PP.271.26.2024                  HARMONOGRAM PRAC PRZY SPORZĄDZENIU PLANU OGÓLNEGO GMINY WIELEŃ

| ETAP | RODZAJ CZYNOŚCI | OPIS | KOSZT REALIZACJI W % | TERMIN WYKONANIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ETAP I | Prace wstępne | 1. Analiza materiałów wyjściowych. 2. Analiza stanu zagospodarowania i zabudowy. 3. Analiza uwarunkowań zewnętrznych, 4. Analiza uwarunkowań przestrzennych gminy, 5. Opracowanie ekofizjograficzne, 6. Określenie zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową w gminie, 7. Analiza wniosków zgłoszonych po ogłoszeniu i zawiadomieniu o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego, w tym sporządzenie wykazu wniosków, przygotowanie propozycji ich rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem (tabelarycznie). | 25 | Od podpisania umowy – do 3 miesięcy |
| ETAP II | Prace planistyczne | 1. Przygotowanie wstępnej koncepcji planu ogólnego do konsultacji z Zamawiającym ze szczególnym uwzględnieniem przekazanego przez Zamawiającego projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieleń 2. Przedstawienie tekstowe i graficzne: - projektu planu ogólnego wraz z uzasadnieniem, - prognozy oddziaływania na środowisko. 3. Przygotowanie danych przestrzennych. | 40 | Od zakończenia etapu I – do 4 miesięcy |
| ETAP III | Opiniowanie, uzgadnianie i konsultacje społeczne | 1. Prezentacja i uzyskanie opinii o projekcie od Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Wieleniu wraz z wprowadzeniem ewentualnych korekt. 2. Przedstawienie projektu do akceptacji Burmistrzowi Wielenia 3. Przeprowadzenie pełnej procedury związanej z opiniowaniem i uzgodnieniem projektu. 4. Przeprowadzenie pełnej procedury związanej z konsultacjami społecznymi, opracowanie raportu podsumowującego przebieg konsultacji społecznych, zawierającego w szczególności wykaz zgłoszonych uwag wraz z propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem oraz protokoły z czynności przeprowadzonych w ramach konsultacji. | 15 | Od zakończenia etapu II – do 4 miesięcy |
| ETAP IV | Uchwalenie i zakończenie prac | 1.Przedstawienie projektu wraz z uzasadnieniem i raportem podsumowującym przebieg konsultacji społecznych do akceptacji Burmistrzowi Wielenia (w tym przekazanie 1 kpl. wydruków rysunków planu ogólnego w skali oryginalnej). 2. Przygotowanie prezentacji projektu planu ogólnego. 3. Uczestnictwo w prezentacjach projektu na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Wieleniu oraz Sesji Rady Miejskiej, na której plan będzie uchwalany. 4. Opracowanie uzasadnienia oraz podsumowania, o których mowa w art.42 pkt 2 i art.55 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 5. Ostateczne przekazanie całości opracowania, w tym 4 kpl. wydruków rysunków w skali oryginalnej. 6. Przekazanie tekstu oraz rysunków planu ogólnego w formie numerycznej dostosowanej do systemu informacji istniejącego u Zamawiającego. 7. Udział w czynnościach niezbędnych do ewentualnego doprowadzenia do zgodności projektu planu ogólnego z przepisami prawa w sytuacji stwierdzenia nieważności uchwały przez Wojewodę oraz ponowienie niezbędnych czynności, jak również ponowne opracowanie niezbędnych dokumentów. | 20 | Od zakończenia etapu III – do 2 miesięcy |