## Oferta
KOSZTORYS OFERTOWY
Roboty remontowe i prace konserwatorskie w budynku Kaponiery Środkowej i przejścia podziemnego pod Sucha Fosą wraz z oraz rekonstrukcję muru Carnot‘a, inwestycja zlokalizowana na ternie działek 6/23 i 14/2 obr. 80 w Gdańsku.
Lp. | Podstawa | Opis robót | Jednostka | Obmiar | Cena jedn. | Wartość | max. udział procentowy elementu w cenie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 |  | Elewacja Kaponiery
1.1 |  | Ściany elewacyjne |  |  |  |  | 9-12%
1 | TZKNC N-K/VI 1/14-b analogia | Odsalanie kamienia (dwukrotne powtórzenie zabiegu) - kamień porowaty - cegła. Zmiana na dwukrotne powtórzenie zabiegu. | dm2 | 150 |  | 0
2 | KNR 4-01 0623-05 | Ddezynfekcja ścian ceglanych metodą opryskiwania, ponad 5 m2, z przerwami, 2-krotne, środki biobójcze w postaci koncentratów rozpuszczalnych w alkoholu lub płynne preparaty o działaniu bakterio-, grzybo- i glonobójczym | m2 | 234.38 |  | 0
3 | TZKNBK IV -543 | Ręczne rozebranie komina przymurowanego do muru elewacji | m3 | 0.245 |  | 0
4 | KNNR-W 3 0305-07 | Naprawa uszkodzonych ścian z cegły. Skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł na powierzchni ponad 1,0 m2 (cegła o zbliżonej barwie i parametrach fizykochemicznych do zastanych w obiekcie) | m2 | 19.32 |  | 0
5 | KNNR-W 3 0305-06 | Skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł na powierzchni do 1,0 m2 | msc | 7 |  | 0
6 | KNNR-W 3 0305-05 | Skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł na powierzchni do 0,5 m2 | msc | 2 |  | 0
7 | KNNR-W 3 0305-01 | Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych przy 1 cegle w jednym miejscu | msc | 45 |  | 0
8 | KNNR-W 3 0305-02 | Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych przy 3 cegłach w jednym miejscu | msc | 25 |  | 0
9 | KNNR-W 3 0305-03 | Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych przy 5 cegłach w jednym miejscu | msc | 28 |  | 0
10 | KNR 4-01 0354-15 | Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego | szt. | 25 |  | 0
11 | KNR 4-01 0354-10 | Demontaż wrót stalowych | m2 | 8.8 |  | 0
12 | KNNR-W 3 1204-04 | Zmywanie powierzchni porowatych ścian zmywaczami "Graffinet" pędzlem | m2 | 15.5 |  | 0
13 | TZKNBK IV -462 | Wykucie otworów na drzwi i okna w ścianach z cegły budowlanej grubości 1 i więcej ceg. na zaprawie wapiennej lub cem.-wap. | m3 | 1.226 |  | 0
14 | TZKNBK IV -543 | Ręczne rozebranie muru z cegły o grubości 1 i więcej ceg. na zaprawie cem.-wap. Rozebranie skorodowanej korony muru na elewacji północno - zachodniej - część skośna | m3 | 4.116 |  | 0
15 | TZKNBK IV -65 | Uzupełnienie ścian grubości ponad 1/2 ceg. Przemurowanie korony muru na elewacji północno - zachodniej - część skośna | m3 | 7.644 |  | 0
16 | TZKNBK VII -255 | Strukturalne wzmocnienie osłabionych cegieł oraz spoin poprzez impregnację preparatem krzemoorganicznym w zależności od stopnia dezintegracji. | m2 | 150 |  | 0
17 | kalk. własna | Uzupełnienie ubytków w cegłach, zakładanie kitów. Nakład R=3,2 | m2 | 25 |  | 0
18 | KNR 19-01 0827-02 | Spoinowanie murów z wystrojem architektonicznym z cegły zabytkowej - Zaprawa do fugowania | m2 | 34 |  | 0
19 | TZKNC N-K/I t.05-e.01 | Wykonanie niezbędnych scaleń kolorystycznych. Mur ceglany, farba laserunkowa | m2 | 85 |  | 0
20 | KNR K-04 0403-03 analogia | Impregnacja okładzin ceramicznych, klinkierowych i kamiennych - konserwacja elementów betonowych gzymsu- hydrofobizacja | m2 | 150 |  | 0
21 | KNR K-04 0403-03 analogia | Impregnacja okładzin ceramicznych, klinkierowych i kamiennych - konserwacja elementów betonowych gzymsu- druga warstwa hydrofobizacyjna | m2 | 150 |  | 0
1.2 |  | Wzmocnienie nadproża |  |  |  |  | 0,3 -0,6 %
22 | TZKNBK IV -517 | Wykucie bruzd poziomych w murkach na zaprawie cem.-wap. 1/2x1 ceg. | m | 5 |  | 0
23 | TZKNBK IV -508 | Wykucie bruzd poziomych w murkach na zaprawie wapiennej 1/4x1/2 ceg. | m | 2.2 |  | 0
24 | TZKNBK IV -185 | Założenie belek stalowych ceowych o wysokości 120 mm zabezpieczonych antykorozyjnie i malowanych w kolorze oliwkowym | kg | 66.7 |  | 0
25 | TZKNBK IV -185 | Założenie kątowników stalowych 60x60x6 zabezpieczonych antykorozyjnie i malowanych w kolorze oliwkowym | kg | 9.8 |  | 0
1.3 |  | Gzymsy |  |  |  |  | 2-3%
26 | KNR 4-01 0104-01 | Zdjęcie ziemi w pasie szer. 0,8m nad gzymsem | m3 | 16.394 |  | 0
27 | KNR 4-01 0106-05 analogia | Usunięcie ziemi | m3 | 16.394 |  | 0
28 | KNNR-W 3 1201-04 | Oczyszczenie i wykucie spoin w gzymsie betonowym, wykucie spoin osłabionych | m2 | 32.984 |  | 0
29 | KNNR-W 3 0613-02 | Spoinowanie gzymsów betonowych bez wykucia spoin. Masy o spoiwie cementowym | m2 | 32.984 |  | 0
30 | KNNR-W 3 0302-01 | Uzupełnienie ubytków. zaprawa na bazie spoiw mineralnych - odpowiednio modyfikowanych cementów. Wpspółczynnik robocizny 1,5 | m3 | 0.15 |  | 0
31 | TZKNBK III -06 | Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych prostych, o powierzchni deskowania w rozwinięciu 5.0 do 10.0 m2. Uzupełnienie gzymsu na elewacji północno - zachodniej | m2 | 8.33 |  | 0
32 | TZKNBK III -15 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych prostych o średnicy stali do 12 mm | kg | 80.062 |  | 0
33 | TZKNBK III -36 | Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych, prostych przy najmniejszym wymiarze ponad 20 cm, o objętości elementu ponad 1.5 m3 | m3 | 4.253 |  | 0
34 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome | m2 | 40.824 |  | 0
35 | KNR 0-29 0640-04 analogia | Izolacja - szlamowanie elastycznym szlamem mineralnym dwuskładnikowym - pierwsza warstwa gr. 1mm | m2 | 15.309 |  | 0
36 | KNR 19-01 0604-04 analogia | Izolacja - szlamowanie elastycznym szlamem mineralnym dwuskładnikowym - druga warstwa do grubości łącznej 2mm | m2 | 15.309 |  | 0
37 | KNR K-04 0403-03 analogia | Impregnacja okładzin ceramicznych, klinkierowych i kamiennych - konserwacja elementów betonowych gzymsu- hydrofobizacja | m2 | 40.824 |  | 0
38 | KNR K-04 0403-03 analogia | Impregnacja okładzin ceramicznych, klinkierowych i kamiennych - konserwacja elementów betonowych gzymsu- druga warstwa hydrofobizacyjna | m2 | 40.824 |  | 0
1.4 |  | Nadmurowanie ściany i zwieńczenie jej gzymsem betonowym na elewacji północno - zachodniej |  |  |  |  | 3-5%
39 | TZKNBK IV -544 | Ręczne rozebranie muru z cegły o grubości 1 i więcej cegły. Rozebranie 4 warstw cegły | m3 | 2.621 |  | 0
40 | TZKNBK IV -65 analogia | Nadmurowanie ściany na całej długości uskoku | m3 | 10.483 |  | 0
1.5 |  | Rusztowania |  |  |  |  | 1,5-2,5%
41 | KNR 2-02 1604-01 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m | m2 | 283.129 |  | 0
42 | KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15 | Czas pracy rusztowań grupy 1 |  | 1 |  | 0
43 | KNNR 2 1506-01 z.sz.5.2. | Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m - nowy uziom sztuczny | m2 | 283.129 |  | 0
44 | KNNR 2 1505-01 | Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych | m2 | 283.129 |  | 0
2 |  | Korytarz na poziomie "-1" |  |  |  |  | 0,2-0,4%
45 | TZKNBK I 0504-01 | Oczyszczenie zagruzowanego korytarza. Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odl.do 30 m | m3 | 5.976 |  | 0
46 | TZKNBK I 0504-05 | Oczyszczenie zagruzowanego korytarza. Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu - za każdy 1 m wys.znoszenia Krotność = 5 | m3 | 5.976 |  | 0
47 | KNR 4-01 0317-02 analogia | Uzupełnienie stopni schodów z cegły | m2 | 0.714 |  | 0
3 |  | Schody stalowe kołowe |  |  |  |  | 5,5-7 %
48 | KNR 4-01 0212-02 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm. Zagłębienie pod fundament schodów | m3 | 0.072 |  | 0
49 | KNR 4-01 0203-01 | Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego | m3 | 0.072 |  | 0
50 | KNR 4-01 0212-03 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych | m3 | 2.399 |  | 0
51 | KNR 2-05 0210-01 | Schody stalowe | t | 0.58 |  | 0
52 | KNR 2-02 1510-05 | Dwukrotne malowanie farbą olejną schodów | m2 | 27.424 |  | 0
53 | KNR 2-02 1207-01 | Balustrady otworów schodów z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami. Współczynnik robocizny R=2 | m | 7.05 |  | 0
54 | KNR 2-02 1207-01 | Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do stopni spawane. Współczynnik robocizny R=3 | m | 27.06 |  | 0
55 | KNR 2-02 1207-01 | Pochwyt schodowy. Współczynnik robocizny R=3 | m | 7.1 |  | 0
4 |  | Odtworzenie otworu pomiędzy pozomem "O" i poziomem "1" |  |  |  |  | 1-3%
56 | KNR 4-01 0212-03 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych | m3 | 0.93 |  | 0
57 | KNR 2-02 1207-01 | Balustrady otworów schodów z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami. Współczynnik robocizny R=2 | m | 6.8 |  | 0
5 |  | Poziom "0"
5.1 |  | Posadzka |  |  |  | 0 | 2-4%
58 | KNR 4-01 0212-02 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm | m3 | 1.098 |  | 0
59 | KNR 4-01 0804-07 | Zerwanie posadzki cementowej | m2 | 74.39 |  | 0
60 | KNR 4-01 0701-06 | Ostrożne skucie resztek zapraw cementowych z cegieł stanowiących posadzkę | m2 | 70.521 |  | 0
61 | TZKNBK VIII 05-141 | Wykucie starych spoin z posadzki z cegły zabytkowej | m2 | 70.521 |  | 0
62 | KNR 19-01 0827-02 | Spoinowanie murów z wystrojem architektonicznym z cegły zabytkowej - Zaprawa do fugowania | m2 | 70.521 |  | 0
63 | TZKNBK VII -255 | Strukturalne wzmocnienie osłabionych cegieł oraz spoin poprzez impregnację preparatem krzemoorganicznym w zależności od stopnia dezintegracji. | m2 | 70.521 |  | 0
64 | KNR 2-31 0106-01 | Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu | m2 | 0.732 |  | 0
65 | KNR 2-31 0106-02 | Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 4 | m2 | 0.732 |  | 0
66 | KNR 2-02 0205-01 | Podbudowa z betonu B10 - ręczne układanie betonu | m3 | 0.366 |  | 0
67 | TZKNBK XI 0901-00 | Uzupełnienie posadzki z cegły budowlanej pełnej na podsypce z piasku o powierzchni 0.5-5 m2 w jednym miejscu przy grubości 1/2 ceg. | m2 | 3.66 |  | 0
5.2 |  | Ściany i sklepienia |  |  |  |  | 5-7%
68 | analiza indywidualna | Czyszczenie sklepień i ścian metodą parowo-ciśnieniową | m2 | 194.5 |  | 0
69 | analiza indywidualna | Doczyszczenie sklepień i ścian metodą mechaniczną | m2 | 194.5 |  | 0
70 | KNR AT-27 0103-03 | Aplikacja ręczna preparatu przeciwsolnego | m2 | 194.5 |  | 0
71 | TZKNBK VIII 05-141 | Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. murów z cegły zabytkowej - mury gładkie | m2 | 9.725 |  | 0
72 | KNR 4-01 0354-15 | Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego | szt. | 15 |  | 0
73 | TZKNBK IV -107 | Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głęb.kucia 1/2 ceg. - 1 cegła w jed.miejscu | msc | 35 |  | 0
74 | TZKNBK IV -65 analogia | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów cegłą budowlaną z wykuciem strzępi na zapr.cem.-wap.o pow.do 3 m2 i grub. ponad 1/2 ceg. i objętości do 2 m3 w jed.miejscu | m3 | 3.624 |  | 0
75 | kalk. własna | Uzupełnienie ubytków w cegłach, zakładanie kitów. Nakład R=3,2 | m2 | 19.45 |  | 0
76 | KNR 19-01 0827-02 | Spoinowanie murów z wystrojem architektonicznym z cegły zabytkowej - Zaprawa do fugowania | m2 | 29.175 |  | 0
77 | TZKNC N-K/I t.05-e.01 | Wykonanie niezbędnych scaleń kolorystycznych oraz uzupełnień mur ceglany farba silikonową | m2 | 9.725 |  | 0
78 | TZKNBK VII -255 | Strukturalne wzmocnienie osłabionych cegieł oraz spoin poprzez impregnację preparatem krzemoorganicznym w zależności od stopnia dezintegracji. | m2 | 194.5 |  | 0
6 |  | Poziom "1"
6.1 |  | Posadzki |  |  |  |  | 2-3%
79 | KNR 4-01 0804-07 | Zerwanie posadzki cementowej | m2 | 72.03 |  | 0
80 | KNR 4-01 0701-06 | Ostrożne skucie resztek zapraw cementowych z cegieł stanowiących posadzkę | m2 | 68.161 |  | 0
81 | TZKNBK VIII 05-141 | Wykucie starych spoin z posadzki z cegły zabytkowej | m2 | 68.161 |  | 0
82 | KNR 19-01 0827-02 | Spoinowanie murów z wystrojem architektonicznym z cegły zabytkowej - Zaprawa do fugowania | m2 | 68.161 |  | 0
83 | TZKNBK VII -255 | Strukturalne wzmocnienie osłabionych cegieł oraz spoin poprzez impregnację preparatem krzemoorganicznym w zależności od stopnia dezintegracji. | m2 | 68.161 |  | 0
6.2 |  | Ściany i sklepienia |  |  |  |  | 3,5-5,5%
84 | analiza indywidualna | Czyszczenie sklepień i ścian metodą parowo-ciśnieniową | m2 | 194.14 |  | 0
85 | analiza indywidualna | Doczyszczenie sklepień i ścian metodą mechaniczną | m2 | 194.14 |  | 0
86 | KNR AT-27 0103-03 | Aplikacja ręczna preparatu przeciwsolnego | m2 | 194.14 |  | 0
87 | TZKNBK VIII 05-141 | Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. murów z cegły zabytkowej - mury gładkie | m2 | 9.707 |  | 0
88 | KNR 4-01 0354-15 | Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego | szt. | 10 |  | 0
89 | TZKNBK IV -107 | Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie no wych - głęb.kucia 1/2 ceg. - 1 cegła w jed.miejscu | msc | 9.707 |  | 0
90 | TZKNBK IV -65 analogia | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów cegłą budowlaną z wykuciem strzępi na zapr.cem.-wap.o pow.do 3 m2 i grub. ponad 1/2 ceg. i objętości do 2 m3 w jed.miejscu | m3 | 0.48 |  | 0
91 | kalk. własna | Uzupełnienie ubytków w cegłach, zakładanie kitów. Nakład R=3,2 | m2 | 9.707 |  | 0
92 | KNR 19-01 0827-02 | Spoinowanie murów z wystrojem architektonicznym z cegły zabytkowej - Zaprawa do fugowania | m2 | 29.121 |  | 0
93 | TZKNC N-K/I t.05-e.01 | Wykonanie niezbędnych scaleń kolorystycznych oraz uzupełnień mur ceglany farba laserunkowa silikonową | m2 | 9.707 |  | 0
94 | TZKNBK VII -255 | Strukturalne wzmocnienie osłabionych cegieł oraz spoin poprzez impregnację preparatem krzemoorganicznym w zależności od stopnia dezintegracji. | m2 | 194.14 |  | 0
7 |  | Przewody kominowe i kominy |  |  |  |  | 0,8-1,1%
95 | KNR 4-01 0310-06 | Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów kominków | m | 16.6 |  | 0
96 | KNR 4-01 0310-06 | Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów w stropie | m | 3.68 |  | 0
97 | KNR 4-01 0103-01 | Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II | m3 | 8.1 |  | 0
98 | KNR 4-01 0349-04 | Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej | m3 | 0.535 |  | 0
99 | KNR 2-02 0122-01 | Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg. | m3 | 0.535 |  | 0
100 | KNR 2-02 0122-02 | Jednoprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1x1 ceg. | m3 | 1.056 |  | 0
101 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome | m2 | 13.835 |  | 0
102 | KNR 0-29 0640-04 analogia | Izolacja - szlamowanie elastycznym szlamem mineralnym dwuskładnikowym - pierwsza warstwa grubości 1mm | m2 | 7.875 |  | 0
103 | KNR 19-01 0604-04 analogia | Izolacja - szlamowanie elastycznym szlamem mineralnym dwuskładnikowym - druga warstwa do grubości łącznej 2mmm | m2 | 7.875 |  | 0
104 | KNR 4-01 0105-01 | Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II | m3 | 8.1 |  | 0
8 |  | Wywóz gruzu |  |  |  |  | 0,7-1,2%
105 | KNR-W 4-01 0109-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km wraz z utylizacją ( wg segregacji odpadów) | m3 | 13.129 |  | 0
106 | KNR-W 4-01 0109-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 19 | m3 | 13.129 |  | 0
107 | kalk. własna | Opłata za utylizację gruzu budowlanego | m3 | 13.129 |  | 0
9 |  | Wrota stalowe na poziomie "0" i "1" |  |  |  |  | 3-5%
108 | TZKNBK XXIV 2701-10 | Wrota dwuskrzydłowe z ościeżnicą jednostronnie kryte blachą o ciężarze pow. 120 kg wykończone na gotowo | kg | 460.37 |  | 0
10 |  | Mur Carnot'a |  |  |  |  | 27-29%
109 | KNR 4-01 0104-01 | Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II | m3 | 41.4 |  | 0
110 | KNR 2-02 0201-04 | Podkład z chudego betonu pod ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości ponad 1,3 m - z zastosowaniem pompy do betonu | m3 | 1.725 |  | 0
111 | KNR 2-02 0202-04 | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości ponad 1,3 m - z zastosowaniem pompy do betonu | m3 | 6.44 |  | 0
112 | KNR 2-02 0104-06 | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4.5 m z cegieł budowlanych pełnych na zaprawie trasowej. Mur Carnot'a gr. 103cm. Krotność 2 Krotność = 2 | m2 | 87.63 |  | 0
113 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome | m2 | 28.52 |  | 0
114 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe | m2 | 41.4 |  | 0
115 | KNR 0-29 0640-04 analogia | Izolacja - szlamowanie elastycznym szlamem mineralnym dwuskładnikowym - pierwsza warstwa grubości 1mm | m2 | 69.92 |  | 0
116 | KNR 19-01 0604-04 analogia | Izolacja - szlamowanie elastycznym szlamem mineralnym dwuskładnikowym - druga warstwa do grubości łącznej 2mmm | m2 | 69.92 |  | 0
117 | KNR K-04 0403-03 analogia | Impregnacja okładzin ceramicznych, klinkierowych i kamiennych - hydrofobizacja czpy muru Carnot'a | m2 | 16.675 |  | 0
118 | KNR K-04 0403-03 analogia | Impregnacja okładzin ceramicznych, klinkierowych i kamiennych - konserwacja elementów betonowych gzymsu- druga warstwa hydrofobizacyjna | m2 | 16.675 |  | 0
11 |  | Pochylnia gruntowa i schody kamienne |  |  |  |  | 10-11%
119 | KNR 4-01 0212-01 | Rozbiórka istniejących schodów zewnętrznych | m3 | 0.615 |  | 0
120 | KNR 4-01 0102-01 | Zdjęcie wierzchniej warstwy w gruncie kat. I-II | m3 | 54.604 |  | 0
121 | KNR 4-01 0104-01 | Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II | m3 | 13.491 |  | 0
122 | KNR-W 4-01 0109-05 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. I-II) | m3 | 68.095 |  | 0
123 | KNR 4-01 0203-12 | Wyrównanie istniejących fundamentów betonem | m3 | 0.825 |  | 0
124 | KNR 2-02 0103-05 | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł budowlanych pełnych na zaprawie cementowej grubości 1 1/2 ceg. | m2 | 15.425 |  | 0
125 | KNR 2-02 0103-06 | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł budowlanych pełnych na zaprawie cementowej grubości 2 ceg. Krotność = 2 | m2 | 4.154 |  | 0
126 | KNR 4-01 0203-13 | Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego | m2 | 9.006 |  | 0
127 | KNR K-04 0403-03 analogia | Impregnacja okładzin ceramicznych, klinkierowych i kamiennych - hydrofobizacja czpki betonowej | m2 | 9.006 |  | 0
128 | KNR K-04 0403-03 analogia | Impregnacja okładzin ceramicznych, klinkierowych i kamiennych - konserwacja elementów betonowych gzymsu- druga warstwa hydrofobizacyjna | m2 | 9.006 |  | 0
129 | KNR AT-27 0501-02 analogia | Wykonanie klinu z zaprawy cementowej | m | 3.01 |  | 0
130 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome | m2 | 6.095 |  | 0
131 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe | m2 | 33.153 |  | 0
132 | KNR 0-29 0640-04 analogia | Izolacja - szlamowanie elastycznym szlamem mineralnym dwuskładnikowym - pierwsza warstwa grubości 1mm | m2 | 39.248 |  | 0
133 | KNR 19-01 0604-04 analogia | Izolacja - szlamowanie elastycznym szlamem mineralnym dwuskładnikowym - druga warstwa do grubości łącznej 2mmm | m2 | 39.248 |  | 0
134 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 67.42 |  | 0
135 | KNR 2-31 0107-02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy pospółką - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm | m3 | 67.42 |  | 0
136 | kalk. własna | Zagęszczanie nasypów warstwami co 30cm | m3 | 67.42 |  | 0
137 | kalk. własna | Dostawa pospółki | m3 | 67.42 |  | 0
138 | KNR 2-23 0104-03 | Podbudowa z kruszyw łamanych o grubości 5 cm | m2 | 50.16 |  | 0
139 | KNR 2-23 0104-04 | Podbudowa z kruszyw łamanych - dodatek za każdy 1 cm Krotność = 11 | m2 | 50.16 |  | 0
140 | KNR 2-31 0201-01 | Nawierzchnia gruntowa z mieszanek żwirowo-gliniastych na piaszczystym gruncie rodzimym | m2 | 43.782 |  | 0
141 | KNR 2-31 0201-01 analogia | Nawierzchnia żwirowa gr. 0,5cm | m2 | 43.782 |  | 0
142 | KNR 2-31 0109-03 | Podbudowa betonowa pod stopnie kamienne | m2 | 6.902 |  | 0
143 | TZKNBK XVIm 0110-03 | Montaż stopni prostych blokowych obsadzonych jednostronnie o przekroju elementu do 0.06 m2 | m | 21.42 |  | 0
144 | KNR 2-02 1207-01 | Balustrada pochylni i schodów zewnętrznych. Współczynnik robocizny R=2 | m | 15.24 |  | 0
12 |  | Zamknięcia otworów |  |  |  |  | 2,5-3,5 %
145 | KNR 2-02 1002-06 analogia | Okna jednodzielne drewniane skrzynkowe dwuszybowe pomalowane i oszklone fabrycznie o powierzchni do 1,5 m2. Trzy okna na poziomie górnym | m2 | 3.618 |  | 0
146 | KNR 2-02 1202-01 | Okna nie otwierane stalowe w ścianach z cegieł, pustaków i betonu - okna 0,5x0,5m | m2 | 4.25 |  | 0
147 | KNR 2-02 1202-01 | Okna nie otwierane stalowe w ścianach z cegieł, pustaków i betonu - okna 1,36x0,80m | m2 | 2.176 |  | 0
13 |  | Dokumentacja konserwatorska powykonawcza |  |  |  |  | 0,15-0,2%
148 | kalk. własna | Dokumentacja konserwatorska powykonawcza | kpl. | 1 |  | 0
14 |  | Wywóz i utylizacja wyposażenia |  |  |  |  | 1-1,5 %
149 | kalk. własna | Wywóz i utylizacja pylonów informacyjnych multimedialnych o wymiarach 80x190x30cm | szt | 3 |  | 0
150 | kalk. własna | Wywóz i utylizacja cokołów pylonów informacyjnych multimedialnych o wymiarach 80x700x30cm wyposażonych w układ chłodniczy | szt | 3 |  | 0
151 | kalk. własna | Wywóz i utylizacja drzwi stalwych o wymiarach 90x200cm przeszkolnych | szt | 1 |  | 0
152 | kalk. własna | Wywóz i utylizacja cokołu stalwego o wymiarach 90x90x10cm | szt | 1 |  | 0
153 | kalk. własna | Wywóz i utylizacja płyt wielkoformatowych 110*200x4cm z nadrukiem | szt | 6 |  | 0
15 |  | Zasilanie budynku |  |  |  |  | 2,5-3,5 %
154 | KNNR 5 0411-06 analogia | Odkopanie i przeniesienie fundamentu pod złącze | szt. | 2 |  | 0
155 | KNNR 5 0411-06 analogia | Montaż złącza | szt. | 2 |  | 0
156 | KNNR-W 9 0101-02 | Montaż zlącza ZK-3 - wbudowanie w mur oporowy ceglany wraz z wyposażeniem | kpl. | 1 |  | 0
157 | kalkulacja własna | Odłączenie i ponowne podłączenie kabli w złączu | kpl. | 1 |  | 0
158 | KNR 5-14 0102-03 | Rozdzielnica główna RK w obudowie zewnętrznej wbudowanej w mur oporowy wyposażona przeciwpożarowy wyłącznik prądu | szt. | 1 |  | 0
159 | KNNR 5 0406-01 | Przycisk wyłącznika p.poż | szt. | 1 |  | 0
160 | KNP 18 D13 1349-01 | Pomiar złączy kablowych | szt | 1 |  | 0
161 | KNP 18 D13 1301-02 | Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 10 pól | szt | 1 |  | 0
16 |  | Kable i przewody |  |  |  |  | 6,5-7,5%
162 | ZN-97/TP S.A.-040 0301-07 analogia | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 w gruncie kategorii IV | szt. | 4 |  | 0
163 | KNR 2-31 0806-04 analogia | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 12 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Teren od strony Majdanu | m2 | 9.58 |  | 0
164 | KNR 2-31 0205-04 analogia | Nawierzchnia z kostki kamiennej o wym. 12*12 cm. Kostka z rozbiórki | m2 | 9.58 |  | 0
165 | KNR 2-31 0802-05 0802-06 | Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm. Teren od strony Majdanu | m2 | 8.39 |  | 0
166 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 8.39 |  | 0
167 | KNR 2-31 0806-05 analogia | Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Przejście przez korytarz. | m2 | 48.68 |  | 0
168 | KNR 2-31 0205-01 | Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o wym. 16-20 cm. Bruk z rozbiórki | m2 | 48.68 |  | 0
169 | KNR 2-31 0801-01 0801-02 | Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 15 cm. Przejście przez korytarz. | m2 | 25.1 |  | 0
170 | KNR 2-31 0109-03 0109-04 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 25.1 |  | 0
171 | KNR 2-31 0802-05 | Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm. Przejście przez korytarz. | m2 | 25.1 |  | 0
172 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 25.1 |  | 0
173 | kalk. własna | Dostawa ziemi urodzajnej | m3 | 2.58 |  | 0
174 | KNR 2-21 0218-02 | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim | m3 | 2.58 |  | 0
175 | KNR 2-21 0402-01 analogia | Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej na gruncie kat. I-II bez nawożenia | m2 | 25.8 |  | 0
176 | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 21.73 |  | 0
177 | KNNR 5 0702-02 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 21.73 |  | 0
178 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 147.62 |  | 0
179 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 160 mm - Rura osłonowa | m | 180.61 |  | 0
180 | KNNR-W 9 1103-12 | Przepusty w ścianach lub stropach z betonu | przepust. | 4 |  | 0
181 | KNNR 5 0715-05 | Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m - Kabel YAKY 5 x240 mm2 | m | 134 |  | 0
182 | KNNR 5 1302-04 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy | odc. | 2 |  | 0
183 | KNNR 5 0715-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m - zasilanie grzałki w skrzynce PWP - Kabel YKYżo 3x2,5 mm2 | m | 3 |  | 0
184 | KNNR 5 0203-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - Przewód YDYżo 3x1,5 mm | m | 10 |  | 0
185 | KNNR 5 0203-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - Kabel YKYżo 3x2,5 mm | m | 15 |  | 0
186 | KNNR 5 0205-01 analogia | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w szczelinach między cegłami - YDYżo 3x1,5 mm2 | m | 70 |  | 0
187 | KNNR 5 0205-01 analogia | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w szczelinach między cegłami - YKYżo 3x2,5 mm2 | m | 160 |  | 0
188 | KNNR 5 0204-05 | Przewód do wyłącznika p.w.p. - HDGS 2x1,5mm2 | m | 8 |  | 0
189 | KNNR-W 9 1103-12 | Wejście kabli do budynku w rurach uszczelnionych masą wodo i gazoszczelną | prze-pust. | 1 |  | 0
190 | KNNR 5 1302-04 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy | odc. | 2 |  | 0
191 | KNNR 5 1302-02 | Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy | odc. | 4 |  | 0
192 | KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 3 |  | 0
17 |  | Instalacja oświetleniowa |  |  |  |  | 1-3%
193 | KNNR 5 1201-05 | Osadzenie w podłożu kołków kotwiących M10 w stropie | szt. | 38 |  | 0
194 | KNR 5-08 0706-09 analogia | Montaż zawiesi dla linii świetlnych | kpl. | 10 |  | 0
195 | KNR-W 5-08 0222-01 analogia | Linia świetlna LED o dł 2500 mm | szt. | 1 |  | 0
196 | KNR-W 5-08 0224-03 analogia | Linia świetlna LED o dł 7500 mm | szt. | 1 |  | 0
197 | KNR-W 5-08 0225-03 analogia | Linia świetlna LED o dł 12700 mm | szt. | 1 |  | 0
198 | KNR-W 5-08 0504-06 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych zawieszanych, przelotowych- korytarz podziemny | kpl. | 9 |  | 0
199 | KNNR 5 0301-02 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym | szt. | 4 |  | 0
200 | KNNR 5 0307-02 | Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne świecznikowe | szt. | 4 |  | 0
18 |  | Instalacje gniazd i siły |  |  |  |  | 0,08-1 %
201 | KNNR 5 0301-02 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym | szt. | 11 |  | 0
202 | KNNR 5 0308-05 | Gniazdo elektryczne szczelne natynkowe | szt. | 11 |  | 0
203 | KNNR 5 0308-05 | Gniazdo elektryczne szczelne mocowane w pusz cze podłogowej floorbox | szt. | 4 |  | 0
19 |  | Instalacja monitoringu wizyjnego zewnętrznego i wewnętrznego CCTV |  |  |  |  | 3-5%
204 | kalkulacja własna | Dostosowanie istniejącego stanowiska operatorskiego zlokalizowanego w pomieszczeniu monitoringu i ochrony Centrum Hewelianum | kpl. | 1 |  | 0
205 | KNR AL-01 0501-02 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Obudowa stacj. grzałka + Osłonka przeciw słoneczna | szt. | 2 |  | 0
206 | KNR AL-01 0504-01 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Wspornik ścienny | szt. | 6 |  | 0
207 | KNR AL-01 0501-01 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera wewnętrzna - Kamera kopułowa wewnętrzna | szt. | 4 |  | 0
208 | KNR AL-01 0501-02 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera zewnętrzna - Kamera zewnętrzna | szt. | 2 |  | 0
209 | KNR AL-01 0503-04 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Obiektyw do kamer zewnętrznych | szt. | 2 |  | 0
210 | KNR AL-01 0503-01 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Ochronniki przepięciowe do kamer | szt. | 6 |  | 0
211 | kalkulacja własna | Konfiguracja oraz rozruch technologiczny systemu | kpl. | 1 |  | 0
20 |  | Instalacja LAN |  |  |  |  | 4-5%
212 | kalkulacja własna | Odkopanie istniejącej studni kablowej SK-1 | kpl. | 1 |  | 0
213 | Uzupełnien ZN-97/TP 0301-02 | Budowa studni kablowej telekomunikacyjnej SK-1 | szt. | 3 |  | 0
214 | KNR 5-01 0106-01 | Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan. - Rura osłonowa do kabla światłowodowego | m | 100 |  | 0
215 | ZN-97/TP S.A. 040 0503-09 | Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr. do 70 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej - Kabel światłowodowy 9/125 U-DQ(ZN)BH, 12J LSOH, 1.6kN+ | m | 110 |  | 0
216 | kalkulacja własna | Zasypanie istniejącej studni kablowej SK-1, odtworzenie nawierzchni brukowej | kpl. | 1 |  | 0
217 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - Rura osłonowa | m | 15 |  | 0
218 | KNNR-W 9 1103-12 | Przepusty w ścianach lub stropach z betonu | przepust. | 3 |  | 0
219 | KNNR-W 9 1103-12 | Wejście kabli do budynku w rurach uszczelnionych masą wodo i gazoszczelną | prze-pust. | 1 |  | 0
220 | KNR AT-15 0105-02 | Spawanie kabla światłowodowego | szt. | 2 |  | 0
221 | KNNR 5 0301-02 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym | szt. | 4 |  | 0
222 | KNR 5-14 0102-03 analogia | Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących - Zewnętrzna wandaloodporna szafa RACK montowana w murze oporowym - kompletna wyposażenie zgodnie z opisem i schematem | szt. | 1 |  | 0
223 | KNNR 5 0713-01 | Układanie kabla MMC U/FTP kat.6A 525MHz LSZH w rurach | m | 420 |  | 0
224 | KNNR 5 0715-01 | Układanie kabla MMC U/FTP kat.6A 525MHz LSZH w szczelinach między cegłami | m | 310 |  | 0
225 | KNR 5-06 1704-04 | Gniazdo 2xRJ45 cat. 6ASTP | szt. | 12 |  | 0
226 | KNR 4-01 0330-10 analogia | Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. wposadzce z cegieł na zaprawie cementowej | m2 | 0.08 |  | 0
227 | KNR AT-10 0105-06 analogia | Montaż gniazd abonenckich RJ45 - dodatek za montaż puszki podłogowej typu floorbox | szt. | 2 |  | 0
228 | KNR 5-06 1704-04 | Gniazdo 2xRJ45 cat. 6ASTP w puszce podłogowej | szt. | 2 |  | 0
229 | KNR AT-10 0105-08 | Montaż gniazd abonenckich RJ45 - dodatek za montaż gniazda w kasecie podłogowej | szt. | 2 |  | 0
230 | wycena indywidualna | Pomiary parametrów okablowania strukturalnego | n-g | 1 |  | 0
|  |  | WARTOŚĆ NETTO |  |  | 0 | 100%
|  |  | VAT 23% |  |  | 0
|  |  | WARTOŚĆ BRUTTO |  |  | 0