## Kosztorys ofertowy
zał. nr 1.11
Kosztorys ofertowy nr 11
Przebudowa ul. Paderewskiego we Wrześni wraz z remontem wiaduktu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Budowa sieci wodociągowej – etap I
Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 |  | ROBOTY ZIEMNE - SIEĆ WODOCIĄGOWA - ETAP I |  |  |  | 0
1.1 |  | Przekopy próbne przed rozpoczęciem prac |  |  |  | 0
1 d.1.1 | KNR-W 2-01 0802-02 analogia | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową systemową , przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m (założono 10 przekopów) | m3 | 11,040 |  | 0
1.2 |  | Wykop otwarty pod węzeł W01, W02 |  |  |  | 0
2 d.1.2 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,009 |  | 0
3 d.1.2 | KNR-W 2-01 0802-02 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową systemową , przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m | m3 | 10,863 |  | 0
4 d.1.2 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka | m3 | 1,530 |  | 0
5 d.1.2 | KNR-W 2-18 0511-04/03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka | m3 | 4,521 |  | 0
6 d.1.2 | KNR-W 2-18 0901-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 1,000 |  | 0
7 d.1.2 | KNR-W 2-18 0901-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 1,000 |  | 0
1.3 |  | Wykop otwarty pod węzeł W02, W03 |  |  |  | 0
8 d.1.3 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,002 |  | 0
9 d.1.3 | KNR-W 2-01 0802-02 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową systemową , przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m | m3 | 2,473 |  | 0
10 d.1.3 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka | m3 | 0,324 |  | 0
11 d.1.3 | KNR-W 2-18 0511-04/03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka | m3 | 0,957 |  | 0
1.4 |  | Wykop otwarty pod węzeł W03, W04 |  |  |  | 0
12 d.1.4 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,005 |  | 0
13 d.1.4 | KNR-W 2-01 0802-02 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową systemową , przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m | m3 | 7,505 |  | 0
14 d.1.4 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka | m3 | 0,954 |  | 0
15 d.1.4 | KNR-W 2-18 0511-04/03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka | m3 | 2,819 |  | 0
1.5 |  | Wykop otwarty pod węzeł W04, W05 |  |  |  | 0
16 d.1.5 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,014 |  | 0
17 d.1.5 | KNR-W 2-01 0802-02 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową systemową , przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m | m3 | 20,169 |  | 0
18 d.1.5 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka | m3 | 2,430 |  | 0
19 d.1.5 | KNR-W 2-18 0511-04/03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka | m3 | 7,181 |  | 0
20 d.1.5 | KNR-W 2-18 0901-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 2,000 |  | 0
21 d.1.5 | KNR-W 2-18 0901-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 2,000 |  | 0
22 d.1.5 | KNR-W 2-18 0903-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 1,000 |  | 0
23 d.1.5 | KNR-W 2-18 0903-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 1,000 |  | 0
1.6 |  | Wykop otwarty pod węzeł W05, W06 |  |  |  | 0
24 d.1.6 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,004 |  | 0
25 d.1.6 | KNR-W 2-01 0802-02 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową systemową , przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m | m3 | 5,376 |  | 0
26 d.1.6 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka | m3 | 0,630 |  | 0
27 d.1.6 | KNR-W 2-18 0511-04/03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka | m3 | 1,862 |  | 0
1.7 |  | Wykop otwarty pod węzeł W06, W07 |  |  |  | 0
28 d.1.7 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,001 |  | 0
29 d.1.7 | KNR-W 2-01 0802-02 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową systemową , przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m | m3 | 2,167 |  | 0
30 d.1.7 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka | m3 | 0,252 |  | 0
31 d.1.7 | KNR-W 2-18 0511-04/03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka | m3 | 0,745 |  | 0
1.8 |  | Wykop otwarty pod węzeł W07, W08 |  |  |  | 0
32 d.1.8 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,013 |  | 0
33 d.1.8 | KNR-W 2-01 0802-02 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową systemową , przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m | m3 | 20,275 |  | 0
34 d.1.8 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka | m3 | 2,304 |  | 0
35 d.1.8 | KNR-W 2-18 0511-04/03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka | m3 | 6,808 |  | 0
36 d.1.8 | KNR-W 2-18 0902-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu ciężkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 2,000 |  | 0
37 d.1.8 | KNR-W 2-18 0902-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu ciężkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 2,000 |  | 0
38 d.1.8 | KNR-W 2-18 0903-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 1,000 |  | 0
39 d.1.8 | KNR-W 2-18 0903-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 1,000 |  | 0
1.9 |  | Wykop otwarty pod węzeł W08, W10 |  |  |  | 0
40 d.1.9 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,007 |  | 0
41 d.1.9 | KNR-W 2-01 0802-02 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową systemową , przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m | m3 | 10,752 |  | 0
42 d.1.9 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka | m3 | 1,260 |  | 0
43 d.1.9 | KNR-W 2-18 0511-04/03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka | m3 | 3,723 |  | 0
1.10 |  | Wykop otwarty pod węzeł W10, W11 |  |  |  | 0
44 d.1.10 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,014 |  | 0
45 d.1.10 | KNR-W 2-01 0802-02 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową systemową , przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m | m3 | 21,514 |  | 0
46 d.1.10 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka | m3 | 2,592 |  | 0
47 d.1.10 | KNR-W 2-18 0511-04/03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka | m3 | 7,659 |  | 0
48 d.1.10 | KNR-W 2-18 0901-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 1,000 |  | 0
49 d.1.10 | KNR-W 2-18 0901-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 1,000 |  | 0
50 d.1.10 | KNR-W 2-18 0903-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 1,000 |  | 0
51 d.1.10 | KNR-W 2-18 0903-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 1,000 |  | 0
1.11 |  | Wykop otwarty pod węzeł W11, W12 |  |  |  | 0
52 d.1.11 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,007 |  | 0
53 d.1.11 | KNR-W 2-01 0802-02 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową systemową , przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m | m3 | 11,059 |  | 0
54 d.1.11 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka | m3 | 1,296 |  | 0
55 d.1.11 | KNR-W 2-18 0511-04/03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka | m3 | 3,830 |  | 0
1.12 |  | Wykop otwarty pod węzeł W12, W13 |  |  |  | 0
56 d.1.12 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,003 |  | 0
57 d.1.12 | KNR-W 2-01 0802-02 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową systemową , przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m | m3 | 4,780 |  | 0
58 d.1.12 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka | m3 | 0,558 |  | 0
59 d.1.12 | KNR-W 2-18 0511-04/03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka | m3 | 1,649 |  | 0
1.13 |  | Wykop otwarty pod węzeł W13, W14 |  |  |  | 0
60 d.1.13 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,015 |  | 0
61 d.1.13 | KNR-W 2-01 0802-02 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową systemową , przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m | m3 | 23,375 |  | 0
62 d.1.13 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka | m3 | 2,718 |  | 0
63 d.1.13 | KNR-W 2-18 0511-04/03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka | m3 | 8,032 |  | 0
64 d.1.13 | KNR-W 2-18 0903-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 2,000 |  | 0
65 d.1.13 | KNR-W 2-18 0903-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 2,000 |  | 0
1.14 |  | Wykop otwarty pod węzeł W14, W15 |  |  |  | 0
66 d.1.14 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,007 |  | 0
67 d.1.14 | KNR-W 2-01 0802-02 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową systemową , przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m | m3 | 9,809 |  | 0
68 d.1.14 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka | m3 | 1,206 |  | 0
69 d.1.14 | KNR-W 2-18 0511-04/03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka | m3 | 3,564 |  | 0
1.15 |  | Wykop otwarty pod węzeł W15, W16 |  |  |  | 0
70 d.1.15 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,025 |  | 0
71 d.1.15 | KNR-W 2-01 0802-02 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową systemową , przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m | m3 | 28,535 |  | 0
72 d.1.15 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka | m3 | 4,482 |  | 0
73 d.1.15 | KNR-W 2-18 0511-04/03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka | m3 | 13,244 |  | 0
74 d.1.15 | KNR-W 2-18 0903-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 2,000 |  | 0
75 d.1.15 | KNR-W 2-18 0903-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 2,000 |  | 0
1.16 |  | Wykop otwarty pod węzeł W16, W17 |  |  |  | 0
76 d.1.16 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,002 |  | 0
77 d.1.16 | KNR-W 2-01 0802-02 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową systemową , przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m | m3 | 2,016 |  | 0
78 d.1.16 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka | m3 | 0,378 |  | 0
79 d.1.16 | KNR-W 2-18 0511-04/03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka | m3 | 1,117 |  | 0
80 d.1.16 | KNR-W 2-18 0903-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 1,000 |  | 0
81 d.1.16 | KNR-W 2-18 0903-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 1,000 |  | 0
1.17 |  | Wykop otwarty pod węzeł W17, W18 |  |  |  | 0
82 d.1.17 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,009 |  | 0
83 d.1.17 | KNR-W 2-01 0802-02 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową systemową , przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m | m3 | 8,770 |  | 0
84 d.1.17 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka | m3 | 1,566 |  | 0
85 d.1.17 | KNR-W 2-18 0511-04/03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka | m3 | 4,628 |  | 0
1.18 |  | Wykop otwarty pod węzeł W18, W19 |  |  |  | 0
86 d.1.18 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0.001 |  | 0
87 d.1.18 | KNR-W 2-01 0802-02 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową systemową , przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m | m3 | 0,408 |  | 0
88 d.1.18 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka | m3 | 0,072 |  | 0
89 d.1.18 | KNR-W 2-18 0511-04/03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka | m3 | 0,213 |  | 0
1.19 |  | Wykop otwarty pod węzeł W19, W20 |  |  |  | 0
90 d.1.19 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,016 |  | 0
91 d.1.19 | KNR-W 2-01 0802-02 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową systemową , przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m | m3 | 17,388 |  | 0
92 d.1.19 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka | m3 | 2,898 |  | 0
93 d.1.19 | KNR-W 2-18 0511-04/03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka | m3 | 8,564 |  | 0
1.20 |  | Wykop otwarty pod węzeł W20, W25 |  |  |  | 0
94 d.1.20 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,015 |  | 0
95 d.1.20 | KNR-W 2-01 0802-02 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową systemową , przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m | m3 | 18,238 |  | 0
96 d.1.20 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka | m3 | 2,682 |  | 0
97 d.1.20 | KNR-W 2-18 0511-04/03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka | m3 | 7,925 |  | 0
1.21 |  | Wykop otwarty pod węzeł W25, W21 |  |  |  | 0
98 d.1.21 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,006 |  | 0
99 d.1.21 | KNR-W 2-01 0802-02 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową systemową , przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m | m3 | 7,552 |  | 0
100 d.1.21 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka | m3 | 1,044 |  | 0
101 d.1.21 | KNR-W 2-18 0511-04/03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka | m3 | 3,085 |  | 0
1.22 |  | Wykop otwarty pod węzeł W21, W22 |  |  |  | 0
102 d.1.22 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,003 |  | 0
103 d.1.22 | KNR-W 2-01 0802-02 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową systemową , przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m | m3 | 3,906 |  | 0
104 d.1.22 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka | m3 | 0,540 |  | 0
105 d.1.22 | KNR-W 2-18 0511-04/03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka | m3 | 1,596 |  | 0
1.23 |  | Wykop otwarty pod węzeł W22, W23 |  |  |  | 0
106 d.1.23 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,001 |  | 0
107 d.1.23 | KNR-W 2-01 0802-02 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową systemową , przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m | m3 | 1,296 |  | 0
108 d.1.23 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka | m3 | 0,180 |  | 0
109 d.1.23 | KNR-W 2-18 0511-04/03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka | m3 | 0,532 |  | 0
1.24 |  | Wykop otwarty pod węzeł W23, W24 |  |  |  | 0
110 d.1.24 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,010 |  | 0
111 d.1.24 | KNR-W 2-01 0802-02 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową systemową , przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m | m3 | 13,219 |  | 0
112 d.1.24 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka | m3 | 1,836 |  | 0
113 d.1.24 | KNR-W 2-18 0511-04/03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka | m3 | 5,425 |  | 0
114 d.1.24 | KNR-W 2-18 0903-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 1,000 |  | 0
115 d.1.24 | KNR-W 2-18 0903-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 1,000 |  | 0
1.25 |  | Wykop otwarty pod węzeł W24, W26 |  |  |  | 0
116 d.1.25 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,016 |  | 0
117 d.1.25 | KNR-W 2-01 0802-02 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową systemową , przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m | m3 | 22,494 |  | 0
118 d.1.25 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka | m3 | 2,934 |  | 0
119 d.1.25 | KNR-W 2-18 0511-04/03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka | m3 | 8,670 |  | 0
1.26 |  | Wykop otwarty pod węzeł W26, W27 |  |  |  | 0
120 d.1.26 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,015 |  | 0
121 d.1.26 | KNR-W 2-01 0802-02 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową systemową , przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m | m3 | 22,688 |  | 0
122 d.1.26 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka | m3 | 2,628 |  | 0
123 d.1.26 | KNR-W 2-18 0511-04/03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka | m3 | 7,766 |  | 0
124 d.1.26 | KNR-W 2-18 0903-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 1,000 |  | 0
125 d.1.26 | KNR-W 2-18 0903-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 1,000 |  | 0
1.27 |  | Wykop otwarty pod węzeł W27, W28 |  |  |  | 0
126 d.1.27 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,017 |  | 0
127 d.1.27 | KNR-W 2-01 0802-02 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową systemową , przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m | m3 | 27,918 |  | 0
128 d.1.27 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka | m3 | 2,970 |  | 0
129 d.1.27 | KNR-W 2-18 0511-04/03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka | m3 | 8,776 |  | 0
130 d.1.27 | KNR-W 2-18 0903-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 1,000 |  | 0
131 d.1.27 | KNR-W 2-18 0903-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 1,000 |  | 0
1.28 |  | Wykop otwarty pod węzeł W28, W29 |  |  |  | 0
132 d.1.28 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,017 |  | 0
133 d.1.28 | KNR-W 2-01 0802-02 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową systemową , przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m | m3 | 30,134 |  | 0
134 d.1.28 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka | m3 | 3,096 |  | 0
135 d.1.28 | KNR-W 2-18 0511-04/03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka | m3 | 9,149 |  | 0
136 d.1.28 | KNR-W 2-18 0903-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 1,000 |  | 0
137 d.1.28 | KNR-W 2-18 0903-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 1,000 |  | 0
1.29 |  | Wykop otwarty pod węzeł W29, W30 |  |  |  | 0
138 d.1.29 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,038 |  | 0
139 d.1.29 | KNR-W 2-01 0802-02 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową systemową , przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m | m3 | 66,120 |  | 0
140 d.1.29 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka | m3 | 6,840 |  | 0
141 d.1.29 | KNR-W 2-18 0511-04/03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka | m3 | 20,212 |  | 0
142 d.1.29 | KNR-W 2-18 0903-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 3,000 |  | 0
143 d.1.29 | KNR-W 2-18 0903-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 3,000 |  | 0
1.30 |  | Wykop otwarty pod węzeł W30, W31 |  |  |  | 0
144 d.1.30 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,017 |  | 0
145 d.1.30 | KNR-W 2-01 0802-02 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową systemową , przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m | m3 | 30,643 |  | 0
146 d.1.30 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka | m3 | 3,024 |  | 0
147 d.1.30 | KNR-W 2-18 0511-04/03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka | m3 | 8,936 |  | 0
148 d.1.30 | KNR-W 2-18 0901-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 1,000 |  | 0
149 d.1.30 | KNR-W 2-18 0901-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 1,000 |  | 0
1.31 |  | Wykop otwarty pod węzeł W31, W32 |  |  |  | 0
150 d.1.31 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,006 |  | 0
151 d.1.31 | KNR-W 2-01 0802-02 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową systemową , przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m | m3 | 10,718 |  | 0
152 d.1.31 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka | m3 | 1,008 |  | 0
153 d.1.31 | KNR-W 2-18 0511-04/03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka | m3 | 2,979 |  | 0
154 d.1.31 | KNR-W 2-18 0903-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 1,000 |  | 0
155 d.1.31 | KNR-W 2-18 0903-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 1,000 |  | 0
1.32 |  | Wykop otwarty pod węzeł W32, W33 |  |  |  | 0
156 d.1.32 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,009 |  | 0
157 d.1.32 | KNR-W 2-01 0802-02 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową systemową , przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m | m3 | 14,964 |  | 0
158 d.1.32 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka | m3 | 1,548 |  | 0
159 d.1.32 | KNR-W 2-18 0511-04/03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka | m3 | 4,574 |  | 0
160 d.1.32 | KNR-W 2-18 0903-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 3,000 |  | 0
161 d.1.32 | KNR-W 2-18 0903-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 3,000 |  | 0
162 d.1.32 | KNR-W 2-18 0901-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 2,000 |  | 0
163 d.1.32 | KNR-W 2-18 0901-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 2,000 |  | 0
164 d.1.32 | KNR-W 2-18 0902-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu ciężkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 1,000 |  | 0
165 d.1.32 | KNR-W 2-18 0902-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu ciężkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 1,000 |  | 0
1.33 |  | Wykop otwarty pod węzeł W33, W34 |  |  |  | 0
166 d.1.33 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,001 |  | 0
167 d.1.33 | KNR-W 2-01 0802-02 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową systemową , przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m | m3 | 1,234 |  | 0
168 d.1.33 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka | m3 | 0,144 |  | 0
169 d.1.33 | KNR-W 2-18 0511-04/03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka | m3 | 0,426 |  | 0
1.34 |  | Wykop otwarty pod węzeł W61, W02 |  |  |  | 0
170 d.1.34 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,012 |  | 0
171 d.1.34 | KNR-W 2-01 0802-02 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową systemową , przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m | m3 | 17,459 |  | 0
172 d.1.34 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka | m3 | 2,232 |  | 0
173 d.1.34 | KNR-W 2-18 0511-04/03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka | m3 | 6,596 |  | 0
174 d.1.34 | KNR-W 2-18 0903-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 1,000 |  | 0
175 d.1.34 | KNR-W 2-18 0903-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 1,000 |  | 0
1.35 |  | Wykop otwarty pod węzeł W62, W63 |  |  |  | 0
176 d.1.35 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,001 |  | 0
177 d.1.35 | KNR-W 2-01 0802-02 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową systemową , przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m | m3 | 1,201 |  | 0
178 d.1.35 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka | m3 | 0,252 |  | 0
179 d.1.35 | KNR-W 2-18 0511-04/03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka | m3 | 0,745 |  | 0
1.36 |  | Wykop otwarty pod węzeł W63, W64 |  |  |  | 0
180 d.1.36 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,003 |  | 0
181 d.1.36 | KNR-W 2-01 0802-02 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową systemową , przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m | m3 | 2,449 |  | 0
182 d.1.36 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka | m3 | 0,468 |  | 0
183 d.1.36 | KNR-W 2-18 0511-04/03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka | m3 | 1,383 |  | 0
184 d.1.36 | KNR-W 2-18 0901-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 1,000 |  | 0
185 d.1.36 | KNR-W 2-18 0901-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 1,000 |  | 0
1.37 |  | Wykop otwarty pod węzeł W64, W65 |  |  |  | 0
186 d.1.37 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,012 |  | 0
187 d.1.37 | KNR-W 2-01 0802-02 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową systemową , przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m | m3 | 14,328 |  | 0
188 d.1.37 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka | m3 | 2,160 |  | 0
189 d.1.37 | KNR-W 2-18 0511-04/03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka | m3 | 6,383 |  | 0
190 d.1.37 | KNR-W 2-18 0903-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 1,000 |  | 0
191 d.1.37 | KNR-W 2-18 0903-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 1,000 |  | 0
192 d.1.37 | KNR-W 2-18 0902-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu ciężkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 3,000 |  | 0
193 d.1.37 | KNR-W 2-18 0902-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu ciężkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 3,000 |  | 0
1.38 |  | Wykop otwarty pod węzeł W65, W04 |  |  |  | 0
194 d.1.38 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,003 |  | 0
195 d.1.38 | KNR-W 2-01 0802-02 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową systemową , przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m | m3 | 4,550 |  | 0
196 d.1.38 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka | m3 | 0,576 |  | 0
197 d.1.38 | KNR-W 2-18 0511-04/03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka | m3 | 1,702 |  | 0
1.39 |  | Utylizacja rur azbestocementowych - sieć wodociągowa |  |  |  | 0
198 d.1.39 | KNR 0-45 0102-03 | Utylizacja rur azbestocementowych DN150 - analogia | m | 17,940 |  | 0
1.40 |  | Unieczynnienie istniejacych instalacji |  |  |  | 0
199 d.1.40 | kalkulacja własna | Koszt prac unieczynnienia | kpl. | 0,690 |  | 0
2 |  | ROBOTY ZIEMNE - PRZYŁĄCZA - ETAP I |  |  |  | 0
2.1 |  | Przekopy próbne przed rozpoczęciem prac |  |  |  | 0
200 d.2.1 | KNR-W 2-01 0802-02 analogia | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową systemową , przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m (założono 10 przekopów) | m3 | 14,720 |  | 0
2.2 |  | Wykop otwarty pod węzeł W55, W06 |  |  |  | 0
201 d.2.2 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,007 |  | 0
202 d.2.2 | KNR-W 2-01 0802-02 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową systemową , przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m | m3 | 13,215 |  | 0
203 d.2.2 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka | m3 | 1,278 |  | 0
204 d.2.2 | KNR-W 2-18 0511-04/03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka | m3 | 2,823 |  | 0
205 d.2.2 | KNR-W 2-18 0903-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 3,000 |  | 0
206 d.2.2 | KNR-W 2-18 0903-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 3,000 |  | 0
207 d.2.2 | KNR-W 2-18 0902-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu ciężkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 3,000 |  | 0
208 d.2.2 | KNR-W 2-18 0902-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu ciężkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 3,000 |  | 0
209 d.2.2 | KNR-W 2-18 0901-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 2,000 |  | 0
210 d.2.2 | KNR-W 2-18 0901-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 2,000 |  | 0
2.3 |  | Wykop otwarty pod węzeł W56, W07 |  |  |  | 0
211 d.2.3 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,007 |  | 0
212 d.2.3 | KNR-W 2-01 0802-02 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową systemową , przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m | m3 | 13,028 |  | 0
213 d.2.3 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka | m3 | 1,260 |  | 0
214 d.2.3 | KNR-W 2-18 0511-04/03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka | m3 | 2,783 |  | 0
215 d.2.3 | KNR-W 2-18 0903-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 3,000 |  | 0
216 d.2.3 | KNR-W 2-18 0903-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 3,000 |  | 0
217 d.2.3 | KNR-W 2-18 0902-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu ciężkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 3,000 |  | 0
218 d.2.3 | KNR-W 2-18 0902-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu ciężkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 3,000 |  | 0
219 d.2.3 | KNR-W 2-18 0901-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 2,000 |  | 0
220 d.2.3 | KNR-W 2-18 0901-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 2,000 |  | 0
2.4 |  | Wykop otwarty pod węzeł W57, W08 |  |  |  | 0
221 d.2.4 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,016 |  | 0
222 d.2.4 | KNR-W 2-01 0802-02 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową systemową , przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m | m3 | 30,988 |  | 0
223 d.2.4 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka | m3 | 2,790 |  | 0
224 d.2.4 | KNR-W 2-18 0511-04/03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka | m3 | 6,163 |  | 0
225 d.2.4 | KNR-W 2-18 0903-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 5,000 |  | 0
226 d.2.4 | KNR-W 2-18 0903-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 5,000 |  | 0
227 d.2.4 | KNR-W 2-18 0902-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu ciężkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 1,000 |  | 0
228 d.2.4 | KNR-W 2-18 0902-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu ciężkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 1,000 |  | 0
229 d.2.4 | KNR-W 2-18 0901-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 2,000 |  | 0
230 d.2.4 | KNR-W 2-18 0901-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 2,000 |  | 0
2.5 |  | Wykop otwarty pod węzeł W58, W10 |  |  |  | 0
231 d.2.5 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,016 |  | 0
232 d.2.5 | KNR-W 2-01 0802-02 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową systemową , przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m | m3 | 26,059 |  | 0
233 d.2.5 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka | m3 | 2,790 |  | 0
234 d.2.5 | KNR-W 2-18 0511-04/03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka | m3 | 6,163 |  | 0
235 d.2.5 | KNR-W 2-18 0903-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 3,000 |  | 0
236 d.2.5 | KNR-W 2-18 0903-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 3,000 |  | 0
237 d.2.5 | KNR-W 2-18 0901-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 2,000 |  | 0
238 d.2.5 | KNR-W 2-18 0901-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 2,000 |  | 0
2.6 |  | Wykop otwarty pod węzeł W59, W11 |  |  |  | 0
239 d.2.6 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,006 |  | 0
240 d.2.6 | KNR-W 2-01 0802-02 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową systemową , przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m | m3 | 10,003 |  | 0
241 d.2.6 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka | m3 | 1,008 |  | 0
242 d.2.6 | KNR-W 2-18 0511-04/03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka | m3 | 2,227 |  | 0
243 d.2.6 | KNR-W 2-18 0903-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 4,000 |  | 0
244 d.2.6 | KNR-W 2-18 0903-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 4,000 |  | 0
2.7 |  | Wykop otwarty pod węzeł W60, W12 |  |  |  | 0
245 d.2.7 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,015 |  | 0
246 d.2.7 | KNR-W 2-01 0802-02 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową systemową , przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m | m3 | 25,814 |  | 0
247 d.2.7 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka | m3 | 2,664 |  | 0
248 d.2.7 | KNR-W 2-18 0511-04/03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka | m3 | 5,884 |  | 0
249 d.2.7 | KNR-W 2-18 0903-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 2,000 |  | 0
250 d.2.7 | KNR-W 2-18 0903-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 2,000 |  | 0
251 d.2.7 | KNR-W 2-18 0901-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 4,000 |  | 0
252 d.2.7 | KNR-W 2-18 0901-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 4,000 |  | 0
253 d.2.7 | KNR-W 2-18 0902-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu ciężkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 1,000 |  | 0
254 d.2.7 | KNR-W 2-18 0902-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu ciężkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 1,000 |  | 0
2.8 |  | Wykop otwarty pod węzeł W61, W13 |  |  |  | 0
255 d.2.8 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,007 |  | 0
256 d.2.8 | KNR-W 2-01 0802-02 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową systemową , przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m | m3 | 11,747 |  | 0
257 d.2.8 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka | m3 | 1,170 |  | 0
258 d.2.8 | KNR-W 2-18 0511-04/03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka | m3 | 2,584 |  | 0
259 d.2.8 | KNR-W 2-18 0903-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 1,000 |  | 0
260 d.2.8 | KNR-W 2-18 0903-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 1,000 |  | 0
261 d.2.8 | KNR-W 2-18 0901-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 2,000 |  | 0
262 d.2.8 | KNR-W 2-18 0901-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 2,000 |  | 0
2.9 |  | Wykop otwarty pod węzeł W62, W14 |  |  |  | 0
263 d.2.9 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,005 |  | 0
264 d.2.9 | KNR-W 2-01 0802-02 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową systemową , przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m | m3 | 9,370 |  | 0
265 d.2.9 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka | m3 | 0,972 |  | 0
266 d.2.9 | KNR-W 2-18 0511-04/03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka | m3 | 2,147 |  | 0
267 d.2.9 | KNR-W 2-18 0903-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 2,000 |  | 0
268 d.2.9 | KNR-W 2-18 0903-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 2,000 |  | 0
2.10 |  | Wykop otwarty pod węzeł W63, W15 |  |  |  | 0
269 d.2.10 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,015 |  | 0
270 d.2.10 | KNR-W 2-01 0802-02 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową systemową , przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m | m3 | 26,298 |  | 0
271 d.2.10 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka | m3 | 2,628 |  | 0
272 d.2.10 | KNR-W 2-18 0511-04/03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka | m3 | 5,805 |  | 0
273 d.2.10 | KNR-W 2-18 0903-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 2,000 |  | 0
274 d.2.10 | KNR-W 2-18 0903-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 2,000 |  | 0
275 d.2.10 | KNR-W 2-18 0901-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 4,000 |  | 0
276 d.2.10 | KNR-W 2-18 0901-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 4,000 |  | 0
2.11 |  | Wykop otwarty pod węzeł W64, W16 |  |  |  | 0
277 d.2.11 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,008 |  | 0
278 d.2.11 | KNR-W 2-01 0802-02 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową systemową , przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m | m3 | 12,713 |  | 0
279 d.2.11 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka | m3 | 1,422 |  | 0
280 d.2.11 | KNR-W 2-18 0511-04/03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka | m3 | 3,141 |  | 0
281 d.2.11 | KNR-W 2-18 0903-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 3,000 |  | 0
282 d.2.11 | KNR-W 2-18 0903-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 3,000 |  | 0
283 d.2.11 | KNR-W 2-18 0901-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 2,000 |  | 0
284 d.2.11 | KNR-W 2-18 0901-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 2,000 |  | 0
2.12 |  | Wykop otwarty pod węzeł W65, W17 |  |  |  | 0
285 d.2.12 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,013 |  | 0
286 d.2.12 | KNR-W 2-01 0802-02 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową systemową , przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m | m3 | 21,083 |  | 0
287 d.2.12 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka | m3 | 2,376 |  | 0
288 d.2.12 | KNR-W 2-18 0511-04/03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka | m3 | 5,248 |  | 0
289 d.2.12 | KNR-W 2-18 0903-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 1,000 |  | 0
290 d.2.12 | KNR-W 2-18 0903-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 1,000 |  | 0
291 d.2.12 | KNR-W 2-18 0901-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 4,000 |  | 0
292 d.2.12 | KNR-W 2-18 0901-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 4,000 |  | 0
2.13 |  | Wykop otwarty pod węzeł W66, W18 |  |  |  | 0
293 d.2.13 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,013 |  | 0
294 d.2.13 | KNR-W 2-01 0802-02 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową systemową , przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m | m3 | 20,766 |  | 0
295 d.2.13 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka | m3 | 2,376 |  | 0
296 d.2.13 | KNR-W 2-18 0511-04/03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka | m3 | 5,248 |  | 0
297 d.2.13 | KNR-W 2-18 0903-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 1,000 |  | 0
298 d.2.13 | KNR-W 2-18 0903-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 1,000 |  | 0
299 d.2.13 | KNR-W 2-18 0901-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 4,000 |  | 0
300 d.2.13 | KNR-W 2-18 0901-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 4,000 |  | 0
2.14 |  | Wykop otwarty pod węzeł W67, W19 |  |  |  | 0
301 d.2.14 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,008 |  | 0
302 d.2.14 | KNR-W 2-01 0802-02 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową systemową , przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m | m3 | 11,911 |  | 0
303 d.2.14 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka | m3 | 1,368 |  | 0
304 d.2.14 | KNR-W 2-18 0511-04/03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka | m3 | 3,022 |  | 0
305 d.2.14 | KNR-W 2-18 0903-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 1,000 |  | 0
306 d.2.14 | KNR-W 2-18 0903-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 1,000 |  | 0
307 d.2.14 | KNR-W 2-18 0901-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 2,000 |  | 0
308 d.2.14 | KNR-W 2-18 0901-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 2,000 |  | 0
2.15 |  | Wykop otwarty pod węzeł W68, W20 |  |  |  | 0
309 d.2.15 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,013 |  | 0
310 d.2.15 | KNR-W 2-01 0802-02 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową systemową , przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m | m3 | 21,068 |  | 0
311 d.2.15 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka | m3 | 2,322 |  | 0
312 d.2.15 | KNR-W 2-18 0511-04/03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka | m3 | 5,129 |  | 0
313 d.2.15 | KNR-W 2-18 0903-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 2,000 |  | 0
314 d.2.15 | KNR-W 2-18 0903-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 2,000 |  | 0
315 d.2.15 | KNR-W 2-18 0901-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 3,000 |  | 0
316 d.2.15 | KNR-W 2-18 0901-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 3,000 |  | 0
2.16 |  | Wykop otwarty pod węzeł W69, W21 |  |  |  | 0
317 d.2.16 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,025 |  | 0
318 d.2.16 | KNR-W 2-01 0802-02 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową systemową , przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m | m3 | 43,293 |  | 0
319 d.2.16 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka | m3 | 4,554 |  | 0
320 d.2.16 | KNR-W 2-18 0511-04/03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka | m3 | 10,059 |  | 0
321 d.2.16 | KNR-W 2-18 0903-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 2,000 |  | 0
322 d.2.16 | KNR-W 2-18 0903-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 2,000 |  | 0
323 d.2.16 | KNR-W 2-18 0901-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 4,000 |  | 0
324 d.2.16 | KNR-W 2-18 0901-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 4,000 |  | 0
2.17 |  | Wykop otwarty pod węzeł W70, W22 |  |  |  | 0
325 d.2.17 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,013 |  | 0
326 d.2.17 | KNR-W 2-01 0802-02 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową systemową , przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m | m3 | 24,251 |  | 0
327 d.2.17 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka | m3 | 2,358 |  | 0
328 d.2.17 | KNR-W 2-18 0511-04/03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka | m3 | 5,209 |  | 0
329 d.2.17 | KNR-W 2-18 0903-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 2,000 |  | 0
330 d.2.17 | KNR-W 2-18 0903-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 2,000 |  | 0
331 d.2.17 | KNR-W 2-18 0901-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 3,000 |  | 0
332 d.2.17 | KNR-W 2-18 0901-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 3,000 |  | 0
2.18 |  | Wykop otwarty pod węzeł W71, W23 |  |  |  | 0
333 d.2.18 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,008 |  | 0
334 d.2.18 | KNR-W 2-01 0802-02 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową systemową , przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m | m3 | 12,960 |  | 0
335 d.2.18 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka | m3 | 1,368 |  | 0
336 d.2.18 | KNR-W 2-18 0511-04/03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka | m3 | 3,022 |  | 0
337 d.2.18 | KNR-W 2-18 0903-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 1,000 |  | 0
338 d.2.18 | KNR-W 2-18 0903-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 1,000 |  | 0
339 d.2.18 | KNR-W 2-18 0901-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 2,000 |  | 0
340 d.2.18 | KNR-W 2-18 0901-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 2,000 |  | 0
2.19 |  | Wykop otwarty pod węzeł W72, W24 |  |  |  | 0
341 d.2.19 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,008 |  | 0
342 d.2.19 | KNR-W 2-01 0802-02 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową systemową , przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m | m3 | 13,051 |  | 0
343 d.2.19 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka | m3 | 1,368 |  | 0
344 d.2.19 | KNR-W 2-18 0511-04/03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka | m3 | 3,022 |  | 0
345 d.2.19 | KNR-W 2-18 0903-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 1,000 |  | 0
346 d.2.19 | KNR-W 2-18 0903-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 1,000 |  | 0
347 d.2.19 | KNR-W 2-18 0901-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 2,000 |  | 0
348 d.2.19 | KNR-W 2-18 0901-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 2,000 |  | 0
2.20 |  | Wykop otwarty pod węzeł W73, W26 |  |  |  | 0
349 d.2.20 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,008 |  | 0
350 d.2.20 | KNR-W 2-01 0802-02 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową systemową , przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m | m3 | 13,638 |  | 0
351 d.2.20 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka | m3 | 1,386 |  | 0
352 d.2.20 | KNR-W 2-18 0511-04/03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka | m3 | 3,061 |  | 0
353 d.2.20 | KNR-W 2-18 0903-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 1,000 |  | 0
354 d.2.20 | KNR-W 2-18 0903-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 1,000 |  | 0
355 d.2.20 | KNR-W 2-18 0901-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 2,000 |  | 0
356 d.2.20 | KNR-W 2-18 0901-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 2,000 |  | 0
2.21 |  | Wykop otwarty pod węzeł W74, W27 |  |  |  | 0
357 d.2.21 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,007 |  | 0
358 d.2.21 | KNR-W 2-01 0802-02 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową systemową , przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m | m3 | 13,573 |  | 0
359 d.2.21 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka | m3 | 1,296 |  | 0
360 d.2.21 | KNR-W 2-18 0511-04/03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka | m3 | 2,863 |  | 0
361 d.2.21 | KNR-W 2-18 0903-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 1,000 |  | 0
362 d.2.21 | KNR-W 2-18 0903-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 1,000 |  | 0
363 d.2.21 | KNR-W 2-18 0901-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 3,000 |  | 0
364 d.2.21 | KNR-W 2-18 0901-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 3,000 |  | 0
2.22 |  | Wykop otwarty pod węzeł W75, W28 |  |  |  | 0
365 d.2.22 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,007 |  | 0
366 d.2.22 | KNR-W 2-01 0802-02 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową systemową , przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m | m3 | 9,338 |  | 0
367 d.2.22 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka | m3 | 1,278 |  | 0
368 d.2.22 | KNR-W 2-18 0511-04/03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka | m3 | 2,823 |  | 0
369 d.2.22 | KNR-W 2-18 0903-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 3,000 |  | 0
370 d.2.22 | KNR-W 2-18 0903-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 3,000 |  | 0
371 d.2.22 | KNR-W 2-18 0901-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 2,000 |  | 0
372 d.2.22 | KNR-W 2-18 0901-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 2,000 |  | 0
2.23 |  | Wykop otwarty pod węzeł W76, W29 |  |  |  | 0
373 d.2.23 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,008 |  | 0
374 d.2.23 | KNR-W 2-01 0802-02 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową systemową , przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m | m3 | 14,616 |  | 0
375 d.2.23 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka | m3 | 1,386 |  | 0
376 d.2.23 | KNR-W 2-18 0511-04/03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka | m3 | 3,061 |  | 0
377 d.2.23 | KNR-W 2-18 0903-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 1,000 |  | 0
378 d.2.23 | KNR-W 2-18 0903-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 1,000 |  | 0
379 d.2.23 | KNR-W 2-18 0901-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 2,000 |  | 0
380 d.2.23 | KNR-W 2-18 0901-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 2,000 |  | 0
381 d.2.23 | KNR-W 2-18 0902-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu ciężkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 1,000 |  | 0
382 d.2.23 | KNR-W 2-18 0902-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu ciężkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 1,000 |  | 0
2.24 |  | Wykop otwarty pod węzeł W77, W30 |  |  |  | 0
383 d.2.24 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,007 |  | 0
384 d.2.24 | KNR-W 2-01 0802-02 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową systemową , przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m | m3 | 14,616 |  | 0
385 d.2.24 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka | m3 | 1,332 |  | 0
386 d.2.24 | KNR-W 2-18 0511-04/03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka | m3 | 2,942 |  | 0
387 d.2.24 | KNR-W 2-18 0903-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 2,000 |  | 0
388 d.2.24 | KNR-W 2-18 0903-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 2,000 |  | 0
389 d.2.24 | KNR-W 2-18 0901-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 2,000 |  | 0
390 d.2.24 | KNR-W 2-18 0901-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 2,000 |  | 0
391 d.2.24 | KNR-W 2-18 0902-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu ciężkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 3,000 |  | 0
392 d.2.24 | KNR-W 2-18 0902-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu ciężkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 3,000 |  | 0
2.25 |  | Wykop otwarty pod węzeł W78, W31 |  |  |  | 0
393 d.2.25 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,010 |  | 0
394 d.2.25 | KNR-W 2-01 0802-02 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową systemową , przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m | m3 | 21,187 |  | 0
395 d.2.25 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm - podsypka | m3 | 1,836 |  | 0
396 d.2.25 | KNR-W 2-18 0511-04/03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja - obsypka | m3 | 4,055 |  | 0
397 d.2.25 | KNR-W 2-18 0903-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 3,000 |  | 0
398 d.2.25 | KNR-W 2-18 0903-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 3,000 |  | 0
399 d.2.25 | KNR-W 2-18 0901-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 4,000 |  | 0
400 d.2.25 | KNR-W 2-18 0901-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 4,000 |  | 0
401 d.2.25 | KNR-W 2-18 0902-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu ciężkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 3,000 |  | 0
402 d.2.25 | KNR-W 2-18 0902-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu ciężkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 3,000 |  | 0
2.26 |  | Utylizacja rur azbestocementowych - przyłącza |  |  |  | 0
403 d.2.26 | KNR 0-45 0102-03 | Utylizacja rur azbestocementowych DN25 - analogia | m | 30,360 |  | 0
2.27 |  | Unieczynnienie istniejacych instalacji |  |  |  | 0
404 d.2.27 | kalkulacja własna | Koszt prac unieczynnienia | kpl. | 0,920 |  | 0
3 |  | SIEĆ WODOCIĄGOWA I PRZYŁĄCZA - ETAP I |  |  |  | 0
3.1 |  | Sieć wodociągowa Dz 160 mm |  |  |  | 0
405 d.3.1 | KNR-W 2-18 0109-07 z.sz.3.9. 9907 analogia | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE) o śr. zewnętrznej 160 mm - wykopy umocnione | m | 353,400 |  | 0
406 d.3.1 | KNR-W 2-18 0110-07 analogia | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych (PE) metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 160 mm | złącz. | 42,000 |  | 0
407 d.3.1 | KNR-W 2-18 0111-07 analogia | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych (PE) za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 160 mm | złącz. | 30,000 |  | 0
3.2 |  | Przyłącza wodociągowe Dz 32 mm |  |  |  | 0
408 d.3.2 | KNR-W 2-18 0109-01/02 z.sz.3.9. 9907 analogia | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE) o śr. zewnętrznej 32 mm - wykopy umocnione - ekstrapolacja | m | 247,700 |  | 0
409 d.3.2 | KNR-W 2-18 0110-01/02 analogia | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych (PE) metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 32 mm - ekstrapolacja | złącz. | 30,000 |  | 0
410 d.3.2 | KNR-W 2-18 0111-01/02 analogia | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych (PE) za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 32 mm - ekstrapolacja | złącz. | 21,000 |  | 0
3.3 |  | Próby wodne Dz160 |  |  |  | 0
411 d.3.3 | KNR-W 2-18 0704-02 analogia | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE o śr. 160 m (dlugość calkowita 353,4 m) | 200m -1 prób. | 1,000 |  | 0
412 d.3.3 | KNR-W 2-18 9909c-03 analogia | Nakłady za każde 10 m różnicy długość sieci wodociągowej (od 200 m) przy próbach szczelności przewodów o śr. 160 mm (dodatek 153,4 m) | 10m różn. | 15,340 |  | 0
3.4 |  | Próby wodne Dz32 |  |  |  | 0
413 d.3.4 | KNR-W 2-18 0704-01 analogia | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE o śr. 32 m (długość calkowita 247,7 m) | 200m -1 prób. | 1,000 |  | 0
414 d.3.4 | KNR-W 2-18 9909c-01 analogia | Nakłady za każde 10 m różnicy długość sieci wodociągowej (od 200 m) przy próbach szczelności przewodów o śr. 32 mm (dodatek 47,7 m) | 10m różn. | 4,770 |  | 0
3.5 |  | Płukanie i dezynfekcja Dz160 |  |  |  | 0
415 d.3.5 | KNR-W 2-18 0708-01 | Płukanie wstępne - dziesięciokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. 160 mm (długość całkowita 353,4 m) Krotność = 10 | odc.200m | 1,000 |  | 0
416 d.3.5 | KNR-W 2-18 9910-02 | Nakłady za każde 10 m różnicy długości sieci wodociągowe (od 200 m) przy płukaniu przewodów z rur PE o śr. 160 mm (dodatek 153,4,0 m) Krotność = 10 | 10m różn. | 15,340 |  | 0
417 d.3.5 | KNR-W 2-18 0707-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych śr. 160 mm (długość całkowita 353,4 m) | odc.200m | 1,000 |  | 0
418 d.3.5 | KNR-W 2-18 9910-02 | Nakłady za każde 10 m różnicy długości sieci wodociągowej (od 200 m) przy dezynfekcji przewodów z rur o śr. 160 mm (dodatek 153,4 m) | 10m różn. | 15,340 |  | 0
419 d.3.5 | KNR-W 2-18 0708-01 | Płukanie wtórne - dwukrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. 160 mm (długość całkowita 353,4 m) Krotność = 2 | odc.200m | 1,000 |  | 0
420 d.3.5 | KNR-W 2-18 9910-02 | Nakłady za każde 10 m różnicy długości sieci wodociągowe (od 200 m) przy płukaniu przewodów z rur PE o śr. 160 mm (dodatek 153,4 m) Krotność = 2 | 10m różn. | 15,340 |  | 0
3.6 |  | Płukanie i dezynfekcja Dz32 |  |  |  | 0
421 d.3.6 | KNR-W 2-18 0708-01 | Płukanie wstępne - dziesięciokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. 32 mm (długość całkowita 247,7 m) Krotność = 10 | odc.200m | 1,000 |  | 0
422 d.3.6 | KNR-W 2-18 9910-02 | Nakłady za każde 10 m różnicy długości sieci wodociągowe (od 200 m) przy płukaniu przewodów z rur PE o śr. 32 mm (dodatek 47,7 m) Krotność = 10 | 10m różn. | 4,770 |  | 0
423 d.3.6 | KNR-W 2-18 0707-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych śr. 32 mm (długość całkowita 247,7 m) | odc.200m | 1,000 |  | 0
424 d.3.6 | KNR-W 2-18 9910-02 | Nakłady za każde 10 m różnicy długości sieci wodociągowej (od 200 m) przy dezynfekcji przewodów z rur o śr. 32 mm (dodatek 47,7 m) | 10m różn. | 4,770 |  | 0
425 d.3.6 | KNR-W 2-18 0708-01 | Płukanie wtórne - dwukrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. 32 mm (długość całkowita 247,7 m) Krotność = 2 | odc.200m | 1,000 |  | 0
426 d.3.6 | KNR-W 2-18 9910-02 | Nakłady za każde 10 m różnicy długości sieci wodociągowe (od 200 m) przy płukaniu przewodów z rur PE o śr. 32 mm (dodatek 47,7 m) Krotność = 2 | 10m różn. | 4,770 |  | 0
3.7 |  | Oznakowanie trasy rurociągu |  |  |  | 0
427 d.3.7 | KNR 2-19 0219-01 | Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą ostrzegawcza oraz ułożenie drutu miedzianego 1 mm2 | m | 601,100 |  | 0
3.8 |  | Badanie wody fizyko-chemiczne i bakteriologiczne |  |  |  | 0
428 d.3.8 | kalkulacja własna | Koszt badań | kpl. | 1,000 |  | 0
3.9 |  | Odwodnienie wykopów |  |  |  | 0
429 d.3.9 | KNR 15-02 1902-06 analogia | Odwodnienie powierzchniowe wykopu - pompowanie wody z wykopu | budow. | 8,470 |  | 0
4 |  | ROBOTY MONTAŻOWE - ETAP I |  |  |  | 0
4.1 |  | NA SIECI |  |  |  | 0
430 d.4.1 | KNR-W 2-18 0114-04 z.sz.3.9. 9907 analogia | Zwężka żeliwna DN150/100 - żeliwo sferoidalne | szt. | 2,000 |  | 0
431 d.4.1 | KNR-W 2-18 0112-03 z.sz.3.9. 9907 analogia | Tuleja kołnierzowa Dz160 - kołnierz DN150 | szt. | 13,000 |  | 0
432 d.4.1 | KNR-W 2-18 0212-03 analogia | Zasuwa kołnierzowa DN150 - żeliwo sferoidalne, z obudową teleskopową i skrzynką uliczną | kpl. | 5,000 |  | 0
433 d.4.1 | KNR-W 2-18 0114-04 z.sz.3.9. 9907 analogia | Trójnik DN150/150/150 - żeliwo sferoidalne | szt. | 2,000 |  | 0
434 d.4.1 | KNR-W 2-18 0111-07 analogia | Łuk segmentowy PE11o, Dz160 | złącz. | 3,000 |  | 0
435 d.4.1 | KNR-W 2-18 0110-07 analogia | Połączenie łuków z rur polietylenowych ciśnieniowych PE100 RC metodą zgrzewania czołowego o śr. 160 mm | złącz. | 6,000 |  | 0
436 d.4.1 | KNR-W 2-18 0114-04 z.sz.3.9. 9907 analogia | Trójnik redukcyjny DN150/80 - żeliwo sferoidalne | szt. | 3,000 |  | 0
437 d.4.1 | KNR-W 2-18 0212-02 analogia | Zasuwa kołnierzowa DN80 - żeliwo sferoidalne, z obudową teleskopową | kpl. | 3,000 |  | 0
438 d.4.1 | KNR-W 2-18 0114-02 z.sz.3.9. 9907 analogia | Kolano kołnierzowe 90o ze stopą DN80 - żeliwo sferoidalne | szt. | 3,000 |  | 0
439 d.4.1 | KNR-W 2-18 0219-03 analogia | Hydranty pożarowe naziemne o śr. 80 mm | kpl. | 2,000 |  | 0
440 d.4.1 | KNR-W 2-18 0114-02 z.sz.3.9. 9907 analogia | Króciec dwukołnierzowy DN80, l=1000 mm - żeliwo sferoidalne | szt. | 3,000 |  | 0
441 d.4.1 | KNR-W 2-18 0114-02 z.sz.3.9. 9907 analogia | Króciec dwukołnierzowy DN80, l=300 mm - żeliwo sferoidalne | szt. | 1,000 |  | 0
442 d.4.1 | KNR-W 2-18 0111-07 analogia | Łuk segmentowy PE62o, Dz160 | złącz. | 1,000 |  | 0
443 d.4.1 | KNR-W 2-18 0110-07 analogia | Połączenie łuków z rur polietylenowych ciśnieniowych PE100 RC metodą zgrzewania czołowego o śr. 160 mm | złącz. | 2,000 |  | 0
444 d.4.1 | KNR-W 2-18 0114-02 z.sz.3.9. 9907 analogia | Króciec dwukołnierzowy DN80, l=800 mm - żeliwo sferoidalne | szt. | 1,000 |  | 0
445 d.4.1 | KNR 2-18 0315-01 analogia | Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm | kpl. | 1,000 |  | 0
446 d.4.1 | KNR-W 2-18 0114-04 z.sz.3.9. 9907 analogia | Zwężka żeliwna DN150/125 - żeliwo sferoidalne | szt. | 1,000 |  | 0
447 d.4.1 | KNR-W 2-18 0114-02/03 z.sz.3.9. 9907 analogia | Łącznik rurowo-kołnierzowy 100 do rur PE DN110 - żeliwo sferoidalne | szt. | 1,000 |  | 0
448 d.4.1 | KNR-W 2-18 0114-02/03 z.sz.3.9. 9907 analogia | Łącznik rurowo-kołnierzowy 100 do rur PVC DN100 - żeliwo sferoidalne | szt. | 1,000 |  | 0
449 d.4.1 | KNR-W 2-18 0111-07 analogia | Łuk segmentowy PE16o, Dz160 | złącz. | 1,000 |  | 0
450 d.4.1 | KNR-W 2-18 0110-07 analogia | Połączenie łuków z rur polietylenowych ciśnieniowych PE100 RC metodą zgrzewania czołowego o śr. 160 mm | złącz. | 2,000 |  | 0
451 d.4.1 | KNR-W 2-18 0111-07 analogia | Łuk segmentowy PE15o, Dz160 | złącz. | 1,000 |  | 0
452 d.4.1 | KNR-W 2-18 0110-07 analogia | Połączenie łuków z rur polietylenowych ciśnieniowych PE100 RC metodą zgrzewania czołowego o śr. 160 mm | złącz. | 2,000 |  | 0
453 d.4.1 | KNR-W 2-18 0114-02/03 z.sz.3.9. 9907 analogia | Łącznik rurowo-kołnierzowy 100 do rur AC DN100 - żeliwo sferoidalne | szt. | 1,000 |  | 0
454 d.4.1 | KNR 2-19 0134-02 analogia | Oznakowanie zasuw i hydrantów tabliczkami tworzywowymi | kpl. | 11,000 |  | 0
455 d.4.1 | kalkulacja własna | Inwentaryzacja powykonawcza sieci | kpl. | 1,000 |  | 0
4.2 |  | NA PRZYŁĄCZACH |  |  |  | 0
456 d.4.2 | KNR 2-28 0313-03 analogia | Nawiertka samowiercąca PE160/2" samowiercąca z zasuwą 2" | kpl. | 24,000 |  | 0
457 d.4.2 | KNR 2-15 0112-06 z.sz.3.3. 9903-01 analogia | Redukcja gwintowana 2'/1' do zaworu w nawiertce | szt. | 24,000 |  | 0
458 d.4.2 | KNR-W 2-18 0212-01 analogia | Obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna do zasuw | kpl. | 24,000 |  | 0
459 d.4.2 | KNR 2-15 0112-04 z.sz.3.3. 9903-01 analogia | Mufa uniwersalna PP Dz32/dn25 - analogia | szt. | 22,000 |  | 0
460 d.4.2 | KNR 2-15 0112-04 z.sz.3.3. 9903-01 analogia | Mufa uniwersalna PP Dz32/dn32 - analogia | szt. | 2,000 |  | 0
461 d.4.2 | KNR 2-19 0134-02 analogia | Oznakowanie zasuw i hydrantów tabliczkami tworzywowymi | kpl. | 24,000 |  | 0
462 d.4.2 | kalkulacja własna | Inwentaryzacja powykonawcza sieci | kpl. | 1,000 |  | 0
|  |  |  | RAZEM NETTO: |  | 0