## Arkusz1
Załącznik 6.2 do BZP.271.1.1.2025
Zakres rzeczowo-finansowy
„Wykonywanie bieżącego utrzymania i drobnych remontów nawierzchni jezdni, chodników, poboczy, wysepek, zatok, placów i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach publicznych i wewnętrznych na terenie miasta Świnoujście"
Lp. | Podstawa | Opis | J.m. | Ilość umowa | Cena jedn. | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Wartość netto z uwzględnieniem skorzystania z Prawa Opcji na okres 12 miesięcy | Wartość podatku VAT z uwzględnieniem skorzystania z Prawa Opcji na okres 12 miesięcy | Wartość brutto z uwzględnieniem skorzystania z Prawa Opcji na okres 12 miesięcy
1. ROBOTY ZIEMNE
1 | KNNR 6 0102-01 | Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników | m2 | 270
2 | KNNR 6 0102-01 interpolacja | Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników - dodatek za każde 5 cm | m2 | 270
3 | KNNR 6 0101-07 | Koryta wykonywane ręcznie gł. 10 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników | m2 | 270
4 | KNNR 6 0101-07 | Koryta wykonywane ręcznie w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników - natępne 5 cm | m2 | 270
5 | KNNR 6 0101-01 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników | m2 | 200
6 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm | m2 | 200
7 | KNR 2-31 0101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości | m2 | 270
8 | KNNR 6 0101-03 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników | m2 | 270
9 | KNNR 6 0105-01 | Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.3 cm | m2 | 240
10 | KNNR 6 0105-01 interpolacja | Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.3 cm - dodatek za każdy 1 cm | m2 | 240
11 | KNNR 6 0105-05 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.3 cm | m2 | 270
12 | KNNR 6 0105-05 interpolacja | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.3 cm - dodatek za każdy 1 cm | m2 | 270
13 | KNNR 6 0104-01 | Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm | m2 | 270
14 | KNNR 6 0109-01 | Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą | m2 | 50
15 | KNNR 6 0109-01 interpolacja | Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - za każdy dodatkowy 1 cm do 15 cm | m2 | 80
16 | KNNR 6 0113-03 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm - materiał: gruz z recyklingu | m2 | 170
17 | KNNR 6 0113-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - bez kosztów materiału | m2 | 170
18 | KNNR 6 0113-05 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - materiał: gruz tłuczniowy z recyklingu | m2 | 170
19 | KNNR 6 0113-06 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - materiał: gruz betonowy z recyklingu | m2 | 170
20 | KNNR 6 0113-06 | Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm | m2 | 200
21 | KNNR 6 0113-05 interpolacja | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - dodatek za każde następne 5 cm | m2 | 200
22 | KNNR 1 0202-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. | m3 | 200
23 | KNR 2-01 0317-02 | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m - szerokość 0.8-1.5 m | m3 | 6
24 | KNR 2-01 0320-02 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m | m3 | 6
2. TERENY ZIELONE
25 | KNNR 6 1301-07 | Plantowanie poboczy wykonywane ręcznie przy grubości ścinania 10 cm | m2 | 150
26 | KNNR 6 1301-05 | Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm | m2 | 150
27 | KNNR 6 1301-06 | Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm | m2 | 150
28 | KNNR 1 0503-01 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III | m2 | 50
29 | KNNR 1 0507-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. | m2 | 50
30 | KNNR 1 0507-02 | Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za każdy dalszy 1 cm humusu. | m2 | 50
31 | KNNR 1 0501-01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III | m2 | 80
32 | KNR 2-31 1402-01 | Ręczne oczyszczanie poboczy | m2 | 500
33 | KNR 2-31 1004-02 | Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton,kostka) | m2 | 100
34 | KNR 2-31 1004-03 | Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) | m2 | 100
35 | KNP 01 1307-01.01 | Oczyszczenie krawężników dróg parkowych z piasku | m | 80
36 | KNP 01 1307-02.01 | Oczyszczenie krawężników dróg parkowych z darni | m | 40
37 | KNP 01 1350-01.01 | Usuwanie odrostów krzewów | szt. | 25
38 | KNP 01 1350-02.01 | Usuwanie odrostów drzew | szt. | 10
39 | KNR 2-01 0109-04 | Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia | m2 | 40
40 | KNR 2-01 0109-05 | Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia | m2 | 40
41 | KNR 2-01 0109-06 | Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia | m2 | 40
42 | KNR 2-21 0218-01 | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim | m3 | 25
43 | KNR 2-21 0218-02 | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim | m3 | 25
44 | KNR 2-21 0401-01 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia | m2 | 25
45 | KNR 2-21 0402-01 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej na gruncie kat.I-II bez nawożenia | m2 | 40
46 | KNR 2-21 0408-01 | Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim bez nawożenia | m2 | 40
47 | KNR 2-21 0408-05 | Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na skarpach o nachyleniu powyzej 1:2 bez nawożenia | m2 | 30
48 | KNNR 1 0508-01 | Wycięcie płatów darniny z transportem na odległość do 0.5 km. | m2 | 30
49 | Wycena własna | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-55 cm) | szt. | 3
50 | Wycena własna | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-75 cm) | szt. | 3
51 | Wycena Własna | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. powyżej 76 cm) | szt. | 3
52 | Wycena Własna | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-55 cm) | szt. | 3
53 | Wycena Własna | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-75 cm) | szt. | 3
54 | Wycena Własna | Mechaniczne karczowanie pni (śr. powyżej 76 cm) | szt. | 3
55 | KNR 19-01 0104-02 | Wywiezienie karpiny i gałęzi na odl. do 2 km | m3 | 10
56 | KNR 19-01 0104-01 | Wywiezienie dłużycy na odl. do 2 km | m3 | 10
3. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
57 | KNNR 6 1108-01 | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi ręcznie mieszanka grysowa KR3-6 z termosu | t | 17
58 | KNNR 6 1108-02 | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie | t | 17
59 | Wycena własna | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy użyciu recyklera z obcinaniem krawędzi mechanicznie i smarowaniem przy użyciu asfaltu , podłoża i krawędzi (ciężar 2,4t/m3 do rozliczenia) zagęszczanie zagęszczarką | t | 670
60 | kalkulacja własna | Zalewanie szczelin masą zalewową asfaltową BIGUMA TL 82 na gorąco przy pomocy zalewarki, przy szerokości szczelin do 1,5 cm | m | 170
61 | wycena własna | Remont nawierzchni asfaltowej mieszanką mineralno-bitumiczną na zimno IRR | kg | 1670
62 | KNR 2-31 1408-02 | Ręczne miałowanie nawierzchni | m2 | 670
63 | KNNR 6 1301-01 | Naprawy dróg gruntowych - profilowanie | m2 | 1333
64 | KNNR 6 1301-02 | Naprawy dróg gruntowych - zagęszczanie | m2 | 1333
65 | wycena własna | Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem mieszanką tłucznia | m3 | 330
66 | KNNR 6 0204-04 | Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa górna o gr. 7 cm | m2 | 2330
67 | KNNR 6 0307-02 | Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych grubości 15 cm, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 260
68 | KNNR 6 0307-02 | Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych grubości 15 cm, spoiny wypełnione piaskiem - płyty inwestora | m2 | 260
69 | KNNR 6 0307-04 | Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych grubości 15 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m2 | 66
70 | KNNR 6 1105-03 | Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych grubości 10 cm ze spoinami wypełnionymi piaskiem | m2 | 120
71 | KNNR 6 0301-05 | Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce żwirowej - kostka inwestora | m2 | 110
72 | KNNR 6 0301-01 | Nawierzchnie z kostki rzędowej o wysokości 14 cm na podsypce żwirowej - kostka inwestora | m2 | 110
73 | Wycena własna | Nawierzchnie z kostki żużlowejj 14*14 cm na podsypce piaskowej materiał inwestora | m2 | 80
74 | KNNR 6 0301-03 | Nawierzchnie z kostki rzędowej o wysokości 17 cm na podsypce żwirowej materiał inwestora | m2 | 80
75 | KNNR 6 0205-04 | Nawierzchnie z brukowca z kamienia łamanego o wymiarach 13-17 cm kamień inwestora | m2 | 33
76 | Wycena własna | Nawierzchnie z płyt parkingowych 0,5*1,0 - materiał inwestora | m2 | 100
77 | KNR 2-25 0407-03 | Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o pow.do 1 m2) - budowa - płyty inwestora | m2 | 85
78 | KNR 2-25 0407-03 | Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o pow.do 1 m2) - budowa | m2 | 100
79 | KNR 2-25 0408-03 | Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o pow.do 3 m2) - budowa | m2 | 150
80 | KNR 2-25 0408-04 | Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni ponad 3 m2) - budowa | m2 | 400
81 | KNR 2-25 0408-05 | Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni ponad 3 m2) -materiał inwestora | m2 | 180
82 | KNNR 6 0301-04 | Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokości 6 cm na podsypce żwirowej | m2 | 130
83 | KNNR 6 1101-01 | Remonty cząstkowe nawierzchni brukowcowych z kamienia narzutowego wysokości 13-17 cm | m2 | 67
84 | KNNR 6 1102-01 | Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych z zagęszczaniem tłucznia ręcznie przy gł. wyboi do 5 cm | m2 | 500
85 | KNNR 6 1102-03 | Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych z zagęszczaniem tłucznia mechanicznie przy gł. wyboi do 5 cm | m2 | 150
86 | KNNR 6 1103-01 | Remonty cząskowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 6 cm na podsypce piaskowej i ze spoinami wypełnionymi piaskiem | m2 | 67
87 | KNNR 6 1103-03 | Remonty cząskowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 10 cm na podsypce piaskowej i ze spoinami wypełnionymi piaskiem | m2 | 67
88 | KNNR 6 1103-04 | Remonty cząskowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 14-18 cm na podsypce piaskowej i ze spoinami wypełnionymi piaskiem | m2 | 67
89 | KNNR 6 1103-07 | Remonty cząskowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementową | m2 | 100
90 | KNNR 6 1105-02 | Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych grubości 15 cm ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementową | m2 | 100
91 | KNR 2-31 1103-08 | Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 14-18 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cement. | m2 | 100
92 | wycena własna | Wykonane fugi z żywic epoksydowych na nawierzchi z kostki kamiennej wys. 10 cm | m2 | 100
93 | Wycena własna | Warstwa żwiru sortowanego frakcji 16/32 mm ułożonego w gotowym wykopie, grubości 15 cm, bez zagęszczenia | m2 | 67
94 | Wycena własna | dostawa materiału drogowego: kostki betonowej polbruk gr 8 cm., koloru szarego | m2 | 30
95 | Wycena własna | dostawa materiału drogowego: płyty drogowe żelbetowe - 1,5x3x15. | szt. | 67
96 | Wycena własna | dostawa materiału drogowego: płyty betonowe ażurowe - 40x80x10 | szt. | 90
97 | Wycena własna | dostawa materiału drogowego: płyty betonowe jumbo 55x75, gr. 12,5. | szt. | 30
98 | Wycena własna | dostawa materiału drogowego: krawężniki betonowe -15x30x100. | szt | 67
99 | Wycena własna | dostawa materiału drogowego: obrzeża betonowe -8x30x100. | szt | 100
4. CHODNIKI
100 | KNNR 6 0502-01 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 34
101 | KNNR 6 0502-02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 34
102 | KNNR 6 0502-01 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał inwestora | m2 | 167
103 | KNNR 6 0502-03 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 150
104 | KNNR 6 0502-03 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał inwestora | m2 | 180
105 | KNNR 6 0503-01 | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 67
106 | KNNR 6 0503-01 | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - materiał inwestora | m2 | 150
107 | KNNR 6 1106-01 | Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wym. 35x35x5 na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem | m2 | 150
108 | KNNR 6 1106-06 | Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wym. 50x50x7 na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem | m2 | 150
109 | KNNR 6 0503-06 | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - płyty inwestora | m2 | 140
110 | KNNR 6 0503-06 | Chodniki z płyt betonowych - szare o wymiarach 50x50x7 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 140
111 | Wycena własna | Chodniki z płyt kamiennych na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem materiał inwestora Krotność = 2 | m2 | 30
112 | Wycena Własna | Chodniki z płyt betonowych 40*40*6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wyp.spoin cementem | m2 | 140
113 | Wycena Własna | Chodniki z płyt betonowych 40*40*6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem - materiał inwestora | m2 | 30
114 | Kalkulacja własna | Chodniki z płytek lastrico szlifowanych (na białym cemencie) 40x40x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin cementem | m2 | 100
115 | Kalkulacja własna | Chodniki z płytek lastrico szlifowanych (na białym cemencie) 40x40x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin cementem | m2 | 30
116 | Kalkulacja własna | Spoinowanie kostki kamiennej miałem kamiennym | m2 | 400
117 | Wycena Własna | Dodatek materiałowy za zastosowanie płytek betonowych, kostek kolorowych gr 5,6 cm | m2 | 130
118 | Wycena Własna | Dodatek materiałowy za zastosowanie płytek betonowych, kostek kolorowych gr 7,8 cm | m2 | 130
119 | Wycena własna | Cięcie piłą mechaniczną nawierzchni asfaltowych , krawężników obrzeży itp | m | 130
5. OZNAKOWANIE POZIOME
120 | KNNR 6 1201-02 | Odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą akrylową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie | m2 | 800
121 | KNNR 6 1201-03 | Odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą akrylową - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie | m2 | 830
122 | KNNR 6 1201-05 | Odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą akrylową- linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie | m2 | 260
123 | KNNR 6 1201-06 | Odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą akrylową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie | m2 | 2000
124 | KNNR 6 1201-07 | Odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą akrylową - strzałki i inne symbole malowane ręcznie | m2 | 800
125 | Wycena Własna | Dodatek materiałowy za zastosowanie farby odblaskowejśredni dla wszystkich pozycji | m2 | 2700
126 | KNR AT-04 0203 01 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - linie | m2 | 270
127 | KNR AT-04 0203 03 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - symbole | m2 | 230
128 | kalkulacja własna | Oznakowanie poziome nawierzchni asfaltowych za pomocą gotowych elementów odblaskowych termoutwardzalnych - pasy szerokości 12 cm | m | 130
129 | kalkulacja własna | Oznakowanie poziome nawierzchni asfaltowychza pomocągotowych elementów odblaskowych termoutwardzalnych - pasy ciągłe o szer. 24 cm | m | 130
130 | kalkulacja własna | Oznakowanie poziome nawierzchni asfaltowychza pomocągotowych elementów odblaskowych termoutwardzalnych - pasy ciągłe o szer. 50 cm | m | 130
131 | KNR AT-04 0201-01 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-02 analiza indywidualna | Tymczasowe oznakowanie poziome ciągłe jezdni taśmą samoprzylepną żółtą o szer. 12 cm - nawierzchnia sucha o temp. > 5 st. C | m | 67
6. ROZBIÓRKI
132 | KNNR 6 0801-01 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm ręcznie | m2 | 67
133 | KNNR 6 0801-02 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie | m2 | 170
134 | KNNR 6 0801-03 | Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm ręcznie | m2 | 50
135 | KNR 2-31 0803-01 | Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm | m2 | 67
136 | KNR 2-31 0803-02 | Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. | m2 | 67
137 | KNR 2-31 0803-03 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm | m2 | 120
138 | KNR 2-31 0803-04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. | m2 | 120
139 | KNR 2-31 0801-01 | Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm | m2 | 67
140 | KNR 2-31 0801-02 | Ręczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grub. | m2 | 67
141 | KNR 2-31 0801-03 | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm | m2 | 67
142 | KNR 2-31 0801-04 | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grub. | m2 | 67
143 | KNR 2-31 0805-02 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce piaskowej | m2 | 120
144 | KNR 2-31 0805-03 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 120
145 | KNR 2-31 0806-01 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14*12 lub żużlowej 14*14. na podsypce piaskowej | m2 | 100
146 | KNR 2-31 0806-03 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wys. 18 cm na podsypce piaskowej | m2 | 120
147 | KNR 2-31 0804-05 | Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wys. 13-17 cm | m2 | 67
148 | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 150
149 | KNNR 6 0806-06 | Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach 20x35 cm na podsypce piaskowej | m | 150
150 | KNNR 6 0806-07 | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej | m | 67
151 | KNNR 6 0805-02 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem | m2 | 150
152 | KNNR 6 0805-04 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych zaprawą cementową | m2 | 50
153 | Wycena własna | Rozebranie nawierzchni z płyt parkingowych0,5*1*0,10 | m2 | 70
154 | KNR 2-25 0408-05 | Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o pow.do 3 m2) - rozebranie | m2 | 83
155 | KNR 2-25 0407-05 | Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o pow.do 1 m2) - rozebranie Yomb | m2 | 50
156 | KNR 2-31 0812-03 | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu | m3 | 16
157 | KNNR 6 0805-05 | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej | m2 | 83
158 | KNNR 6 0805-06 | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej | m2 | 83
159 | KNNR 6 0805-07 | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 83
160 | Wycena własna | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 6 cm , również płytek 40*40*6 bez podsypki | m2 | 100
161 | Wycena własna | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm , bez podsypki | m2 | 80
162 | Wycena własna | Rozebranie płyt kamiennych do pow. ok. 1 m2 grub. 10-15 cm na podsypce piaskowej | m2 | 67
163 | KNNR 6 0808-01 | Rozebranie poręczy ochronnych rurowych i z kątowników | m | 50
7. REGULACJE WYSOKOŚCIOWE
164 | KNR 2-31 1406-02 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych | szt. | 10
165 | KNR 2-31 1406-03 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt. | 10
166 | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 10
167 | KNR 2-31 1406-05 | Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych | szt. | 6
168 | KNR 2-31 1406-03 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych z wymianą włazu | szt. | 8
169 | KNR 2-31 1406-02 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych z wymianą wpustu | szt. | 8
170 | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych zwymianą skrzynki zaworowej | szt. | 8
8. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA
171 | KNNR 6 0401-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik inwestora | m | 100
172 | KNNR 6 0401-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej | m | 100
173 | KNNR 6 0401-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej | m | 34
174 | KNNR 6 0402-04 | Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x35 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej - materiał inwestora | m | 100
175 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | 10
176 | KNR 2-31 0407-02 | Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem | m | 100
177 | KNR 2-31 0407-02 | Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem - obrzeże inwestora | m | 100
178 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. | m | 100
179 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. - materiał inwestora. | m | 100
180 | KNR 2-31 0401-02 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV | m | 300
181 | KNR 2-31 0401-04 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV | m | 200
9. TRANSPORT MATERIAŁÓW INWESTORA, GRUZU I ZIEMI
182 | KNR 4-01 0108-06 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III | m3 | 130
183 | KNR 4-01 0108-08 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km | m3 | 130
184 | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km | m3 | 130
185 | KNR 4-01 0108-20 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km | m3 | 130
186 | KNR 2-31 1507-02 | Transp.wewn.mat.sztukowych o masie 200-1000 kg na odl.do 0.5 km z załad.i wyład.mechanicznym samochodem do 5 t | t | 26
187 | KNR 2-31 1507-05 | Transp.wewn.mat.sztukowych o masie 1000-2000 kg na odl.do 0.5 km z załad.i wyład.mechanicznym samochodem do 5 t | t | 26
188 | KNR 2-31 1508-01 | Dod.do tabl. 1507 za każde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym do 5 t | t | 26
189 | KNR 2-31 1509-05 | Transp.wewn.materiałów sztukowych o masie do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na odl.do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym | t | 16
190 | KNR 2-31 1509-06 | Transp.wewn.materiałów sztukowych o masie 50-100 kg pojazdami skrzyniowymi na odl.do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym | t | 16
191 | KNR 2-31 1509-07 | Transp.wewn.materiałów sztukowych o masie 150-200 kg pojazdami skrzyniowymi na odl.do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym | t | 16
192 | KNR 2-31 1511-01 | Dod.do tabl.1509 za transp.na każde dalsze 0.5 km | t | 16
193 | KNR 2-31 1510-03 | Transp.wewn.brukowca,kostki kam. pojazdami samowyładowczymi na odl.do 0.5 km z załadunkiem ręcznym | t | 16
194 | wycena własna | Praca podnośnika przy montażu tablicy na wysięgniku nad jezdnią | m-g | 10
195 | KNR 2-31 1511-02 | Dod.do tabl.1510 za transp.na każde dalsze 0.5 km | t | 16
196 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) | m3 | 160
10. OZNAKOWANIE PIONOWE I URZĄDZENIA ZABEZPIECZENIA RUCHU
197 | KNNR 6 0702-04 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 bez kosztu tablicy | szt. | 130
198 | KNNR 6 0702-04 uzupełnienia | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 koszt tablicy aluminiowej I gen D400*400 z uchwytami | szt. | 10
199 | KNNR 6 0702-05 uzupełnienie | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 D 400x400 aluminiowa II gen koszt jedynie tablicy z uchwytami | szt. | 10
200 | KNNR 6 0702-04 uzupełnienia | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 koszt tablicy aluminiowej I gen B,C 600 z uchwytami | szt. | 100
201 | KNNR 6 0702-05 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 bez kosztu tablicy | szt. | 130
202 | KNNR 6 0702-05 uzupełnienie | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 A 750 aluminiowa I gen koszt jedynie tablicy z uchwytami | szt. | 100
203 | KNNR 6 0702-05 uzupełnienie | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 A 750 aluminiowa II gen koszt jedynie tablicy z uchwytami | szt. | 67
204 | KNNR 6 0702-05 uzupełnienie | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 A 900 aluminiowa I gen koszt jedynie tablicy z uchwytami | szt. | 67
205 | KNNR 6 0702-05 uzupełnienie | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 A 900 aluminiowa II gen koszt jedynie tablicy z uchwytami | szt. | 67
206 | KNNR 6 0702-05 uzupełnienie | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 B C 800 aluminiowa I gen koszt jedynie tablicy z uchwytami | szt. | 130
207 | KNNR 6 0702-05 uzupełnienie | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 B,C 800 aluminiowa II gen koszt jedynie tablicy z uchwytami | szt. | 67
208 | KNNR 6 0702-05 uzupełnienie | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 D 600*600 aluminiowa I gen koszt jedynie tablicy z uchwytami | szt. | 67
209 | KNNR 6 0702-05 uzupełnienie | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 D 600*600 aluminiowa II gen koszt jedynie tablicy z uchwytami | szt. | 100
210 | KNNR 6 0702-05 uzupełnienie | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 D 600*750 aluminiowa I gen koszt jedynie tablicy z uchwytami | szt. | 67
211 | KNNR 6 0702-05 uzupełnienie | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 D 600x750 aluminiowa II gen koszt jedynie tablicy z uchwytami | szt. | 67
212 | KNNR 6 0702-05 uzupełnienie | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 D 600*900 aluminiowa I gen koszt jedynie tablicy z uchwytami | szt. | 23
213 | KNNR 6 0702-05 uzupełnienie | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 D 900*900 aluminiowa I gen koszt jedynie tablicy z uchwytami | szt. | 6
214 | KNNR 6 0702-05 uzupełnienie | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 D 900*900 aluminiowa III gen koszt jedynie tablicy z uchwytami | szt. | 6
215 | KNNR 6 0702-06 | Pionowe znaki drogowe - drogowskazy jednoramienne o pow. do 0.3 m2 bez kosztu tablicy | szt. | 10
216 | KNNR 6 0702-06 | Pionowe znaki drogowe - drogowskazy jednoramienne o pow. do 0.3 m2 tylko koszt 1 m2 tablic aluminiowych I generacji E F G H T U i podobne wraz z uchwytami | m2 | 16
217 | KNNR 6 0702-07 | Pionowe znaki drogowe - drogowskazy jednoramienne o pow. ponad 0.3 m2 bez kosztu tablicy | szt. | 10
218 | KNNR 6 0702-07 uzupełnienia | Pionowe znaki drogowe - drogowskazy jednoramienne o pow. ponad 0.3 m2 tylko koszt 1 m2 tablic aluminiowych I gen E F G H U T I podobne , wraz z uchwytami | m2 | 16
219 | KNNR 6 0702-07 uzupełnienia | Pionowe znaki drogowe - drogowskazy jednoramienne o pow. ponad 0.3 m2 tylko koszt 1 m2 tablic aluminiowych II gen E F G H U T I podobne , wraz z uchwytami | m2 | 10
220 | KNNR 6 0702-08 | Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów | szt. | 270
221 | KNNR 6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynkowanych o śr. 60-70 mm do pionowych znaków drogowych - średnia długość słupka 3,5 m | szt. | 67
222 | KNNR 6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych słupek inwestora | szt. | 67
223 | wycena własna | Obetonowanie słupków 0,05 m3 | szt | 170
224 | KNNR 6 0808-08 | Rozebranie słupków do znaków | szt | 167
225 | KNNR 6 1204-01 | Odnawianie farbą słupków rurowych do znaków drogowych śr. 50 mm | szt | 16
226 | Wycena własna | Rozebranie i ułożenie nawierzchni chodnika utwardzonego wraz z docinką pod słupek znaku drogowego lub ogrodzenia | szt | 167
227 | wycena własna | Wykonanie uchwytów do mocowania znaków drogowych na słupach oświetleniowych z taśmy B-204 | szt | 1
228 | KNNR 6 0701-05 | Poręcze ochronne łańcuchowe pojedyncze o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 1.5 m | m | 10
229 | KNNR 6 0808-02 | Rozebranie poręczy ochronnych łańcuchowych | m | 16
230 | KNR 4-01 1212-07 | Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych | m2 | 16
231 | KNNR 6 0702-04 | Pionowe znaki drogowe - wysięgniki do znaków pionowych malowanych proszkowo | szt. | 10
232 | KNNR 6 0702-01 analogia | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynkowanych fi 60 mm długości 4,2 m | szt. | 67
233 | wycena własna | Odwrócenie przekręconego znaku | szt. | 167
234 | Wycena własna | Ustawienie pachołka drogowego w poboczu trawiastym | szt. | 50
235 | wycena własna | Ustawienie barier drogowych na podporach gumowych - koszt postoju szt./ 1dzień | szt | 67
236 | KNR 2-31 0818-08 analogia | usunięcie pachołka drogowego | szt. | 33
237 | Wycena własna | Ustawienie pachołka drogowego w poboczu trawiastym - materiał inwestora | szt. | 33
238 | wycena własna | Pocięcie łańcucha i zamontowanie do słupków | m | 5
239 | Wycena własna | Zamontowanie 1m progu zwalniającego z tworzyw sztucznych szer 90* 5 cm | m | 10
240 | KNNR 6 0702-05 analogia | Pionowe znaki drogowe - ulicowskazy ozdobne aluminiowe I generacji | szt. | 33
241 | KNNR 6 0702-05 uzupełnienie | Pionowe znaki drogowe - lustro drogowe U-18a koszt jedynie tablicy z uchwytami | szt. | 6
242 | Wycena własna | Pionowe znaki drogowe - znaki zespolone U-5b I gen, 400 mm | szt | 8
243 | Wycena własna | Umycie tablic znaków drogowych | m2 | 50
244 | KNNR 6 0808-01 | Rozebranie poręczy ochronnych rurowych i z kątowników | m | 3
245 | wycena własna | Dodatkowe mocowanie uchwytów tarcz do słupków za pomocą blachowkrętów śr.5,5 x 25 - na jeden znak | szt | 10
246 | KNNR 6 0702-01 analogia | Pionowe znaki drogowe - stelaż do tablic drogowych wysokość 5,5 m - ocynkowany | szt. | 3
247 | KNR 2-02 1804-12 analogia | Ogrodzenie z siatki wysokości 2 m na słupkach stalowych z rur śr. 76 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie bez obetonowania - bez kosztów materiałów | m | 10
248 | Wycena własna | Wykonanie montażu śmietnika na słupku wraz z wykonaniem stopy fundamentowej monolitycznej i osadzeniem konstrukcji śmietnika w kotwach - bez kosztów kosza na śmieci | szt | 3
249 | Wycena własna | Pylon uchylny jednostronny ze znakiem C9 | szt | 3
Wartość ogółem netto (zł) | [5 empty] | 0
Wartość podatku VAT (zł) | [5 empty] | 0
Wartość ogółem brutto (zł) | [5 empty] | 0