## SUMA
#REF!

## DR_1
PRZEDMIAR
dla zadania: Przebudowa dróg w ramach zadania „Scalenie gruntów wsi Snowidza, gmina Mściwojów, powiat Jaworski” – w zakresie drogi nr 1
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość
I CZĘŚĆ DROGOWA
1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 | D-01.01.01A | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa drogi w terenie równinnym | km | 2.783
1.2 | D-01.02.02a | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość 30 cm poz. 1.1*10*1000+50*15+37*15+0,5*45*21+37*13 | m2 | 30088.5
2 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2.1 | D-01.02.01 | Karczowanie drzew o średnicy 16-35 cm | szt. | 2
2.2 | D-01.02.01 | Usunięcie krzewów | m2 | 1450
3 | ROBOTY ZIEMNE
3.1 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat.I-VI z transportem urobku | m3 | 3339.6
3.2 | D-02.03.01 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I-VI z pozyskaniem z ukopu lub/i dokopu i transportem gruntu na odległość do 1 km | m3 | 1391.5
4 | ODWODNIENIE
4.1 | D-03.01.03A | Wykopy liniowe wykonane koparkami w gr. III kat. z wywozem poza obręb robót | m3 | 4369.169
4.2 | D-06.01.01 | Umocnienie rowów brukiem kamiennym na podsypce cementowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m2 | 46.5
4.3 | D-03.01.03A | Zakup i montaż przepustu z tworzywa PEHD DN 400 i sztywności obwodowej minimum SN 8 (8 kPa), rura dwuścienna karbowana 12m * 15 + 14m + 15m | m | 209
4.4 | D-03.01.03A | Zakup i montaż prefabrykowanych, żelbetowych, skośnych ścianek czołowych przepustów DN 400 17 szt.* 2 | szt. | 34
4.5 | D-03.01.03A | Zakup i montaż przepustów stalowych łukowo-kołowych pod jezdnią | m | 28.5
4.6 | D-03.01.03A | Zakup i montaż przepustu do zbiornika z tworzywa PEHD DN 600 i sztywności obwodowej minimum SN 8 (8 kPa), rura dwuścienna karbowana 10m+7m+6m+6,3m | m | 29.3
4.7 | D-03.01.03A | Wylot kolektora według KPED 02.16 | szt. | 5
4.8 | D-03.01.03A | Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach drogowych, z zagęszczeniem do Is=0,98 ubijakami mechanicznymi, kategoria gruntu I-III - kruszywo naturalne | m3 | 135.4
4.9 | D-03.01.01 | Umocnienie skarp i dna rowów betonowymi płytami ażurowymi - płytami MEBA 60x40x10cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm wraz z uzupełnieniem otworów w ww. płytach kruszywem łamanym 0÷31,5mm o ciągłym uziarnieniu | m2 | 777.39
5 | WYKONANIE ZBIORNIKÓW ODSĄCZAJĄCO-ODPAROWUJĄCYCH
5.1 | D-03.01.03a | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat.I-VI z transportem urobku | m3 | 4517
5.2 | D-03.01.03a | Umocnienie skarp zbiornika płytami ażurowymi typu meba, grubość 10 cm | m2 | 767.49
5.3 | D-03.01.03a | Ułożenie geowłókniny filtrującej | m2 | 767.49
5.4 | D-03.01.03a | Ułożenie pali drewnianych ∅ 15 cm w rozstawie 40 cm, zagłębienie w gruncie 1 m | m | 331
5.5 | D-03.01.03a | Ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej, na słupkach Ф50 co 250-300cm, wysokość ogrodzenia 180 cm wraz z bramą | m | 505
6 | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
6.1 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV poz. 6.7*1,25 | m2 | 13402.0875
6.2 | D-04.02.02 | warstwa mrozoochronna - grunt stabilizowany cementem C1,5/2≤4MPa, grubość warstwy 30 cm poz. 6.7*1,25 | m2 | 13402.0875
6.3 | D-04.04.02B | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5; kruszywo C^50/30, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm poz. 6.7*1,2 | m2 | 12866.004
6.4 | D-04.03.01a | Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt pozostały 0,24 kg/m2 poz. 6.7*1,2 | m2 | 12866.004
6.5 | D-05.03.05b | Warstwa wiążąca z mieszanki AC 16 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2014, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm poz. 6.7*1,05 | m2 | 11257.7535
6.6 | D-04.03.01a | Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt pozostały 0,24 kg/m2 poz. 6.7*1,05 | m2 | 11257.7535
6.7 | D-05.03.05a | Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm poz. 1.1*1000*3,5+113,06+106,32+106,25+106,25+106,25+106,27+118,13+106,25+25,52+31,08+34,59 | m2 | 10721.67
7 | POBOCZA
7.1 | D-06.03.01a | Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, grubość warstwy po uwałowaniu 16 cm | m2 | 4174.5
8 | ZJAZDY
8.1 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV poz. 8.6*1,2 | m2 | 746.628
8.2 | D-04.04.02B | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5; kruszywo C^90/3, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm poz. 8.6*1,2 | m2 | 746.628
8.3 | D-04.03.01a | Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM wg PN-EN 13808:2014 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt pozostały 0,24 kg/m2 poz. 8.6*1,2 | m2 | 746.628
8.4 | D-05.03.05b | Warstwa wiążąca z mieszanki AC 16 W 50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm poz. 8.6*1,05 | m2 | 653.2995
8.5 | D-04.03.01a | Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM wg PN-EN 13808:2014 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt pozostały 0,24 kg/m2 poz. 8.6*1,05 | m2 | 653.2995
8.6 | D-05.03.05a | Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2014, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 622.19
9 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
9.1 | D-06.01.01 | Humusowanie wraz z obsianiem trawą z wykorzystaniem materiału pozyskanego 10cm | m2 | 13340.02
9.2 | D-06.01.01 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp, kategoria gruntu IV | m2 | 7512.4
10 | OZNAKOWANIE PIONOWE
10.1 | D-07.02.01A | Wykonanie oznakowania pionowego stałej organizacji ruchu | kpl | 1
11 | BADANIA ARCHEOLOGICZNE
11.1 |  | Przeprowadzenie badań archeologicznych | kpl | 1

## DR_2
PRZEDMIAR
dla zadania: Przebudowa dróg w ramach zadania „Scalenie gruntów wsi Snowidza, gmina Mściwojów, powiat Jaworski” – w zakresie drogi nr 2
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość
I CZĘŚĆ DROGOWA
1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 | D-01.01.01A | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa drogi w terenie równinnym | km | 1.398
1.2 | D-01.02.02a | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość 30 cm | m2 | 17852 | 9909.78
2 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  | 0
2.1 | D-01.02.01 | Karczowanie drzew o średnicy 46-55 cm | szt. | 2
2.2 | D-01.02.01 | Karczowanie drzew o średnicy 36-45 cm | szt. | 2
3 | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  | 0
3.1 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat.I-VI z transportem urobku | m3 | 1677.6
3.2 | D-02.03.01 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I-VI z pozyskaniem z ukopu lub/i dokopu i transportem gruntu na odległość do 1 km | m3 | 699
4 | ODWODNIENIE |  |  |  | 0
4.1 | D-03.01.03A | Wykopy liniowe wykonane koparkami w gr. III kat. z wywozem poza obręb robót | m3 | 1825.6225 | 16.26
4.2 | D-06.01.01 | Umocnienie rowów brukiem kamiennym na podsypce cementowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m2 | 5
4.3 | D-03.01.03A | Zakup i montaż przepustu z tworzywa PEHD DN 400 i sztywności obwodowej minimum SN 8 (8 kPa), rura dwuścienna karbowana | m | 96 | 165
4.4 | D-03.01.03A | Zakup i montaż prefabrykowanych, żelbetowych, skośnych ścianek czołowych przepustów DN 400 | szt. | 16 | 375
4.5 | D-03.01.03A | Zakup i montaż przepustów stalowych łukowo-kołowych pod jezdnią | m | 12 | 2338.47
4.7 | D-03.01.03A | Wylot kolektora według KPED 02.16 | szt. | 1
4.8 | D-03.01.03A | Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach drogowych, z zagęszczeniem do Is=0,98 ubijakami mechanicznymi, kategoria gruntu I-III - kruszywo naturalne | m3 | 56
4.9 | D-03.01.01 | Umocnienie skarp i dna rowów betonowymi płytami ażurowymi - płytami MEBA 60x40x10cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm wraz z uzupełnieniem otworów w ww. płytach kruszywem łamanym 0÷31,5mm o ciągłym uziarnieniu | m2 | 274
5 | WYKONANIE ZBIORNIKÓW ODSĄCZAJĄCO-ODPAROWUJĄCYCH
5.1 | D-03.01.03a | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat.I-VI z transportem urobku | m3 | 715
5.2 | D-03.01.03a | Umocnienie skarp zbiornika płytami ażurowymi typu meba, grubość 10 cm | m2 | 140.3
5.3 | D-03.01.03a | Ułożenie geowłókniny filtrującej | m2 | 140.3
5.4 | D-03.01.03a | Ułożenie pali drewnianych ∅ 15 cm w rozstawie 40 cm, zagłębienie w gruncie 1 m | m | 58
5.5 | D-03.01.03a | Ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej, na słupkach Ф50 co 250-300cm, wysokość ogrodzenia 180 cm wraz z bramą | m | 98 | 172.82
6 | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI ASFALTOWEJ |  |  |  | 0
6.1 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV poz. 5.7*1,25 | m2 | 7250 | 1.7
6.2 | D-04.02.02 | warstwa mrozoochronna - grunt stabilizowany cementem C1,5/2≤4MPa, grubość warstwy 30 cm poz. 6.7*1,25 | m2 | 7250 | 47.54
6.3 | D-04.04.02B | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5; kruszywo C50/30, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm poz. 6.7*1,2 | m2 | 6960 | 42.69
6.4 | D-04.03.01a | Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM wg PN-EN 13808:2014 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt pozostały 0,24 kg/m2 poz. 6.7*1,2 | m2 | 6960 | 1.8
6.5 | D-05.03.05b | Warstwa wiążąca z mieszanki AC 16 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2014, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm poz. 6.7*1,05 | m2 | 6090
6.6 | D-04.03.01a | Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM wg PN-EN 13808:2014 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt pozostały 0,24 kg/m2 poz. 6.7*1,05 | m2 | 6090
6.7 | D-05.03.05a | Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2014, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 5800
7 | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI ZABRUKOWANEJ
7.1 | D-05.03.23a | Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej 15/17 na podsypce cementowo piaskowej 1:4 | m2 | 33
7.2 | D-04.02.02 | warstwa mrozoochronna - grunt stabilizowany cementem C1,5/2≤4MPa, grubość warstwy 30 cm | m2 | 33
7.3 | D-04.04.02B | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5; kruszywo C^50/30, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 33 | 48.68
8 | POBOCZA |  |  |  | 0
8.1 | D-06.03.01a | Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, grubość warstwy po uwałowaniu 16 cm 1231*2*0,75 | m2 | 1846.5
8.2 | D-06.03.01b | Pobocza gruntowe, grubość po zagęszczeniu 16 cm | m2 | 624.3 | 26.19
9 | ZJAZDY |  |  |  | 0
9.1 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV poz. 9.6*1,2 | m2 | 786 | 1.7
9.2 | D-04.04.02B | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5; kruszywo C^90/3, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm poz. 9.6*1,2 | m2 | 786
9.3 | D-04.03.01a | Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM wg PN-EN 13808:2014 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt pozostały 0,24 kg/m2 poz. 9.6*1,2 | m2 | 786
9.4 | D-05.03.05b | Warstwa wiążąca z mieszanki AC 16 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2014, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm poz. 9.6*1,05 | m2 | 687.75
9.5 | D-04.03.01a | Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM wg PN-EN 13808:2014 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt pozostały 0,24 kg/m2 poz. 9.6*1,05 | m2 | 687.75
9.6 | D-05.03.05a | Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2014, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 655
10 | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA
10.1 | D-04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 34 cm | m2 | 302.7
10.2 | D-04.01.01 | Załadunek ładowarką kołową 1,25 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze (zebranie materiału z korytowania, wykonanie koryta poniżej poziomu rozebranej konstrukcji istniejącej nawierzchni zjazdów) | t | 82.74
10.3 | D-01.02.04 | Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 15 km po drodze o nawierzchni kl. I | kurs | 9
10.4 | D-04.04.02b | Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5, C50/50 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 302.7
10.5 | D-05.03.23a | Nawierzchnia chodnika z szarej kostki brukowej betonowej z fazą o grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm | m2 | 302.7 | 38.73
11 | OBRAMOWANIE ELEMENTÓW DROGOWYCH
11.1 | D-05.03.23a | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 | m | 380
11.2 | D-05.03.23a | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie z oporem z betonu C12/15 | m | 255
12 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  | 0
12.1 | D-06.01.01 | Humusowanie wraz z obsianiem trawą z wykorzystaniem materiału pozyskanego 10cm | m2 | 4615.22
12.2 | D-06.01.01 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp, kategoria gruntu IV | m2 | 4065.981
13 | ZABEZPIECZENIE SIECI
13.1 |  | Regulacja wysokościowa urządzeń infrastruktury technicznej - studzienki kanalizacyjne | szt. | 5
13.2 |  | Zabezpieczenie sieci wodociągowej rurą osłonową | kpl | 1
13.3 |  | Zaopiniowanie z TAURON Dystrybucja S.A. instrukcji bezpiecznego wykonywania robót w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych | kpl | 1
14 | NASADZENIA
14.1 | D-09.01.01a | Śliwa wiśniowa - nasadzenia (sadzonki w pojemnikach C3) wraz z pracami towarzyszącymi | szt. | 63
15 | OZNAKOWANIE PIONOWE
15.1 | D-07.02.01A | Wykonanie oznakowania pionowego stałej organizacji ruchu | kpl | 1

## DR_4
PRZEDMIAR
dla zadania: Budowa i przebudowa dróg w ramach zadania „Scalenie gruntów wsi Snowidza, gmina Mściwojów , powiat Jaworski” – w zakresie drogi nr 4
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość
I CZĘŚĆ DROGOWA
1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 | D-01.01.01A | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa drogi w terenie równinnym | km | 0.738
1.2 | D-01.02.02a | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość 30 cm | m2 | 8604 | 9909.78
2 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  | 0
2.1 | D-01.02.01 | Karczowanie drzew o średnicy 36-45 cm | szt. | 1
2.2 | D-01.02.01 | Karczowanie drzew o średnicy 16-35 cm | szt. | 5
2.3 | D-01.02.01 | Usunięcie krzewów | m2 | 150
3 | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  | 0
3.1 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat.I-VI z transportem urobku | m3 | 885.6
3.2 | D-02.03.01 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I-VI z pozyskaniem z ukopu lub/i dokopu i transportem gruntu na odległość do 1 km | m3 | 369
4 | ODWODNIENIE
4.1 | D-03.01.03A | Wykopy liniowe wykonane koparkami w gr. III kat. z wywozem poza obręb robót | m3 | 941.891
4.2 | D-06.01.01 | Umocnienie rowów brukiem kamiennym na podsypce cementowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m2 | 45
4.3 | D-03.01.03A | Zakup i montaż przepustu z tworzywa PEHD DN 400 i sztywności obwodowej minimum SN 8 (8 kPa), rura dwuścienna karbowana | m | 100 | 165
4.4 | D-03.01.03A | Zakup i montaż prefabrykowanych, żelbetowych, skośnych ścianek czołowych przepustów DN 400 | szt. | 22 | 375
4.5 | D-03.01.03A | Zakup i montaż przepustów stalowych łukowo-kołowych pod jezdnią | m | 23 | 2338.47
4.6 | D-03.01.03A | Zakup i montaż przepustu do zbiornika z tworzywa PEHD DN 600 i sztywności obwodowej minimum SN 8 (8 kPa), rura dwuścienna karbowana 6,7+6,0 | m | 14
4.7 | D-03.01.03A | Wylot kolektora według KPED 02.16 | szt. | 2
4.9 | D-03.01.03A | Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach drogowych, z zagęszczeniem do Is=0,98 ubijakami mechanicznymi, kategoria gruntu I-III - kruszywo naturalne | m3 | 63.5
5 | WYKONANIE ZBIORNIKÓW ODSĄCZAJĄCO-ODPAROWUJĄCYCH
5.1 | D-03.01.03a | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat.I-VI z transportem urobku | m3 | 829.5
5.2 | D-03.01.03a | Umocnienie skarp zbiornika płytami ażurowymi typu meba, grubość 10 cm | m2 | 300
5.3 | D-03.01.03a | Ułożenie geowłókniny filtrującej | m2 | 300
5.4 | D-03.01.03a | Ułożenie pali drewnianych ∅ 15 cm w rozstawie 40 cm, zagłębienie w gruncie 1 m | m | 130
5.5 | D-03.01.03a | Ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej, na słupkach Ф50 co 250-300cm, wysokość ogrodzenia 180 cm | m | 233 | 172.82
6 | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI |  |  |  | 0
6.1 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV poz. 6.7*1,25 | m2 | 4338.75 | 1.7
6.2 | D-04.02.02 | warstwa mrozoochronna - grunt stabilizowany cementem C1,5/2≤4MPa, grubość warstwy 30 cm poz. 6.7*1,25 | m2 | 4338.75 | 47.54
6.3 | D-04.04.02B | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5; kruszywo C^50/30, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm poz. 6.7*1,2 | m2 | 4165.2 | 42.69
6.4 | D-04.03.01a | Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM wg PN-EN 13808:2014 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt pozostały 0,24 kg/m2 poz. 6.7*1,2 | m2 | 4165.2 | 1.8
6.5 | D-05.03.05b | Warstwa wiążąca z mieszanki AC 16 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2014, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm poz. 6.7*1,05 | m2 | 3644.55 | 81.39
6.6 | D-04.03.01a | Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM wg PN-EN 13808:2014 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt pozostały 0,24 kg/m2 poz. 6.7*1,05 | m2 | 3644.55 | 1.8
6.7 | D-05.03.05a | Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2014, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 3471
7 | POBOCZA i DOWIĄZANIA DO DRÓG |  |  |  | 0
7.1 | D-06.03.01a | Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, grubość warstwy po uwałowaniu 16 cm | m2 | 823.65
7.3 | D-06.03.01b | Pobocza gruntowe, grubość po zagęszczeniu 16 cm | m2 | 195.7 | 26.19
8 | ZJAZDY |  |  |  | 0
8.1 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV poz.8.6*1,2 | m2 | 551.736 | 1.7
8.2 | D-04.04.02B | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5; kruszywo C^90/3, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm poz.8.6*1,20 | m2 | 551.736
8.3 | D-04.03.01a | Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt pozostały 0,24 kg/m2 poz.8.6*1,20 | m2 | 551.736
8.4 | D-05.03.05b | Warstwa wiążąca z mieszanki AC 16 W 50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm poz.8.6*1,05 | m2 | 482.769 | 42.69
8.5 | D-04.03.01a | Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM wg PN-EN 13808:2014 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt pozostały 0,24 kg/m2 poz.8.6*1,05 | m2 | 482.769
8.6 | D-05.03.05a | Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2014, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 459.78 | 38.73
9 | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA
9.1 | D-04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 34 cm | m2 | 753
9.2 | D-04.01.01 | Załadunek ładowarką kołową 1,25 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze (zebranie materiału z korytowania, wykonanie koryta poniżej poziomu rozebranej konstrukcji istniejącej nawierzchni zjazdów) | t | 211.58
9.3 | D-01.02.04 | Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 15 km po drodze o nawierzchni kl. I | kurs | 22
9.4 | D-04.04.02b | Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5, C50/50 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 753
9.5 | D-05.03.23a | Nawierzchnia chodnika z szarej kostki brukowej betonowej z fazą o grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm | m2 | 753
10 | OBRAMOWANIE ELEMENTÓW DROGOWYCH
10.1 | D-05.03.23a | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 | m | 575
10.2 | D-05.03.23a | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na łąwie z oporem z betonu C12/15 | m | 410
11 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  | 0
11.1 | D-06.01.01 | Humusowanie wraz z obsianiem trawą z wykorzystaniem materiału pozyskanego 10cm | m2 | 8309.48
11.2 | D-06.01.01 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp, kategoria gruntu IV | m2 | 1649.45
12 | ZABEZPIECZENIE SIECI
12.1 |  | Zabezpieczenie sieci wodociągowej | kpl | 1
12.2 |  | Zabezpieczenie sieci teletechnicznej rurą ochronną grubościenną | kpl | 1 | 7.56
13.3 |  | Zaopiniowanie z TAURON Dystrybucja S.A. instrukcji bezpiecznego wykonywania robót w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych | kpl | 1
13 | OZNAKOWANIE PIONOWE |  |  |  | 0
13.1 | D-07.02.01A | Wykonanie oznakowania pionowego stałej organizacji ruchu | kpl | 1
14 | URZĄDZENIA ZABEZPIECZENIA PIESZYCH
14.1 |  | Zamontowanie balustrady U-11a | m | 30
15 | BADANIA ARCHEOLOGICZNE
15.1 |  | Przeprowadzenie badań archeologicznych | kpl | 1