## Arkusz1
| OPIS WYBRANEJ TECHNOLOGII: TECHNOLOGIA TRADYCYJNA, ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA PONADSTANDARDOWE: POMPA CIEPŁA, PANELE FOTOWOLTAICZNE, OGRODY DESZCZOWE, WINDA |  |  |  | gm. Pieniężno
Lp. | Nazwa elementu budynku | Do wykonania | Udział procentowy elementu | Wartość robót
|  | % | % | zł
I. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. | Roboty przygotowawcze |  | 0.6678% | 100000
2. | Wycinka części drzew i krzewów |  | 0.2003% | 30000
| ROBOTY PRZYTOWAWCZE ŁĄCZNIE |  | 0.8681% | 130000
II. | ROBOTY BUDOWLANE ‐ STAN SUROWY
1. | Roboty ziemne |  | 0.5676% | 85000
2. | Fundamenty |  | 3.005% | 450000
3. | Izolacje |  | 0.5676% | 85000
4. | Ściany konstrukcyjne |  | 7.546% | 1130000
5. | Ściany działowe |  | 1.836% | 275000
6. | Stropy |  | 10.68% | 1600000
7. | Schody i podesty |  | 0.4674% | 70000
8. | Elementy kowalsko ślusarskie |  | 1.736% | 260000
9. | Konstrukcja dachu |  | 2.27% | 340000
10. | Pokrycie dachu |  | 3.339% | 500000
11. | Obróbki blacharskie |  | 0.3673% | 55000
| ROBOTY BUDOWLANE‐ STAN SUROWY ŁĄCZNIE |  | 32.39% | 4850000
III. | ROBOTY BUDOWLANE ‐ STAN WYKOŃCZENIOWY
1. | Tynki wewnętrzne |  | 7.346% | 1100000
2. | Tynki zewnętrzne i okładziny elewacyjne |  | 4.574% | 685000
3. | Stolarka okienna |  | 4.007% | 600000
4. | Stolarka drzwiowa |  | 4.307% | 645000
5. | Podłogi i posadzki |  | 6.778% | 1015000
6. | Malowanie ścian i sufitów |  | 1.469% | 220000
7. | Malowanie olejne |  | 0.601% | 90000
| ROBOTY BUDOWLANE STAN WYKOŃCZENIOWY ŁĄCZNIE |  | 29.08% | 4355000
IV. | INSTALACJE SANITARNE
1. | Co /ruraż/ |  | 1.302% | 195000
2. | Co /grzejniki/ |  | 3.673% | 550000
3. | Wod‐kan /ruraż/ |  | 1.002% | 150000
4. | Wod‐kan /armatura/ |  | 4.341% | 650000
5. | Instalacja pompy ciepła |  | 2.003% | 300000
| INSTALACJE SANITARNE ŁĄCZNIE |  | 12.32% | 1845000
V. | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. | Instalacje elektryczne /ruraż/ |  | 1.469% | 220000
2. | Instalacja elektryczna /armatura/ |  | 3.139% | 470000
3. | Instalacje teletechniczne |  | 2.771% | 415000
4. | Instalacja fotowoltaiczna |  | 2.27% | 340000
| INSTALACJE ELEKTRYCZNE ŁĄCZNIE |  | 9.649% | 1445000
VI. | ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1. | Ciagi piesze |  | 1.436% | 215000
2. | Ciągi pieszo-jezdne i parkingi, zjazdy |  | 2.003% | 300000
3. | Plac zabaw z urządzeniami zabawowymi |  | 1.002% | 150000
4. | Wiata śmietnikowa |  | 0.2671% | 40000
5. | Nasadzenia krzewów, drzew, trawników |  | 0.601% | 90000
6. | Ogrody deszczowe |  | 0.2003% | 30000
| ZAGOSPODAROWANIE TERENU ŁĄCZNIE |  | 5.509% | 825000
VII. | SIECI ZEWNĘTRZNE
1. | Przyłącza i instalacje zewnętrzne sanitarne, elektroenergetyczne, oświetlenia |  | 1.336% | 200000
| SIECI ZEWNĘTRZNE ŁĄCZNIE |  | 1.336% | 200000
VIII. | WINDA WEWNĘTRZNA
1. | Winda wewnętrzna |  | 2.671% | 400000
| WINDA WEWNĘTRZNA ŁĄCZNIE |  | 2.671% | 400000
IX. | CZYNNOŚCI SPECJALISTYCZNE WYNIKAJACE Z OBOWIĄZKÓW INWESTORA
1. | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa z uzyskaniem pozwolenia na budowę i nadzorem autorskim |  | 1.669% | 250000
2. | Nadzór inwestorski |  | 1.503% | 225000
3. | Rezerwa |  | 3.005% | 450000
| OBOWIĄZKI INWESTORA ŁĄCZNIE: |  | 6.177% | 925000
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT DO WYKONANIA NETTO |  | 100% | 14975000