Załącznik nr 2 do Umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY

| Rodzaj Prac | Termin wykonania | Wynagrodzenie umowne brutto |
| --- | --- | --- |
| Etap 1. Prace wstępne - analiza materiałów wyjściowych, - analiza stanu zagospodarowania i zabudowy, - analiza uwarunkowań zewnętrznych, - analiza uwarunkowań przestrzennych gminy, - opracowanie ekofizjograficzne (2 egz.: 1 w wersji elektronicznej w formacie PDF i 1 w wersji papierowej) - określenie zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową w gminie, - analiza wniosków zgłoszonych po ogłoszeniu i zawiadomieniu o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego. | Do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy | 20% kwoty o której mowa w §5 ust. 1 umowy |
| Etap 2. Prace planistyczne - planu ogólnego zgodnie z zakresem wskazanym w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, - sporządzenie uzasadnienia składającego się z części tekstowej i graficznej część graficzną uzasadnienia planu ogólnego sporządza się w postaci elektronicznej w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych - rysunki projektu winny być przekazywane Zamawiającemu w formie wydruków oraz w formie numerycznej dostosowanej do systemu informacji istniejącego u Zamawiającego pliki wektorowe i rastrowe rysunków na każdym etapie prac powinny być dostarczone w formacie zgodnym z oprogramowaniem QGIS (*.shp, GeoPackage) oraz *.dxf wraz z plikami rastrowymi z georeferencją do układu 2000 strefa 7 (przy czym pliki shp przygotowane zgodnie ze standardowymi wytycznymi dostępnymi na stronie http;// igeoplan.pl) - opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko (2 egz. : 1 w wersji elektronicznej w formacie PDF i 1 w wersji papierowej), - prezentacja i uzyskanie opinii o projekcie od Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wraz z wprowadzeniem ewentualnych korekt | Do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy | 30% kwoty o której mowa w §5 ust. 1 umowy |
| Etap 3. Opiniowanie, uzgadnianie i konsultacje społeczne - przedstawienie projektu do akceptacji Burmistrzowi Bartoszyc wraz z naniesieniem ewentualnych poprawek, - przeprowadzenie pełnej procedury związanej z opiniowaniem i uzgodnieniem projektu wraz wprowadzeniem ewentualnych korekt, - przeprowadzenie pełnej procedury związanej konsultacjami społecznymi, 4) opracowanie raportu podsumowującego przebieg konsultacji społecznych, zawierającego w szczególności wykaz zgłoszonych uwag wraz z propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem oraz protokoły z czynności przeprowadzonych w ramach konsultacji. | Do 10 miesięcy od daty zawarcia umowy | 20% kwoty o której mowa w §5 ust. 1 umowy |
| Etap 4. Uchwalenie - przedstawienie projektu wraz uzasadnieniem i raportem podsumowującym przebieg konsultacji społecznych do akceptacji Burmistrzowi Bartoszyc (w tym przekazanie 1 kpl. wydruków rysunków planu ogólnego w skali oryginalnej), - przygotowanie prezentacji projektu planu ogólnego, - uczestniczenie w prezentacjach projektu na posiedzeniach Komisji Rady Miasta oraz na sesji Rady Miasta , - opracowanie uzasadnienia oraz podsumowania, o których mowa w art. 42 pkt 2 i art.55 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094, ze. zm.), - ostateczne przekazanie całości opracowania, - przekazanie tekstu oraz rysunków Planu Ogólnego w formie numerycznej dostosowanej do systemu informacji istniejącego u Zamawiającego - pliki wektorowe i rastrowe rysunków na każdym etapie prac powinny być dostarczone w formacie zgodnym z oprogramowaniem QGIS (*.shp, GeoPackage) oraz *.dxf wraz z plikami rastrowymi z georeferencją do układu 2000 strefa (przy czym pliki shp przygotowane zgodnie ze standardowymi wytycznymi dostępnymi na stronie http:// igeoplan.pl) | Do 10 miesięcy od daty zawarcia umowy | 10% kwoty o której mowa w §5 ust. 1 umowy |
| Etap 5. Zakończenie prac i publikacja - publikacja w Dzienniku Urzędowym Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia uchwalenia planu ogólnego - uchwałę wraz załącznikami przygotowaną do publikacji w Dzienniku Urzędowym, - ewentualna korekta i wprowadzenie do uchwały zatwierdzającej miejscowy plan zmian wynikających z rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody i ewentualne powtórzenie procedury w wymaganym przez Wojewodę zakresie. | Do 10 miesięcy od daty zawarcia umowy | 20% kwoty o której mowa w §5 ust. 1 umowy |