Załącznik nr 1b do SWZ
Znak sprawy: WR.271.10.2025.206
Harmonogram rzeczowo – terminowo - finansowy
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 285/10 przy ul. Rataja w Lądku-Zdroju
Etap budowy	Planowany termin realizacji	Planowane koszty		Transze płatności
		netto	brutto	netto	brutto
Roboty przygotowawcze
Roboty ziemne i fundamentowe
Stan surowy otwarty
Stan surowy zamknięty
Instalacje wewnętrzne
Instalacje zewnętrzne
Prace wykończeniowe (pod klucz)
Zagospodarowanie terenu
Odbiory techniczne i przekazanie budynku do użytkowania
RAZEM:

Koszty za poszczególne etapy powinny być spójne z kosztorysem ofertowym wykonanym metodą kalkulacji szczegółowej
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA HARMONOGRAMU
Roboty przygotowawcze
1. Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy; wyznaczenie stref składowania materiałów i dróg dojazdowych.
2. Wytyczenie geodezyjne budynku w terenie (przez geodetę) zgodnie z projektem.
3. Oczyszczenie i uporządkowanie działki: usunięcie warstwy humusu (wierzchniej warstwy ziemi roślinnej), ewentualna wycinka drzew lub krzewów kolidujących z zabudową.
4. Organizacja zaplecza budowy: ustawienie barakowozów lub kontenerów na biuro, magazyn, szatnie dla pracowników; doprowadzenie przyłączy tymczasowych (energia elektryczna, woda) na potrzeby placu budowy.
5. Dowiezienie i zmagazynowanie niezbędnego sprzętu oraz materiałów na początkowy etap (np. stal zbrojeniowa, materiały szalunkowe).

Roboty ziemne i fundamentowe
1. Wykonanie palisady z pali wierconych CFA.
2. Wykonanie wykopów pod budynek bez podpiwniczenia:
  1. Wykop szerokoprzestrzenny na obrys budynku lub wykopy punktowe pod stopy fundamentowe (zależnie od projektu fundamentów).
  2. Dodatkowe pogłębienie wykopu w miejscu szybu windowego (potrzebny jest niewielki podszybie windy, zwykle ok. 1-1,5 m poniżej poziomu posadzki parteru).
3. Przygotowanie podłoża pod fundamenty: wykonanie ewentualnej podsypki piaskowej i zagęszczenie gruntu na dnie wykopu, częściowa wymiana gruntu.
4. Wykonanie fundamentów:
  1. Rozprowadzenie podposadzkowych instalacji (kanalizacja sanitarna, przepusty instalacyjne) które muszą znaleźć się pod płytą posadzkową parteru.
  2. Zaizolowanie od spodu, Zbrojenie i betonowanie płyty fundamentowej, wykonanie belek startowych dla ścian prefabrykowanych.
  3. Izolacja przeciwwilgociowa i termiczna fundamentów (pionowa na ścianach fundamentowych, pozioma pod przyszłymi ścianami nośnymi).
  4. Zasypanie (zasypka) i zagęszczenie gruntu z powrotem przy fundamentach po osiągnięciu wymaganej wytrzymałości betonu.
  5. Ułożenie izolacji przeciwwilgociowej na podłożu.
5. Demontaż tymczasowych szalunków i przerwa technologiczna na związanie betonu, jeśli wymagana (zazwyczaj kilka dni do tygodnia przed rozpoczęciem murowania ścian lub montażu konstrukcji parteru).

Stan surowy otwarty
1. Wznoszenie konstrukcji nośnej budynku nadziemnej:
  1. Montaż ścian nośnych parteru (z elementów prefabrykowanych.)
  2. Montaż prefabrykowanych płyt filigran nad parterem, ustawienie szalunków i podpór, betonowanie stropu, wykonanie belek startowych pod ściany prefabrykowane.
  3. Wykonanie schodów żelbetowych między parterem a pierwszym piętrem (monolitycznych wylewanych na budowie lub montaż prefabrykatów).
  4. Powtórzenie powyższych czynności dla kolejnej kondygnacji (I piętro)
  5. Równolegle wznoszenie szybu windowego prefabrykowanego, montaż balkonów prefabrykowanych.
2. Wykonanie konstrukcji dachu:
  1. Montaż więźby dachowej (konstrukcji drewnianej prefabrykowanej), ewentualnie wykonanie podciągów i słupów podtrzymujących dach.
3. Montaż ścianek kolankowych, szczytowych i przygotowanie konstrukcji dachu do położenia pokrycia (na tym etapie należy ułożyć folię lub tymczasowe zabezpieczenie przed deszczem).
4. Montaż konstrukcji kominów (wentylacyjnych, spalinowych od kotłowni czy kominów technicznych) i wyprowadzenie ich ponad dach.
5. Rozpoczęcie wstępnych prac dekarskich: ułożenie membrany dachowej, montaż kontrłat i deskowania oraz pokrycia wstępnego – jednak bez finalnego pokrycia, co nastąpi w kolejnym etapie.
Po zakończeniu tego etapu zaplanowana jest płatność pierwszej transzy wynagrodzenia.

Stan surowy zamknięty
1. Montaż stolarki otworowej:
  1. Instalacja okien we wszystkich otworach okiennych oraz drzwi balkonowych, tarasowych zgodnie z projektem (okna PCV – wcześniej zamówione na wymiar).
  2. Montaż drzwi zewnętrznych do budynku.
2. Wykonanie dachu (pokrycie dachowe):
  1. Ułożenie warstw docelowego pokrycia dachowego: - blachy trapezowej imitującej blachę na rąbek wraz z obróbkami blacharskimi (rynny, rury spustowe, obróbki kominów, pasy nadrynnowe i podrynnowe).
  2. Montaż izolacji termicznej dachu (ocieplenie połaci lub stropodachu, jeśli przewidziane na tym etapie).
  3. Wykonanie konstrukcji i montażu świetlików lub wyłazów dachowych (jeśli przewidziane).
3. • Zabezpieczenie budynku przed warunkami atmosferycznymi:
  1. Tymczasowe ogrzewanie lub osuszanie wnętrza (w razie potrzeby) po zamknięciu budynku, aby przygotować go do prac wykończeniowych w chłodniejszych porach.
  2. Sprawdzenie szczelności okien i dachu; zabezpieczenie otworów wjazdowych do garaży (jeśli są; choć budynek bez piwnicy może mieć garaż na parterze lub w poziomie terenu, jeśli przewidziano).
4. Rozpoczęcie prac elewacyjnych (częściowo):
  1. Możliwe rozpoczęcie montażu ocieplenia ścian zewnętrznych (styropian/ wełna) i warstwy kleju z siatką na fragmentach elewacji, choć często pełne wykończenie elewacji wykonuje się po większości prac mokrych wewnątrz, aby uniknąć uszkodzeń.
  2. Ewentualne tynki cienkowarstwowe lub inne okładziny zewnętrzne w niewielkim zakresie, jeśli warunki na to pozwalają (lub przygotowanie do nich).

Instalacje wewnętrzne
1. Instalacja wodno-kanalizacyjna:
  1. Rozprowadzenie pionów kanalizacyjnych (pionów ściekowych) przez wszystkie kondygnacje oraz podejść kanalizacyjnych do urządzeń sanitarnych w mieszkaniach (toalety, wanny/prysznice, umywalki, kuchnie).
  2. Montaż rur wodnych (zimna i ciepła woda użytkowa) od punktu wejścia instalacji do budynku (licznik) do poszczególnych pionów i od pionów do poszczególnych pomieszczeń (jeszcze bez armatury końcowej).
2. • Instalacja centralnego ogrzewania (c.o.):
  1. Montaż pionów i poziomów instalacji grzewczej (rury c.o.) oraz grzejników w mieszkaniach i częściach wspólnych lub wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego, jeśli przewidziane.
  2. Montaż węzła cieplnego i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.
  3. Montaż rozdzielaczy ciepła, pompy obiegowej, naczynia wzbiorczego i innych elementów węzła cieplnego.
3. Instalacja elektryczna:
  1. Ułożenie okablowania elektrycznego w mieszkaniach i częściach wspólnych (przewody w ścianach, sufitach przed wykonaniem gładzi).
  2. Montaż skrzynek bezpiecznikowych (rozdzielnic) w mieszkaniach oraz głównej tablicy rozdzielczej budynku.
  3. Wyprowadzenie okablowania do oświetlenia sufitowego, gniazd wtykowych, wyłączników, domofonu, dzwonków itp.
4. Instalacje teletechniczne i niskoprądowe:
  1. Okablowanie internetu/telefonu, telewizji kablowej lub antenowej do każdego mieszkania.
  2. Instalacja domofonowa / wideodomofonowa przy wejściu oraz unifonów w mieszkaniach.
5. • Instalacja wentylacji i klimatyzacji:
  1. Montaż kanałów wentylacyjnych, instalacja wentylatorów kanałowych/ wywiewnych w pionach wentylacyjnych (wentylacja mechaniczna wyciągowa w łazienkach i kuchniach).
6. Instalacja windy:
  1. Montaż mechanizmu dźwigu: prowadnic, siłownika lub wyciągu, maszynowni (o ile maszynownia jest na górze szybu lub zastosowano windę bez maszynowni).
  2. Instalacja kabiny windy, drzwi przystankowych na poszczególnych piętrach.
  3. Podłączenie windy do zasilania elektrycznego i systemów bezpieczeństwa.
7. Po zakończeniu układania wszystkich powyższych instalacji - próby i odbiory wstępne instalacji (sprawdzenie szczelności instalacji wod-kan i c.o., pomiary elektryczne itp.) przed zakryciem bruzd i przejść instalacyjnych tynkami.
Po zakończeniu tego etapu zaplanowana jest płatność drugiej transzy wynagrodzenia

Instalacje zewnętrzne
1. Przyłącze wodociągowe: wykonanie przyłącza wody z sieci miejskiej do budynku (wykop w obrębie działki do miejsca włączenia do wodociągu, ułożenie rur, montaż zestawu wodomierzowego na wejściu do budynku).
2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej: ułożenie odcinka kanalizacji od wyjścia z budynku (rury wyprowadzone podczas prac fundamentowych) do miejskiej sieci kanalizacyjnej w ulicy lub studni rewizyjnej na terenie działki.
3. Przyłącze kanalizacji deszczowej: wykonanie podłączenia rur spustowych z dachu do kanalizacji deszczowej lub systemu rozsączającego (zbiorniki i rozprowadzenie obiegu ogrodów deszczowych) na terenie posesji.
4. Przyłącze elektryczne: doprowadzenie kabla zasilającego od złącza kablowego / skrzynki energetycznej (zlokalizowanej na granicy działki) do głównej rozdzielni budynku. Montaż układu pomiarowego (liczniki energii) - w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej na parterze.
5. Przyłącze teletechniczne: doprowadzenie kabli telekomunikacyjnych (światłowód, linia telefoniczna) od sieci operatora (np. szafka na granicy działki) do budynku.
6. Instalacje zewnętrzne na terenie działki:
  1. Montaż oświetlenia zewnętrznego terenu (latarnie przy chodnikach, lampy nad wejściami, oświetlenie parkingu) wraz z okablowaniem.
  2. Wykonanie systemu odwodnienia terenu, drenażu opaskowego wokół budynku (jeśli zaistnieje taka konieczność na etapie budowy) oraz instalacji obsługującej rozsączanie do ogrodów deszczowych na terenie.
7. Zasypanie wykopów po ułożeniu wszystkich mediów, zagęszczenie gruntu. Przygotowanie terenu do późniejszego ułożenia nawierzchni (alejek, parkingu) w ramach zagospodarowania.

Prace wykończeniowe (pod klucz)
1. Tynki wewnętrzne i wylewki: Wykonanie wylewek (podkładów podłogowych z mixokreta) na wszystkich kondygnacjach, co zapewni równe podłoże pod posadzki. Po wylaniu wylewek następuje przerwa technologiczna na ich wyschnięcie (w międzyczasie można prowadzić inne prace).
2. Wykończenie ścian i sufitów:
  1. Gładzie gipsowe na ścianach i sufitach (w mieszkaniach i na klatkach schodowych), celem uzyskania gładkiej powierzchni.
  2. Malowanie ścian i sufitów na ustalone kolory (dwukrotne).
3. Wykończenie podłóg:
  1. Układanie posadzek: gresu w łazienkach; paneli LVT w pokojach w przedpokojach, kuchniach,; płytek antypoślizgowych na klatce schodowej i korytarzach.
  2. Montaż listew przypodłogowych po ułożeniu podłóg.
4. Wyposażenie łazienek i kuchni:
  1. Układanie glazury (płytek ceramicznych) na ścianach w łazienkach (i pas kuchenny nad blatem).
  2. Montaż urządzeń sanitarnych: miski WC, stelaże podtynkowe, umywalki, kabiny prysznicowe, baterie, podłączenie ich do przygotowanych instalacji.
  3. Montaż luster (przewidziane w standardzie pod klucz).
  4. Instalacja zlewozmywaków, blatów kuchennych, zabudowy kuchennej w kompletnej realizacji - wraz ze sprzętem kuchennym.
5. Stolarka wewnętrzna:
  1. Montaż drzwi wewnętrznych do pokoi, łazienek w mieszkaniach.
  2. Montaż balustrad na balkonach oraz poręczy i balustrad na klatkach schodowych.
  3. Montaż osprzętu elektrycznego: gniazdka, włączniki, lampy, domofony itp. (po malowaniu).
6. Elewacja i prace zewnętrzne na budynku:
  1. Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem lub wełną (jeśli nie wykonano wcześniej) na całej powierzchni elewacji.
  2. Wykonanie wyprawy tynkarskiej (tynki cienkowarstwowe dekoracyjne) lub montaż okładzin elewacyjnych (np. deski, panele) zgodnie z projektem architektonicznym.
  3. Malowanie elewacji, montaż elementów ozdobnych, logotypów budynku, numeracji budynku.
7. Przeglądy i uruchomienia instalacji:
  1. Testy i regulacja instalacji grzewczej (uruchomienie kotłowni lub węzła ciepła, odpowietrzenie grzejników, próby szczelności po nagrzaniu).
  2. Montaż i uruchomienie wind (ostateczne testy z obciążeniem, sprawdzenie systemów bezpieczeństwa).
  3. Sprawdzenie działania oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, systemu domofonowego, alarmowego itp.
  4. Sprzątanie pobudowlane wewnątrz budynku – dokładne czyszczenie mieszkań i części wspólnych, przygotowanie do prezentacji dla odbiorców.

Zagospodarowanie terenu
1. Nawierzchnie zewnętrzne:
  1. Wykonanie chodników, ścieżek pieszych wokół budynku z kostki brukowej lub płyt chodnikowych.
  2. Budowa podjazdów, dojść do wejść do klatek schodowych, miejsc postojowych/parkingu z kostki (wg projektu).
2. Elementy małej architektury:
  1. Montaż ławek, koszy na śmieci, oświetlenia terenu (latarnie, lampy ogrodowe)
  2. Wykonanie placu zabaw lub altany śmietnikowej na odpady (miejsca gromadzenia odpadów komunalnych) – w zależności od wymagań.
3. Zieleń:
  1. Humusowanie (rozłożenie warstwy urodzajnej ziemi) i założenie trawników na terenach zielonych.
  2. Nasadzenia drzew, krzewów, rabat ozdobnych zgodnie z projektem zieleni.
4. Przygotowanie miejsc postojowych i ciągów pieszo-jezdnych:
  1. Malowanie oznakowania na parkingu (linie, symbole niepełnosprawnych itp.) po utwardzeniu i wykończeniu nawierzchni.
  2. Ustawienie znaków drogowych wewnętrznych, lusterek (jeśli potrzebne przy wyjeździe) zgodnie z projektem organizacji ruchu na terenie.

Odbiory techniczne i przekazanie budynku do użytkowania
1. Odbiory wewnętrzne przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego:
  1. Sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania wszystkich prac wykończeniowych w budynku i na terenie.
  2. Sporządzenie listy ewentualnych usterek lub niedoróbek (tzw. snag list lub lista usterek) do poprawy.
  3. Usunięcie stwierdzonych usterek przez wykonawców przed oficjalnymi odbiorami.
2. Odbiory instalacyjne:
  1. Odbiór instalacji elektrycznej przez uprawnionego elektryka (pomiary rezystancji izolacji, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, protokoły pomiarowe).
  2. Odbiór instalacji gazowej (jeśli jest) przez gazownię lub uprawnionego inspektora (próby szczelności, dokumentacja).
  3. Odbiór windy przez UDT (Urząd Dozoru Technicznego) – przeprowadzenie niezbędnych testów bezpieczeństwa i uzyskanie decyzji zezwalającej na eksploatację dźwigu.
  4. Odbiór instalacji kominiarskiej/wentylacyjnej przez mistrza kominiarskiego (sprawdzenie drożności przewodów, ciągu kominowego).
  5. Odbiór instalacji sanitarnych (wodno-kan, c.o.) przez inspektora branżowego (sprawdzenie protokołów ciśnieniowych, poprawności podłączeń).
3. Odbiór budynku przez straż pożarną (wymagany dla budynków wielorodzinnych): kontrola zgodności z przepisami przeciwpożarowymi (np. drogi ewakuacyjne, oznakowanie).
  1. Wizyta organu zastępu prewencyjnego (kontrola końcowa).
  2. Uzyskanie stanowiska właściwej komendy Straży Pożarnej o zgodności budynku z przepisami przeciw pożarowymi.
4. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie:
  1. Złożenie wniosku do nadzoru budowlanego o pozwolenie na użytkowanie wraz z kompletem wymaganych dokumentów (dziennik budowy, protokoły odbiorów instalacji, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, świadectwo energetyczne budynku itp.).
  2. Wizyta organu nadzoru budowlanego na placu budowy (kontrola końcowa).
  3. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego.
5. Przekazanie budynku inwestorowi/użytkownikom:
  1. Przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukcji obsługi instalacji, kart gwarancyjnych urządzeń (np. windy, kotłowni).
  2. Przekazanie kluczy do mieszkań administratorowi budynku.
  3. Oficjalne oddanie budynku do użytkowania i rozpoczęcie jego eksploatacji (zamieszkanie przez lokatorów).
Zakończenie inwestycji i płatność trzeciej transzy wynagrodzenia (końcowej)