## BUDYNKI MIESZKALNE
Załącznik nr 1
do umowy nr …................. z dnia …......... r.
Harmonogram terminowy realizacji okresowej kontroli przewodow kominowych w Zarządzie Budynkow Komunalnych w Elblągu
BUDYNKI MIESZKALNE
ETAPY | TERMIN ROZPOCZĘCIA ETAPU | Numer ewid. budynku | Adres budynku | Ilość lokali w budynku | Ilość przewodów kominowych |  |  | Uwagi
[5 empty] | dymowe | spalinowe | wentylacyjne
I | 2 tydzień od daty udzielenia zamówienia | 4174 | MALBORSKA 55 | 14 | 9 | 3 | 5 | lokal 12 pustostan
|  | 4176 | MALBORSKA 58 | 2 | 2 | 1 | 3
|  | 4177 | MALBORSKA 59 | 10 | 9 | 0 | 11
|  | 4178 | MALBORSKA 61 | 14 | 7 | 4 | 10
|  | 4180 | MALBORSKA 63 | 9 | 6 | 2 | 5 | Pustostan lokal nr 5
|  | 4182 | MALBORSKA 65 | 1 | 2 | 0 | 1
|  | 4183 | MALBORSKA 67 | 7 | 12 | 1 | 6
|  | 4184 | MALBORSKA 75 | 2 | 4 | 0 | 1 | w tym 1 użytkowy, lokal nr 1 pustostan
|  | 4185 | MALBORSKA 77 | 8 | 8 | 0 | 4 | lokal nr 4,8,9 +piekarnia pustostan, nie będzie zasiedlany
|  | 4187 | MALBORSKA 81 | 10 | 9 | 3 | 8
II | 3 tydzień od daty udzielenia zamówienia | 3268 | MICKIEWICZA 24A | 3 | 2 | 3 | 4
|  | 3272 | MICKIEWICZA 56 | 6 | 0 | 5 | 5
|  | 3249 | MICKIEWICZA 9 | 5 | 6 | 1 | 4
|  | 3390 | STEFCZYKA 1 | 9 | 9 | 1 | 5 | pustostan lokal 1
|  | 3398 | STEFCZYKA 5 | 9 | 7 | 3 | 5 | pustostan lokal 7
|  | 3399 | STEFCZYKA 6 | 5 | 3 | 2 | 3
|  | 3411 | WIDOK 12 | 10 | 5 | 0 | 3 | pustostan lokal 1
|  | 3408 | WIDOK 8 | 8 | 9 | 1 | 5
|  | 3409 | WIDOK 9 | 9 | 5 | 0 | 5
|  | 3424 | ŻEROMSKIEGO 4 | 4 | 4 | 3 | 3
|  | 3428 | ŻEROMSKIEGO 6 | 8 | 4 | 2 | 4
III | 4 tydzień od daty udzielenia zamówienia | 4030 | CZERNIAKOWSKA 10 | 9 | 7 | 2 | 6
|  | 4032 | CZERNIAKOWSKA 14 | 10 | 6 | 3 | 6
|  | 4275 | CZERNIAKOWSKA 27 | 16 | 13 | 0 | 7 | do wykwaterowania w całości
|  | 4042 | CZERNIAKOWSKA 30 | 10 | 9 | 2 | 10
|  | 4289 | CZERNIAKOWSKA 41 | 6 | 6 | 1 | 2
|  | 4049 | FABRYCZNA 10 | 2 | 1 | 1 | 1
|  | 4052 | FABRYCZNA 19 | 11 | 5 | 2 | 6
|  | 4053 | FABRYCZNA 20 | 9 | 5 | 1 | 4
|  | 4058 | FABRYCZNA 25 | 13 | 8 | 6 | 13
|  | 4269 | ZAGONOWA 14 | 9 | 7 | 1 | 9 | pustostan lokal 1
|  | 4265 | ZAGONOWA 5 | 11 | 11 | 3 | 6
IV | 5 tydzień od daty udzielenia zamówienia | 1023 | PUŁKOWNIKA DĄBKA 60A | 13 | 9 | 0 | 8 | pustostan lokal 1 i 6
|  | 1024 | PUŁKOWNIKA DĄBKA 62 | 11 | 8 | 3 | 6
|  | 1030 | PUŁKOWNIKA DĄBKA 128 | 5 | 7 | 4 | 7
|  | 1089 | KRAKUSA 3 | 8 | 5 | 1 | 4
|  | 1090 | KRAKUSA 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | pustostany lokal 1, 2, 4, 5
|  | 1162 | ROBOTNICZA 10A | 6 | 2 | 4 | 5
|  | 1166 | ROBOTNICZA 51A | 6 | 2 | 2 | 6
|  | 1173 | ROBOTNICZA 84 | 7 | 6 | 3 | 6
|  | 1174 | ROBOTNICZA 91 | 9 | 4 | 1 | 5 | Pustostan lokalu 6
|  | 1184 | ROBOTNICZA 160A | 3 | 6 | 2 | 2
|  | 3379 | ŚLEPA 3A | 7 | 4 | 1 | 4
V | 6 tydzień od daty udzielenia zamówienia | 3150 | GRUNWALDZKA 101 | 13 | 9 | 0 | 9
|  | 3151 | GRUNWALDZKA 103 | 14 | 11 | 2 | 9
|  | 3098 | GRUNWALDZKA 14 | 4 | 6 | 2 | 7 | Pustostan lokal 4,5
|  | 3134 | GRUNWALDZKA 79 | 7 | 9 | 0 | 5
|  | 3135 | GRUNWALDZKA 81 | 7 | 6 | 0 | 7
|  | 3137 | GRUNWALDZKA 83A | 1 | 0 | 0 | 2 | bud. użytkowy
|  | 3140 | GRUNWALDZKA 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | bud. użytkowy
|  | 3142 | GRUNWALDZKA 87 | 4 | 6 | 2 | 4
|  | 3143 | GRUNWALDZKA 89 | 3 | 3 | 0 | 3
|  | 3145 | GRUNWALDZKA 91 | 14 | 8 | 8 | 10
VI | 7 tydzień od daty udzielenia zamówienia | 5073 | 12-GO LUTEGO 10 | 3 | 4 | 1 | 2
|  | 4126 | HETMAŃSKA 38 | 6 | 4 | 4 | 4
|  | 4127 | HETMAŃSKA 41 | 5 | 10 | 0 | 2
|  | 4129 | HETMAŃSKA 43 | 5 | 4 | 2 | 4
|  | 4130 | HETMAŃSKA 45 | 4 | 4 | 1 | 4
|  | 5064 | KOS.GDYŃSKICH 46 | 6 | 5 | 1 | 4
|  | 5067 | KOS.GDYŃSKICH 54 | 10 | 7 | 6 | 8
|  | 5024 | KRÓLEWIECKA 25 | 6 | 3 | 6 | 4
|  | 5035 | KRÓLEWIECKA 45 | 7 | 7 | 1 | 6
VII | 8 tydzień od daty udzielenia zamówienia | 4083 | FRETA 3 | 8 | 6 | 1 | 7
|  | 4109 | GROCHOWSKA 20 | 7 | 4 | 3 | 9
|  | 4113 | GROCHOWSKA 35 | 10 | 5 | 2 | 3
|  | 4114 | GROCHOWSKA 35A | 12 | 10 | 1 | 5
|  | 4201 | NARCIARSKA 18 | 12 | 6 | 5 | 10
|  | 4206 | NOWODWORSKA 6 | 2 | 3 | 1 | 4
|  | 4024 | ORLA 1 | 15 | 10 | 8 | 24
|  | 4232 | PANIEŃSKA 15 | 2 | 3 | 0 | 2
|  | 4233 | PANIEŃSKA 16 | 6 | 5 | 3 | 3
|  | 4283 | TAMKA 15 | 5 | 9 | 2 | 5
|  | 4282 | TAMKA 9-10 | 20 | 18 | 8 | 11
|  | 4257 | WARSZAWSKA 131A | 3 | 4 | 0 | 5
|  | 4258 | WARSZAWSKA 131B | 4 | 6 | 0 | 5
|  | 4255 | WARSZAWSKA 99 | 4 | 4 | 3 | 3
VIII | 9 tydzień od daty udzielenia zamówienia | 3038 | DĘBOWA 3 | 4 | 6 | 0 | 4
|  | 3237 | ŁĘCZYCKA 26 | 93 | 0 | 1 | 87 | W tym 2 lokale użytkowe , pustostan 102,115,204,219,305,404,406,409,416,417,512
|  | 3239 | ŁĘCZYCKA 29C | 3 | 7 | 0 | 2
|  | 3240 | ŁĘCZYCKA 29D | 2 | 5 | 0 | 2 | Pustostan lokal nr 2
|  | 3242 | ŁĘCZYCKA 29E | 5 | 6 | 0 | 2 | Pustostan lokal 2,3,4,5
|  | 3243 | ŁĘCZYCKA 29F | 6 | 9 | 0 | 2 | Pustostan lokal nr 2
|  | 3460 | ŁĘCZYCKA 29G | 18 | 0 | 0 | 29 | Pustostan lokal nr 12
|  | 3459 | ŁĘCZYCKA 29H | 18 | 0 | 0 | 29
|  | 4223 | OSTROŁĘCKA 4 | 10 | 6 | 2 | 5
|  | 4245 | SKRZYDLATA 17 | 8 | 8 | 0 | 8 | pustostan lokal 1, 7
|  | 4006 | SKRZYDLATA 3 | 23 | 25 | 0 | 24
|  | 4007 | SKRZYDLATA 5 | 24 | 24 | 0 | 28
|  | 4008 | SKRZYDLATA 7 | 24 | 24 | 0 | 23
|  | 4009 | SKRZYDLATA 9 | 24 | 24 | 0 | 22
IX | 10 tydzień od daty udzielenia zamówienia | 1125 | OBROŃCÓW POKOJU 7A | 6 | 5 | 2 | 5 | pustostan lokal 4,
|  | 1127 | OBROŃCÓW POKOJU 15 | 8 | 5 | 1 | 5
|  | 1129 | OBROŃCÓW POKOJU 17-17A | 10 | 8 | 5 | 12
|  | 1136 | OBROŃCÓW POKOJU 37 | 4 | 3 | 0 | 3 | pustostany 1, 3
|  | 1140 | POPRZECZNA 14 | 1 | 0 | 1 | 1
|  | 1142 | POPRZECZNA 17 | 10 | 6 | 1 | 7
|  | 1144 | POPRZECZNA 19 | 3 | 2 | 0 | 2
|  | 1148 | POPRZECZNA 26 | 7 | 7 | 4 | 5
|  | 1151 | POPRZECZNA 29 | 1 | 0 | 1 | 2
|  | 1219 | WIEJSKA 32 | 9 | 3 | 5 | 6
X | 11 tydzień od daty udzielenia zamówienia | 4149 | LOTNICZA 37 | 5 | 8 | 1 | 4
|  | 3284 | OGRODOWA 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | pustostan lokal 2
|  | 3326 | POLNA 12 | 4 | 6 | 0 | 3
|  | 3328 | POLNA 15 | 4 | 3 | 1 | 3
|  | 3330 | POLNA 16 | 3 | 2 | 2 | 2
|  | 3319 | POLNA 4 | 6 | 11 | 0 | 4
|  | 3325 | POLNA 9 | 4 | 3 | 0 | 4 | pustostan lokal 1B, 2
|  | 4249 | STAWIDŁOWA 25 | 5 | 5 | 1 | 3
|  | 4250 | STAWIDŁOWA 27 | 9 | 9 | 2 | 7
|  | 5165 | TRAUGUTTA 19 | 8 | 6 | 2 | 7
|  | 5181 | TRAUGUTTA 33 | 20 | 0 | 0 | 63 | + 3 garaże w budynku
|  | 5214 | WYSPIAŃSKIEGO 27 | 7 | 6 | 2 | 4 | lokal nr 2 pustostan
|  | 5236 | ZW. JASZCZURCZEGO 20 | 9 | 0 | 0 | 30
XI | 12 tydzień od daty udzielenia zamówienia | 1040 | BROWARNA 2 | 10 | 7 | 1 | 12 | pustostany lokale 3 i 6
|  | 1041 | BROWARNA 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | pustostan lokal 3A
|  | 1046 | BROWARNA 22 | 7 | 10 | 2 | 17
|  | 1074 | BROWARNA 98 | 6 | 5 | 1 | 2 | pustostan lokal 3
|  | 1079 | BROWARNA 102 | 8 | 10 | 0 | 4
|  | 1080 | BROWARNA 104 | 4 | 4 | 2 | 4
|  | 1084 | BROWARNA 108 | 14 | 6 | 7 | 5
|  | 1085 | BROWARNA 112-113 | 5 | 0 | 1 | 2
|  | 1304 | SKWER OF.SPR.ELB.1 | 4 | 2 | 0 | 6
|  | 1342 | BROWARNA 29 | 32 | 0 | 0 | 82
XII | 13 tydzień od daty udzielenia zamówienia | 1238 | NISKA 25 | 9 | 4 | 6 | 7
|  | 1254 | DOLNA 13-14-15-16 | 39 | 24 | 21 | 21 | pustostany - 14/6, 15/1, 7, 16/5,7, 17/3, 5
|  | 1267 | NISKA 28 | 11 | 8 | 4 | 12
|  | 1273 | PŁYWACKA 1 | 7 | 5 | 1 | 4
|  | 1274 | PŁYWACKA 1A | 13 | 10 | 2 | 5 | pustostan lokal 9
|  | 1275 | PŁYWACKA 2 | 8 | 4 | 1 | 6 | pustostan lokal 2, 8
|  | 1298 | TEATRALNA 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | pustostany lokale 3 4 i 6
|  | 2181 | TRAUGUTTA 66 | 12 | 8 | 2 | 8 | pustostany lokale 4 i 5
|  | 2188 | WIŚLICKA 26-28 | 24 | 26 | 4 | 55 | pustostan lokal 20
|  | 2189 | WIŚLICKA 30-32 | 23 | 24 | 3 | 53 | pustostan lokal 24
XIII | 14 tydzień od daty udzielenia zamówienia | 3010 | BEMA 25 | 6 | 1 | 3 | 4
|  | 3012 | BEMA 33 | 10 | 6 | 2 | 4
|  | 3017 | BEMA 41 | 1 | 1 | 0 | 3 | Pustostany lokale 1, 2, 3, 4, 6
|  | 3022 | BEMA 52 | 2 | 3 | 0 | 4 | Pustostany lokale 3 i 4
|  | 1 | BEMA 14 | 1 | 0 | 0 | 1
|  | 3068 | GÓRNOŚLĄSKA 7 | 13 | 5 | 0 | 9
|  | 3196 | KOŚCIUSZKI 22 | 4 | 3 | 2 | 6 | pustostan lokal 1
|  | 3198 | KOŚCIUSZKI 24 | 1 | 2 | 0 | 1 | Pustostany lokale 1, 3, 4, 5
|  | 3202 | KOŚCIUSZKI 32 | 9 | 5 | 2 | 8
|  | 3220 | KOŚCIUSZKI 82 | 1 | 1 | 1 | 2
XIV | 15 tydzień od daty udzielenia zamówienia | 3224 | KWIATOWA 2 | 13 | 6 | 3 | 5 | pustostan lokal 5
|  | 3225 | KWIATOWA 3 | 13 | 7 | 0 | 7 | pustostan lokal 1, 10
|  | 3226 | KWIATOWA 4 | 12 | 4 | 2 | 4
|  | 3313 | PIECHOTY 3 | 8 | 8 | 0 | 3
|  | 1326 | JAŚMINOWA 18 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 mieszaklny + 1 użytkowy
|  | 1329 | JAŚMINOWA 11 | 105 | 0 | 0 | 189 | pustostany lokale 1B, 12, 37, 42, 61, 78, 93, 97, 102
|  | 1308 | MAZURSKA 21 -21 A | 8 | 2 | 6 | 9
|  | 1310 | SŁONECZNIKOWA 3 | 8 | 0 | 7 | 18
|  | 1311 | SŁONECZNIKOWA 5 | 8 | 0 | 7 | 17
|  | 2239 | IWASZKIEWICZA 9 | 7 | 9 | 2 | 9 | pustostan lokal 6
XV | 16 tydzień od daty udzielenia zamówienia | 2267 | ŻYRARDOWSKA 51 | 12 | 0 | 0 | 35 | 11 + 1 ETBS
|  | 2268 | ŻYRARDOWSKA 59 | 36 | 0 | 0 | 170
|  | 2119 | SUWALSKA 12 | 3 | 5 | 1 | 5
|  | 2123 | SUWALSKA 34 | 3 | 1 | 0 | 1
|  | 1315 | LUBRANIECKA 19 | 2 | 0 | 0 | 8
|  | 2257 | ŻEGLARSKA 23 | 1 | 3 | 0 | 1
|  | 2190 | ŻEGLARSKA 24 | 4 | 4 | 1 | 3
|  | 2091 | MONIUSZKI 9 | 3 | 6 | 0 | 4
|  | 2007 | KRÓLEWIECKA 103 | 10 | 6 | 3 | 6
|  | 2012 | KRÓLEWIECKA 117 | 8 | 4 | 1 | 4
XVI | 17 tydzień od daty udzielenia zamówienia | 2040 | CZĘSTOCHOWSKA 11-11A-13-15 | 5 | 0 | 1 | 7
|  | 2044 | CZĘSTOCHOWSKA 38 | 4 | 3 | 3 | 5
|  | 2093 | MARYMONCKA 4 | 2 | 3 | 1 | 1
|  | 2204 | ŻYRARDOWSKA 57 | 24 | 0 | 0 | 83
|  | 2205 | ŻYRARDOWSKA 76 | 2 | 3 | 0 | 2
|  |  | Razem | 1575 | 974 | 295 | 1817
BUDYNEK PRZEZNACZONY NA KRÓTKOTRWAŁY POBYT OSÓB
ETAPY | TERMIN ROZPOCZĘCIA ETAPU | Numer ewid. budynku | Adres budynku | Ilość lokali w budynku | Ilość przewodów kominowych |  |  | Uwagi
[5 empty] | dymowe | spalinowe | wentylacyjne
XVII | 18 tydzień od daty udzielenia zamówienia | 5270 | ZW. JASZCZURCZEGO 17 | 73 | 0 | 0 | 275 | budynek z przeznaczeniem na krótkotrwały pobyt osób, mieszkalno-użytkwowy
|  |  | Razem |  | 0 | 0 | 275

## BUDYNKI UŻYTKOWE
Załącznik nr 1
do umowy nr …................. z dnia …......... r.
Harmonogram terminowy realizacji okresowej kontroli przewodów kominowych w Zarządzie Budynkow Komunalnych w Elblągu
BUDYNKI UŻYTKOWE
ETAPY | TERMIN ROZPOCZĘCIA ETAPU | Numer ewid. budynku | Adres budynku | Ilość lokali w budynku | Ilość przewodów kominowych |  |  | Uwagi
[5 empty] | dymowe | spalinowe | wentylacyjne
XVIII | 19 tydzień od daty udzielenia zamówienia | 4352 | LOTNICZA 1 - bud nr 6 |  |  |  |  | usługa wykonywana tylko na indywidualne zgłoszenie Zamawiającego
|  | 4354 | LOTNICZA 1 - bud nr 8
|  | 4355 | LOTNICZA 1 - bud nr 9
|  | 4361 | LOTNICZA 1 - bud nr 16 |  |  |  |  | pustostan, usługa wykonywana tylko na indywidualne zgłoszenie Zamawiającego
|  | 4361 | LOTNICZA 1 - bud nr 17
|  | 4363 | LOTNICZA 1 - bud nr 18
|  | 4364 | LOTNICZA 1 - bud nr 19
|  | 4365 | LOTNICZA 1 - bud nr 23
|  | 4366 | LOTNICZA 1 - bud nr 24
XIX | 20 tydzień od daty udzielenia zamówienia | 0004 | DOJAZDOWA 14 NATI | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | DOJAZDOWA 14 | 6 | 0 | 0 | 22 | bud. użytkowy nr 1
|  |  | DOJAZDOWA 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | bud. użytkowy nr 1A, 2A, 3A, 5A,2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 15, 16 -usługa wykonywana tylko na indywidualne zgłoszenie Zamawiającego, budynek 5,6,3 przeznaczony do rozbiórki
|  | 5202 | ŁĄCZNOŚCI 3 | 10 | 0 | 24 | 0 | do sprawdzenia 9 lokali użytkowych i pustostany (I i II piętro)
|  | 5266 | ZAMKOWA 16 | 6 | 0 | 0 | 101 | w pomieszczeniach DPS i MOPS
|  | 6009 | CZERWONEGO KRZYŻA 2-6 | 12 | 0 | 0 | 20
|  |  | JUNAKÓW 3 | 8 | 0 | 1 | 42 | bud. użytkowy/ częściowo pustostan
|  | 0009 | ŁĘCZYCKA 6-8 | 10 | 6 | 0 | 23
|  | 4317 | Warszwska 55 | 1 | 0 | 1 | 14 | ogrzewanie gazowe - pustostan
XX | 21 tydzień od daty udzielenia zamówienia | szalet publiczny | Płk. Dąbka 99B | 1 | 0 | 0 | 1
|  | szalet | Armii Krajowej | 1 | 0 | 0 | 1
|  | paw. nr 1 | Płk. Dąbka 99B | 1 | 0 | 0 | 1
|  | paw. nr 2 | Płk. Dąbka 99B | 1 | 0 | 0 | 1
|  | paw. nr 3 | Płk. Dąbka 99B | 1 | 0 | 0 | 1
|  | paw. nr 4 | Płk. Dąbka 99B | 1 | 0 | 0 | 1
|  | paw. nr 5 | Płk. Dąbka 99B | 1 | 0 | 0 | 1
|  | paw. nr 6 | Płk. Dąbka 99B | 1 | 0 | 0 | 1
|  | paw. nr 7 | Płk. Dąbka 99B | 1 | 0 | 0 | 1
|  | paw. nr 8 | Płk. Dąbka 99B | 1 | 0 | 0 | 1
|  | paw. nr 9 | Płk. Dąbka 99B | 1 | 0 | 0 | 1
|  | paw. nr 10 | Płk. Dąbka 99B | 1 | 0 | 0 | 1
|  | paw. nr 11 | Płk. Dąbka 99B | 1 | 0 | 0 | 1
|  | paw. nr 12 | Płk. Dąbka 99B | 1 | 0 | 0 | 1
XXI | 22 tydzień od daty udzielenia zamówienia | 6001 | MYLIUSA 20 | 7 | 0 | 0 | 68
|  | 6002 | KRÓLEWIECKA 195 | 4 | 0 | 0 | 39
|  | 6003 | ROBOTNICZA 79 | 7 | 0 | 0 | 86
|  | 6004 | BAŻYŃSKIEGO 2 | 4 | 0 | 0 | 50
|  | 6005 | BEMA 80 | 10 | 0 | 1 | 70
|  | 6011 | ALEJA TYSIĄCLECIA 5 | 6 | 0 | 0 | 54
|  | 3208 | KOŚCIUSZKI 48 | 3 | 0 | 0 | 18 | pustostan 1 piętro
|  | 6006 | SAPERÓW 14D | 3 | 0 | 0 | 23
|  | 3461 | PUŁASKIEGO 1F | 1 | 0 | 1 | 0
|  |  | Razem | 127 | 6 | 28 | 644

## ZARZĄD
Załącznik nr 1
do umowy nr …................. z dnia …......... r.
Harmonogram terminowy realizacji okresowej kontroli przewodów kominowych w Zarządzie Budynkow Komunalnych w Elblągu
BUDYNKI ZARZĄDU
ETAPY | TERMIN ROZPOCZĘCIA ETAPU | Numer ewid. budynku | Adres budynku | Ilość lokali w budynku | Ilość przewodów kominowych |  |  | Uwagi
[5 empty] | dymowe | spalinowe | wentylacyjne
XXII | 23 tydzień od daty udzielenia zamówienia | 4124 | HETMAŃSKA 31 | 7 | 0 | 0 | 31 | bud. użytkowy
|  | 5132 | RATUSZOWA 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | bud. użytkowy
|  | 4296 | MALBORSKA 32 | 1 | 0 | 0 | 10 | bud. użytkowy
|  |  | Płk. Dąbka 99B | 2 |  |  | 2 | biuro pracowników
|  |  | Płk. Dąbka 99B | 1 | 1 |  | 1 | pomieszczenie kotłowni
|  |  | Płk. Dąbka 99B | 1 |  |  | 1 | paw.nr 71 pomieszczenie socjalne pracowników
|  | 1314 | JAŚMINOWA 3-5-7 | 2 | 0 | 0 | 28
|  |  | Razem | 15 | 1 | 0 | 79