zał. nr 2 do SWZ

(Projektowane postanowienia umowy, ostateczna treść umowy

może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym

istotnych postanowień wynikających z niniejszego wzoru umowy,

oferty Wykonawcy i SWZ)

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

Nr …............./2024

w dniu …................. 2024 roku w Gorlicach pomiędzy:

Powiatem Gorlickim  z siedzibą przy ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice reprezentowanym przez:

……………………… – Starostę Gorlickiego,

……………………… – Wicestarostę Gorlickiego,

zwanym dalej  Zamawiającym

a:

…..............................., KRS ………......, / wpis aktywny do CEiDG według stanu na dzień zawarcia umowy, NIP …..............., Regon ………..., reprezentowanym przez:

….................................– …..................

zwanym dalej Wykonawcą

§ 1

Przedmiot umowy

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym - bez negocjacji zgodnie ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej ustawą pzp, znak sprawy: ZP……… Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn. ”Zagospodarowanie poscaleniowe polegające na budowie i przebudowie dróg we wsi Siary, Gmina Sękowa, Powiat Gorlicki”

w ramach projektu pn. „Scalanie gruntów wsi Siary, gmina Sękowa, powiat Gorlice” współfinansowanego ze środków objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”.

2.  Szczegółowy zakres przedmiotu umowy przedstawiają:

1)      Dokumentacja projektowa, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej umowy,

2)     Ogólna Specyfikacja Techniczna - stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

3. Wykonawca oświadcza, iż otrzymał dokumenty wymienione w ust. 2 i nie wnosi do nich zastrzeżeń.

4. Wykonawca oświadcza, że dokonał oględzin nieruchomości, na których będą wykonywane roboty budowlane i stwierdza, że położenie nieruchomości, dojazd do nieruchomości, panujące na nich warunki, umożliwiają rozpoczęcie i zakończenie robót, zgodnie z terminami określonymi w niniejszej umowie.

5. Przedmiot umowy należy wykonać z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności, zgodnie z dokumentami wskazanymi w ust. 2  oraz z należytą starannością, z zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym przepisami BHP i ppoż. oraz przepisami ochrony środowiska) i normami polskimi, w szczególności zawartymi w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - zwanej dalej Prawem budowlanym, normami wspólnymi UE, aktualnymi według stanu na dzień dokonania odbioru przedmiotu umowy, zgodnie z niniejszą umową, ze złożoną ofertą, warunkami przetargu oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zamawiającym, z zastrzeżeniem, iż ustalenia te nie mogą wykraczać poza przedmiot umowy oraz nie mogą być sprzeczne z dokumentami wskazanymi w ust. 2 oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną. W razie rozbieżności pomiędzy treścią umowy       a treścią jakichkolwiek załączników do niej, wiążące pozostają postanowienia wynikające z treści dokumentu umowy.

6. Wykonawca nie może wykorzystywać na swoją korzyść ewentualnych błędów i braków w dokumentach,                  o których mowa w ust 2, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie zawiadomić Zamawiającego, który podejmie odpowiednie decyzje o wprowadzeniu poprawek.

7. Wykonawca oświadcza, że dla obmiarów i kalkulacji cen jednostkowych, jak też określenia jakości użytych materiałów zastosował wszystkie niezbędne normy, także te, które przewidują podwyższony standard wykonania.

§ 2

- W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt:

- zapewni Kierownika budowy posiadającego odpowiednie kwalifikacje do kierowania budową, posiadającego niezbędne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

- zapewni obsługę geodezyjną oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą realizowanych robót budowlanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r.                      w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych                                      i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, przy czym na materiały te musi posiadać atesty, certyfikaty lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie w Polsce oraz odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z właściwymi przepisami prawa oraz normami techniczno-budowlanymi.

- Roboty będące przedmiotem zamówienia muszą być wykonane przy użyciu sprzętu i urządzeń o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom, standardom i warunkom.

- Dopuszcza się wystąpienie rozbieżności pomiędzy ustaleniami Wykonawcy i dokumentacją projektową                 w zakresie pozyskania humusu do wartości nie przekraczającej 15%. Przekroczenie wskazanego w zdaniu poprzednim poziomu nie będzie obciążać Zamawiającego.

- Maszyny budowlane- mobilne nieporuszające się po drogach  o mocy powyżej 18 kW (koparki, ładowarki, spycharki, itp.), którymi Wykonawca posługiwał się będzie przy realizacji umowy winny spełniać wymagania w postaci wyposażenia w filtr cząstek stałych.

- Wykonawca powinien posiadać sprzęt i kadrę techniczną zapewniającą należyte wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia ciągłości  ruchu drogowego i  pieszego na czas trwania robót.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakościowo dobre wykonanie robót.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

- Do obowiązków Zamawiającego w ramach wykonania niniejszej umowy należy:

- przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie oznaczonym w § 10 ust.1 umowy, dziennika budowy oraz dokumentacji projektowej,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

- odbiór robót zgodnie z postanowieniami umowy,

- zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Z przekazania terenu budowy Strony umowy sporządzą protokół.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

  - Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- ustanowienie Kierownika Budowy oraz Kierowników robót dla tych robót, które nie są objęte uprawnieniami kierownika budowy,

- opracowanie przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie oraz instrukcji bezpiecznego wykonywania robót. Organizacja robót prowadzona będzie zgodnie                     z wymogami bhp oraz p.poż., a także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego                  i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu ponosi Wykonawca,

- zabezpieczenie terenu budowy przed wstępem nieuprawnionych osób trzecich,

- urządzenie i organizacja terenu budowy oraz koordynowanie robót,

- przerwanie robót na żądanie Zamawiającego i zabezpieczenie wykonanych robót przed ich zniszczeniem,

- skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu wszystkich żądanych dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania robót,

- zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy,

- zapewnienie w niezbędnej ilości wykwalifikowanego potencjału ludzkiego,

- zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej m.in. wytyczenie,

- oznakowania terenu budowy,

- utrzymanie terenu budowy i terenu przyległego do terenu budowy, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym,

- składowanie niezbędnych urządzeń, maszyn oraz materiałów na terenie budowy,

- umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz udostępnianie im informacji wymaganych tą ustawą,

- umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego,

- po zakończeniu prac uporządkowanie terenu budowy oraz czyszczenie na mokro terenu przyległego zanieczyszczonego na skutek prac budowlanych i  przekazanie terenu budowy protokolarnie Zamawiającemu,

- demontaż, naprawa, montaż ogrodzeń posesji oraz innych obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu, dokonane we własnym zakresie i na koszt Wykonawcy, jeżeli będzie to niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,

- wykonawca jest zobowiązany do naprawienia ewentualnych szkód wyrządzonych w związku                        z wykonywaniem robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy na zasadach prawa cywilnego oraz pokryć wszystkie koszty z tym związane,

- przedstawianie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, na każde jego żądanie, przed wbudowaniem materiałów odpowiednich dokumentów potwierdzających ich jakość i dopuszczenie do stosowania tj.: w szczególności certyfikatów „na znak bezpieczeństwa”, certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności, atestów, świadectw pochodzenia. Przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy                     z odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie robót,

- informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających na co najmniej 6 dni przed planowanym terminem zakrycia lub zaniknięcia robót; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać odkrywki niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego - na swój koszt,

- bieżące informowanie i konsultowanie z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającym wszelkich rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a warunkami geologicznymi, geotechnicznymi, hydrologicznymi bądź pomiarami, z zastrzeżeniem § 2 ust 4,

- oczyszczenia oraz posegregowania materiału rozbiórkowego wg asortymentu, podania

ilości materiału rozbiórkowego który zostanie odzyskany przy realizacji umowy (jeśli takowy będzie występował) i dostarczenia go na miejsce wskazane przez Zamawiającego,

- unieszkodliwienia materiału nie nadającego się do ponownego wbudowania lub wykorzystania zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie; Wykonawca staje się posiadaczem odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach,

- zraszanie w okresie bezdeszczowym składowisk materiałów sypkich,

- stosowanie składowisk do usuwania gruntu lub błota z kół sprzętu ciężkiego opuszczającego teren  budowy,

- cięcie elementów betonowych na „mokro”,

- przewożenie materiałów pylących pod przykryciem,

- natychmiastowe wykonanie robót zabezpieczających w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru,

- w przypadku natrafienia przez Wykonawcę na urządzenia podziemne nie wykazane w dokumentacji technicznej, Wykonawca natychmiast wstrzyma prowadzenie dalszych prac równocześnie powiadamiając o tym fakcie Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru,

- Informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

- Wykonawca oświadcza, iż realizacja przedmiotu niniejszej umowy będzie odbywać się przy uwzględnieniu i z przestrzeganiem wymagań określonych i wynikających z obowiązujących przepisów ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych,                           w szczególności art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca oświadcza, iż łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%. (zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy                        o elektromobilności i paliwach alternatywnych udział pojazdów oblicza się, stosując zasadę, zgodnie z którą wielkość tego udziału poniżej 0,5 zaokrągla się w dół, a wielkość tego udziału 0,5 i powyżej zaokrągla się w górę.)  Zamawiający może w każdym momencie w okresie realizacji przedmiotu umowy wnieść o potwierdzenie przez Wykonawcę wypełniania przedmiotowych obowiązków prawnych, co Wykonawca winien wykazać złożeniem stosownego oświadczenia                   w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania wezwania wystosowanego przez Zamawiającego. W przypadku zmiany wskaźnika udziału z 10% na 30% (od 1.01.2025 r.), Wykonawca zobligowany będzie uwzględniać ten nowy wskaźnik udziału przy realizacji zamówienia.

2. Wykonawca jest zobowiązany do nieprzerwanego prowadzenia prac stanowiących przedmiot umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontrolnych badań dot. jakości realizowanych robót, zgodnie z Ogólną Specyfikacją Techniczną. Badania kontrolne będą przeprowadzane na zlecenie Zamawiającego. Zamawiający zleca badania wybranemu przez siebie podmiotowi mającemu stosowne uprawnienia do jego przeprowadzenia. Wyniki badań zlecone przez Zamawiającego są dla Stron wiążące. Koszty badań pokrywa w całości Wykonawca. Pokrycie tych kosztów przez Wykonawcę nastąpi na podstawie refaktury wystawionej Wykonawcy przez Zamawiającego.

4. Od chwili protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy do chwili protokolarnego odbioru robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich oraz Zamawiającego za wszelkie szkody powstałe na tym terenie i w przedmiocie umowy.

5.  Wykonawca przyjmuje do wiadomości fakt, że wykonywane przez niego prace budowlane będą prowadzone  pod ruchem, stąd też Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby zminimalizować utrudnienia dla okolicznych mieszkańców.

6. Za wypadki zaistniałe w trakcie wykonywania czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy dotyczące osób realizujących umowę ze strony Wykonawcy lub osób trzecich, ponosi on wyłączną odpowiedzialność.

7. Jeżeli do wykonania robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy niezbędne będzie wejście w teren lub korzystanie z innych nieruchomości lub obiektów, Zamawiający lub osoba przez niego upoważniona - zobowiązana jest uzyskać stosowną zgodę ich właścicieli, uzgodnić zakres i terminy korzystania z nich oraz ponieść wszystkie koszty z tym związane.

8. W przypadku zajęcia pasa drogowego Wykonawca zobowiązany jest uzyskać stosowną zgodę zarządcy drogi, opracować projekt tymczasowej organizacji ruchy na czas budowy oraz ponieść wszystkie koszty z tym związane.

9. Przy realizacji przedmiotu umowy, o ile konieczność taka wystąpi,  Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami co najmniej w zakresie minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków nałożonych na niego                         w niniejszej umowie i innych stosownych przepisach prawa.

§ 5

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie robót w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu robót przez Wykonawcę do daty protokolarnego odbioru końcowego robót.

2. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmujące:

- ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiego rodzaju mienia spowodowanego działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy,

- ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanych działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy w odniesieniu do:

- osób upoważnionych do przebywania na terenie robót,

- osób trzecich, które nie są upoważnione do przebywania na terenie robót,

- ubezpieczenie od zniszczeń robót objętych umową, materiałów i sprzętu oraz innego mienia podczas robót.

3.Wykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, dokumentu potwierdzającego że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy oraz po każdorazowym odnowieniu ubezpieczenia  w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty odnowienia.

4. W przypadku nieposiadania bądź nieodnowienia ubezpieczenia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potrącenie to nie było możliwe – z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.

5. W sytuacji, gdy na skutek nieprzewidzianych okoliczności wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego ubezpieczenia, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego ubezpieczenia na okres wynikający                     z aneksu do umowy.

§ 6

Zatrudnienie pracowników

- Zamawiający wymaga, aby w okresie od dnia przekazania Wykonawcy terenu robót do dnia odbioru końcowego, osoby które będą świadczyły pracę u Wykonawcy lub podwykonawcy w sposób określony                w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, zwane dalej Pracownikiem lub Pracownikami zatrudnione były na podstawie umowy o pracę. Wymaganie powyższe dotyczy pracowników wykonujących prace obejmujące bezpośrednie wykonywanie robót fizycznych (w tym wykonywanych  z użyciem specjalistycznych narzędzi czy urządzeń) w zakresie wszystkich branż przewidzianych w dokumentacji przetargowej  np. pracownicy fizyczni wykonujący roboty budowlane, operatorzy sprzętu z wyłączeniem przypadków w których wyżej wymieniony rodzaj pracy może być wykonywany na podstawie innych przepisów prawa oraz osób wykonujących samodzielne funkcje                      w budownictwie i pracowników realizujących dostawy materiałów i transport ludzi na teren budowy. Za bieżącą weryfikację czy podwykonawca lub dalszy podwykonawca zatrudnia pracowników bezpośrednio zaangażowanych  w realizację przedmiotu umowy na podstawie umowy o pracę odpowiada Wykonawca.

- W ramach uprawnień w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę/ów wymagań                  o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy pzp, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody (wszystkie lub wybrane przez Zamawiającego) w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w SWZ czynności               w trakcie realizacji zamówienia:

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika,

2) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę;

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię zanonimizowanej umowy/umów o pracę zatrudnionego pracownika,

4) inne dokumenty

- Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte w dokumentach, o których mowa wyżej, takie jak: imię                  i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania.

- Każdy z dokumentów wskazanych w ust. 2  i 3 powinien zostać sporządzony i wydany  z zachowaniem zasad zapewniających ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie                     o ochronie danych) – zwanego dalej RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych , w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. W związku z faktem, iż umowa                    o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów wskazanych powyżej. Wykonawca pozostaje administratorem danych osobowych udostępnianych w związku z realizacją umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli przez przedstawicieli Zamawiającego lub upoważnione osoby trzecie na miejscu wykonywania świadczenia.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w ust. 2, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz  stanowić będzie podstawę  do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy jak też naliczenia kar umownych, a także zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną.

- Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy wykonujący roboty zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP oraz przepisów o ochronie danych osobowych, PPOŻ.

- Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący roboty będą posiadali aktualne badania lekarskie, niezbędne do wykonania powierzonych im obowiązków. Pracownicy wykonujący roboty na wysokościach zobowiązani są posiadać uprawnienia do prac na wysokościach.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie Pracowników wykonujących roboty oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania ewentualnych robót dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia, w chwili zawarcia umowy.

2. Podstawą wykonania robót o których mowa w ust.1 będzie protokół konieczności zatwierdzony przez Zamawiającego, określający przyczynę, zakres robót i termin ich wykonania.

§ 8

1. Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

1) …..................................

2)......................................

3)......................................

(w razie niezgłoszenia  części zamówienia które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z ofertą powyższy ust. 1 będzie miał brzmienie następujące:

1)  Wykonawca w ofercie na podstawie której zawarto niniejszą umowę nie wskazał części zamówienia które zamierza powierzyć podwykonawcom).

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, którą zamierza zawrzeć                       w trakcie realizacji zamówienia, a także każdego projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy lub odpowiednio zmiany o treści zgodnej z projektem. Projekty umów bez dołączonej zgody Wykonawcy lub z zastrzeżeniami Wykonawcy nie będą akceptowane przez Zamawiającego.

3. Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu, o których mowa w ust. 4 i 7, nastąpi                       w przypadku, gdy przedłożony projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane zawiera postanowienia wskazane               w art. 464 ust. 3 ustawy pzp, a w szczególności wystąpią:

- sprzeczność wymagań technicznych określonych w umowie o podwykonawstwo w stosunku do niniejszej umowy i dokumentacji przetargowej,

- termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w  art. 464 ust. 2 ustawy pzp,

- brak zakresu robót objętych podwykonawstwem lub opisu zakresu, w sposób nie pozwalający powiązać zakresu umowy z opisem zamówienia,

- brak zapisów, dotyczących obowiązku przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność                 z oryginałem kopi zawartej umowy o podwykonawstwo, jak i jej zmian, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia,

- brak informacji, o dokumentach jakie będą podstawą do wystawienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

- postanowienia uzależniające uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy, od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia, obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę,

- przewiduje formy tworzenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez potrącenia                    z należności za wykonane roboty przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,

- w inny sposób kształtuje prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy.

4. Zamawiający ma prawo zgłoszenia zastrzeżeń do projektu umowy, o której mowa w ust.1 oraz projektu jej zmiany w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. W tym samym terminie Zamawiający ma prawo do sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia  Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziane w umowie                  o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

7. Zamawiający, w terminie do 14 dni od otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                 o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub otrzymania zmian umowy                                          o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy         o podwykonawstwo lub zmiany umowy o podwykonawstwo. Przedkładana Zamawiającemu do akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna być dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem stosownych dokumentów potwierdzających uprawnienia do reprezentacji, jeżeli nie wynika ono z powszechnie dostępnych rejestrów.

8. Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian                  w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

- W przypadku umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń lub sprzeciwu na zasadach określonych w ust. 4 i 7.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi i ich zmian  pod warunkiem, iż wartość poszczególnej umowy na dostawę lub usługę jest mniejsza lub równa 50.000 PLN bez względu na przedmiot tych dostaw lub usług, w szczególności dostaw materiałów budowlanych, urządzeń, usług wynajmu sprzętu, wywozu odpadów, usług geodezyjnych. W innych przypadku termin przedłożenia poświadczonej za zgodność kopii umowy podwykonawczej, których przedmiotem są dostawy lub usługi (lub ich zmian) wynosi 7 dni.

- Jeżeli w umowie  o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub otrzymania zmian umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy czy usługi, Zamawiający  informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do zmiany tej umowy w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy. Wykonawca winien dokonać zmian w umowie o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy na termin nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy czy usługi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w wezwaniu.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

§ 9

- Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie trwania umowy są: po stronie Wykonawcy – Kierownik Budowy, a po stronie Zamawiającego – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, którzy powinni posiadać wymagane przepisami prawa uprawnienia.

- Osobami do kontaktu, udzielania szczegółowych informacji, wyjaśnień i podejmowania niezbędnych decyzji i działań koniecznych do prawidłowego wykonywania  przedmiotu umowy, wychodzącymi poza kompetencje Inspektora Nadzoru są:

- Aneta Hec-Wałęga – Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego                 w Gorlicach, tel. 18 35 48 749, e-mail: a.hec-walega@powiatgorlicki.pl

- Justyna Gocek – Starszy Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gorlicach, tel.: 18 35 48 709, e-mail: j.gocek@powiatgorlicki.pl

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora Nadzoru i zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.

- Kierownik budowy zobowiązuje się do wypełniania swych obowiązków zgodnie z przepisami ustawy                  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

- O ewentualnej zmianie Kierownika budowy, Kierownika robót Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego.

§ 10

Termin realizacji umowy

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy.

- Za termin zakończenia robót budowlanych przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę – potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego, w dzienniku budowy gotowości do odbioru przedmiotu umowy wraz z przekazaniem niezbędnej dokumentacji odbiorowej.

- Termin wykonania umowy strony ustalają na 195 dni od daty zawarcia umowy (tj. do ………….. r.).

§ 11

Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto	w wysokości: ...................,00 zł słownie: …................... złotych, w tym  VAT ….... %, wartość netto: ….............,00 zł.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową, ogólną specyfikacją techniczną.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa powyżej w ust. 1 zawiera wszystkie koszty prawidłowego zrealizowania pełnego zakresu ilościowego i jakościowego przedmiotu niniejszej umowy określonego w niniejszej umowie, w tym w szczególności koszty: wykonania robót budowlanych, materiałów i wyrobów budowlanych, wykonania obiektów tymczasowych i prac towarzyszących oraz innych prac  i materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy i zostało obliczone z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy oraz oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty, a w szczególności kosztów wynikających z okoliczności, których nie można przewidzieć w chwili zawierania niniejszej umowy, jak na przykład nieprzewidziane opłaty, wzrost: cen, kursu euro, kosztów transportu, najniższego wynagrodzenia itp.

- Niedozwolone jest przenoszenie wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego sumą płatności.

- Konto bankowe Wykonawcy, będącego podatnikiem podatku VAT, musi znajdować się w wykazie rachunków rozliczeniowych otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, wymienionych w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. „Biała lista”).

- Zamawiający może w każdym czasie ograniczyć zakres robót informując Wykonawcę o przyczynie tego ograniczenia. Strony ustalają, że z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały wobec Zamawiającego żadne roszczenia (w szczególności o wynagrodzenie lub o odszkodowanie). Ograniczenie wartości zamówienia nie przekroczy 20 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w ust. 1.

- Gwarantowany poziom świadczeń z umowy zgodnie z art. 433 pkt 4 ustawy pzp stanowi 80 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 11.

§ 12

- Sposób rozliczenia wynagrodzenia nastąpi zgodnie z Harmonogramem stanowiącym załącznik numer 3 do umowy.

- Rozliczenie z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy nastąpi na podstawie dwóch faktur:

- fakturą częściową wystawianą przez Wykonawcę, za wykonaną część przedmiotu zamówienia wskazaną w Harmonogramie, po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru częściowego, z zastrzeżeniem iż  zgłoszenie gotowości odbioru częściowego nastąpi w terminie do 15 marca 2025 roku,

- oraz fakturą końcową wystawioną przez Wykonawcę po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru całości przedmiotu niniejszej umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturą częściową nie może być mniejsze niż 25% wartości wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, tj. kwoty, o której mowa 
w § 11 ust. 1.

- Końcowe rozliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy nastąpi fakturą końcową wystawioną przez Wykonawcę po zakończeniu realizacji i dokonaniu przez Zamawiającego odbioru całości przedmiotu niniejszej umowy. Faktura wystawiana jest na kwotę ustaloną w umowie, pomniejszoną o kwoty poprzednio zafakturowane na podstawie faktur częściowych.

- Zapłata na rzecz Wykonawcy faktury za roboty wykonane przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców nastąpi po dostarczeniu przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w szczególności w postaci pisemnych oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców, o uregulowaniu wynagrodzenia.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 8, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- Fakturę należy wystawić, po podpisaniu odpowiedniego protokołu odbioru, w następujący sposób:

Nabywca: Powiat Gorlicki, ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice, NIP 738-215-07-87;

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Gorlicach, ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice.

- Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy lub jego części płatne będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze, 
w terminie do 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej  faktury.

- Zamawiający realizując postanowienia niniejszej umowy nie pozostaje przedsiębiorcą, bowiem wykonuje zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków budżetu państwa.

§ 13

- Kwestie bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę                           o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane reguluje art. 465 ustawy pzp.

- Zamawiający wyznacza termin 7 dni na zgłoszenie uwag przez Wykonawcę w przypadku złożenia wniosku o dokonanie takiej zapłaty przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, liczony od dnia doręczenia informacji.

§ 14

- Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności Wykonawcy, w terminie 6 dni od daty pisemnego zawiadomienia, dokonanego przez Wykonawcę. Odbiór polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji robót ulegają zakryciu lub zanikają.

- Odbiory częściowe i końcowy przedmiotu umowy nastąpi na Zasadach odbioru robót - stanowiących załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

§ 15

- Strony ustalają, że Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia.

- Zabezpieczenie zostanie wniesione w formie:......................... 	w wysokości 3% wartości zamówienia tj. w wysokości: …........... zł przy czym wartość ta będzie rozliczona następująco:

- Zamawiający zwróci Wykonawcy 70 % wartości zabezpieczenia tj. kwotę: ……….. zł,                             w terminie do 30 dni od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy i podpisaniu protokołu                     z odbioru,

- Zamawiający zwróci Wykonawcy 30 % zabezpieczenia tj. kwotę: …........ zł po             upływie rękojmi i  gwarancji, które zostanie zwrócone najpóźniej w 15 dniu po upływie dłuższego z tych terminów.

- W przypadku przedłużenia terminu realizacji całości przedmiotu umowy na drodze aneksu, Wykonawca zobowiązuje się przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia wniesionego w formie innej niż                      w pieniądzu w taki sposób aby obejmowało także przedłużenie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.

- Zamawiający będzie upoważniony do pobrania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy kwot należnych Zamawiającemu z tytułów określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu także   w przypadku gdy Wykonawca nie zwróci Zamawiającemu kosztów wykonania zastępczego gdyby Wykonawca uchylał się od wykonania zobowiązań wynikających z rękojmi lub gwarancji.

- W przypadku przedłużenia okresu rękojmi i gwarancji, w szczególności w związku z usuwaniem wad, Wykonawca zobowiązuje się, w terminie na 30 dni przed dniem wskazanym w dokumencie gwarancji jako termin ważności gwarancji, przedłużyć termin zabezpieczenia lub złożyć nowy dokument na okres przedłużonego okresu rękojmi i gwarancji. W przypadku gdy Zamawiający nie otrzyma zabezpieczenia należytego wykonania w okresie rękojmi i gwarancji na warunkach wynikających ze zdania poprzedniego, będzie uprawniony wystąpić do wystawcy gwarancji należytego wykonania umowy o wypłatę kwoty zabezpieczenia i zatrzymać ją jako pieniężne zabezpieczenie należytego wykonania umowy                                w przedłużonym okresie rękojmi/gwarancji.

§ 16

Gwarancja i rękojmia

  - Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady przedmiotu umowy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

2. Wykonawca udziela 5 letniej pisemnej gwarancji, wg zasad określonych w niniejszym paragrafie na przedmiot umowy z wyłączeniem:

- dróg gruntowych budowanych w przetarciu.

3. Bieg terminu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się następnego dnia licząc od daty odbioru końcowego zakończonego sporządzeniem  protokołu odbioru końcowego robót.

4. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze przedmiotu umowy.

5. Rękojmia i gwarancja obejmuje roboty budowlane, montażowe oraz zainstalowane urządzenia i materiały zawarte w przedmiocie umowy.

6. W przypadku ujawnienia się wady w zakresie objętym rękojmią i gwarancją Zamawiający lub Użytkownik dokona zgłoszenia Wykonawcy tego faktu. Zgłoszenie dokonane zostanie telefoniczne,  na adres e-mail ……………………………. , lub pisemnie zgodnie z danymi teleadresowymi  wskazanymi przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7. Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt zgłoszoną  wadę w terminie określonym   w ust. 8-10.

8. W przypadku zgłoszenia wady uniemożliwiającej dalszą prawidłową eksploatację lub powodującą zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, wada zostanie usunięta niezwłocznie – nie później niż                          w terminie 2 dni od daty zawiadomienia.

9. Pozostałe  wady nie skutkujące zagrożeniem określonym w ust. 8 i nie wykluczające eksploatacji obiektu, Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego lub Użytkownika.

10. W uzasadnionych przypadkach na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiający może określić dłuższy termin na usunięcie wad niż określony w ust. 8 i 9.

11. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiający po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wady w terminie 14 dni,  będzie miał prawo usunąć wadę we własnym zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy, poprzez wystawienie faktury obciążającej Wykonawcę, zgodnie                            z zawartą umową między Zamawiającym a Wykonawcą zastępczym lub na podstawie własnego kosztorysu powykonawczego.

12. W przypadku wymiany rzeczy na nową lub też po dokonaniu  istotnych napraw przedmiotu umowy termin gwarancji liczy się na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją  uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.

13. W ramach rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia wszystkich zgłoszonych wad, o których został powiadomiony przez Zamawiającego. W razie wystąpienia co najmniej dwukrotnie wady tej samej części przedmiotu umowy lub tego samego elementu, użytego do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca obowiązany jest do wymiany wadliwej części lub elementu na nowy niezależnie od możliwości naprawy tego elementu. W razie wystąpienia co najmniej dwukrotnie wady wykonawczej tego samego rodzaju, Wykonawca może zostać zobowiązany w wezwaniu do usunięcia wady do wymiany na nowy całości lub części przedmiotu umowy.

14. Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo wymaga potwierdzenia na piśmie przez  Wykonawcę                     i Zamawiającego lub Użytkownika - jeżeli składał zawiadomienie o usterce.

15. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na wbudowane urządzenia, które zgodnie z dokumentacją techniczną takiego serwisu wymagają.

16. Jeśli na zainstalowane w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z Umową urządzenia, materiały budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela gwarancji dłuższej niż okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, to Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty dotyczące tych gwarancji                     w ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwarancji.

17. Jeżeli Wykonawca przewiduje wydanie dokumentu określającego warunki gwarancji, takiego jak odrębna karta gwarancyjna lub instrukcja obsługi wykonanego przedmiotu umowy, zobowiązany jest do wydania przedmiotowego dokumentu najpóźniej w dacie rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy, celem weryfikacji                i pisemnej akceptacji przez Zamawiającego, pod rygorem utraty prawa powoływania się na taki dokument                 w razie jego przekazania w okresie późniejszym. Dokument o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie może ograniczać sposobu użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz parametrami wynikającymi z dokumentacji projektowej, a zapisy naruszające ten zakaz pozostają bezskuteczne wobec Zamawiającego.

18. Wykonawca przedłoży harmonogram przeglądów gwarancyjnych wbudowanych urządzeń z podaniem terminów przeglądów wymaganych przez producentów.

19. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania czynności serwisowych zgodnie z zapisami zawartymi                                     w dokumentach gwarancyjnych producenta wbudowanych urządzeń technicznych.

24. Przed upływem okresu rękojmi i gwarancji Zamawiający z udziałem Wykonawcy przeprowadzi odbiór gwarancyjny przedmiotu umowy.

25. O odbiorze gwarancyjnym Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie nie krótszym niż 7 dni licząc od dnia wyznaczonego na dzień rozpoczęcia przedmiotowego odbioru.

26. Jeżeli Wykonawca odmówi lub zaniecha udziału w odbiorze gwarancyjnym osobiście, bądź przez swego pełnomocnika, odbioru gwarancyjnego dokona Zamawiający jednostronnie, ze skutkami prawnymi, które mogą obciążyć Wykonawcę.

§ 17

Kary umowne

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego                               z przyczyn od niego zależnych w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust.1.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust.1 za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi                      w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust.1 za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub rozwiązanie umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust.1,

- w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto należnego dla podwykonawcy za każdy przypadek naruszenia określonego w § 11 ust.1, za każdy przypadek naruszenia,

- w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 3000 zł, za każdy przypadek naruszenia,

- w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                   o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości  3000 zł,  za każdy przypadek naruszenia,

- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości  3000 zł,  za każdy przypadek naruszenia,

- w przypadku niedopełnienia warunków i obowiązków określonych w § 6 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości  2000 zł za każdy przypadek naruszenia,

- za niezłożenie przez wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 30 w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki od dnia upływu wyznaczonego terminu na złożenie oświadczenia.

- w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 18 pkt 11), w wysokości 1000 zł za każdy przypadek.

- Łączna wysokość kar umownych nałożonych na Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu umowy nie może przekroczyć  30 % wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w  § 11 ust. 1

- Kara umowna powinna być zapłacona w terminie 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty.

- Zamawiającemu przysługuje prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W tym ostatnim przypadku kara umowna staje się natychmiast wymagalna                  z momentem jej naliczenia.

- Jeżeli Zamawiający w przypadku niewykonania w terminie zakresu rzeczowego umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy, utraci prawo do pomocy finansowej uzyskanej na realizację przedmiotu umowy, Wykonawca naprawi poniesioną przez Zamawiającego szkodę i zapłaci Zamawiającemu  odszkodowanie w wysokości odpowiadającej równowartości  utraconej przez Zamawiającego pomocy finansowej.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zapisy dotyczące kar umownych, jak i same naliczone kary umowne pozostają w mocy w przypadku rozwiązania/odstąpienia od umowy.

§ 18

Zmiany umowy

1. Dopuszcza się zmiany postanowień umowy w okolicznościach określonych w art. 455 ustawy pzp.

2. Każdorazowa zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp, które mogą dotyczyć:

- zmiany sposobu rozliczenia wynagrodzenia,

- zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego załącznik numer 3 do umowy,

- zmiany osób skierowanych do realizacji umowy lub podwykonawcy,

- zmiany parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych w zakresie ustalonym przez projektanta,

- aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub okoliczności związane                   z terenem i nieruchomościami na których realizowany jest przedmiot umowy, ujawnione w trakcie realizacji umowy, w zakresie ustalonym przez projektanta,

- zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych, w przypadkach uzasadnionych korzyścią dla Zamawiającego lub koniecznością wymaganą dostosowaniem do wymagań prawnych lub podyktowanych sztuką budowlaną,

- zmiany terminu wykonania umowy w sytuacjach:

- zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

- wystąpienia warunków pogodowych mających wpływ na niemożność prowadzenia prac budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną,

- wystąpienia okoliczności powodujących konieczność opracowania oraz uzyskania dodatkowych materiałów niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania (np. decyzja pozwolenia na budowę/zgłoszenia w zakresie koniecznych zmian),

- wstrzymania robót budowlanych przez organy administracji publicznej,

- zmiany zakresu rzeczowego zamówienia, gdy ze względów społecznych, gospodarczych                        w trakcie trwania realizacji inwestycji wystąpią okoliczności powodujące, że niecelowym jest wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z dokumentacją projektową,

- pomimo wystąpienia przez Wykonawcę z właściwie przygotowanym wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnych lub warunków technicznych, lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminach przewidzianych  w odrębnych przepisach organ administracji publicznej lub inna instytucja nie wyda stosownego dokumentu. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przesunięty o ilość dni opóźnienia w wydaniu stosownego dokumentu,

- wystąpienia siły wyższej;

- niezawinionego przez Wykonawcę ograniczenia dostępności terenu budowy w czasie realizacji robót;

- wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikających z okoliczności 	            leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego lub nadzoru budowlanego w przypadku 	stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę),

- potrzeby wprowadzenia zmian w przedmiocie niniejszego zamówienia, w szczególności dokumentacji projektowej, wywołanych zmianami w przepisach prawa, normach i standardach, zmianami w wiedzy technicznej, zmianą funkcji użytkowej, zmianami uwarunkowań środowiskowych, technicznych, technologicznych lub innymi okolicznościami;

- potrzeby wprowadzenia zmian w sposobie wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia, wynikających ze zmian technologicznych, osobowych, w organizacji spełnienia świadczenia, spowodowanych zmianami w przepisach prawa, norm i standardów lub zmianami w wiedzy technicznej, zmianami uwarunkowań środowiskowych, technicznych, technologicznych lub innymi okolicznościami;

- w przypadku realizacji dodatkowych robót budowlanych  zgodnie z art. 455 ust. 1  pkt 3 i 4 ustawy pzp, wówczas termin przedłuża się o ilość dni stwierdzonych w protokole konieczności.

- wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

- wykonania robót zamiennych, określonych w stosownym protokole,

- wykonania robót dodatkowych, określonych w stosownym protokole,

- rezygnacji z wykonania części robót budowlanych, które stały się zbędne dla wykonania zamówienia, stwierdzono ich nieprzydatność lub zastąpione zostały innymi rozwiązaniami.

4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3, jest złożenie pisemnego wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:

- opis propozycji zmiany,

- uzasadnienie zmiany,

- opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy,

- opis wpływu zmiany na wysokość wynagrodzenia,

- jeśli występuje zmiana wynagrodzenia – obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi  w niniejszej umowie,

- jeśli zmiana wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania                  i odbioru robót – projekt zamienny sporządzony przez autora projektu którego dotyczy zmiana zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją o konieczności (lub nie) zmiany pozwolenia na budowę oraz przedmiar i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji w formie pisemnej:

  - nadzoru inwestorskiego jeśli został powołany oraz

  - Zamawiającego

  - kierownika budowy

5. Wniosek o którym mowa w ust. 4 należy złożyć niezwłocznie nie później jednak niż w terminie siedmiu dni od dnia zaistnienia zdarzenia uzasadniającego konieczność zmiany umowy.

6. Zmiany, o których mowa w ust. 3, mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności:

- obniżenie kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu,

- pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy,

- poprawa wartości lub podniesienia sprawności ukończonych robót budowlanych lub wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu,

- zmiana obowiązujących przepisów,

- podniesienie wydajności urządzeń,

- podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, lub wykonanego obiektu budowlanego,

- usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu,

- wynikające z wad dokumentacji projektowej,

- opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez Zamawiającego lub innego Wykonawcę zatrudnionego przez Zamawiającego na terenie budowy,

- wystąpienia odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji technicznej określonej w § 1 ust. 2 umowy warunków terenu budowy, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji,

- wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niż te wskazane przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy,

- działania organów administracji lub gestorów sieci skutkujących niezależnym od Wykonawcy wydłużeniem terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień lub odmową wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,

- siła wyższa;

- zaistnienia niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron umowy okoliczności powodujących niecelowość, zbędność, czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów przedmiotu umowy z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta środków publicznych.

7. Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę.

8. Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić w przypadku:

- zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp,

- rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części robót,

- robót zamiennych lub dodatkowych których łączna wartość również przekracza 15% ceny brutto za całość przedmiotu zamówienia o której mowa w  § 11 ust 1.

9. Wartość zmian, o których mowa w ust. 8 ustala się:

- tam, gdzie jest to możliwe na podstawie kosztorysu ofertowego stanowiącego podstawę wyliczenia brutto wynagrodzenia (roboty odpowiadające opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lub roboty                o charakterze podobnym do tych robót),

- w przypadku braku możliwości zastosowania tych wskazań, to jest braku kosztorysu ofertowego                     z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia na podstawie średnich cen jednostkowych opublikowanych w specjalistycznych wydawnictwach i biuletynach dla województwa małopolskiego aktualnych w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana.

10. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody,
11. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej jest złożenie pisemnego wniosku przez stronę inicjującą zmianę.

§ 19 Klauzula waloryzacyjna

Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z poniższymi zasadami,                         w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia:

- wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o kwartalny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych liczony do poprzedniego kwartału – zwany dalej wskaźnikiem GUS,

- w sytuacji, gdy wskaźnik GUS opublikowany w okresie obowiązywania umowy  (z zastrzeżeniem pkt 8) przekroczy poziom 3 %, strony mogą złożyć wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przypadającego Wykonawcy,

- strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 1-2 może złożyć wniosek o zmianę wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia:

A x (B% - 3%) = C,

gdzie:
A – wartość pozostałego do wypłaty wynagrodzenia umownego,

B – wartość wskaźnika GUS opublikowany w okresie obowiązywania umowy (w ujęciu procentowym)

C – wartość zmiany

- w przypadku, gdy wartość opublikowanego wskaźnika GUS nie przekroczy poziomu 3%, waloryzacji nie przeprowadza się. W kolejnym okresie wskaźnik nie podlega sumowaniu ze wskaźnikiem                        z okresu, w którym waloryzacji nie przeprowadzono.

- strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia,

- zmiana dotyczyć będzie jedynie tej części wynagrodzenia Wykonawcy które pozostało do zapłaty po dniu złożenia zaakceptowanego wniosku;

- łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 3% w stosunku do pierwotnej wartości umowy,

- zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp wymaga zgodnej woli obu stron wyrażonej aneksem do umowy,

- klauzula waloryzacyjna nie ma zastosowania w okresie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- W przypadku zaprzestania publikacji wskaźnika, o którym mowa w pkt 1, strony ustalą w drodze aneksu inny wskaźnik waloryzacyjny odpowiadający funkcjonalnie obecnie stosowanemu.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami powyższymi, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

    - przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi;

    - okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

§ 20

Odstąpienie od Umowy

- Zamawiający może odstąpić w całości lub w części od umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawę Prawo zamówień publicznych (Ustawę pzp) i kodeks cywilny.

- Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy w całości lub odstąpić od umowy w części nie wykonanej, jeżeli Wykonawca narusza w sposób podstawowy i/lub powtarzający się postanowienia umowy.

- Do  istotnych  naruszeń umowy zaliczają się w szczególności następujące sytuacje:

- Wykonawca nie rozpoczął robót, w wyznaczonym w umowie terminie, bez uzasadnionych przyczyn lub opóźnia się z realizacją robót w stosunku do ustalonych w umowie terminów,

- Wykonawca, bez upoważnienia ze strony Nadzoru Inwestorskiego, wstrzymuje roboty na okres nie krótszy niż  7 dni,

- Wykonawca nie przedłuża ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub ubezpieczenia, na warunkach określonych w Umowie,

- Wykonawca popada w stan likwidacji lub zaprzestaje spłacania swoich długów,

- Wystąpiła konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty na sumę większą niż 5% wartości umowy określonej w § 11 ust. 1,

- Wykonawca przy realizacji umowy narusza w sposób rażący obowiązujące przepisy lub jest zaangażowany  w jakiekolwiek praktyki korupcyjne.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  w terminie do 60 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach je uzasadniających i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji wykonania przedmiotu umowy w trybie natychmiastowym oraz - jeżeli rozpoczęto wykonywanie robót budowlanych - zabezpieczenia robót, zinwentaryzowania robót (przy udziale zamawiającego) a następnie opuszczenia terenu budowy.

- Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn, które wystąpiły po stronie Wykonawcy, to wszelkie znajdujące się na terenie budowy materiały, urządzenia, sprzęt, roboty wykonane zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu, do 14 dni od odstąpienia od umowy, inwentaryzacji wykonanego przedmiotu umowy wg stanu na dzień odstąpienia.

- Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Nadzór Inwestorski wystawi oświadczenie obejmujące wartość wykonanych robót składających się na przedmiot umowy, w tym zakupionych materiałów i urządzeń nie nadających się do wbudowania w inny obiekt, stanowiące podstawę do dokonania rozliczenia między Stronami.

- Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie od umowy.

- Niewykonanie przez Wykonawcę obowiązku opisanego w ust. 7 w terminie w nim określonym, upoważnia Zamawiającego do sporządzenia inwentaryzacji we własnym zakresie, która będzie wiążąca dla Stron dla potrzeb dokonania rozliczenia między nimi.

- W przypadkach wymienionych w ust. 3 pkt 2 i 6, Zamawiający ma prawo wkroczyć na teren robót nie zwalniając Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z warunków umowy i powierzyć realizację robót osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.

§ 21

1. Niezależnie od okoliczności opisanych w § 18 umowy na pisemny wniosek strony inicjującej, termin zakończenia przedmiotu umowy określony w § 10 może ulec zmianie, również w przypadku zawieszenia                 w całości lub w części wykonywania umowy przez Zamawiającego z powodów wystąpienia przyczyn technicznych, organizacyjnych lub formalnych okresowo uniemożliwiających kontynuowanie wykonania przedmiotu umowy; termin ulega wydłużeniu:

- w razie wznowienia wykonywania umowy przed upływem terminu określonego                                       w  § 10 – maksymalnie o liczbę dni, w których wykonanie robót stało się niemożliwe i trwało zawieszenie robót,

- w razie wznowienia robót po upływie terminu określonego w  § 10 – o liczbę dni jakie pozostały od daty zawieszenia do terminu zakończenia realizacji umowy, liczoną od dnia wznowienia robót budowlanych.

- Zawieszenie robót może nastąpić przez Zamawiającego w razie stwierdzenia obiektywnej, niezależnej od Wykonawcy przeszkody, uniemożliwiającej realizację przedmiotu umowy. Zawieszenia robót Zamawiający dokonuje na piśmie pod rygorem nieważności, wskazując przyczynę zawieszenia. Zawieszenie robót może nastąpić również na podstawie decyzji właściwych organów sprawujących nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, w ramach wykonywanych przez siebie kompetencji.

- Postanowienia  § 17 stosuje się do terminów zmienionych odpowiednio.

§ 22

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

- Zamawiający, realizując obowiązek informacyjny z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. EU nr 119 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO oświadcza, że jest administratorem danych osobowych Wykonawcy lub osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy  oraz osób biorących udział w realizacji umowy po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający wyznaczył inspektora ochrony danych oraz osobę zastępującą inspektora, z którymi                     w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować kierując korespondencję na adres e- mail: iod@powiatgorlicki.pl.

- Dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia działań dążących do zawarcia umowy, określenia reprezentacji  i kontaktu związanego z jej  realizacją zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.b RODO, wykonania prawnych obowiązków ciążących na administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz w celu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora związanych z ustaleniem, dochodzeniem i obroną przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi powstać lub wyniknąć z działań zmierzających do zawarcia  i realizacji umowy lub innego dokumentu prawnego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

- Odbiorcami danych osobowych będą Marszałek Województwa Małopolskiego, Wojewoda Małopolski, Gmina Sękowa,  podmioty, które na podstawie zawartych umów wykonują na rzecz Zamawiającego zadania związane z utrzymaniem systemów informatycznych uczestniczących w przetwarzaniu danych, a także inne podmioty uprawnione do pozyskania danych na podstawie przepisów prawa.

- Dane osobowe pochodzą od Wykonawcy.

- Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia realizacji celów, dla których zostały pobrane, upływu okresu archiwizacyjnego ustalonego zgodnie z ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktami wykonawczymi oraz upływu okresu przedawnienia roszczeń,                    w zależności która z tych dat nastąpi później.

- Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od Zamawiającego dostępu do danych osobowych i ich sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Szczegółowe informacje w zakresie realizacji poszczególnych praw można uzyskać na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.powiatgorlicki.pl w zakładce Ochrona Danych Osobowych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Zamawiającego pod adresem https://bip.malopolska.pl/spgorlice w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

- Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy, a odmowa ich podania może skutkować niemożnością zawarcia i realizacji umowy.

- Na działania Zamawiającego sprzeczne z przepisami o ochronie danych osobowych przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

- Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

§ 23

Postanowienia końcowe

Do rozpatrzenia sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy właściwy jest sąd dla siedziby Zamawiającego.

§ 24

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo Budowlane oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw                       i innych stosownych przepisów prawa.

2. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 25

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Integralną część umowy stanowią:

- Dokumentacja projektowa – zał. nr 1

- Ogólna Specyfikacja Techniczna – zał. nr 2

- Harmonogram rzeczowo-finansowy – zał. nr 3

- Zasady końcowego odbioru robót– zał. nr 4

Z A M A W I A J Ą C Y:						    W Y K O N A W C A

Załącznik Nr 4 do umowy

Nr .........../../….

Zasady odbioru robót

1) Odbiór ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu po  sprawdzeniu jego należytego wykonania. Oddający i odbierający są obowiązani dołożyć należytej staranności przy odbiorze przedmiotu umowy.

2) Odbioru  dokonuje Komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego.  W razie powstania rozbieżności co do prawidłowości wykonania przedmiotu umowy strony mogą skorzystać z opinii wybranego wspólnie rzeczoznawcy. Koszty rzeczoznawcy ponosi strona, której stanowisko zostało uznane za nieuzasadnione.

3) W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć kierownicy budowy i robót posiadający pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w czynnościach odbioru, oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

4) Odbiór może być połączony z przekazaniem użytkownikowi przez Zamawiającego przedmiotu odbioru do eksploatacji/użytkowania.

5) Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w trakcie wykonywania przedmiotu umowy,

b) odbiory częściowe, których przedmiotem mogą być elementy przedmiotu umowy lub roboty budowlane stanowiące odrębną zamkniętą całość;

c) odbiór końcowy,

d) odbiór pogwarancyjny, dokonywany przed upływem terminu udzielonej na mocy niniejszej umowy gwarancji.

6)W celu dokonania przez Zamawiającego odbioru częściowego, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru częściowego.

6) Osiągnięcie gotowości do odbioru częściowego tj. odbioru elementu przedmiotu umowy lub robót budowlanych stanowiących odrębną zamkniętą całość, nastąpi po zakończeniu wszystkich robót w zakresie tego elementu przedmiotu zamówienia lub zakresu robót budowlanych stanowiących odrębną zamkniętą całość oraz przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym stosownych prób lub sprawdzeń, poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy przez Kierownika budowy.

7) O osiągnięciu gotowości do odbioru częściowego Wykonawca informuje Inspektora Nadzoru i Zamawiającego przedkładając w załączeniu projekt protokołu odbioru częściowego, zestawienie wykonanych robót budowlanych wraz z rozliczeniem ich wartości oraz innych niezbędnych dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, w tym dokumentacji powykonawczej, zaświadczeń właściwych jednostek i organów, technicznych protokołów odbioru, niezbędnych świadectw kontroli jakości, aprobat technicznych, świadectw jakości, atestów wbudowanych materiałów, wyników pomiarów kontrolnych oraz oświadczenia Kierownika Budowy o wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją budowlaną  z uwzględnieniem ewentualnych, potwierdzonych zmian oraz o doprowadzeniu do należytego stanu  i porządku terenu robót.

8) Inspektora Nadzoru, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 6 i 7, sprawdza zestawienie wartości wykonanych robót budowlanych / prac, rozliczenie ich wartości, dokonuje ewentualnych korekt przedłożonego zestawienia, potwierdza kwoty należne do zapłaty Wykonawcy, a następnie Zamawiający dokonuje odbioru elementu przedmiotu umowy lub robót budowlanych podlegających odbiorowi częściowemu zgodnie z otrzymanym zestawieniem.

9) Odbiór przedmiotu umowy nastąpi protokołem odbioru końcowego.

10)Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń stwierdza Kierownik budowy (robót) wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie zgodności wpisu ze stanem faktycznym przez Inspektora Nadzoru oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru. O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca jest obowiązany zawiadomić na piśmie Zamawiającego.

11) Po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 10, Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy, dołączając do zgłoszenia kompletny dziennik budowy, który jest obligatoryjnym załącznikiem warunkującym skuteczność dokonania zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

12) Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru w ciągu 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. Czynności odbioru powinny zakończyć się najpóźniej w 14 – tym dniu roboczym od dnia rozpoczęcia odbioru. W razie niedostarczenia kompletu dokumentów, o których mowa w  pkt  11, Zamawiający wzywa Wykonawcę do uzupełnienia stwierdzonych braków, wstrzymując wyznaczenie terminu odbioru końcowego, do czasu otrzymania brakujących dokumentów.

13) Wykonawca jest obowiązany powiadomić o terminie jego odbioru podwykonawców, przy których pomocy wykonał przedmiot odbioru.

14) Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich prób i sprawdzeń,  Zamawiający może odmówić dokonania  odbioru.

15) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady:

  - nadające się do usunięcia – Zamawiający odmawia odbioru do czasu usunięcia wad albo obniża wynagrodzenie, uzyskując uprawnienie do zlecenia usunięcia wad samodzielnie lub  przez osobę trzecią na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Uczestniczący w pracach komisji odbiorowej  przedstawiciele  Zamawiającego, mają prawo samodzielnego zakwalifikowania całości lub części stwierdzonych wad, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jako nieistotnych, o ile nie wpływają na możliwość korzystania z przedmiotu umowy. Stwierdzenie wad nieistotnych, o których mowa powyżej, oznacza możliwość dokonania odbioru przedmiotu umowy jako bezusterkowego od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru z jednoczesnym wyznaczeniem Wykonawcy terminu nie dłuższego niż 14 dni na usunięcie stwierdzonych uchybień.

  - nienadające się do usunięcia – Zamawiający, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, może dokonać odbioru przedmiotu umowy i obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej                           i jakościowej na podstawie sporządzonej noty księgowej lub wezwać do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający odstąpi od odbioru żądając wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. Nieprzystąpienie przez Wykonawcę do doprowadzenia przedmiotu umowy do zgodności z jej treścią, w terminie określonym pisemnie przez Zamawiającego, uprawnia Zamawiającego:

- do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni licząc od upływu terminu do przystąpienia Wykonawcy do wykonania robót oraz zlecenia dokończenia realizacji przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- przy odbiorze pogwarancyjnym do zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej na koszt  i ryzyko Wykonawcy.

16) W razie odmowy dokonania odbioru z przyczyn o których mowa w pkt 14 oraz 15, nowy termin osiągnięcia gotowości przedmiotu do odbioru ustala się zgodnie z pkt 10.

17) Jeżeli odbiór został dokonany Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy od daty gotowości do odbioru.

18) Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać  ustalenia poczynione  w toku odbioru.

19) Protokół odbioru podpisany przez strony otrzymuje Zamawiający i Wykonawca w dniu zakończenia czynności odbioru.

20) Do czynności wydania i przyjęcia robót w stosunkach między Wykonawcą a podwykonawcami stosuje się, zasady dotyczące odbioru pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

21) Jeżeli Zamawiający mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru w trybie pkt 10, nie dokona odbioru w terminie przewidzianym w pkt 12, Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego Komisję zawiadamiając o tym pisemnie Zamawiającego w terminie na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem tej czynności.  Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej i żądania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.

22) W przypadku o którym mowa w pkt 21, Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy, od daty gotowości do odbioru.

23) Przyjęcie przez Wykonawcę od podwykonawców robót wykonanych w obiektach lub obiekcie, które będą w terminie późniejszym przedmiotem odbioru między Zamawiającym i Wykonawcą nie stanowi odbioru w rozumieniu pkt 12, odbiór robót wykonanych przez  podwykonawcę w obiekcie następuje z chwilą odbioru tego  przedmiotu umowy  przez Zamawiającego od Wykonawcy.

24) Wykonawca będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu 3 egzemplarze dokumentacji powykonawczej, po jej wcześniejszej weryfikacji i pisemnym zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

ZAMAWIAJĄCY:								              WYKONAWCA: