## Karta obiegowa
Karta obiegowa i raport stanu realizacji dokumentacji projektowej
| Karta obiegowa nr | z dnia | Opracował: | [10 empty] | - Raportowanie za pomocą niniejszej karty obiegowej zgodnie z zapisami Umowy jest podstawą do wnioskowania o ewentualny aneks terminowy. - Wypełnioną kartę obiegową należy dostarczyć do AQUANET S.A. miesięcznie, w formie elektronicznej na adres e-mail koordynatora zadania.
| 0 | rrrr-mm-dd | imię i nazwisko | Nnnnnn Mmmmmm
|  |  | adres e-mail | mnmnmn@mn.mn |  | telefon |  |  | 000-000-000
| UMOWA | (uzupełnić numer Umowy) | z dnia | (uzupełnić datę: rrrr-mm-dd) |  | data zakończenia Umowy | [7 empty] | (uzupełnić datę: rrrr-mm-dd)
| Nr zadania inwestycyjnego | 5-11-13-174-1
| Nazwa zadania inwestycyjnego | (uzupełnić nazwę zadania inwestycyjnego)
| Koordynator zadania | Nnnnnn Mmmmmm | adres e-mail | mnmnmn@mn.mn |  | telefon | [7 empty] | 000-000-000 | [8 empty] | zafakturowano | (uzupełnić %)
Etap | Pozycja / Działanie |  | Data realizacji (rrrr-mm-dd) | Uwagi do etapu / napotkane problemy | plan / realizacja | Miesiące trwania Umowy | [16 empty] | Harmonogram terminowy | Harmonogram finansowania
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
[6 empty] | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII
ETAP 1 | Raport z wizji lokalnej z dokumentacją fotograficzną |  | 2021-07-16 | 1. Problem | plan / realizacja | [17 empty] | … mc-y (uzupełnić) | 50% wartości Umowy | bar: Miesiące trwania Umowy 1 III
| Mapy do celów projektowych |  |  |  | plan / realizacja | bar: Miesiące trwania Umowy 1 III to Miesiące trwania Umowy 3 V
| Mapy ewidencyjne |  |  |  | plan / realizacja | bar: Miesiące trwania Umowy 2 IV
| Wypisy z rejestru gruntów |  |  |  | plan / realizacja | bar: Miesiące trwania Umowy 2 IV
| Opinia geotechniczna |  |  |  | plan / realizacja | bar: Miesiące trwania Umowy 3 V
| Wstępne wskazanie zieleni do usunięcia i kolizji z uzbrojeniem |  |  |  | plan / realizacja | bar: Miesiące trwania Umowy 4 VI
| Pozwolenie wodnoprawne | złożenie wniosku o pozwolenie |  |  | plan / realizacja | bar: Miesiące trwania Umowy 7 IX to Miesiące trwania Umowy 9 XI
uzyskanie pozwolenia
| Warunki techniczne ENEA Operator Sp. z o.o. | złożenie wniosku o wydanie warunków |  |  | plan / realizacja | bar: Miesiące trwania Umowy 3 V to Miesiące trwania Umowy 4 VI
uzyskanie warunków | bar: Miesiące trwania Umowy 3 V to Miesiące trwania Umowy 4 VI
| Uzgodnienie w zakresie ochrony zabytków | złożenie wniosku o uzgodnienie |  |  | plan / realizacja | bar: Miesiące trwania Umowy 3 V
uzyskanie uzgodnienia | bar: Miesiące trwania Umowy 4 VI
| Uzgodnienia terenowo-prawne * | złożenie wniosków o zgody do właścicieli działek |  |  | plan / realizacja | bar: Miesiące trwania Umowy 3 V to Miesiące trwania Umowy 10 XII
uzyskanie zgody od właścicieli działek | bar: Miesiące trwania Umowy 3 V to Miesiące trwania Umowy 6 VIII
| Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego | złożenie wniosku o wydanie decyzji |  |  | plan / realizacja | bar: Miesiące trwania Umowy 7 IX to Miesiące trwania Umowy 9 XI
uzyskanie decyzji
| Wypis i wyrys z MPZP | złożenie wniosku o wypis i wyrys z MPZP |  |  | plan / realizacja | bar: Miesiące trwania Umowy 3 V
uzyskanie wypisu i wyrysu z MPZP | bar: Miesiące trwania Umowy 4 VI
| Uzgodnienie przed Naradą Koordynacyjną | złożenie dokumentacji projektowej do uzgodnienia |  |  | plan / realizacja | bar: Miesiące trwania Umowy 5 VII to Miesiące trwania Umowy 6 VIII
uzyskanie uzgodnienia | bar: Miesiące trwania Umowy 6 VIII
| Uzgodnienie na Naradzie Koordynacyjnej | złożenie wniosku o Naradę Koordynacyjną |  |  | plan / realizacja | bar: Miesiące trwania Umowy 7 IX to Miesiące trwania Umowy 8 X
uzyskanie protokołu z Narady Koordynacyjnej
| Uzgodnienia wynikające z zapisów w protokole z Narady Koordynacyjnej | Zarząd Dróg Miejskich - złożenie wniosku |  |  | plan / realizacja | bar: Miesiące trwania Umowy 9 XI to Miesiące trwania Umowy 10 XII
Zarząd Dróg Miejskich - uzyskanie uzgodniena
|  | Zarząd Zieleni Miejskiej - złożenie wniosku |  |  | plan / realizacja | bar: Miesiące trwania Umowy 9 XI to Miesiące trwania Umowy 10 XII
Zarząd Zieleni Miejskiej - uzyskanie uzgodnienia
|  | Polska Spółka Gazownictwa - złożenie wniosku |  |  | plan / realizacja | bar: Miesiące trwania Umowy 9 XI to Miesiące trwania Umowy 10 XII
Polska Spółka Gazownictwa - uzyskanie uzgodniena
|  | ENEA - złożenie wniosku |  |  | plan / realizacja | bar: Miesiące trwania Umowy 9 XI to Miesiące trwania Umowy 10 XII
ENEA - uzyskanie uzgodniena
|  | Urząd Gminy / Urząd Miasta - złożenie wniosku |  |  | plan / realizacja | bar: Miesiące trwania Umowy 9 XI to Miesiące trwania Umowy 10 XII
Urząd Gminy / Urząd Miasta - uzyskanie uzgodniena
|  | PKP - złożenie wniosku |  |  | plan / realizacja | bar: Miesiące trwania Umowy 9 XI to Miesiące trwania Umowy 10 XII
PKP - uzyskanie uzgodniena
|  | inne - złożenie wniosku (uzupełnić jeżeli są wymagane) |  |  | plan / realizacja | bar: Miesiące trwania Umowy 9 XI to Miesiące trwania Umowy 10 XII
inne - uzyskanie uzgodniena (uzupełnić jeżeli są wymagane)
| Dokumentacja geologiczno-inżynierska (jeżeli w ocenie projektanta jest wymagana) | złożenie dokumentacji do zatwierdzenia |  |  | plan / realizacja | bar: Miesiące trwania Umowy 3 V to Miesiące trwania Umowy 4 VI
uzyskanie zatwierdzenia
| Uzgodnienie branżowe AQUANET S.A. | złożenie dokumentacji projektowej do uzgodnienia branżowego |  |  | plan / realizacja | bar: Miesiące trwania Umowy 10 XII to Miesiące trwania Umowy 13 III
uzyskanie uzgodnienia branżowego
ETAP 2 | Zgoda na usunięcie zieleni | złożenie wniosku o wyrażenie zgody na usunięcie zieleni [w formie opinii] |  |  | plan / realizacja | [17 empty] | 17 mc-y | 50% wartości Umowy | bar: Miesiące trwania Umowy 10 XII to Miesiące trwania Umowy 11 I
uzyskanie opinii w sprawie usunięcia zieleni
| Decyzja zezwalająca na usunięcie zieleni | złożenie wniosku o wydanie decyzji |  |  | plan / realizacja | bar: Miesiące trwania Umowy 12 II to Miesiące trwania Umowy 15 V
uzyskanie decyzji
| Decyzja pozwolenia na budowę / zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy | złożenie wniosku o wydanie decyzji |  |  | plan / realizacja | bar: Miesiące trwania Umowy 14 IV to Miesiące trwania Umowy 17 VII
uzyskanie decyzji
| Odbiór kompletnej dokumentacji przez Zamawiającego | przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej |  |  | plan / realizacja | bar: Miesiące trwania Umowy 15 V to Miesiące trwania Umowy 17 VII
przyjęcie dokumentacji projektowej i podpisanie protokołu końcowego
* Zestawienie uzgodnień terenowo-prawnych w załączniku do Karty obiegowej stanu realizacji dokumentacji projektowej
Legenda:
[8 empty] | - | planowany okres realizacji zakresu prac
[8 empty] | - | wykonany zakres prac
UWAGA: Przekroczenie terminów wynikających z błędów i braków projektanta nie będzie akceptowane aneksami terminowymi
Note on G12: Honorata Łoza: ciemny kolor oznacza postęp prac projektowych - oznacza ile miesięcy już minęło od podpisania umowy tj. co miesiąc należy zaznaczyć kolejne pola z kolejnymi miesiącami umowy

## Uzgodnienia terenowo-prawne
załącznik do Karty obiegowej stanu realizacji dokumentacji projektowej Zestawienie uzgodnień terenowo-prawnych
Zgody na zajęcie terenu, umowy dzierżawy, promesy*
Instytucja | Czynność | Data
WGN - promesy | Wystąpienie o wyrażenie zgody
Uzyskanie zgody
WGN - umowy | Wystąpienie o wyrażenie zgody
Uzyskanie zgody
ZDM | Wystąpienie o wyrażenie zgody
Uzyskanie zgody
PKP | Wystąpienie o wyrażenie zgody
Uzyskanie zgody
KOWR (dawniej ANR) | Wystąpienie o wyrażenie zgody
Uzyskanie zgody
Inne (uzupełnić) | Wystąpienie o wyrażenie zgody
Uzyskanie zgody
Inne (uzupełnić) | Wystąpienie o wyrażenie zgody
Uzyskanie zgody
* w załączniku należy uwzględnić wszystkie instytucje, nie uwzględniać osób prywatnych