Załącznik nr 1. do oferty

Załącznik nr 2 do umowy: KM.272.6.2024 z dn. ……………

Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy

| Rodzaj prac | Termin wykonania | Wynagrodzenie netto / brutto (zł) |
| --- | --- | --- |
| Etap I. Prace wstępne, prace planistyczne - pozyskanie podkładów mapowych terenu objętego opracowaniem, skompletowanie materiałów wejściowych i ich analiza, - przygotowanie zawiadomienia i ogłoszeń o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego do instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu planu ogólnego, - inwentaryzacja urbanistyczna i analiza stanu zagospodarowania i zabudowy, - analiza uwarunkowań rozwoju przestrzennego gminy, ocena przydatności poszczególnych terenów dla rozwoju funkcji użytkowych - Wykonanie opracowania ekofizjograficznego gminy, - określenie zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową w gminie, - analiza wniosków zgłoszonych po ogłoszeniu i zawiadomieniu o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego, sporządzenie wykazu wniosków i przygotowanie propozycji ich rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem - opracowanie projektu planu ogólnego gminy w formie wymaganej przepisami prawa oraz dostosowanej do systemu informacji przestrzennej gminy - sporządzenie uzasadnienia składającego się z części tekstowej i graficznej, - sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko o ile będzie wymagana wymagana. | 5 miesięcy od daty podpisania umowy | 30% ….…/……. |
| Etap II. Opiniowanie, uzgadnianie i konsultacje społeczne - przedstawienie projektu planu ogólnego do akceptacji Burmistrzowi Szczuczyna z naniesieniem ewentualnych poprawek, - prezentacja i uzyskanie opinii o projekcie od Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, z wprowadzeniem ewentualnych korekt, - przeprowadzenie procedury związanej z opiniowaniem i uzgodnieniem projektu planu ogólnego wraz z wprowadzeniem ewentualnych korekt, - organizacja i przeprowadzenie procedury konsultacji społecznych, - opracowanie raportu podsumowującego przebieg konsultacji społecznych, zawierającego w szczególności wykaz zgłoszonych uwag wraz z propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem oraz protokoły z czynności przeprowadzonych w ramach konsultacji. | 8 miesięcy od daty podpisania umowy | 20% ……/…….. |
| Etap III. Uchwalenie - przedstawienie projektu planu ogólnego wraz z uzasadnieniem i raportem podsumowującym przebieg konsultacji społecznych do akceptacji Burmistrzowi Szczuczyna (w tym przekazanie 1 kpl. wydruków rysunków planu ogólnego w skali oryginalnej), - prezentacja projektu planu ogólnego i uczestniczenie w dyskusjach na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej, - opracowanie uzasadnienia oraz podsumowania, o których mowa w art.42 pkt 2 i art.55 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1094 z późn. zm.), - przekazanie całości opracowania, w tym wydruków rysunków w skali oryginalnej, projektu tekstu uchwały zatwierdzającej, zbiorów danych przestrzennych, tekstu oraz rysunków planu ogólnego w formie numerycznej oraz dostosowanej do systemu informacji przestrzennej istniejącego u Zamawiającego do uchwalenia | 9 miesięcy od daty podpisania umowy | 20% ……/…… |
| Etap IV. Zakończenie i publikacja - skompletowanie i przygotowanie zgodnie z prawem dokumentacji formalno-prawnej (2 kpl.) projektu planu ogólnego i przedłożenie jej Wojewodzie w celu oceny zgodności z prawem, - ewentualna korekta i wprowadzenie do uchwały zatwierdzającej plan ogólny zmian wynikających z rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody i powtórzenie procedury w wymaganym przez Wojewodę zakresie, - przygotowanie i przekazanie uchwały w sprawie uchwalenia planu ogólnego wraz załącznikami przygotowanej do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, - ewentualne ustosunkowanie się do skarg wniesionych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. - końcowe przekazanie kompletu opracowania i dokumentacji uchwalonego i opublikowanego planu ogólnego. | 12 miesięcy od daty podpisania umowy | 30% ……/……. |

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                           WYKONAWCA:

Kontrasygnata Skarbnika