## HARMONOGRAM
Załącznik nr 2 do Umowy
Nr sprawy: ZP.2610.10.2025.mw
Nazwa postępowania: „Całoroczne utrzymanie porządku i czystości terenów Zespołu Zamkowego w Malborku”
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
Lp. | Czynności do wykonania zgodne z Rozdziałem V i VI OPZ |  | Ilość | Jednostka miary | Krotność do wykonania w okresie 12 miesięcy
[6 empty] | V 2025 | VI 2025 | VII 2025 | VIII 2025 | IX 2025 | X 2025 | XI 2025 | XII 2025 | I 2026 | II 2026 | III 2026 | IV 2026 | V 2026 | Łącznie
POWIERZCHNIE PŁASKIE | [18 empty] | brutto
1. | OBCHÓD, UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU zgodnie z pkt. 1 ppkt.1) rozdziału V OPZ | 1 raz dziennie przez cały okres trwania umowy | 25974 | m² | 335
2. | MYCIE CHODNIKÓW zgodnie z pkt. 1 ppkt.2) rozdziału V OPZ | W okresie: 1 kwietnia - 30 września 1 raz dziennie | 150 | m² | 183
3. | ZAMIATANIE POSADZEK zgodnie z pkt. 1 ppkt.3) rozdziału V OPZ | Przez cały okres trwania umowy 1 raz dziennie | 560 | m² | 335
4. | MYCIE POSADZEK zgodnie z pkt. 1 ppkt.4) rozdziału V OPZ | W okresie: 1 marca - 30 października 2 razy w miesiącu (poniedziałek) | 450 | m² | 16
5. | ODCHWASZCZANIE zgodnie z pkt. 1 ppkt.5) rozdziału V OPZ | W okresie: 1 kwietnia - 30 września 2 razy w miesiącu | 12900 | m² | 12
6. | ODŚNIEŻANIE zgodnie z pkt. 1 ppkt.6) rozdziału V OPZ | W okresie: 1 październia - 31 marca | 14700 | m² | 60
7. | POSYPYWANIE OBLODZEŃ PIASKIEM zgodnie z pkt. 1 ppkt.7) rozdziału V OPZ | W okresie: 1 październia - 31 marca | 10 696,00 | m² | 50
8. | POSYPYWANIE OBLODZEŃ ŻWIREM zgodnie z pkt. 1 ppkt.8) rozdziału V OPZ | W okresie: 1 październia - 31 marca | 4004 | m² | 30
9. | USUWANIE OBLODZEŃ zgodnie z pkt. 1 ppkt.9) rozdziału V OPZ | W okresie: 1 październia - 31 marca | 14 700,00 | m² | 20
10. | UZUPEŁNIANIE PIASKIEM GRUBOZIARNISTYM UBYTKÓW WYPEŁNIENIA W ZABRUKACH zgodnie z pkt. 1 ppkt.10) rozdziału V OPZ | 1 raz w trakcie trwania umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego. | 350 | m² | 1
MAŁA ARCHITEKTURA
1. | USUWANIE NIECZYSTOŚCI ZE SKRZYNI NA ŚMIECI I Z POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO zgodnie z pkt. 2 ppkt. 1) rozdziału V OPZ | 1 raz dziennie przez cały okres trwania umowy | 2 | szt. | 335
2. | USUWANIE NIECZYSTOŚCI Z KOSZY ŚMIETNIKOWYCH zgodnie z pkt. 2 ppkt. 2) rozdziału V OPZ | W miesiącach: maj, wrzesień 1 raz w ciągu dnia: do godz. 9:00 | 49 | szt. | 61
|  | W okresie: 1 czerwca - 31 sierpnia 2 razy w ciągu dnia: - do godz. 9:00 - w godz. 13:00 - 14:00 |  | szt. | 184
|  | W okresie: 1 października - 30 kwietnia 2 razy w tygodniu: - poniedziałek do godz. 9:00 - piątek do godz. 9:00 |  | szt. | 60
3. | USUWANIE NIECZYSTOŚCI Z KOSZY ŚMIETNIKOWYCH WIEŻA ZAMKOWA zgodnie z pkt. 2 ppkt. 3) rozdziału V OPZ | W okresie: 1 czerwca - 30 września 1 raz w ciągu dnia: - do godz. 9:00 | 6 | szt. | 104
4. | MYCIE KOSZY NA ŚMIECI zgodnie z pkt. 2 ppkt. 4) rozdziału V OPZ | W okresie: 1 maja -30 września 2 razy w miesiącu (poniedziałek) | 49 | szt. | 10
|  | W okresie: 1 października -30 kwietnia 1 raz w miesiącu (poniedziałek) | 49 | szt. | 7
|  | W okresie: 1 czerwca -30 września 1 raz w miesiącu (poniedziałek) | 6 | szt. | 4
5. | DEZYNFEKCJA KOSZY zgodnie z pkt. 2 ppkt. 5) rozdziału V OPZ | W okresie: 1 maja -30 września 2 razy w miesiącu (poniedziałek) | 49 | szt. | 10
|  | W okresie: 1 października -30 kwietnia 1 raz w miesiącu (poniedziałek) | 49 | szt. | 7
|  | W okresie: 1 czerwca -30 września 1 raz w miesiącu (poniedziałek) | 6 | szt. | 4
6. | MYCIE ŁAWEK zgodnie z pkt. 2 ppkt. 6) rozdziału V OPZ | W okresie: 1 maja -30 września 1 raz w tygodniu (poniedziałek) | 61 | szt. | 20
|  | W okresie: 1 października -30 kwietnia 1 raz w miesiącu (poniedziałek) |  | szt. | 7
7. | MYCIE MOSTKÓW/ KŁADEK/ BARIER ZABEZPIECZAJĄCYCH (krawędziaki 10cm x 10cm) - zgodnie z pkt. 2 ppkt. 7) rozdziału V OPZ | W okresie: 1 maja -30 września 2 razy w miesiącu | 20 | m² | 10
|  | W okresie: 1 października -30 kwietnia 1 raz w miesiącu |  |  | 7
8. | CZYSZCZENIE SZCZELIN MOSTOWYCH zgodnie z pkt. 2 ppkt.8) rozdziału V OPZ | Przez cały okres trwania umowy: 2 razy w miesiącu | 357 | m² | 22
PRACE NA WYSOKOŚCIACH
1. | ODCHWASZCZANIE DACHÓW zgodnie z pkt. 3 ppkt. 1) rozdziału V OPZ | 1 raz w trakcie trwania umowy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. | 480 | m² | 1
2. | ODCHWASZCZANIE MURÓW, LICO, KORONA zgodnie z pkt. 3 ppkt. 2) rozdziału V OPZ | 1 raz w trakcie trwania umowy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. | 1830 | m² | 1
3. | ODŚNIEŻANIE DACHU BUDYNKU KASOWO – SANITARNEGO (BKS) zgodnie z pkt. 3 ppkt. 3) rozdziału V OPZ | od 1 października do 31 marca. Termin realizacji do uzgodnienia z Zamawiającym. Prace należy wykonać do godz. 9:00. | 450 | m² | 20
4. | USUWANIE SOPLI ORAZ NAWISÓW ŚNIEŻNYCH zgodnie z pkt. 3 ppkt. 4) rozdziału V OPZ | od 1 października do 31 marca. Termin realizacji do uzgodnienia z Zamawiającym. Prace należy wykonać do godz. 9:00. | 250 | mb | 20
5. | USUWANIE LIŚCI, ROŚLINNOŚCI Z RYNIEN zgodnie z pkt. 3 ppkt. 5) rozdziału V OPZ | Termin realizacji do uzgodnienia z Zamawiającym | 1200 | mb | 6
INNE
1. | „OBLĘŻENIE MALBORKA” zgodnie z pkt. 4 ppkt. 1) rozdziału V OPZ | 18 lipca–20 lipca 2025r. | 25974 | m² | 1
Z TYTUŁU NIEKORZYSTNYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH
1. | USUWANIE SKUTKÓW I SZKÓD w wyniku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych na ternie objętym opisem przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt. 5 rozdziału V OPZ | Cały okres trwania umowy - jeżęli wystąpi taka potrzeba | 25974 | m² | 6