## formularz do oferty
HARMONOGRAM
|  |  | oferowana cena |  |  | 2024 |  |  | 2025
Lp | Nazwa zadania (PROJEKT) | Nazwa kosztu | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | kwartał II | kwartał III | kwartał IV | kwartał I | kwartał II | kwartał III | kwartał IV
1.1. | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojaszówka oraz modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojaszówka | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojaszówka | 0 | 0 | 0 |  |  | do 50% | 100%
1.2. | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojaszówka oraz modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojaszówka | Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojaszówka | 0 | 0 | 0 |  |  | 100%
2.1. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bajdy i Wojaszówka | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bajdy i Wojaszówka | 0 | 0 | 0 |  |  | do 25% | min. 50% | min. 75% | 100%
3.1. | Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ustrobna, modernizacja pięciu przepompowni w aglomeracji Ustrobna oraz modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ustrobna | Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ustrobna | 0 | 0 | 0 |  |  |  | min. 50% | 100%
3.2. | Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ustrobna, modernizacja pięciu przepompowni w aglomeracji Ustrobna oraz modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ustrobna | Modernizacja pięciu przepompowni w aglomeracji Ustrobna | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100%
3.3. | Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ustrobna, modernizacja pięciu przepompowni w aglomeracji Ustrobna oraz modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ustrobna | Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ustrobna | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100%
4.1. | Doposażenie infrastruktury oczyszczania ścieków i kanalizacji ściekowej w instalacje fotowoltaiczne | Doposażenie infrastruktury oczyszczania ścieków i kanalizacji ściekowej w instalacje fotowoltaiczne | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 100%
| RAZEM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OKRES REALIZACJI