## Przedmiar
Przedmiar robót Remont drogi wojewódzkiej nr 618 od km 47+111 do km 47+544 w m. Wyszków, gmina Wyszków, powiat wyszkowski
L.p | Nr ST | Opis | Jedn. miary | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Roboty przygotowawcze
1 | D-M.00.00.00 D-01.01.01a | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej remontowanego odcinka drogi. | km | 0.433
2 | kalkulacja indywidualna | Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, oraz wprowadzenie jej na czas prowadzenia robót | kpl. | 1
Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
3 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni asfaltowej oraz podbudowy betonowej- średnia grubość frezowania 13 cm z nadaniem wymaganych spadków poprzecznych i podłuznych na jezdni wg normatywu (tj. 2% w przekroju daszkowym na odc. prostym na całym odcinku remontowanej nawierzchni wraz z wywiezieniem posegregowanego urobku na teren Rejonu Drogowego w Wołominie ul. Kobyłkowska 1 | m2 | 6363 | m3 destruktu | 318.15
4 | D-03.02.01 | Regulacja wysokościowa wpustów ściekowych ulicznych, oczyszczenie studni wraz z przykanalikami | szt. | 23 | na pobocza | #REF!
5 | D-03.02.01 | Regulacja wysokościowa włazów kanalizacji, oczyszczenie studni wraz z przykanalikami | szt. | 16
Ciąg główny - warstwy konstrukcyjne i nawierzchnia
6 | D-05.03.05b D-04.03.01a | Wykonanie warstwy wyrównawczej AC 11 50/70 o gr. 3 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy emulsją asfaltową przed ułożeniem podbudowy z betonu asfaltowego. Uszczelnienie złącz zgodnie z ST | m2 | 6363
7 | D-01.03.05 | Ułożenie siatki zbrojeniowej z włokien szklanych o wytrzymałości na rozciąganie w obu kierunkach min. 100 kN/m | m2 | 6363
8 | D-05.03.05b D-04.03.01a | Wykonanie warstwy wiążacej AC 16 W z dodatkiem polimeroasfaltu PMB 25/55-60, gr. warstwy po zagęszczeniu 6 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni podbudowy bitumicznej emulsją asfaltową przed ułożeniem w. wiążacej. Złącze podłużne i poprzeczne jezdni należy uszczelnić zgodnie z wymogami zawartymi ST | m2 | 6363
9 | D-04.03.01a D-05.03.05a | Wykonanie warstwy ścieralnej AC 11 S z dodatkiem polimeroasfaltu PMB 45/80-55, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową przed ułożeniem w. ścieralnej. Złącze podłużne i poprzeczne jezdni należy uszczelnić elastyczną taśmą bitumiczną gr. 10 mm zgodnie z ST | m2 | 6363
Roboty brukarskie
10 | D-08.01.02a | Demontaż oraz ponowne ustawienie krawęzników granitowych 20x30 cm na ławie betonowej z oporem betonu C8/10 gr. 10 cm (zakłada się wymianę 10% krawężników na nowe) | mb | 50
11 | D.01.02.04 D.05.03.01 | Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową na pierscieniu ronda do wymaganej rzędnej, wykonanie podbudowy z betonu C16/20 grub. 20 cm oraz wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 18x18x16cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3 cm wraz z dostosowaniem do remontowanej nawierzchni | m2 | 92
12 | D-01.02.04 D-05.03.23 | Rozbiórka oraz ustawienie nowej kostki prefabrykowanej (behaton) o gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. 1:4 wraz z wyk. podbudowy bet. gr. 10 cm | m2 | 195
13 | D-01.02.04 D-08.01.01b | Rozbiórka oraz ustawienie nowych obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie betonowej z oporem betonu C8/10 gr. 10 cm | mb | 87
14 | D.08.05.01 | Rozbiórka oraz ułożenie ścieków z kostki betonowej na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 o grubości 3 cm (4 rzędy kostki-100% nowy materiał) | mb | 90
15 | D.08.02.01 | Wymiana prefabrykowanych płyt chodnikowych betonowych 50x50 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 3 cm (100% nowy materiał) | mb | 87
16 | D.01.02.04 D-08.01.01b | Demontaż oraz ustawienie nowych krawęzników betonowych 20x30 cm na ławie betonowej z oporem betonu C8/10 gr. 10 cm | mb | 685
17 | D-01.02.04 D-05.03.23 | Przełożenie kostki prostokątnej o gr. 6 cm na podsypce cem.-piask. 1:4. (zakłada się wymianę 10% kostki) | m2 | 450
18 | D-01.02.04 D-05.03.23 D-08.01.01b | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na azylach, rozebranie krawężników oraz ustawienie nowych krawężników 20/30 cm (odpowiednio prostych oraz łukowych) na ławie betonowej z oporem, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5 stab. mech. gr. 10 cm oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3 cm wraz z dostosowaniem do remontowanej nawierzchni (sumaryczna długość krawężnika 66 m) | m2 | 48
Oznakowanie pionowe, poziome, urzadzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
19 | D.07.02.01 | Demontaż oraz ustawienie nowych słupków U-12C | szt. | 6
20 | D.07.02.01a | Demontaż oraz ponowne ustawienie znaków | szt. | 15
21 | Zgodnie z załączonymi wytycznymi SOR | Aktualizacja i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu dla remontowanego odcinka drogi wraz z wykonaniem inwentaryzacji na mapach DXF i przekazanie Zamawiającemu wydrukowanej SOR w skali 1:500 oraz w wersji elektronicznej. Demontaż starych słupków hektometrowych oraz montaż nowych słupków uchylnych zgodnie z aktualizacją SOR | kpl. | 1
22 | D-07.01.01 | Oznakowanie jezdni materiałami grubowarstwowymi chemoutwardzalnymi, zgodnie z opracowanym projektem stałej organizacji ruchu | m2 | 654