**UMOWA nr ……………………………………………**

zawarta dnia ……………..……………. r. w Krakowie, pomiędzy:

**„Koleje Małopolskie” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** **z siedzibą w Krakowie**, 30-556 Kraków, ul. Wodna 2, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000500799, kapitał zakładowy w pełni pokryty w wysokości 69.140.000,00 zł, posiadającą REGON: 123034972 i NIP: 677 23 794 45, reprezentowaną przez:

1. ……………………………………………………… - …………………………………………………………………………………..……….

zwaną w dalszej części Umowy **Zamawiającym**,

a

………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… ,

reprezentowanym przez:

1. ……………………………………………………… - ……………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………… - ………………………………………………………………………………………..….

zwanym w dalszej części Umowy **Wykonawcą** w dalszej części zwanych łącznie **Stronami.**

niniejsza Umowa, zwana dalej „**Umową**” zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego – pn. **„****Dostawa 15 sztuk autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania z podziałem na zadania”** na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1320 z późn.zm.)

Zamawiający oświadcza, że przedmiotowa Umowa jest finansowana ze środków pozyskanych w ramach realizowanego projektu unijnego (dalej jako „Projekt”).

**§ 1**

**Przedmiot Umowy**

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa, montaż i uruchomienie infrastruktury ładowania autobusów elektrycznych, które obejmuje:
2. dostawę, posadowienie, zamontowanie oraz podłączenie i uruchomienie nowych urządzeń infrastruktury ładowania umożliwiających jednoczesne ładowanie 10 autobusów elektrycznych mocą sumaryczną nie mniejszą niż 800 kW opartych na strukturze jednostek mocy (power unit) oraz satelitach w ilości 5 sztuk po 2 punkty ładowania każda - montaż ma być dokonany na wskazanych przez Zamawiającego fundamentach (lokalizacja nr 1 montażu : województwo małopolskie);
3. dostawę, posadowienie, zamontowanie oraz podłączenie i uruchomienie nowych urządzeń infrastruktury ładowania umożliwiających jednoczesne ładowanie 6 autobusów elektrycznych mocą sumaryczną nie mniejszą niż 500 kW oparte na strukturze jednostek mocy (power unit) oraz satelitach w ilości 3 sztuki po 2 punkty ładowania każda - montaż ma być dokonany na wskazanych przez Zamawiającego fundamentach (lokalizacja nr 2 montażu : województwo małopolskie );
4. dostawę, posadowienie, zamontowanie oraz podłączenie i uruchomienie 1 fabrycznie nowej, stacji ładowania wyposażonej w dwa punkty ładowania umożliwiającej jednoczesne ładowanie 2 autobusów elektrycznych mocą sumaryczną nie mniejszą niż 160 kW, z zastrzeżeniem ust. 2 - montaż ma być dokonany na wskazanych przez Zamawiającego fundamentach (lokalizacja nr 3 montażu stacji ładowania: województwo małopolskie )

- zwane dalej łącznie, „urządzeniami”;

1. dostarczenia systemu dynamicznego zarządzania ładowaniem służącego do bieżącego zarządzania ładowaniem pojazdów w oparciu między innymi o założony rozkład jazdy i realizowany przez dostarczone urządzenia z wykorzystaniem funkcji dynamicznego rozdziału mocy ładowania („System”) oraz systemu monitoringu stanu stacji ładowania (łącznie „systemy”);
2. uruchomienia dostarczonej infrastruktury ładowania autobusów elektrycznych i integracji dostarczonych urządzeń z systemami oraz z autobusami Zamawiającego,
3. uzyskanie wszelkich wymaganych prawem decyzji i uzgodnień, pozwoleń, w tym pozytywnej opinii o dopuszczeniu stacji ładowania/punktów ładowania do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego („UDT”) po poddaniu stacji ładowania/punktów ładowania badaniom technicznym przeprowadzanym przez UDT na koszt Wykonawcy;
4. przeprowadzenia szkoleń (inaczej: „instruktaże”) dla pracowników Zamawiającego w zakresie niezbędnym do prawidłowego użytkowania przedmiotu Umowy - na warunkach opisanych w Załączniku nr 1 do Umowy;
5. udzielenia gwarancji na dostarczone urządzenia wraz z zapewnieniem w okresie gwarancji usług serwisowych zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 4 do Umowy, w tym uzyskanie wszelkich wymaganych prawem decyzji i uzgodnień, pozwoleń, w tym pozytywnej opinii o dopuszczeniu stacji ładowania/punktów ładowania do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego każdorazowo w przypadku naprawy lub modernizacji stacji ładowania/punktów ładowania;
6. wykonanie przeglądów wynikających z instrukcji obsługi urządzeń (DTR). Harmonogram przeglądów urządzeń DTR Wykonawca dostarczy i uzgodni z Zamawiającym w terminie 14 dni przed planowanym odbiorem końcowym urządzenia. Wykonawca zobowiązany będzie do dokonywania wyżej wymienionych przeglądów w okresie udzielonej gwarancji i trwania okresu rękojmi w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 Umowy.
7. Zamawiający dopuszcza w lokalizacji nr 3 zastosowanie infrastruktury ładowania autobusów elektrycznych opartej na strukturze jednostki/ek mocy (power unit) oraz satelicie.
8. Urządzenia winny spełniać parametry określone w dokumentach służących do szczegółowego opisania warunków zamówienia, a w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia – zwanych dalej „dokumentami zamówienia”.
9. W toku realizacji Umowy Zamawiający wskaże dokładne lokalizacje montażu urządzeń, określonych w ust. 1, zachowując obszar województwa małopolskiego.
10. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje się do dostawy oraz do przeniesienia na Zamawiającego prawa własności urządzeń, objętych niniejszą umową, na zasadach w niej opisanych.
11. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować Przedmiot Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, SWZ, przepisami powszechnie obowiązującymi i właściwymi normami, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowymi. Stacje ładowania oraz punkty ładowania stanowiące element infrastruktury ładowania spełniają wymagania techniczne i eksploatacyjne określone w szczególności w Polskich Normach, zapewniające ich bezpieczne używanie, w tym bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczne funkcjonowanie sieci elektroenergetycznych oraz dostęp do stacji ładowania dla osób niepełnosprawnych.
12. Wykonawca oświadcza, że dostarczane urządzenia:

1) są identyczne pod względem konstrukcyjnym i parametrów technicznych w ramach określonej funkcjonalności,

2) są wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku,

3) posiadają wymagane certyfikaty, atesty, protokoły dopuszczenia itp. zgodnie z obowiązującymi przepisami, umożliwiające ich eksploatację.

1. Czynności związane z dopuszczeniem do użytkowania urządzeń (w tym w okresie gwarancji i obsługi serwisowej) przeprowadzi na własny koszt Wykonawca. Jeżeli na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów, odmówiono dopuszczenia do eksploatacji urządzeń w całości lub części, całość kosztów związanych z dostosowaniem ich do polskich norm i wymagań zgodnych z obowiązującymi przepisami poniesie Wykonawca.
2. Materiały przetargowe, wraz ze zmianami i wyjaśnieniami Zamawiającego dotyczącymi SWZ (jeżeli takie wystąpiły) oraz oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi załącznikami stanowią integralną część Umowy.
3. Wykonawca, jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, wykona wszystkie inne dostawy i usługi nie wymienione wprost w Umowie (ale z niej w sposób bezpośredni i uzasadniony wynikające), a które będą niezbędne do wykonania w sposób należyty przedmiotu Umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, niezbędną wiedzę, kwalifikacje i wyposażenie niezbędne do wykonania Umowy, na warunkach w niej określonych.
5. W związku z charakterem Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do współpracy ze wskazanym przez Zamawiającego dostawcą autobusów elektrycznych i zobowiązany jest mu przekazać i pozyskać od niego wszelkie niezbędne informacje zapewniające optymalną współpracę urządzeń oraz systemów w celu zapewnienia kompatybilności autobusów elektrycznych z infrastrukturą ładowania pojazdów oraz z systemem dynamicznego zarządzania ładowaniem i systemem dynamicznego zarządzania ładowaniem. Zamawiający zobowiązuje się razem z Wykonawcą współpracować i pomagać Wykonawcy w kontaktach z dostawcą autobusów, jak również będzie uczestniczył wraz z Wykonawcą w pozyskiwaniu informacji od dostawcy autobusów.

**§ 2**

**Termin i warunki realizacji Umowy**

**I. Postanowienia ogólne**

1. Termin wykonania zamówienia tj. przedmiotu umowy ustala się nie później niż do 29.05.2026 r. **Za datę wykonania zamówienia uznaje się datę podpisania protokołu odbioru** **dostawy infrastruktury ładowania – załącznik nr 8**.
2. Szczegółowy harmonogram realizacji Umowy, uwzględniający dostawę i montaż urządzeń, dostawę systemów, uruchomienie wykonanej infrastruktury ładowania i integracji dostarczonych stacji ładowania z systemami oraz z autobusami Zamawiającego, zostanie uzgodniony przez Strony z zastrzeżeniem terminu, o którym mowa w ust. 1. Harmonogram realizacji Umowy zostanie uzgodniony przez Strony po podpisaniu Umowy, z zastrzeżeniem terminu, o którym mowa w ust. 1, oraz z zastrzeżeniem, że dostawa i montaż urządzeń zostaną zrealizowane nie wcześniej niż po udostępnieniu przez Zamawiającego fundamentów pod montaż urządzeń w lokalizacjach, o których mowa § 1 ust.1, co nastąpi nie później niż w 2 marca 2026 r..
3. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 uznaje się w całości za zrealizowany, gdy zostanie podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcę protokół odbioru dostawy infrastruktury ładowania stanowiący **załącznik nr 8 do Umowy.** **Protokół odbioru dostawy infrastruktury ładowania** zostanie spisany na podstawie **protokołów odbioru technicznego infrastruktury ładowania**, które stanowią **załącznik nr 6 do Umowy**, oraz **protokołów odbioru końcowego** **infrastruktury ładowania**, które stanowią **załącznik nr 7 do Umowy**, po przeprowadzeniu szkoleń i dostarczeniu wymaganej dokumentacji, uruchomienia wykonanej infrastruktury ładowania oraz integracji infrastruktury ładowania z systemami oraz z autobusami Zamawiającego.
4. Transport urządzeń do Zamawiającego zapewnia Wykonawca na własny koszt i ryzyko. Transport, w tym pierwsze uruchomienie oraz wszelkie czynności kontrolne i odbiorowe, poprzedzające podpisanie protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 3 odbywają się na wyłączne ryzyko i koszt Wykonawcy.

**II. Warunki realizacji dostawy urządzeń**

1. Wykonawca w celu dokonania odbioru technicznego i końcowego infrastruktury ładowania, dokona dostawy, montażu i uruchomienia urządzenia, w terminach umożliwiających kompleksową realizację przedmiotu umowy zgodnie z terminem oraz Harmonogramem, o którym odpowiednio mowa w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu.
2. Podczas montażu urządzeń Wykonawca przeprowadzi niezbędne pomiary i odbiory techniczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganiami UDT. Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokoły z pomiarów i odbiorów, o których mowa w zdaniu pierwszym. Po dokonaniu montażu urządzeń, a przed poddaniem ich badaniom technicznym przeprowadzanym przez UDT, Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego o wykonanym montażu oraz zobowiązuje się umożliwić mu wstępną weryfikację zgodności parametrów urządzeń z wymaganiami określonymi w OPZ (przy czym termin weryfikacji zostanie uzgodniony przez Strony, z zastrzeżeniem, że zostanie wyznaczony w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od zawiadomienia Zamawiającego).
3. Wykonawca umożliwi sprawdzenie urządzenia przy współpracy z autobusem podstawionym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do konsultacji technicznych i pozyskiwania wszelkich danych technicznych od dostawcy autobusów elektrycznych wskazanych przez Zamawiającego.
4. W przypadku zgłoszenia gotowości w terminie późniejszym lub wystąpienia w trakcie odbioru nieprawidłowości, Wykonawca ponosi ryzyko niezrealizowania przedmiotu umowy w terminach umownych, a tym samym ryzyko wystąpienia wszelkich roszczeń Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy, w tym wynikających z naliczenia kar umownych. Stan techniczny urządzeń musi umożliwiać dokonanie odbioru technicznego.
5. Wykonawca informuje Zamawiającego w sposób i w terminie określonym w załączniku nr 5 niniejszej umowy o gotowości do dokonania odbioru technicznego infrastruktury ładowania z osobna w stosunku do każdej z lokalizacji. Zamawiający wyznacza datę dokonania odbioru. Zamawiający przystąpi do odbioru po otrzymaniu zgłoszenia o posadowieniu i pełnym uruchomieniu urządzeń w przewidzianych lokalizacjach tj. podłączeniu (zainstalowaniu) do sieci energetycznej, uruchomieniu oraz przeprowadzeniu badań i odbiorów przez Urząd Dozoru Technicznego, pozytywnym włączeniu ich do systemu, przy czym czynności te Wykonawca jest obowiązany przeprowadzić własnym staraniem, na swój koszt i odpowiedzialność. Zamawiający zobowiązany jest do współdziałania w Wykonawcą przy wykonaniu umowy, w szczególności jeżeli dla rozpoczęcia użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z prawem niezbędne są działania Zamawiającego (np. złożenie wniosku do UDT o dopuszczenie do użytkowania, zawarcie umowy z dostawcą energii elektrycznej do stacji ładowania na lokalizacji), to Zamawiający odpowiednio udzieli Wykonawcy upoważnienia do złożenia w imieniu Zamawiającego wniosku do UDT o dopuszczenie do użytkowania urządzenia oraz zawrze umowę, o której mowa powyżej.
6. Zamawiający wymaga i zobowiązuje Wykonawcę do:
7. pełnej współpracy z wyznaczonymi przedstawicielami Zamawiającego w szczególności w zakresie dokonywanych odbiorów urządzeń,
8. zastosowania się do zasad wewnętrznego ruchu drogowego oraz zasad BHP i porządkowych obowiązujących na terenie lokalizacji, gdzie urządzenia będą montowane,
9. zgłoszenia do Zamawiającego listy pracowników, którzy będą brać czynny udział w dostawie, odbiorach, uruchomieniu urządzeń oraz dostawie systemów wraz z ich integracją, a także listy pracowników przeprowadzających szkoleń, o których mowa w Umowie.

**III. Warunki realizacji dostawy dokumentacji,**

***Dokumentacja, programy i licencje***

1. Wykonawca dostarczy kompletną dokumentację urządzeń w języku polskim, w tym dokumenty niezbędne do dopuszczenia do eksploatacji urządzenia oraz pozostałe dokumenty określone w dokumentach zamówienia oraz niniejszej umowie, a także wszelkie niezbędne dokumenty do korzystania ze stacji ładowania (dalej łącznie : „dokumentacja”), tj. m.in.:

1) dokumentację fabryczną (dtr),

2) certyfikaty dla urządzenia, (jeśli wymagane),

3) atesty, deklaracje producentów lub inne dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania,

4) protokoły odbiorów (w tym protokół odbioru końcowego),

5) protokoły z przeprowadzonych badań po montażu,

6) instrukcje eksploatacyjne,

7) instrukcje obsługi,

8) zatwierdzone instrukcje eksploatacyjno-ruchowe,

9) protokoły wykonania badania technicznego przez Urząd Dozoru Technicznego z wynikiem pozytywnym,

10)kartę gwarancyjną (dokument gwarancyjny) dla dostarczonego urządzenia.

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji uprawniającej do korzystania ze wszystkich elementów dokumentacji, wraz z prawem udzielenia sublicencji w przypadku zlecenia osobie trzeciej wykonywania usług utrzymania, w tym obsługi eksploatacyjnej, przeglądów, napraw albo oddania ich do korzystania, na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego, uprawniającej do korzystania z dokumentacji na następujących polach eksploatacji:

1) zwielokrotnienie dokumentacji w nieograniczonej liczbie egzemplarzy na wszelkich nośnikach,

2) wymiana nośników, na których utrwalono dokumentację oraz przenoszenie dokumentacji do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych.

Udzielona licencja obejmuje także wszelkie zmiany i aktualizacje wprowadzone przez Wykonawcę w dokumentacji w okresie gwarancji.

1. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu aktualizacji wprowadzonych w dokumentach.
2. Zamawiający jest uprawniony do korzystania z dokumentacji w zakresie uzyskanych licencji.
3. Odbiór dokumentów, o których mowa w ust. 12, odbywa się na zasadach określonych w załączniku nr 5 do Umowy i zostaje potwierdzony odpowiednim wpisem w protokole odbioru końcowego dostawy infrastruktury ładowania (***załącznik nr 7)***.
4. W przypadku stwierdzenia niekompletności lub braku dokumentów, o których mowa w ust. 12 sporządzony zostaje protokół ze wskazaniem braków, który stanowi jednocześnie wezwanie Wykonawcy do dostarczenia wymaganych dokumentów do daty wskazanej przez Zamawiającego. Brak dokumentacji, o której mowa w ust. 12 wiąże się ze sporządzeniem protokołu braków ze wskazaniem terminu ich usunięcia.
5. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, iż jest uprawniony do udzielenia Zamawiającemu licencji na warunkach określonych w niniejszej umowie, jak również udzielenia licencji na warunkach określonych w niniejszej umowie nie narusza praw osób trzecich. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, jeżeli powyższe oświadczenie lub gwarancja okażą się nieprawdziwe.
6. Wykonawca, w każdym przypadku i czasie, zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności w związku z roszczeniami lub żądaniami z tytułu naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, które zgłoszono w związku z dostarczeniem przez Wykonawcę dokumentów, a także w związku z używaniem przez Zamawiającego dokumentacji.

**IV. Warunki realizacji dostawy systemów**

***System dynamicznego zarządzania ładowaniem oraz system monitoringu stacji ładowania***

1. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia systemu dynamicznego zarządzania ładowaniem oraz dostarczenia systemu monitoringu stacji - o parametrach opisanych w OPZ.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, uruchomienia i doprowadzenia do pełnej funkcjonalności systemu dynamicznego zarządzania ładowaniem pojazdów (zwanego dalej Systemem) oraz systemu monitoringu stacji ładowania.
3. Zamawiający wymaga zainstalowania Systemu na serwerze zewnętrznym z dostępem za pomocą bezpiecznego, szyfrowanego połączenia, który umożliwi obsługę nie mniej niż 25 punktów ładowania z możliwością rozszerzenia ilości punktów ładowania; oraz z oprogramowaniem do wykonywania archiwizacji danych oraz tworzenia kopii zapasowych do pełnej obsługi Systemu. Serwer Systemu musi posiadać parametry niezbędne do prawidłowego działania Systemu.
4. Urządzenia będą przesyłały informacje za pomocą GSM (minimum LTE) i/lub Wifi.
5. Szczegółowe informacje dotyczące systemów zawiera OPZ - załącznik nr 1 do umowy.
6. Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia określonego w umowie gwarancję oraz serwis gwarancyjny w zakresie systemów. Warunki gwarancji określa **załącznik nr 4 do Umowy** Ramowe wymagania dotyczące gwarancji oraz serwisu dla infrastruktury ładowania, systemu dynamicznego zarządzania ładowaniem oraz systemu monitoringu stacji ładowania.
7. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 niniejszej Umowy, Zamawiający udziela nieograniczonej terytorialnie, bezwarunkowej, nieodwołanej, niewyłącznej licencji uprawniającej do korzystania ze wszystkich elementów systemów. Licencja dotyczy następujących pól eksploatacji:

a) korzystania w dowolny sposób, w całości lub w części, w ramach przedsiębiorstwa Zamawiającego,

b) wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania, przetwarzania i przechowywania, w tym wykorzystywania w celu zbierania, przesyłania, udostępniania i usuwania danych,

c) trwałego lub czasowego utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności w celu korzystania, administrowania, a także w celu wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania, przeprowadzania szkoleń, sporządzenia kopii zapasowych, odzyskiwania danych na wypadek awarii czy też dokonywania innych czynności administracyjnych,

d) wprowadzenia do pamięci komputera lub innego urządzenia, a także udostępnienia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym za pośrednictwem sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych (intranet, extranet), w zakresie koniecznym do korzystania w ramach działalności Zamawiającego,

e) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian, w tym poprawiania błędów,

f) rozpowszechniania w zakresie koniecznym do zapewnienia korzystania przez uprawnionych użytkowników w ramach działalności Zamawiającego.

1. Licencja na systemy udzielana jest na okres pięciu lat.
2. Udzielona licencja obejmuje także wszelkie zmiany i aktualizacje wprowadzone przez Wykonawcę do systemów oraz kolejne wersje systemów.
3. W chwili przekazania lub udostępnienia Zamawiającemu przez Wykonawcę jakiegokolwiek nośnika, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności takiego nośnika. Jeżeli w okresie trwania Umowy zostanie stwierdzona wadliwość materiałowa lub wadliwość zapisu systemów na nośniku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca bez odrębnego wynagrodzenia, wymieni niezwłocznie wadliwy nośnik na nośnik wolny od wad.
4. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, iż jest uprawniony do udzielenia Zamawiającemu licencji na warunkach określonych w niniejszej umowie, jak również udzielenia licencji na warunkach określonych w niniejszej umowie nie narusza praw osób trzecich. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, jeżeli powyższe oświadczenie lub gwarancja okażą się nieprawdziwe.
5. Wykonawca, w każdym przypadku i czasie, zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności w związku z roszczeniami lub żądaniami z tytułu naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, które zgłoszono w związku z dostarczeniem przez Wykonawcę systemów, a także w związku z używaniem przez Zamawiającego systemów.

**§ 3**

**Wartość Przedmiotu Umowy**

1. **Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Przedmiotu Umowy ustalone na podstawie ceny oferty Wykonawcy wynosi**:

brutto …………………....………. zł, w tym podatek od towarów i usług (VAT) …….………………………….. zł, netto …………………………………...………………….... zł, w tym:

1. **za dostawę, posadowienie, zamontowanie oraz podłączenie i uruchomienie nowych urządzeń infrastruktury ładowania umożliwiających jednoczesne ładowanie 10 autobusów elektrycznych mocą sumaryczną nie mniejszą niż 800 kW opartych na strukturze jednostek mocy (power unit) oraz satelitach w ilości 5 sztuk po 2 punkty ładowania każda - w lokalizacji nr 1 montażu)**

………………..: brutto …………………....………. zł, w tym podatek od towarów i usług (VAT) …….………………………….. zł, netto …………………………………...………………….... zł, **w tym cena jednostkowa** ………………..: brutto …………………....………. zł, w tym podatek od towarów i usług (VAT) …….………………………….. zł, netto …………………………………...………………….... zł

1. **za dostawę, posadowienie, zamontowanie oraz podłączenie i uruchomienie nowych urządzeń infrastruktury ładowania umożliwiających jednoczesne ładowanie 6 autobusów elektrycznych mocą sumaryczną nie mniejszą niż 500 kW oparte na strukturze jednostek mocy (power unit) oraz satelitach w ilości 3 sztuki po 2 punkty ładowania każda - w lokalizacji nr 2 montażu)**

………………..: brutto …………………....………. zł, w tym podatek od towarów i usług (VAT) …….………………………….. zł, netto …………………………………...………………….... zł, **w tym cena jednostkowa** ………………..: brutto …………………....………. zł, w tym podatek od towarów i usług (VAT) …….………………………….. zł, netto …………………………………...………………….... zł

1. **za dostawę, posadowienie, zamontowanie oraz podłączenie i uruchomienie 1 fabrycznie nowej, stacji ładowania wyposażonej w dwa punkty ładowania umożliwiającej jednoczesne ładowanie 2 autobusów elektrycznych mocą sumaryczną nie mniejszą niż 160 kW/** **za dostawę, posadowienie, zamontowanie oraz podłączenie i uruchomienie nowego urządzenia infrastruktury ładowania umożliwiającego jednoczesne ładowanie 2 autobusów elektrycznych mocą sumaryczną nie mniejszą niż 160 kW oparte na strukturze jednostki mocy (power unit) oraz satelicie w ilości 1 sztuka po 2 punkty ładowania - w lokalizacji nr 3 montażu[[1]](#footnote-2)**

………………..: brutto …………………....………. zł, w tym podatek od towarów i usług (VAT) …….………………………….. zł, netto …………………………………...………………….... zł,

1. **za dostarczenia systemu dynamicznego zarządzania ładowaniem oraz systemu monitoringu stanu stacji ładowania**

………………..: brutto …………………....………. zł, w tym podatek od towarów i usług (VAT) …….………………………….. zł, netto …………………………………...………………….... zł, w tym:

1. cena za dostarczenie systemu dynamicznego zarządzania ładowaniem ………………..: brutto …………………....………. zł, w tym podatek od towarów i usług (VAT) …….………………………….. zł, netto …………………………………...………………….... zł
2. cena za dostarczenie systemu monitoringu stanu stacji ładowania

………………..: brutto …………………....………. zł, w tym podatek od towarów i usług (VAT) …….………………………….. zł, netto …………………………………...………………….... zł

1. W wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 1, zawarte są wszelkie koszty i wydatki Wykonawcy, jakie będzie on musiał ponieść w celu należytego wykonania Umowy.
2. Ceny podane w Umowie zawierają wszystkie ciężary publicznoprawne (w` tym w szczególności opłaty celne, podatki importowe, akcyzę) oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w Umowie, których poniesienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy, w tym w szczególności koszty transportu urządzeń w miejsce wskazane przez Zamawiającego, koszty ubezpieczenia urządzeń na czas konieczny do ich przetransportowania oraz dokonania montażu, uruchomienia oraz odbioru technicznego, koszty wymaganych szkoleń, koszty udzielonej gwarancji oraz serwisu, koszty udzielenia/przekazania Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji w tym techniczno - eksploatacyjnej, licencji, instrukcji, itp. do ich wykorzystania (jeśli wymagane), koszty wszelkich urządzeń dodatkowych wraz z kosztami montażu, a także koszty wymaganej dokumentacji przewidzianej w Umowie oraz załącznikach, koszty związane z przeprowadzeniem odbiorów, w tym koszty zapewnienia osób i instytucji niezbędnych do ich przeprowadzenia, pozostałe koszty określone w dokumentach zamówienia niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

**§ 4**

**Gwarancja jakości**

1. Wykonawca zapewnia, iż że dostarczane urządzenia są fabrycznie nowe i nieużywane do prezentacji lub celów o podobnym charakterze, a także, że są wolne od wad fizycznych i prawnych, w szczególności nie są przedmiotem zastawu oraz nie są obciążone prawami osób trzecich. Szczegółowe warunki gwarancji oraz obsługi serwisowej infrastruktury ładowania wraz z systemami określone zostały w **załączniku nr 4** do Umowy.
2. Zobowiązanie Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji przechodzi na jego ewentualnych następców prawnych. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji należytej jakości niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne.
3. Strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi w ten sposób, że czas trwania rękojmi oraz zakres uprawnień z tytułu rękojmi jest analogiczny, jak z tytułu udzielonej gwarancji należytej jakości, niezależnie od uprawnień przysługujących na podstawie kodeksu cywilnego.
4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z gwarancji lub rękojmi, Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
5. W sprawach spornych, dotyczących możliwości skorzystania z gwarancji Zamawiający i Wykonawca zastrzegają sobie prawo do powołania biegłego, który na podstawie ekspertyzy wykaże przyczynę uszkodzenia. Wynik ekspertyzy będzie wiążący dla stron Umowy. Kosztami ekspertyzy zostanie obciążony Wykonawca lub Zamawiający w zależności od wyniku ekspertyzy.
6. Okres gwarancji na każde urządzenie wydłuża się wydłuża się o czas, przez który Zamawiający nie mógł korzystać z urządzenia w związku ze zgłoszoną wadą.
7. Kopie dokumentów gwarancji udzielanych przez producentów urządzeń, zostaną załączone do protokołów odbioru końcowego infrastruktury ładowania. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się w terminie do dnia upływu odpowiedniego okresu gwarancji uzyskać dla Zamawiającego lub przenieść na Zamawiającego uprawnienia z dokumentów gwarancji udzielonych przez producentów urządzeń, których okres gwarancji jest dłuższy od odpowiedniego okresu gwarancji, ze skutkiem na moment wygaśnięcia odpowiedniego okresu gwarancji.

**§ 5**

**[Szkolenia]**

1. Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego na warunkach i w zakresie określonym w **załączniku nr 1** do Umowy*.*
2. Szczegółowe terminy szkolenia oraz ich program Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym.
3. Z tytułu przeprowadzenia wszystkich szkoleń Wykonawcy nie przysługuje prawo do osobnego wynagrodzenia. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu przeprowadzenia wszystkich szkoleń zostało skalkulowane z ofercie.
4. Wykonawca ponosi koszty przeprowadzenia szkolenia łącznie z materiałami szkoleniowymi.

**§ 5**

**Prawa własności intelektualnej**

Wykonawca oświadcza, że przysługują mu lub przysługiwać będą, wszystkie autorskie prawa majątkowe oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej niezbędne do należytego wykonania zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy, w tym w szczególności do udzielenia licencji lub przyznania Zamawiającemu innych praw własności intelektualnej zgodnie z warunkami Umowy. Prawa te nie są i nie będą obciążone jakimikolwiek roszczeniami osób trzecich.

**§ 7**

**Przedstawiciele Stron**

1. Przedstawicielem Zamawiającego wyznaczonym do kontaktów w sprawie realizacji Umowy będzie:

………………….. tel. ……………………… , e-mail: ……………………………..

1. Przedstawicielem Wykonawcy wyznaczonym do kontaktów w sprawie realizacji Umowy będzie: ……………. tel. ……….…………………….., e-mail:
2. Strona może w każdym czasie zmienić osoby, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, jak również wskazane powyżej dane kontaktowe ww. osób, przy czym zmiana taka jest skuteczna wobec drugiej strony z chwilą otrzymania przez druga Stronę pisemnego oświadczenia o zmianie. Zmiana ww. osób nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.
3. O ile inaczej nie zastrzeżono w treści Umowy, wzajemna korespondencja Stron dokonywana będzie w formie pisemnej na adresy wskazane w komparycji Umowy lub dokumentowej (e-mail), w szczególności poprzez przesłanie skanu dokumentu na następujące adresy e-mail:

dla Zamawiającego:

e-mail: sekretariat@kolejemalopolskie.com.pl

dla Wykonawcy:

e-mail: ………………………………………………………………………..………………..…………

5. Strony zobowiązane są zawiadamiać się wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu korespondencyjnego i adresu e-mail. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo przesłane pod ostatnio wskazany przez Stronę adres i zwrócone z adnotacją o braku możliwości doręczenia, traktuje się jak doręczone.

1. Dane osób wskazanych w ust. 1 i 2 są przekazywane przez Strony tylko i wyłącznie w celu wykonania niniejszej Umowy.
2. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy w całym okresie jej realizacji aż do upływu najdłuższego terminu obowiązywania gwarancji jakości lub rękojmi za wady. Solidarna odpowiedzialność wobec Zamawiającego nie jest uzależniona od wewnętrznych uregulowań Wykonawcy oraz rozliczeń między stronami spółki cywilnej/uczestnikami Konsorcjum i podwykonawcami.

**§ 9**

**Rozliczenia**

1. Za należytą realizację Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wskazane w § 3 ust. 1 Umowy. Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy jednorazowo w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy tj. w kwocie ……………………………………………….. (słownie: ……………………………………………………………….). Wykonawca może wystawić fakturę zaliczkową nie wcześniej niż 1 marca 2026 r. Faktura zaliczkowa powinna uwzględniać odrębnie wartości każdego urządzenia oraz systemów, faktura zaliczkowa będzie zaliczona na poczet ceny dostawy każdego urządzenia oraz systemów.
2. Podstawą do wstawienia faktury VAT będzie protokół odbioru dostawy infrastruktury podpisany bez uwag Zamawiającego.
3. Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT do której Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kserokopię protokołu odbioru dostawy infrastruktury ładowania bez uwag Zamawiającego.
4. Wykonawca wystawi zbiorczą fakturę VAT. Faktura VAT będzie wystawiona w terminie 7 dni od podpisania bez uwag Zamawiającego protokołu odbioru dostawy infrastruktury ładowania bez uwag.
5. Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest zarejestrowany jako czynny / zwolniony podatnik[[2]](#footnote-3) podatku od towarów i usług.
6. Faktura winna być wystawiona na:

**„Koleje Małopolskie” Sp. z o.o.**

**ul. Wodna 2, 30-556 Kraków**

**NIP: 6772379445**

1. [Formy faktur oraz Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF)]:
   1. Dopuszcza się złożenie faktury w formie:
2. papierowej,
3. ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania,
4. elektronicznej, na zasadach określonych w porozumieniu w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej.
5. Zamawiający prowadzi Konto Podmiotu na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF). Właściwą dla Zamawiającego PFE jest Broker PEF Infinite dostępny pod adresami:

<https://efaktura.gov.pl> (Portal PEF)

<https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl>

Numer PEPPOL: NIP 6772379445.

1. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczania w ustrukturyzowanej fakturze elektronicznej, oprócz elementów wymaganych przepisami ustawy o VAT informacji o numerze umowy zamówienia publicznego oraz danych dotyczących odbiorców płatności.
2. W ramach zawartej umowy Wykonawca może wybrać wyłącznie jedną formę składania faktur stosując ją konsekwentnie w czasie realizacji umowy niezależnie od liczby wystawianych faktur i dokonanych płatności. W przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesyłanie faktur w wybranej formie możliwe jest przesłanie faktury w innej formie, w tym papierowej, pod warunkiem poinformowania o tym Zamawiającego.
3. Otrzymywanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy PEF nie wymaga zgody określonej w art. 106n ust. 1 ustawy o VAT.
4. Otrzymywanie innych ustrukturyzowanych dokumentów za pośrednictwem platformy PEF, w tym faktur korygujących wymaga zgody stron umowy.
5. Faktury należy doręczyć Zamawiającemu w terminie 5 dni od daty ich wystawienia. Dopuszczalność przesyłania faktur elektronicznie zależna jest o podpisania dodatkowego porozumienia w tej sprawie. Wzór porozumienia stanowi **załącznik nr 9** do Umowy.
6. Płatność wynagrodzenia zostanie dokonana w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru końcowego, w drodze przelewu na rachunek bankowy wskazany w „Oświadczeniu Wykonawcy o rachunku bankowym”, stanowiącym **załącznik nr 10** do Umowy. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie złożyć Zamawiającemu zaktualizowane oświadczenie. Do czasu doręczenia Zamawiającemu oświadczenia wskazującego nowy numer rachunku zapłata przez Zamawiającego na dotychczasowy numer rachunku uznawana będzie za skuteczne wykonanie obowiązku płatniczego Zamawiającego. W sytuacji, kiedy Wykonawca wskazał w powyższy sposób więcej niż jeden numer rachunku bankowego Zamawiający uprawniony jest do dokonywania zapłat z Umowy na dowolny z wskazanych przez Wykonawcę rachunków.
7. Zamawiający oświadcza, że może realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment) w rozumieniu art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zapłatę w ten sposób uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w ust. 9 powyżej.
8. Mechanizm podzielonej płatności stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm ten nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata kary umownej).
9. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
10. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 9 powyżej, jest rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe prowadzony jest rachunek VAT.
11. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania i wskazywania na fakturze VAT rachunku bankowego, na który realizowane będą płatności z tytułu realizacji niniejszej Umowy, wskazanego w danych Wykonawcy objętych elektronicznym wykazem podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanym dalej „białą listą podatników VAT”.
12. Jeżeli podany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego nie spełnia wymogów, o których mowa w ust.14, tj. nie jest zawarty w danych Wykonawcy w białej liście podatników VAT, to Zamawiający ma prawo wstrzymania płatności bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu, tj. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne kary umowne, odsetki ustawowe i inne rekompensaty, do czasu wpisania podanego na fakturze rachunku bankowego do danych Wykonawcy zawartych w białej liście podatników VAT i poinformowania przez Wykonawcę o tym fakcie Zamawiającego; w takim przypadku obowiązywał będzie termin płatności zgodny z fakturą (umową), a ewentualne odsetki naliczane mogą być dopiero po upływie 15 dni od dnia wpisania rachunku do danych Wykonawcy zawartych w białej liście podatników VAT i poinformowania o tym Zamawiającego.
13. Płatność dokonywana będzie przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, który spełnia wymagania, o których mowa w ust. 14.
14. Za datę uregulowania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
15. W razie uchybienia przez Zamawiającego terminowi płatności faktury Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienia za każdy dzień opóźnienia.
16. Zaliczka wypłacona przez Zamawiającego zostanie rozliczona wraz z fakturą zbiorczą, o której mowa w ust. 4.
17. Warunkiem płatności zaliczki, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia ich rozliczenia w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 442 ust. 3 pkt 1-3 Ustawy p.z.p., w kwocie odpowiadającej wysokości zaliczki, z zastrzeżeniem obowiązku utrzymywania zabezpieczenia do czasu pełnego rozliczenia zaliczki przez Wykonawcę.
18. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia zaliczki, o których mowa w ust. 20 niniejszego paragrafu, na jedną lub kilka form określonych w art. 442 ust. 3 pkt 1-3 Ustawy p.z.p.
19. W przypadku wyboru przez Wykonawcę gwarancji lub poręczenia jako formy zabezpieczenia rozliczenia zaliczki, o której mowa w ust. 20 niniejszego paragrafu, poręczenie lub gwarancja winny zawierać następujące elementy:
20. wskazanie Wykonawcy,
21. wskazanie Zamawiającego jako beneficjenta poręczenia lub gwarancji,
22. wskazanie Gwaranta (podmiotu udzielającego poręczenia lub gwarancji) wraz z ich siedzibami, wskazanie zaliczki, na której zabezpieczenie rozliczenia udzielone zostało poręczenie lub gwarancja,
23. wskazanie sumy gwarancyjnej odpowiadającej wysokości zaliczki, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
24. wskazanie terminu ważności poręczenia lub gwarancji,
25. nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie poręczyciela lub gwaranta do zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego pełnej kwoty zabezpieczenia rozliczenia zaliczki.
26. Dokument poręczenia lub gwarancji, o treści zgodnej z ust. 22 niniejszego paragrafu oraz zaakceptowanej przez Zamawiającego, powinien być złożony w oryginale w siedzibie Zamawiającego.
27. Zabezpieczenie rozliczenia zaliczki, o którym mowa w ust. 20 niniejszego paragrafu, wniesione w formie poręczenia lub gwarancji wygasa w dniu protokolarnego potwierdzenia przez upoważnionych przedstawicieli Stron jej pełnego rozliczenia przez Wykonawcę.
28. Zabezpieczenie rozliczenia zaliczki, o którym mowa w ust. 20 niniejszego paragrafu, służy zaspokojeniu roszczeń z tytułu nierozliczenia wypłaconej Wykonawcy zaliczki, w tym roszczeń wynikających z faktu przedterminowego wygaśnięcia Umowy.
29. Wykonawca oświadcza, że z tytułu transakcji będących przedmiotem Umowy wykona prawidłowo zobowiązania podatkowe, w szczególności prawidłowo określi stawki podatku od towarów i usług oraz wpłaci na rachunek urzędu skarbowego kwotę podatku od towarów i usług przypadającą na te transakcje. W przypadku uznania przez administrację podatkową, że z tytułu przedmiotowych transakcji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający nie wykonał prawidłowo zobowiązań podatkowych, Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia obciążeń nałożonych na Zamawiającego przez administrację podatkową.
30. Wynagrodzenie netto zostanie powiększone o podatek od towarów i usług, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa (VAT).
31. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wynagrodzenie netto nie ulega zmianie, a jedynie kwota VAT i wynagrodzenie brutto.
32. Zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.

**§10**

**Waloryzacja Umowy**

1. Strony przewidują możliwość zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z art. 455 Pzp, gdy dotyczyć ona będzie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie aneksu do Umowy, w następujących okolicznościach:

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

- na zasadach i w sposób określony w ust. 2 – 12 poniżej, jeżeli wskazane okoliczności będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.

1. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1 powyżej, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku.
2. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1 powyżej, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
3. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 lub pkt 4 powyżej, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo wysokość kosztów realizacji przedmiotu Umowy w związku z wprowadzeniem pracowniczych planów kapitałowych.
4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2 powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi na rzecz Zamawiającego na podstawie Umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 oraz pkt 4 powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi na podstawie Umowy lub w związku z ponoszeniem przez Wykonawcę kosztów wynikających z wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.
6. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy, uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
7. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 lub pkt 4 powyżej, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:
   * 1. pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących Umowę (bez ujawniania tzw. „danych wrażliwych”), wraz z określeniem zakresu, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2 powyżej, lub
     2. pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi (bez ujawniania tzw. „danych wrażliwych”), wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 powyżej, lub
     3. pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi (bez ujawniania tzn. danych wrażliwych) wraz z kwotami składek uiszczanych w ramach pracowniczych planów kapitałowych w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 4 powyżej.
8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 powyżej, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 8 pkt 2 i 3 powyżej.
9. W terminie do 14 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7 powyżej, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
10. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7 powyżej. W takim przypadku przepisy ust. 7-10 powyżej stosuje się odpowiednio.
11. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 30 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
12. Niezależnie od postanowień ustępów powyżej, Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy.
13. Przez zmianę cen materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w Ofercie.
14. Jeżeli zmiana ceny materiałów lub kosztów, o której mowa w ust. 14 względem ceny lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, zmieni się co najmniej o 10% Strona uprawniona będzie do wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia.
15. Zmieniona wartość wynagrodzenie, obowiązywać będzie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Strona wystąpiła z takim wnioskiem, o ile druga Strona uzna, iż rzeczywiście doszło do zmiany cen materiałów lub kosztów mających wpływ na wysokość wynagrodzenia.
16. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 13, ustalana będzie na podstawie półrocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W przypadku gdyby wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS.
17. Strona wnioskująca o zmianę wysokości wynagrodzenia zobowiązana jest przedstawić we wniosku, o którym mowa w ust. 15, w jaki sposób zmiana cen materiałów lub kosztów miała wpływ na koszt realizacji przedmiotu Umowy. Strona może wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 15 nie wcześniej niż po upływie 1 roku od dnia podpisania Umowy.
18. W przypadku, o którym mowa w ust. 13  łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, w trakcie obowiązywania Umowy nie może przekroczyć 8% pierwotnej wartości Umowy.
19. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, o której mowa w art. 439 ust. 5 Pzp., w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest również poinformować pisemnie Zamawiającego o dokonanej zmianie wynagrodzenia podwykonawcy lub powodach braku dokonania takiej zmiany. Do zawiadomienia Wykonawca załączy oświadczenie podwykonawcy potwierdzającego terminową zapłatę z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia.
20. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1-4 obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeszcze nie wykonano.

**§ 11**

**Kary umowne**

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy naliczane będą kary umowne wskazane w dalszych postanowieniach niniejszego paragrafu.
2. Naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane notą obciążeniową Zamawiającego doręczoną Wykonawcy. Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Z zastrzeżeniem ust. 2 zdanie drugie, kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowej Zamawiającego.
4. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy w całości lub części z winy Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % łącznej wartości brutto Umowy określonej w § 3 ust. 1.
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
   * 1. za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 – w wysokości 20.000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), licząc za każdy dzień zwłoki,
     2. za niedotrzymanie terminów, o których mowa Harmonogramie – w wysokości 1000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych), licząc za każdy dzień zwłoki za każdy przypadek,
     3. za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy przy odbiorze - w wysokości 1000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych), licząc za każdy dzień zwłoki od wyznaczonego w protokole terminu,
     4. za zwłokę w usunięciu wad, usterek, awarii stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, które uniemożliwiają ładowanie pojazdów w wysokości 2000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), licząc za każdy dzień zwłoki;
     5. za zwłokę w usunięciu wad, usterek, awarii stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, innych niż wymienione w pkt 4) w wysokości 500 PLN (słownie: pięćset złotych), licząc za każdy dzień zwłoki;
     6. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w nieprzedłużeniu lub nie zawarciu nowej umowy ubezpieczenia przez Wykonawcę w wysokości 2000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), licząc za każdy dzień zwłoki,
     7. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną za naruszenia przez Wykonawcę obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w § 19, w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) za każdy pojedynczy przypadek naruszenia tego obowiązku.
     8. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 p.z.p. – za każdy dzień zwłoki.
6. Kary umowne należą się Zamawiającemu niezależnie od poniesienia szkody ani od jej wysokości. Jeżeli szkoda wynikła z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przewyższa wysokość naliczonej kary umownej lub nie jest objęta karą umowną, wówczas Zamawiający może żądać odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary na zasadach ogólnych.
7. Maksymalna wysokość kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy wynosi 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.
8. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 7 nie pozbawia przysługującego Zamawiającemu uprawnienia do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wysokość szkody przekracza wartość naliczonych kar umownych.
9. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że zastrzeżenie i zapłata kar umownych nie wyłącza obowiązku Wykonawcy do wykonania Przedmiotu Umowy wolnego od wad i usterek ani uprawnień Zamawiającego związanych z obowiązkami Wykonawcy dotyczącymi wad i usterek Przedmiotu Umowy.
   * + **12**

**Podwykonawcy**

1. Wykonawca powierza do wykonania Podwykonawcom wskazany poniżej zakres przedmiotu Umowy: [nazwa podwykonawcy] ………………………[zakres podwykonawstwa] …………………….. (zgodnie z ofertą Wykonawcy).
2. Wykonawca w toku realizacji Umowy może powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy podwykonawcy. Powierzenie wykonania części Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy.
3. Za Podwykonawcę uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną, albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, z którą Wykonawca zawarł umowę, za zgodą Zamawiającego, na wykonanie części przedmiotu Umowy.
4. Realizacja niniejszej Umowy przy pomocy Podwykonawców może odbywać się po uzyskaniu zgody Zamawiającego. Wykonawca jest obowiązany przedłożyć, na każde żądanie Zamawiającego, umowę z Podwykonawcą określającą pełny zakres powierzonych czynności.
5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.
6. Zmiana Podwykonawcy jest dopuszczalna za pisemną zgodą Zamawiającego bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy.
7. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu udzielenia zamówienia\*, Wykonawca jest obowiązany wykazać, że inny Podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spełnia je w nie mniejszym stopniu niż był wymagany dla udzielenia zamówienia
8. W przypadku powierzenia Podwykonawcy do wykonania części przedmiotu Umowy, Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za jego działania lub zaniechania jak za własne działania lub zaniechania.
   * + **13**

**Siła wyższa**

1. Strony zgodnie uznają, że siła wyższa to zdarzenie zewnętrzne, nagłe i niezależne od woli Stron, którego wystąpienia lub dokładnego wpływu na realizację Umowy nie można było przewidzieć, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron (dalej „Siła Wyższa”). Za przejawy Siły Wyższej Strony uznają w szczególności między innymi:
   1. klęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź, inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne,
   2. akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy,
   3. działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu,
   4. strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje, z wyłączeniem strajków u Stron lub Podwykonawców lub Dalszych podwykonawców
   5. epidemie, pandemie,
   6. uderzenie pioruna,
   7. wybuch lub pożar.
2. Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się z jakiegokolwiek zobowiązania objętego Umową, Strona ta zobowiązana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wystąpienia Siły Wyższej, zawiadomić drugą Stronę na piśmie o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą wymieniając przy tym zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mogła się wywiązać, wskazując przewidywany okres, w którym nie będzie możliwe wykonywanie Umowy oraz wykazując wpływ Siły Wyższej na niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy oraz potwierdzić ten wpływ dołączając do pisma świadczące o tym oświadczenia lub dokumenty.
3. Zawiadomienie Strony, o którym mowa w ust. 2, powinno zawierać szczegółowe wyjaśnienia oraz być poparte stosownymi dowodami, np. dokumentacją potwierdzającą związek przyczynowo skutkowy pomiędzy wystąpieniem Siły Wyższej a brakiem możliwości realizacji określonych zobowiązań umownych. Druga Strona ustosunkuje się do przedstawionych dowodów na piśmie w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia.
4. Strona powołująca się na Siłę Wyższą powinna także dążyć do kontynuowania realizacji swoich zobowiązań w rozsądnym zakresie oraz podjąć działania niezbędne do zminimalizowania skutków działania Siły Wyższej oraz czasu jej trwania.
5. Strony – po wykazaniu wpływu wystąpienia Siły Wyższej na brak możliwości realizacji określonych zobowiązań umownych - nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w całości lub w części, w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej. W wypadku zaistnienia Siły Wyższej o charakterze długotrwałym, powodującej niewykonywanie Umowy przez okres dłuższy niż 90 (słownie: dziewięćdziesiąt) dni, Strony będą prowadzić negocjacje w celu określenia dalszej realizacji lub rozwiązania Umowy.
   * + - **14**

**Zmiany Umowy**

1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem wskazanych warunków ich wprowadzenia.
2. Zmiana wszelkich danych kontaktowych (np. osoby kontaktowe, numery telefonów adresy email) wskazanych w niniejszej umowie jest dopuszczalna za powiadomieniem drugiej Strony w formie pisemnej lub elektronicznej bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany Umowy w następujących przypadkach:
   1. zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli zmiana ta wpływa na zakres lub warunki wykonania przez Strony świadczeń wynikających z Umowy;
   2. konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji lub konstrukcji stacji ładowania/punktów ładowania spowodowanych zmianami w przepisach prawa, normach,
   3. zmiany zapisów warunków gwarancji i serwisu, jeśli zmiany te wynikają z konieczności dostosowania przedmiotu zamówienia do zmieniających się wymagań wynikających z przepisów prawnych, norm itp.,
   4. w przypadku działań i zaniechań instytucji polskich bądź Unii Europejskiej zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finansowanie Projektu, w ramach którego jest realizowany Przedmiot Umowy (w szczególności takich jak zmiana lub przyjęcie nowych wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków czy sprawozdawczości w zakresie realizacji Projektu, zmiany terminów, zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy);
   5. zmiany stawki podatku od towarów i usług jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
   6. konieczności wszczęcia postępowania sądowego, administracyjnego lub karnego;
   7. konieczności zmiany sposobu realizacji Umowy lub zmiany terminów określonych w Umowie z uwagi na wystąpienie okoliczności spowodowanych siłą wyższą zdefiniowaną Umowie;
   8. powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie da się usunąć w inny sposób, zaś zmiana będzie umożliwiać usunięcie tych rozbieżności i doprecyzowanie postanowień Umowy w sposób jednoznaczny dla jej interpretacji przez Strony;
   9. oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych mogących mieć wpływ na interpretację postanowień Umowy;
   10. obniżenia cen lub marży - w każdym czasie bez względu na okoliczności;
   11. wydłużenia w prawnie dopuszczalnym zakresie terminów płatności za zgodą obydwu Stron;
   12. wystąpienia okoliczności (pomimo zachowania przez Zamawiającego należytej staranności), polegającej na opóźnieniu w wykonaniu robót budowlanych związanych z budową miejsc posadowienia stacji ładowania/punktów ładowania umożliwiających ich montaż w dedykowanej lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Zamawiający poinformuje Wykonawcę o opóźnieniu i dopuści możliwość przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia, maksymalnie do dnia 15.06.2026 r.,
   13. polegająca na zastąpieniu stacji ładowania wymienionych w ofercie Wykonawcy innymi stacjami ładowania/punktami ładowania, pod warunkiem zachowania minimalnych parametrów i pierwotnego przeznaczenia (funkcji) zastępowanych stacji ładowania/punktów ładowania (wynikających z opisu przedmiotu zamówienia lub kryteriów oceny ofert) oraz ceny nie wyższej od oferowanej, w przypadku:
   14. gdy w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe będzie dostarczenie przedmiotu zamówienia uwzględniającego najbardziej aktualne i adekwatne rozwiązania techniczne lub technologiczne,
   15. gdy z powodu zmiany obowiązujących przepisów prawa konieczne okaże się zastąpienie stacji ładowania wymienionych w ofercie Wykonawcy innymi stacjami ładowania/punktami ładowania,
   16. zaprzestania produkcji komponentów (elementów) wymienionych w ofercie Wykonawcy - przez jego producenta (zostało wycofane z produkcji oraz nastąpiło wyczerpanie zapasów u ewentualnych dystrybutorów) na bardziej aktualne i adekwatne rozwiązania techniczne lub technologiczne.
4. Wnioski Stron o dokonanie zmian w Umowie powinny być składane na piśmie i zawierać dokładny opis proponowanej zmiany. Do wniosków należy załączyć dokumenty uzasadniające wprowadzenie zmiany. Po otrzymaniu wniosku o dokonanie zmiany lub po złożeniu propozycji zmiany, Strona pisemnie poinformuje drugą Stronę o możliwościach i warunkach wprowadzenia zmian.

**§ 15**

**RODO**

Dopełniając wymogów art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 27.04.2016, str. 1, z późn.zm.), zwanego dalej **„RODO”**, Zamawiający informuje, co następuje.

**Oznaczenie Administratora danych osobowych.**

1. Administratorem danych osobowych osób wskazanych w Umowie jest spółka: „Koleje Małopolskie”   
   sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wodna 2, 30-556 Kraków, KRS 0000500799 (Administrator).
2. Z Administratorem danych można kontaktować się na wyżej podany adres korespondencyjny lub na adres mailowy: sekretariat@kolejemalopolskie.com.pl.

**Inspektor Ochrony Danych.**

1. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem: [iod@kolejemalopolskie.com.pl](mailto:iod@kolejemalopolskie.com.pl) lub na wyżej podany adres korespondencyjny.

**Cel oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.**

1. Dane osobowe strony Umowy, a także jej przedstawicieli oraz innych osób wykonujących Umowę np. pracowników lub współpracowników, będą przetwarzane w celu zawarcia oraz wykonania Umowy przez Administratora, a także w związku z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora związanym z realizacją Umowy (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO).
2. Dane osobowe mogą być przetwarzane także w celu realizacji zobowiązań publicznoprawnych wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w związku z przepisami podatkowymi).
3. Dane osobowe mogą być przetwarzane także w celu dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z Umową (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora).

**Odbiorcy danych osobowych.**

1. Odbiorcami danych mogą być podmioty, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy na świadczenie usług (serwisowych, informatycznych, doradczych, księgowych, ubezpieczeniowych, kurierskich, pocztowych), podmioty przeprowadzające kontrole lub audyty u Administratora oraz podmioty, które uprawnione są do otrzymania danych przepisami prawa.

**Okres przechowywania danych.**

1. Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z realizacją Umowy, zobowiązań publicznoprawnych lub krócej, jeżeli zgłoszony zostanie skuteczny sprzeciw.

**Prawa osób, których dane dotyczą.**

1. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo:
2. dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych (art. 15 RODO),
3. do sprostowania lub uzupełnienia danych (art. 16 RODO),
4. do usunięcia danych (art. 17 RODO – w przypadkach tam wskazanych),
5. do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO - przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
6. do zgłoszenia sprzeciwu (art. 21 RODO - gdy przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
7. do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO - w przypadku uznania, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO).

Jednocześnie informujemy, że osobom, których dane dotyczą nie przysługuje prawo:

1. do przenoszenia danych (art. 20 RODO - przysługuje ono w przypadku, kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl [art. 6](https://gdpr.pl/baza-wiedzy/akty-prawne/interaktywny-tekst-gdpr/artykul-6-zgodnosc-przetwarzania-z-prawem) ust. 1 lit. a lub [art. 9](https://gdpr.pl/baza-wiedzy/akty-prawne/interaktywny-tekst-gdpr/artykul-9-przetwarzanie-szczegolnych-kategorii-danych-osobowych) ust. 2 lit. a RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz odbywa się w sposób zautomatyzowany).

**Wymóg podania danych.**

1. Podanie danych jest dobrowolne – ale niezbędne dla realizacji celu, w jakim zostają zebrane (podanie danych jest warunkiem zawarcia i wykonania Umowy).

**Zautomatyzowane przetwarzanie danych.**

1. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

**Obowiązek informacyjny z art. 14 RODO.**

1. Zważywszy, że dane osobowe, przetwarzane w celach, o których mowa powyżej, Administrator może otrzymać zarówno bezpośrednio – w przypadku danych samej strony Umowy, jak i pośrednio – w przypadku danych pracowników lub współpracowników strony Umowy, strona Umowy (Wykonawca) zobowiązuje się niezwłocznie wykonać obowiązki informacyjne poprzez udostępnienie niniejszej klauzuli informacyjnej wszystkim osobom, których dane przekazuje Administratorowi w oparciu o postanowienia Umowy, a także zobowiązuje się wskazać tym osobom informacje o kategorii danych, jakie są przetwarzane (dane osobowe, które będą przetwarzane obejmują dane zwykłe, w szczególności imię, nazwisko, dane kontaktowe, ewentualnie stanowisko służbowe lub inne niezbędne do wykonania Umowy) i źródle pochodzenia danych (Administrator pozyskał dane od strony Umowy).

**Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.**

13. W związku z treścią zawartej Umowy, Strony zobowiązane są do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Umowy.

**16**

**Odstąpienie od Umowy**

* 1. Zamawiający może odstąpić od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

* 1. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.
  2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
  3. Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, Zamawiający w terminie 30 dni od dnia zaistnienia poniższych okoliczności może odstąpić od Umowy w całości lub w części, jeżeli:
     + 1. zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne wobec Wykonawcy;
       2. w przypadku zwłoki w realizacji Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w części niezrealizowanej lub zrealizowanej nienależycie po wyznaczeniu dodatkowego terminu do wykonania zobowiązania nie krótszego niż 15 dni;
       3. Wykonawca bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego dokona cesji wierzytelności (przelewu lub innej czynności wywołującej podobne skutki) z Umowy;
       4. z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,
       5. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady przedmiotu , które nie dają się usunąć lub których Wykonawca nie usunął zgodnie z terminem, lub  gdy Wykonawca  nie dostarczył urządzenia wolnego od wad zgodnie z terminem mu wyznaczonym.
  4. Dla uniknięcia wątpliwości, Strony wyjaśniają, że odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z mocą wsteczną spowoduje potraktowanie Umowy jako niezawartej, co nastąpi z jednoczesnym obowiązkiem zwrotu wzajemnych świadczeń Stron; odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy ze skutkiem na przyszłość może nastąpić co do niewykonanej części Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy w całości lub w części dotyczącej określonych urządzeń, Zamawiający zobowiązany jest zwrócić Wykonawcy wszystkie dostarczone urządzenia, których odstąpienie dotyczy, a Wykonawca zobowiązany jest urządzenia zdemontować i odebrać.
  5. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę.
     + **17**

**Ubezpieczenie**

* 1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały czas realizacji Umowy polisy ubezpieczeniowej obejmującej odpowiedzialność cywilną w zakresie działalności odpowiadającej Przedmiotowi Umowy, na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000zł (słownie: jeden milion złotych).
  2. Aktualne kopie polis ubezpieczeniowych wraz z potwierdzeniem ich opłaty **stanowią załącznik nr 12 do Umowy**. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu ważności poprzednich polis (polisy) dostarczyć nową polisę.

**§18**

**Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy**

1. Wykonawca, przed podpisaniem Umowy, wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, zwane dalej: „**zabezpieczeniem**". Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach:
2. pieniądzu;
3. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
4. gwarancjach bankowych;
5. gwarancjach ubezpieczeniowych;
6. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
7. Wysokość zabezpieczenia ustalono na 5 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy, która wynosi: ………………… zł (słownie: ……………………………………………..).
8. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
9. Zabezpieczenie zostało wniesione przez Wykonawcę w formie .................................... .
10. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Wniesiona gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna mieć charakter gwarancji nieodwołalnej, bezwarunkowej oraz płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego.
11. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
12. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
13. Zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie dokonany w sposób następujący:
    1. 70% kwoty tj. …………… zł (słownie ………………………………………………) – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane w zakresie realizacji Umowy,
    2. 30% kwoty tj. …………… zł (słownie ………………………………………………..) – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji, liczonego zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
14. Zamawiający będzie miał prawo do skorzystania z ustanowionego zabezpieczenia w każdym przypadku, gdy zgodnie z niniejszą Umową, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kwoty pieniężnej. Zamawiający będzie mógł każdorazowo skorzystać z ustanowionego zabezpieczenia jedynie do wysokości kwoty, której zapłaty Zamawiający może żądać od Wykonawcy. Zamawiający może korzystać z ustanowionego zabezpieczenia wielokrotnie, aż do wyczerpania kwoty ustanowionego zabezpieczenia. Jedynym i wystarczającym warunkiem skorzystania przez Zamawiającego z ustanowionego zabezpieczenia będzie niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę, zaś w odniesieniu do zabezpieczenia złożonego w innej formie niż pieniężna, złożenie przez Zamawiającego dysponentowi środków mających służyć jako zabezpieczenie oświadczenia o prawie do ich podjęcia zgodnie z Umową.
    * + **19**

**Poufność**

1. Każda ze Stron zobowiązuje się względem drugiej Strony do zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
2. Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nieprzekazywania osobom trzecim, w tym także nieupoważnionym pracownikom:
3. sposobu realizowania Umowy;
4. informacji i danych, które Strony uzyskały w trakcie lub w związku z realizacją Umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania, w szczególności w formie pisemnej, kserokopii, faksu i zapisu elektronicznego, o ile informacje takie nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądowych lub decyzji odpowiednich władz; zasadą poufności nie jest objęty fakt zawarcia oraz warunki Umowy.
5. Ujawnienie przez którąkolwiek ze Stron jakiejkolwiek informacji poufnej, wymagać będzie każdorazowo pisemnej zgody drugiej Strony, chyba, że są to informacje publicznie dostępne, a ich ujawnienie nie nastąpiło w wyniku naruszenia postanowień Umowy.
6. Obowiązek zachowania poufności przewidziany w ust. 1-3 obowiązywać będzie przez cały okres trwania Umowy oraz 10 lat po jej zakończeniu.
7. Strona niezwłocznie poinformuje drugą Stronę o ujawnieniu informacji, organie, któremu informacje zostały ujawnione oraz zakresie ujawnienia, ponadto Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu kopii dokumentów związanych z ujawnieniem.
8. Zobowiązanie do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. stanowi **załącznik nr 11** do Umowy.
9. Niniejsza Umowa jest jawna.

**§ 20 Klauzula sankcyjna**

* 1. Umowa nie może być wykonywana w okolicznościach wskazanych w art. 5k ust. 1Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (dalej: „rozporządzenie 833/2014”), w szczególności, jeśli:
  2. Wykonawca jest lub stanie się obywatelem rosyjskim lub osobą fizyczną zamieszkałą w Rosji,
  3. Wykonawca ma siedzibę w Rosji,
  4. członek Zarządu Wykonawcy jest obywatelem rosyjskim lub ma siedzibę/zamieszkuje w Rosji,
  5. ponad 50% udziałów lub akcji Wykonawcy należy bezpośrednio lub pośrednio (np. poprzez inne osoby fizyczne lub prawne) do obywatela rosyjskiego lub osób prawnych mających siedzibę w Rosji,
  6. Wykonawca działa w imieniu lub pod kierunkiem osób lub podmiotów, o których mowa w pkt 1-4 powyżej,
  7. ponad 10% wartości zamówienia przypada na podwykonawców, poddostawców lub podmioty udostępniające zasoby, które są osobami fizycznymi lub prawnymi powiązanymi z Rosją w sposób określony w pkt 1-4 powyżej;

- chyba że Wykonawca, podwykonawca, poddostawca lub podmiot udostępniający zasoby posiadają zezwolenie, o którym mowa w art. 5k ust. 2 rozporządzenia 833/2014*,* wydane przez właściwy organ.

* 1. Wykonawca oświadcza, że:
     + - 1. nie podlega zakazowi, określonemu w artykule 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 lub uzyskał zezwolenie, określone w art. 5k ust. 2 rozporządzenia 833/2014;
         2. Umowę wykona bez udziału: podwykonawców, dostawców oraz podmiotów, na których zdolnościach polegał w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosunku do których zachodzą okoliczności wskazane w artykule 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia, chyba że podwykonawca, dostawca lub w/w podmiot uzyskał zezwolenie, o którym mowa w art. 5k ust. 2 rozporządzenia 833/2014, a zezwolenie to zostanie przedłożone Zamawiającemu;
         3. brak jest w stosunku do niego podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 7 ustawy z dnia kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, w szczególności:
     1. Wykonawca nie jest wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, dalej „rozporządzenie 765/2006”;
     2. Wykonawca nie jest wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających, dalej „rozporządzenie 269/2014”;
     3. wobec Wykonawcy nie została wydana decyzja w sprawie wpisu na listę osób i podmiotów, wobec których są stosowane środki w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, z zastosowaniem środka w postaci wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych;
     4. w stosunku do Wykonawcy beneficjentem rzeczywistym, w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nie jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka w postaci wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych;
     5. w stosunku do Wykonawcy jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości nie jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka w postaci wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych;

1. przez cały okres wykonywania Umowy oświadczenia Wykonawcy wskazane w punktach 1) – 3) zachowają aktualność i Wykonawca będzie przestrzegał zakazów i obowiązków wynikających z tych oświadczeń.
   1. Wykonawca niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni, poinformuje Zamawiającego o każdej zmianie okoliczności, określonych w ust. 2 powyżej, licząc od dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie.
   2. W przypadku uznania przez Zamawiającego, że zachodzi chociażby jedna z okoliczności, określonych w ust. 1 powyżej lub w przypadku zaistnienia okoliczności wykluczenia Wykonawcy określonych w ust. 2 pkt 3), wykonanie Umowy może zostać zawieszone przez Zamawiającego na czas wyjaśnienia wystąpienia wskazanych okoliczności, nie dłuższy niż 30 dni. Oświadczenie Zamawiającego w tym zakresie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i przesłane przy użyciu kuriera, listu poleconego lub poczty elektronicznej na adresy i do wiadomości osób wskazanych przez Wykonawcę w Umowie do kontaktu w zakresie realizacji Umowy. Dniem powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o zawieszeniu Umowy jest odpowiednio: dzień doręczenia pisma przez kuriera, dzień otrzymania listu poleconego lub dzień wysłania wiadomości pocztą elektroniczną przez Zamawiającego.
   3. Wykonawca niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni, poinformuje Zamawiającego o każdej zmianie okoliczności, określonych w ust. 2 powyżej, licząc od dnia, w którym doszło do zmiany.
   4. W przypadku uznania przez Zamawiającego, że zachodzi chociażby jedna z okoliczności, określonych w ust. 1 powyżej lub w przypadku zaistnienia okoliczności wykluczenia Wykonawcy określonych w ust. 2 pkt 3) Zamawiający może:
      * + 1. wedle własnego wyboru wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, odstąpić od Umowy lub jej części (odstąpienie może nastąpić w terminie do 45 dni od dowiedzenia się przez Zamawiającego o zajściu przesłanek do odstąpienia; nadto w takim przypadku odstąpienie będzie uznawane przez Strony jako odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy), lub
          2. wezwać Wykonawcę do:
2. usunięcia naruszenia np. poprzez zmianę podwykonawcy, poddostawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby (przy czym Wykonawca musi wykazać, że proponowany inny podmiot lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie dotyczącym udostępnianych zasobów, w stopniu nie mniejszym niż podmiot, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia),
3. przedłożenia zezwolenia, określonego w art. 5k ust. 2 rozporządzenia 833/2014,

- w terminie nie dłuższym niż 45 dni od dnia wezwania, pod rygorem odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy po upływie terminu wskazanego w wezwaniu (odstąpienie może nastąpić w terminie 14 dni od upływu terminu na przedłożenie zezwolenia).

* + - **21**

**Postanowienia końcowe**

1. Wykonawca nie ma prawa, bez uzyskania wcześniejszej, pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego, przelewać na osoby trzecie jakichkolwiek obowiązków lub uprawnień wynikających z niniejszej Umowy.
2. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Umowy jest z mocy prawa nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność, skuteczność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień.
3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, Strony zobowiązują się zawrzeć aneks do Umowy, w którym sformułują postanowienia zastępcze, których cel gospodarczy i ekonomiczny będzie równoważny lub maksymalnie zbliżony do celu postanowień nieważnych lub bezskuteczny.
4. W przypadku powstania sporu w związku z niniejszą Umową Strony dążyć będą do ugodowego rozstrzygnięcia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia. Nierozstrzygnięte przez Strony spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Językiem obowiązującym jest język polski.
6. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest wyłącznie prawo kraju Zamawiającego.
7. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron/Umowa została sporządzona w formie elektronicznej w rozumieniu art. 78(1) KC[[3]](#footnote-4).
9. Integralną część Umowy stanowią Załączniki:

|  |  |
| --- | --- |
| Załącznik nr 1 | Opis przedmiotu zamówienia |
| Załącznik nr 2 | Oferta Wykonawcy |
| Załącznik nr 3 | Umowa powierzenia |
| Załącznik nr 4 | Ramowe wymagania dotyczące gwarancji oraz serwisu |
| Załącznik nr 5 | Zasady odbioru infrastruktury ładowania wraz z systemem dynamicznego zarządzania ładowaniem oraz systemem monitoringu stanu |
| Załącznik nr 6 | Wzór protokołu odbioru technicznego infrastruktury ładowania, |
| Załącznik nr 7 | Wzór protokołu odbioru końcowego infrastruktury ładowania, |
| Załącznik nr 8 | Wzór protokołu odbioru dostawy infrastruktury ładowania, |
| Załącznik nr 9 | Porozumienie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej |
| Załącznik nr 10 | Oświadczenie Wykonawcy o rachunku bankowym |
| Załącznik nr 11 | Zobowiązanie do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa |
| Załącznik nr 12 | Polisa Wykonawcy |
| Załącznik nr 13 | Wyjaśnienia i zmiany do SWZ |

Podpisy:

**WYKONAWCA:** **ZAMAWIAJĄCY:**

1. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-2)
2. Zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-3)
3. Niepotrzebne skreślić. [↑](#footnote-ref-4)