## HTRF
Oznaczenie sprawy: PU/FENIKS/2/2025 | [16 empty] | Załącznik nr 9g do SWZ Załącznik nr 2 do Umowy
Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy dla zadania pn.: „Budowa i przebudowa odwodnienia na terenie miasta Gliwice” Część 7 - Zadanie inwestycyjne 7 - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. S. Noakowskiego, Wiertnicznej i Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego
Lp. | Nazwa elementu | Całkowia wartość robót ogółem (zł netto) | VAT | Całkowia wartość robót ogółem (zł brutto) | Procentowa wartość poszczególnych pozycji HRTF (%) | Wartość robót w podziale na lata (zł brutto) |  |  | Wartość robót przewidzianych do realizacji w danym kwartale (zł brutto)
[6 empty] | 2025 | 2026 | 2027 | 2025 rok |  | 2026 rok |  |  |  | 2027 rok
[9 empty] | Płatne w III kw. 2025 | Płatne w IV kw. 2025 | Płatne w I kw. 2026 | Płatne w II kw.2026 | Płatne w III kw. 2026 | Płatne w IV kw. 2026 | Płatne w I kw. 2027 | Płatne w II kw.2027 | Płatne w III kw. 2027 | Płatne w IV kw. 2027
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
ul. Wiertnicza
1 | Prace przygotowawcze
2 | Roboty drogowe
3 | Roboty sanitarne
4 | Zagospodarowanie terenu
5 | RAZEM
ul. Stanisława Noakowskiego
6 | Prace przygotowawcze
7 | Roboty drogowe
8 | Roboty sanitarne
9 | Zagospodarowanie terenu
10 | RAZEM
Aleja Jana Nowaka Jeziorańskiego
11 | Prace przygotowawcze
12 | Roboty drogowe
13 | Roboty sanitarne
14 | Zagospodarowanie terenu
15 | RAZEM
16 | RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA |  |  |  | 100%
17 | Razem brutto w podziale na lata
Legenda:
| 1. Prace przygotowawcze | w ramach pozycji Wykonawca winien wycenić m.in. tymczasową organizację ruchu, nadzory branżowe, roboty pomiarowe i geodezyjne oraz inne niezbędne prace konieczne do realizacji zadania.
| 2. Roboty drogowe | w ramach pozycji Wykonawca winien wycenić m.in. roboty rozbiórkowe nawierzchni konstrukcji pasa drogwego, odtworzenia nawierzchni drogowej oraz inne niezbędne prace konieczne do realizacji zadania.
| 3. Roboty sanitarne | w ramach pozycji Wykonawca winien wycenić m.in. roboty ziemne, roboty montażowe m.in. budowa kolektorów, zabudowa urządzeń podczyszczających oraz innych urządzeń, budowę/przebudowę/remont urządzeń wodnych m.in. wyloty do cieków, teleinspekcje, próby szczelności oraz inne niezbędne prace konieczne do realizacji zadania.
| 4. Zagospodaowanie terenu | w ramach pozycji Wykonawca winien wycenić m.in. wycinka i nasadzenia zieleni, wykonanie elementów niebiesko-zielonej infrastruktury, wykonanie elementów małej architektury oraz inne niezbędne prace konieczne do realizacji zadania.
Uwaga!
Wartość prac przygotowawczych dla poszczególnych ulic nie może przekraczać 10% kwoty realizacji wszystkich robót dla danej ulicy. Tym samym Wykonawca zobowiązany jest do wskazania procentowej wartości poszczególnych pozycji HRTF.
Terminy ujęte w kolumnach harmonogramu wskazują termin, w których musi nastąpić płatność faktury. Tym samym Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia faktury za płatność wraz z stosownymi dokumentami potrzebnymi do odbioru robót w terminie wynikającym z zapisów umowy.

## TER
Oznaczenie sprawy: PU/FENIKS/2/2025 | [6 empty] | Załącznik nr 9g do SWZ Załącznik nr 2 do Umowy
Tabela Elementów Rozliczeniowych dla zadania pn.: „Budowa i przebudowa odwodnienia na terenie miasta Gliwice” Część 7 - Zadanie inwestycyjne 7 - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. S. Noakowskiego, Wiertnicznej i Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego
Lp. | Nazwa elementu | Jednostka miary | Ilość | Wartość jednostkowa | Całkowia wartość (zł netto) | VAT | Całkowia wartość (zł brutto) | Wartość robót w podziale na lata (zł brutto) |  |  | Wartość robót przewidzianych do realizacji w danym kwartale (zł brutto)
[8 empty] | 2025 | 2026 | 2027 | 2025 rok |  | 2026 rok |  |  |  | 2027 rok
[11 empty] | Płatne w III kw. 2025 | Płatne w IV kw. 2025 | Płatne w I kw. 2026 | Płatne w II kw.2026 | Płatne w III kw. 2026 | Płatne w IV kw. 2026 | Płatne w I kw. 2027 | Płatne w II kw.2027 | Płatne w III kw. 2027 | Płatne w IV kw. 2027
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 11 | 12
ul. Wiertnicza
1 | Prace przygotowawcze
1.1
1.2
…
2 | Roboty drogowe
2.1
2.2
…
3 | Roboty sanitarne
3.1
3.2
…
4 | Zagospodarowanie terenu
4.1
4.2
4.3
5 | RAZEM
ul. Stanisława Noakowskiego
6 | Prace przygotowawcze
6.1
6.2
…
7 | Roboty drogowe
7.1
7.2
…
8 | Roboty sanitarne
8.1
8.2
…
9 | Zagospodarowanie terenu
9.1
9.2
…
10 | RAZEM
Aleja Jana Nowaka Jeziorańskiego
11 | Prace przygotowawcze
11.1
11.2
…
12 | Roboty drogowe
12.1
12.2
…
13 | Roboty sanitarne
13.1
13.2
…
14 | Zagospodarowanie terenu
14.1
14.2
…
15 | RAZEM
16 | RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA | [11 empty] | #REF!
Uwaga!
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić kosztorys szczegółowy, na podstawie którego została przygotowana Tabela Elementów Rozliczeniowych. Przedmiotowy kosztorys winien być przygotowany z podziałem na główne rozdziały wskazane w Tabeli Elementów Rozliczeniowych.