Pytanie:

1. Działając na podstawie Rozdziału V pkt 2 Regulaminu udzielania zamówień (REG -03) oraz ROZDZIAŁU XVII pkt 3 zapytania ofertowego, zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie jego treści, w tym udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:

Zamawiający określił w ROZDZIALE XI pkt 1 termin wykonania zamówienia w zakresie Części 1   
w następujący sposób: od daty podpisania umowy do 10.03.2025 r.

Jednocześnie w pkt. 3 wskazał, że Zamawiający w przypadku realizacji zamówienia w całości (wszystkich 3 części) przez jednego Wykonawcę dopuszcza zmianę terminu realizacji robót   
z ust. 1 z zastrzeżeniem wykonania Części 1 i 3 do dnia 26.04.2025 r., po uzgodnieniu   
z Zamawiającym.

Z powyższych zapisów wynika, że w zależności od tego, czy wykonawca złoży ofertę na tylko Część 1, czy na wszystkie 3 Części, termin wykonania Części 1 jest inny i do tego zależy od nieuzasadnionej uznaniowości Zamawiającego?

Z czego wynika takie rozróżnienie, skoro nie ulega zmianie zakres prac do wykonania w ramach Części 1?

Jednocześnie, mając na uwadze powyższe, w szczególności fakt, iż Część 1 może być również dobrze wykonana do dnia 26 kwietnia 2025 r., wykonawca wnosi zastosowanie tej daty końcowej również   
w sytuacji, gdy wykonawca złoży ofertę wyłącznie na Część 1.

Brak uwzględnienia powyższego wniosku spowoduje nierówne traktowanie wykonawców w stosunku do tego samego zakresy wykonanych prac, co wprost narusza §3 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień (REG-03) zgodnie, z którym Zamawiający przygotowuje i przeprowadza Postępowanie   
w sposób przejrzysty i proporcjonalny, zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców.

**Odpowiedź:**

1. Zamawiający zmienia termin wykonania zamówienia w zakresie Części 1 z:

Część 1 – od daty podpisania umowy do 10.03.2025 r. na:

Część 1 – od daty podpisania umowy **do 26.04.2025 r.**

1. W związku z powyższym zmieniają się zapisy SWZ w sposób następujący:
2. W Rozdziale XI pkt. 1 SWZ:

Terminy robót:

Część 1 – od daty podpisania umowy **do 26.04.2025 r.**

1. Zapisy tabelki w Rozdziale XI pkt. 3 SWZ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Opis | Termin |
| Część 1 | Sieć główna – od punktu C1 do punktu C66 wraz z odcinkami od punktu C52 wraz  z zaworami na przyłączu oraz od punktu C63 wraz z zaworami na przyłączu | od daty podpisania umowy **do 26.04.2025 r.** |
| Część 2 | Przyłącze ciepłownicze do budynku ul. Łęczycka 26 od zaworów do punktu C52E | od 05.05.2025 r.  do 30.06.2025 r. |
| Część 3 | Przyłącze ciepłownicze do budynku nr 1 od zaworów do punktu C63C | od 11.03.2025 r.  do 26.04.2025 r. |

1. W Rozdziale XI pkt. 3 SWZ zapis o treści:

„Zamawiający w przypadku realizacji zamówienia w całości (wszystkich 3 części) przez jednego Wykonawcę dopuszcza zmianę terminu realizacji robót z ust. 1 z zastrzeżeniem wykonania Części 1   
i 3 do dnia 26.04.2025 r., po uzgodnieniu z Zamawiającym” **zostaje wykreślony.**

1. W Załączniku nr 3 do SWZ stanowiącym Wzór umowy dla Części 1 § 2 ust. 1:

Terminy robót:

Część 1 – od daty podpisania umowy **do 26.04.2025 r.**

2.Czy Zamawiający dopuszcza rury z systemem alarmowym impulsowym?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej gdzie jest wpisany brandes.