| Załącznik nr 6. do Umowy ………….. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Zagórzany jednostka ewidencyjna Gorlice Zadanie współfinansowane ze środków: Dotacje celowe Wojewody, wsparcie Gminy Golice |  |  |  |  |
| HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY (HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY I FAKTUROWANIA) |  |  |  |  |
| Nr zadania | Nazwa zadania | Transza | Data odbioru | Planowana wartość fakturowania |
| Moduł-I (Etap 1) Moduł II (Etap 2) Moduł-III(Etap 3) Moduł-IV(Etap 4) | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Zagórzany jednostka ewidencyjna Gorlice Zadanie współfinansowane ze środków: Dotacje celowe Wojewody, wsparcie Gminy Golice | 1 Transza (środki z dotacji celowych Wojewody) 2 Transza (środki z dotacji celowych Wojewody) 3 Transza (środki z dotacji celowych Wojewody) 4 Transza (środki z Gminy Golice) | do 6 tygodni od podpisania umowy + kontrola 23dni. do 12 tygodni od zakończenia Modułu I + kontrola 32 dni do 4 tygodni od zakończenia Modułu II + kontrola 36 dni do 10 tygodni od zakończenia Modułu III + kontrola 30 dni | Wartość fakturowana: 1 Transza: 10% wartości umowy Dotacja Wojewody 2 Transza:20%. wartości umowy Dotacja Wojewody 3 Transza: 60% z wartości umowy Dotacja Wojewody 4 Transza: 10% z wartości umowy Dofinansowanie z Giny Gorlice |