## Arkusz1
Budowa dwóch peronów przystankowych na skrzyżowaniu ul. Dębowej z ul. Wrocławską w Radwanicach w formule zaprojektuj i wybuduj wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych Umowa nr ….. Wykonawca:
L.p. | Nazwa robót | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa [zł netto] | Wartość robót [zł netto] | VAT [zł netto] | Wartość robót [zł brutto] | ROK
[8 empty] | Kwiecień |  |  |  |  | Maj
[8 empty] | 01 - 08 IV | 09 - 15 IV | 16 - 22 IV | 23 - 30 IV | [%] | 01 - 06 V | 07 - 13 V | 14 - 20 V | 21 - 31 V | [%]
1. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | 1 | szt. | 10000 | 10000 | 2300 | 12300 |  |  |  | 7380 | 60% |  |  |  | 4920 | 40%
Łącznie: |  |  |  |  | 10000 | 2300 | 12300
Planowane wykonanie miesięcznie brutto: | [10 empty] | 7380 | 60% |  |  |  | 4920 | 40%
Planowane wykonanie miesięcznie narastająco brutto: | [10 empty] | 7380 | 60% |  |  |  | 12300 | 100%
Legenda:
wykonywanie robót w danym czasie
|  |  | Sporzadził: |  |  |  |  | Zweryfikował: | [6 empty] | Zatwierdził:
|  |  | Kierownik Robót: |  |  |  |  | Inspektor Nadzoru: | [6 empty] | Zamawiający:
Miejscowość, data