## Oferta
Numer postępowania: | ZP.271.1.14.2025 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
ZAMAWIAJĄCY: Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu ul. Jana Pawła II 17 37-500 Jarosław
Wykonawca/y:
(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców):
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/REGON/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
KOSZTORYS OFERTOWY
składany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1785R Boratyn - Zamiechów w miejscowości Dobkowice poprzez budowę chodnika" w km 3+605-3+847 prowadzonym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław
Lp. | Podstawa | Opis robót | Jednostka | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Roboty przygotowawcze
1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym. Przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy. Inwentaryzacja powykonawcza do zasobu PODGiK w Jarosławiu. km 3+605-3+847 | km | 0.242 |  | 0
|  | RAZEM 1 Roboty przygotowawcze |  |  |  | 0
2 |  | Roboty rozbiórkowe
2 | KNNR 6 0802-06 | Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 30 cm mechanicznie z wywiezieniem materiału z rozbiórki wg tabeli zjazdów | m2 | 36 |  | 0
3 | KNNR 6 0802-02 | Rozebranie nawierzchni z kruszywa gr. 15 cm z wywiezieniem materiału z rozbiórki wg tabeli zjazdów | m2 | 25 |  | 0
4 | KNNR 6 0802-04 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie z wywiezieniem materiału z rozbiórki wg tabeli zjazdów | m2 | 6 |  | 0
5 | KNNR 6 0806-07 | Rozebranie obrzeży z wywiezieniem materiału z rozbiórki wg tabeli zjazdów | m | 6 |  | 0
6 | KNNR 6 0605-04 | Rozebranie ścianek czołowych przepustów z wywiezieniem materiału z rozbiórki wg tabeli zjazdów | szt | 2 |  | 0
7 | KNNR 6 0802-04 | Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej pod ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów kostki betonowej z wywiezieniem materiału z rozbiórki. wg planu sytuacyjnego str. L w km 3+663,83-3+728,27 3+793,70-3+847,00 | m2 | 24.73 |  | 0
8 | KNNR 6 0702-08 | Rozebranie słupków (masztów do znaków drogowych) str. L | szt. | 3 |  | 0
9 | KNNR 6 0702-08 | Rozebranie tarcz (tablic) znaków drogowych str. L znaki: E4-2szt., D-1- 1 szt., T-6b-1 szt. | szt. | 4 |  | 0
10 | KNNR 6 0808-03 | Rozebranie ogrodzeń z elementów stalowych na słupkach na fundamencie betonowym wraz z demontażem bramy oraz mechanizmu do przesuwania bramy str. L. w km 3+635,30-3+680,60- 49,00 m - ogrodzenie działki nr 380/3 | m | 49 |  | 0
11 | KNNR 6 0605-06 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm. Analogia rozebranie. wg tabeli zjazdów | m | 1 |  | 0
12 | KNNR 6 0605-07 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 50 cm. Analogia rozebranie. wg tabeli zjazdów | m | 20 |  | 0
13 | KNNR 6 0605-08 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 60 cm. Analogia rozebranie. str. L. km 3+844,25 | m | 2 |  | 0
14 | KNNR 6 0605-07 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury z tworzyw sztucznych o średnicy 50 cm. Analogia rozebranie. wg tabeli zjazdów | m | 6.5 |  | 0
15 | KNNR 6 0605-08 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury z tworzyw sztucznych o średnicy 60 cm. Analogia rozebranie. wg tabeli zjazdów | m | 7 |  | 0
|  | RAZEM 2 Roboty rozbiórkowe |  |  |  | 0
3 |  | Roboty ziemne
3.1 |  | D-01.02.02 Zdjęcie humusu
16 | KNR-W 4-01 0101-04 | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do stwy 20 cm ze składowaniem i odwozem na koszt Wykonawcy. | m2 | 1019.2 |  | 0
17 | KNNR 1 0209-04 | Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) w gr.kat. III. | m3 | 86 |  | 0
18 | KNNR 1 0202-02 | Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. z wbudowaniem w nasyp | m3 | 65.5 |  | 0
19 | KNNR 1 0503-03 | Plantowanie skarp i dna wykopów w gruntach kat.I-IV | m2 | 162.8 |  | 0
|  | RAZEM 3.1 D-01.02.02 Zdjęcie humusu |  |  |  | 0
3.2 |  | Wykonanie nasypów
20 | KNNR 1 0407-02 | Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu pochodzącego z wykopu. | m3 | 65.5 |  | 0
21 | KNNR 1 0407-02 | Wykonanie nasypów z gruntu pochodzącego z dokopu, spełniającego warunki SST wraz z formowaniem i zagęszczeniem. Materiał staraniem i na koszt Wykonawcy. | m3 | 57.6 |  | 0
22 | KNNR 1 0503-03 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III | m2 | 356.7 |  | 0
|  | RAZEM 3.2 Wykonanie nasypów |  |  |  | 0
3.3 |  | Odwodnienie
23 | KNKRB 6 1302-04 | Czyszczenie (odmulenie) części przelotowej przepustów pod zjazdami i drogami rury o śr. 0.6 m km 3+844,25 | m | 7.5 |  | 0
24 | KNNR 11 0405-05 | Wykonanie studni rewizyjnych śr. 125 cm wraz z wykonaniem wykopów pod studnie, zabezpieczeniem skarp wykopu, wykonaniem podsypki piaskowej gr. 20 cm i zasypki z piasku - wg KPED karta 02.07, wg planu sytuacyjnego - str. lewa | szt. | 8 |  | 0
25 | KNNR 11 0405-07 | Wykonanie studni rewizyjnych śr. 150 cm wraz z wykonaniem wykopów pod studnie, zabezpieczeniem skarp wykopu, wykonaniem podsypki piaskowej gr. 20 cm i zasypki z piasku - wg KPED karta 02.09, wg planu sytuacyjnego - str. lewa | szt. | 2 |  | 0
26 | KNNR 4 1424-02 | Wykonanie studzienek ściekowych betonowych o śr. 50 cm z pierścieniem odciążającym i osadnikiem z wpustami ulicznymi żeliwnymi wraz z wykonaniem wykopów pod studzienki, zabezpieczeniem skarp wykopu oraz wykonaniem podsypki piaskowej gr. 20 cm i wykonaniem zasypki z piasku - wg KPED karta 02.13 zgodnie z planem sytuacyjnym strona lewa | szt. | 8 |  | 0
27 | KNNR 4 1424-03 | Wykonanie studzienek ściekowych betonowych o śr. 50 cm bez pierścienia odciążającego z osadnikiem z wpustami ulicznymi żeliwnymi obramowanymi opornikiem betonowym o wym 8x30 cm wraz z wykonaniem wykopów pod studzienki, zabezpieczeniem skarp wykopu oraz wykonaniem podsypki piaskowej gr. 20 cm i wykonaniem zasypki z piasku - wg KPED karta 02.13 zgodnie z planem sytuacyjnym strona lewa | szt. | 4 |  | 0
28 | KNNR 4 1308-07 | Wykonanie rowu krytego z rur PP o śr. 40 cm o sztywności obwodowej min. SN8, rury łączone opaskami zaciskowymi wraz z wykonaniem wykopu, zabezpieczeniem skarp wykopu, wykonaniem ław fundamentowych z pospółki o gr. 40 cm, wykonaniem zasypki piaskiem do 30 cm powyżej rury oraz zasypaniem gruntem nasypowym. wg planu sytuacyjnego strona lewa | m | 158 |  | 0
29 | KNNR 4 1308-08 | Wykonanie rowu krytego z rur PP o śr. 60 cm o sztywności obwodowej min. SN8, rury łączone opaskami zaciskowymi wraz z wykonaniem wykopu, zabezpieczeniem skarp wykopu, wykonaniem ław fundamentowych z pospółki o gr. 40 cm, wykonaniem zasypki piaskiem do 30 cm powyżej rury oraz zasypaniem gruntem nasypowym. wg planu sytuacyjnego strona lewa | m | 7 |  | 0
30 | KNNR 4 1308-03 | Wykonanie przykanalików z rur PCV o średnicy 20 cm na podsypce z pospółki gr. 10 cm wraz z wykonaniem robót ziemnych, zgodnie z planem sytuacyjnym, | m | 28.8 |  | 0
31 | KNNR 6 0606-03 | Wykonanie osadnika na wlocie do studni wpadowej o śr. 125/150 cm wraz z umocnieniem skarp darniną z kratą zabezpieczającą - wg KPED karta 01.14 | szt. | 2 |  | 0
32 | KNNR 4 1416-01 | Wykonanie studni wpadowych śr. 150 cm wraz z wykonaniem wykopów pod studnie, zabezpieczeniem skarp wykopu, wykonaniem podsypki piaskowej gr. 20 cm i zasypki z piasku zgodnie z planem sytuacyjnym, strona lewa | stud. | 2 |  | 0
33 | KNNR 6 0605-05 | Umocnienie wlotu i wylotu przepustu kostką brukową betonową gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm w wypełnieniem spoin zaprawą cementową Wylot z kanału o śr. 60 cm w km 3+612,57 | m2 | 3 |  | 0
|  | RAZEM 3.3 Odwodnienie |  |  |  | 0
4 |  | Elementy ulic
34 | KNNR 6 0403-03 | Ustawienie krawężników betonowych wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem (beton C16/20) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm - chodnik + zjazdy | m | 250 |  | 0
35 | KNNR 6 0403-04 | Ustawienie krawężników betonowych wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem (beton C16/20) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm - zjazdy - krawężnik na płask | m | 10 |  | 0
36 | KNNR 6 0404-05 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm ułożone na uprzednio wykonanej ławie betonowej z oporem (beton C16/20) - chodnik, - zjazdy, - dojścia do bramek | m | 245 |  | 0
37 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 307 |  | 0
38 | KNNR 6 0111-02 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa, warstwa gr.15 cm | m2 | 307 |  | 0
39 | KNNR 6 0113-06 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm | m2 | 307 |  | 0
40 | KNNR 6 0502-02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej (szarej) grubości 6 cm na podsypce grysowej 2-8 mm o grubości 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - chodnik - chodnik w obrębie sieci gazowej ŚN w km 3+639,60 | m2 | 307 |  | 0
|  | RAZEM 4 Elementy ulic |  |  |  | 0
5 |  | Zjazdy
41 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 85.1 |  | 0
42 | KNNR 6 0111-02 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa, warstwa gr.15 cm | m2 | 19.6 |  | 0
43 | KNNR 6 0111-02 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm= 2,5MPa, warstwa gr.25 cm | m2 | 65.5 |  | 0
44 | KNNR 6 0113-03 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 mm gr. 25 cm | m2 | 85.1 |  | 0
45 | KNNR 6 0502-04 | Chodniki z kostki brukowej betonowej (kolorowej) grubości 8 cm na podsypce grysowej 2-8 mm o grubości 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 85.1 |  | 0
|  | RAZEM 5 Zjazdy |  |  |  | 0
6 |  | Oznakowanie
46 | KNNR 6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | szt. | 3 |  | 0
47 | KNNR 6 0702-05 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne wg projektu stałej organizacji ruchu E-4- 2szt. D-1- 1 szt. T-6b - 1 szt. | szt. | 4 |  | 0
48 | KNNR 6 0703-01 | Ustawienie bariery zabezpieczającej ruch pieszych U-11a wraz ze skręcaniem śrub km 3+647,55-3+655,55 | m | 8 |  | 0
|  | RAZEM 6 Oznakowanie |  |  |  | 0
7 |  | Roboty wykończeniowe
49 | KNNR 1 0507-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm (z wykorzystaniem zdjętego humusu) | m2 | 552 |  | 0
50 | KNNR 6 0606-03 | Umocnienie dna rowu ściekiem drogowym korytkowym o wym. 60x50x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm i podbudowie z betonu C12/15 gr. 15 cm wraz z wykonaniem robót ziemnych | m | 162.5 |  | 0
51 | KNNR 6 0606-01 | Ścieki z elementów betonowych (korytkowy podchodnikowy) 60x50x15 cm na podsypce piaskowej 1:4 gr. 10 cm wraz z wykonaniem robót ziemnych | m | 2.5 |  | 0
52 | KNNR 1 0514-01 | Umocnienie skarp i dna rowu płytami prefabrykowanymi ażurowymi typu lekkiego 60x40x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 dr. 10 cm | m2 | 180.7 |  | 0
53 | KNNR 6 0606-03 | Ułożenie ścieku z dwóch rzędów kostki betonowej wibroprasowanej z betonu C40/50 gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm | m | 115 |  | 0
54 | KNNR 6 1302-02 | Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu strona prawa w km: 3+844,25 na wylocie przepustu | m | 20 |  | 0
|  | RAZEM 7 Roboty wykończeniowe |  |  |  | 0
8 |  | Zabezpieczenie kolidującej infrastruktury
55 | Kalkulacja własna | Zabezpieczenie sieci teletechnicznej rurami ochronnymi dwudzielnymi zgodnie z warunkami ORANGE | kpl | 1 |  | 0
56 | Kalkulacja własna | Zabezpieczenie sieci wodociągowej rurami ochronnymi dwudzielnymi zgodnie z warunkami technicznymi | kpl | 1 |  | 0
57 | Kalkulacja własna | Zabezpieczenie sieci gazowej zgodnie z warunkami PSG | kpl | 1 |  | 0
|  | RAZEM 8 Zabezpieczenie kolidującej infrastruktury |  |  |  | 0
|  | RAZEM NETTO: |  |  |  | 0
|  | Podatek VAT (23%): |  |  |  | 0
|  | RAZEM BRUTTO: |  |  |  | 0
| miejscowość, data |  |  |  | podpis Wykonawcy
Informacja dla wykonawcy: Kosztorys ofertowy musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.