****

Załącznik nr 2 do umowy nr

W niniejszym załączniku wskazane zostały:

* terminy na przekazanie roboczych i ostatecznych elementów Zamówienia wymagające oficjalnej akceptacji,
* maksymalna liczba dni na weryfikację i naniesienie poprawek oraz liczba dni na zorganizowanie spotkania i złożenie wypracowanej w jego trakcie dokumentacji,
* terminy rozpoczęcia oraz zakończenia danego elementu Zamówienia.

1. Szkolenia główne, o których mowa w § 1 OPZ
2. program szkoleń głównych o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 OPZ oraz harmonogram realizacji szkoleń głównych, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 5 OPZ

* Wykonawca zobowiązany jest do przekazania pierwszej wersji roboczej programu i harmonogramu w terminie do 10 dni roboczych od daty podpisania Umowy.
* Wykonawca zobowiązany jest do przekazania ostatecznej wersji programu i harmonogramu w terminie do 25 dni roboczych od daty podpisania Umowy.
* Zamawiający zobowiązany jest do weryfikacji przekazanego programu i harmonogramu w ciągu 3 dni roboczych.
* Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia poprawek oraz odesłania do Zamawiającego program i harmonogramu w ciągu 2 dni roboczych.
* W ciągu 1 dnia roboczego Zamawiający zwoła spotkanie, o którym mowa w § 6 ust. 4 pkt 6 Umowy.
* Wykonawca ma przesłać wypracowaną w trakcie spotkania dokumentację w ciągu 2 dni roboczych od daty spotkania.

1. literatura dla ekodoradców, o której mowa w § 1 ust. 5 pkt 1. OPZ

* Wykonawca zobowiązany jest do przekazania pierwszej wersji roboczej literatury w terminie do 15 dni roboczych przed rozpoczęciem danego bloku szkoleń głównych (termin rozpoczęcia poszczególnych bloków szkoleń głównych określi Wykonawca w harmonogramie, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 6 OPZ).
* Wykonawca zobowiązany jest do przekazania ostatecznej wersji literatury w terminie do 2 dni roboczych przed rozpoczęciem danego bloku szkoleń głównych.
* Zamawiający zobowiązany jest do weryfikacji literatury w ciągu 3 dni roboczych.
* Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia poprawek oraz odesłania do Zamawiającego literatury w ciągu 2 dni roboczych.
* W ciągu 1 dnia roboczego Zamawiający zwoła spotkanie, o którym mowa w § 6 ust. 4 pkt 6 Umowy.
* Wykonawca ma przesłać wypracowaną w trakcie spotkania dokumentację w ciągu 2 dni roboczych od daty spotkania.

1. materiały szkoleniowe na zajęcia, o których mowa w §1 ust. 5 pkt 2. OPZ

* Wykonawca zobowiązany jest do przekazania pierwszej wersji roboczej materiałów szkoleniowych w terminie do 15 dni roboczych przed rozpoczęciem danego bloku szkoleń głównych (termin rozpoczęcia poszczególnych bloków szkoleń głównych określi Wykonawca w harmonogramie, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 6 OPZ).
* Wykonawca zobowiązany jest do przekazania ostatecznej wersji materiałów szkoleniowych w terminie do 2 dni roboczych przed rozpoczęciem danego bloku szkoleń głównych.
* Zamawiający zobowiązany jest do weryfikacji materiałów szkoleniowych w ciągu 3 dni roboczych.
* Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia poprawek oraz odesłania do Zamawiającego materiałów szkoleniowych w ciągu 2 dni roboczych.
* W ciągu 1 dnia roboczego Zamawiający zwoła spotkanie, o którym mowa w § 6 ust. 4 pkt 6 Umowy.
* Wykonawca ma przesłać wypracowaną w trakcie spotkania dokumentację w ciągu 2 dni roboczych od daty spotkania.

1. Przeprowadzenie szkoleń głównych dla wszystkich uczestników

* Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia szkoleń głównych tj. do przeprowadzenia pierwszych zajęć nie później niż w ciągu 35 dni roboczych od daty podpisania umowy.
* Wykonawca zobowiązany jest do zakończenia szkoleń głównych nie później niż ……. (data wskazana w ofercie Wykonawcy, nie dłużej niż 40 tygodni od daty podpisania umowy)

1. Plan działania na rzecz ochrony powietrza (PDOP), o którym mowa w § 2 OPZ
2. Scenariusz realizacji PDOP, o którym mowa w §2 ust. 3 pkt 1 OPZ

* Wykonawca zobowiązany jest do przekazania pierwszej wersji roboczej scenariusza w terminie do 9 tygodni od daty podpisania Umowy.
* Wykonawca zobowiązany jest do przekazania ostatecznej wersji scenariusza w terminie do 12 tygodni od daty podpisania Umowy.
* Zamawiający zobowiązany jest do weryfikacji przekazanego scenariusza w ciągu 3 dni roboczych.
* Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia poprawek oraz odesłania do Zamawiającego scenariusza w ciągu 2 dni roboczych.
* W ciągu 2 dni roboczych Zamawiający zwoła spotkanie, o którym mowa w § 6 ust. 4 pkt 6 Umowy.
* Wykonawca ma przesłać wypracowaną w trakcie spotkania dokumentację w ciągu 2 dni roboczych od daty spotkania.

1. weryfikacje i akceptacje PDOP, o których mowa w §2 ust. 3 pkt 6 OPZ

* Wykonawca w scenariuszu, o którym mowa w §2 ust. 3 pkt 1 OPZ ustali datę rozpoczęcia weryfikacji i akceptacji PDOP oraz terminy składania raportów.
* Wykonawca zobowiązany jest do zakończenia weryfikacji i akceptacji PDOP w terminie: do 8 tygodni od daty zakończenia szkoleń głównych wskazanej przez Wykonawcę w ofercie.

1. Poradnik, o którym mowa w § 3 OPZ
2. projekt poradnika, o którym mowa w § 3 ust. 1 OPZ

* Wykonawca zobowiązany jest do przekazania pierwszej wersji roboczej poradnika w terminie do 12 tygodni od daty podpisania Umowy.
* Wykonawca zobowiązany jest do przekazania ostatecznej wersji poradnika w terminie do 24 tygodni od daty podpisania Umowy.
* Zamawiający zobowiązany jest do weryfikacji przekazanego poradnika w ciągu 15 dni roboczych.
* Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia poprawek oraz odesłania do Zamawiającego poradnika w ciągu 10 dni roboczych.
* W ciągu 5 dni roboczych Zamawiający zwoła spotkanie, o którym mowa w § 6 ust. 4 pkt 6 Umowy.
* Wykonawca ma przesłać wypracowaną w trakcie spotkania dokumentację w ciągu 5 dni roboczych od daty spotkania.

1. aktualizacja poradnika w roku 2027, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 9 OPZ

* Wykonawca zobowiązany jest do przekazania pierwszej wersji roboczej zaktualizowanego poradnika w terminie do końca grudnia 2026 roku.
* Wykonawca zobowiązany jest do przekazania ostatecznej wersji zaktualizowanego poradnika w terminie do końca I kwartału 2027 r.
* Zamawiający zobowiązany jest do weryfikacji przekazanego zaktualizowanego poradnika w ciągu 15 dni roboczych.
* Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia poprawek oraz odesłania do Zamawiającego zaktualizowanego poradnika w ciągu 10 dni roboczych.
* W ciągu 5 dni roboczych Zamawiający zwoła spotkanie, o którym mowa w § 6 ust. 4 pkt 6 Umowy.
* Wykonawca ma przesłać wypracowaną w trakcie spotkania dokumentację w ciągu 3 dni roboczych od daty spotkania.

1. aktualizacja w roku 2028, o której mowa w §3 ust. 1 pkt 9 OPZ

* Wykonawca zobowiązany jest do przekazania pierwszej wersji roboczej zaktualizowanego poradnika w terminie do końca grudnia 2027 r.
* Wykonawca zobowiązany jest do przekazania ostatecznej wersji zaktualizowanego poradnika w terminie do końca I kwartału 2028.
* Zamawiający zobowiązany jest do weryfikacji przekazanego zaktualizowanego poradnika w ciągu 15 dni roboczych.
* Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia poprawek oraz odesłania do Zamawiającego zaktualizowanego poradnika w ciągu 10 dni roboczych.
* W ciągu 5 dni roboczych Zamawiający zwoła spotkanie, o którym mowa w § 6 ust. 4 pkt 6 Umowy.
* Wykonawca ma przesłać wypracowaną w trakcie spotkania dokumentację w ciągu 3 dni roboczych od daty spotkania.

1. Szkolenia doskonalące, o których mowa w § 4 OPZ
2. program i harmonogram, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 OPZ

* Wykonawca zobowiązany jest do przekazania pierwszej wersji roboczej programu i harmonogramu danej tury szkoleń doskonalących w terminie do 30 dni roboczych przed rozpoczęciem danej tury szkoleń doskonalących.
* Wykonawca zobowiązany jest do przekazania ostatecznej wersji programu i harmonogramu danej tury szkoleń doskonalących w terminie do 11 dni roboczych przed rozpoczęciem danej tury szkoleń doskonalących.
* Zamawiający zobowiązany jest do weryfikacji programu i harmonogramu danej tury szkoleń doskonalących w ciągu 3 dni roboczych.
* Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia poprawek oraz odesłania do Zamawiającego programu i harmonogramu danej tury szkoleń doskonalących w ciągu 3 dni roboczych.
* W ciągu 3 dni roboczych Zamawiający zwoła spotkanie, o którym mowa w § 6 ust. 4 pkt 6 Umowy.
* Wykonawca ma przesłać wypracowaną w trakcie spotkania dokumentację w ciągu 2 dni roboczych od daty spotkania.

1. literatura dla ekodoradców, o której mowa w § 4 ust. 6 pkt 1 OPZ

* Wykonawca zobowiązany jest do przekazania pierwszej wersji roboczej literatury w terminie do 30 dni roboczych przed rozpoczęciem danej tury szkoleń doskonalących.
* Wykonawca zobowiązany jest do przekazania ostatecznej wersji literatury w terminie do 11 dni roboczych przed rozpoczęciem danej tury szkoleń doskonalących.
* Zamawiający zobowiązany jest do weryfikacji literatury w ciągu 3 dni roboczych.
* Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia poprawek oraz odesłania do Zamawiającego literatury w ciągu 3 dni roboczych.
* W ciągu 3 dni roboczych Zamawiający zwoła spotkanie, o którym mowa w § 6 ust. 4 pkt 6 Umowy.
* Wykonawca ma przesłać wypracowaną w trakcie spotkania dokumentację w ciągu 2 dni roboczych od daty spotkania.

1. materiały szkoleniowe na zajęcia, o których mowa w § 4 ust. 6 pkt 2 OPZ

* Wykonawca zobowiązany jest do przekazania pierwszej wersji roboczej materiałów szkoleniowych w terminie do 30 dni roboczych przed rozpoczęciem danej tury szkoleń doskonalących.
* Wykonawca zobowiązany jest do przekazania ostatecznej wersji materiałów szkoleniowych w terminie do 11 dni roboczych przed rozpoczęciem danej tury szkoleń doskonalących.
* Zamawiający zobowiązany jest do weryfikacji materiałów szkoleniowych w ciągu 3 dni roboczych.
* Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia poprawek oraz odesłania do Zamawiającego materiałów szkoleniowych w ciągu 3 dni roboczych.
* W ciągu 3 dni roboczych Zamawiający zwoła spotkanie, o którym mowa w § 6 ust. 4 pkt 6 Umowy.
* Wykonawca ma przesłać wypracowaną w trakcie spotkania dokumentację w ciągu 2 dni roboczych od daty spotkania.

1. pierwsza tura szkoleń doskonalących

* Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia i zakończenia pierwszej tury szkoleń doskonalących w czwartym kwartale 2026 roku.

1. druga tura szkoleń doskonalących

* Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia i zakończenia drugiej tury szkoleń doskonalących w trzecim kwartale 2027 roku.

1. trzecia tura szkoleń doskonalących

* Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia i zakończenia trzeciej tury szkoleń doskonalących w drugim kwartale 2028 roku.

1. Wsparcie doradcze „Pogotowie informacyjne”, o którym mowa w § 5 OPZ
2. plan realizacji „Pogotowia informacyjnego”, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 2 OPZ - sposób, forma realizacji zadania, w tym harmonogram dyżurów oraz składania raportów.

* Wykonawca zobowiązany jest do przekazania pierwszej wersji roboczej planu realizacji „Pogotowia informacyjnego” w terminie nie później niż na 2 miesiące przed zakończeniem szkoleń głównych.
* Wykonawca zobowiązany jest do przekazania ostatecznej wersji planu realizacji „Pogotowia informacyjnego” w terminie nie później niż na 1 miesiąc przed zakończeniem szkoleń głównych.
* Zamawiający zobowiązany jest do weryfikacji planu realizacji „Pogotowia informacyjnego” w ciągu 3 dni roboczych.
* Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia poprawek oraz odesłania do Zamawiającego planu realizacji „Pogotowia informacyjnego” w ciągu 2 dni roboczych.
* W ciągu 2 dni roboczych Zamawiający zwoła spotkanie, o którym mowa w § 6 ust. 4 pkt 6 Umowy.
* Wykonawca ma przesłać wypracowaną w trakcie spotkania dokumentację w ciągu 2 dni roboczych od daty spotkania.

1. realizacja „Pogotowia informacyjnego”

* Wykonawca zobowiązany jest do uruchomienia „Pogotowia informacyjnego” nie później niż w ciągu jednego miesiąca po zakończeniu szkoleń głównych.
* Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia „Pogotowia informacyjnego” do końca 2028 roku.

1. Raport końcowy, o którym mowa w §10 ust. 4 pkt 6 Umowy zostanie sporządzony niezwłocznie po zakończeniu realizacji Zamówienia.