## TES
ZAŁĄCZNIK NR __ DO SWZ
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
OBIEKT: | Budynki wielorodzinne A oraz B przy ulicy Posłusznego 5 i 9 w Bydgoszczy
INWESTOR: | Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
WYKONAWCA:
LP. | PODZIAŁ ROBÓT | WARTOŚĆ netto [PLN] | VAT [PLN] | WARTOŚĆ brutto [PLN]
I. | ROBOTY BUDYNEK A - ZYGMUNTA AUGUSTA
II. | ROBOTY BUDYNEK B,C - RYCERSKA
III. | ZAPOSPODAROWANIE TERENU
IV. | INSTALACJE SANITARNE
V. | INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
RAZEM:

## HRF
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
OBIEKT: |  |  |  | Budynki wielorodzinne A oraz B przy ulicy Posłusznego 5 i 9 w Bydgoszczy
INWESTOR: |  |  |  | Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
WYKONAWCA:
[31 empty] | listopad | grudzień
LP. |  |  |  | PODZIAŁ ROBÓT | WARTOŚĆ netto [PLN] | Kosztorys | Dział/Pozycja | VAT [%] | wartość VAT [PLN] | wartość brutto [PLN] | 1 mies. | 2 mies. | 3 mies. | 4 mies. | 5 mies. | 6 mies. | 7 mies. | 8 mies. | 9 mies. | 10 mies. | 11 mies. | 12 mies. | 13 mies. | 14 mies. | 15 mies. | 16 mies. | 17 mies. | 18 mies. | 19 mies. | 20 mies. | 29 mies. | 30 mies.
I. |  |  |  | ROBOTY BUDYNEK A - POSŁUSZNEGO 9
1. |  |  |  | KONDYGNACJA PODZIEMNA
| 1. |  |  | Roboty ziemne
|  | 1. |  | Ścianka szczelna
|  | 2. |  | Odwodnienie wykopu
|  | 3. |  | Wykop z odwozem ziemi
|  | 4. |  | Zasypanie wykopu
| 2 |  |  | Konstrukcja
|  | 1. |  | Fundamenty żelbetowe
|  | 2. |  | Ściany żelbetowe
|  | 3. |  | Izolacje podziemia
|  |  | 1. | Izolacje bitumiczne
|  |  | 2. | Izolacje cieplne pionowe
|  | 4. |  | Belki żelbetowe
|  | 5. |  | Słupy żelbetowe
|  | 6. |  | Płyty biegowe żelbetowe
|  | 7. |  | Ściany oporowe żelbetowe
|  | 8. |  | Strop
| 3. |  |  | Roboty wykończeniowe
|  | 1. |  | Ściany gr. 18cm
|  | 2. |  | Ściany gr. 12cm
|  | 3. |  | Podłogi, posadzki
|  |  | 1. | Hala garażowa
|  |  | 2. | Posadzka piwnic
|  |  | 3. | Malowanie oznakowań, miejsc postojowych
|  | 4. |  | Wykończenie ścian
|  |  | 1. | Tynkowanie
|  |  | 2. | Gładzie wapienne
|  |  | 3. | Malowanie z gruntowaniem
|  |  | 4. | Wykładzina winylowa
|  | 5. |  | Wykończenie sufitów
|  |  | 1. | Płyty lamelowe
2. |  |  |  | KONDYGNACJE NADZIEMNE
| 1. |  |  | Konstrukcja
|  | 1. |  | Kondygnacja 1
|  |  | 1. | Ściany żelbetowe
|  |  | 2. | Belki
Belki żelbetowe
Nadproża L19
|  |  | 3. | Filarki
|  |  | 4. | Strop
|  |  | 5. | Balkony
Płyty balkonowe
Łączniki termiczne
|  | 2. |  | Kondygnacja 2
|  |  | 1. | Ściany żelbetowe
|  |  | 2. | Belki
Belki żelbetowe
Nadproża L19
|  |  | 3. | Filarki
|  |  | 4. | Strop
|  |  | 5. | Balkony
Płyty balkonowe
Łączniki termiczne
|  | 3. |  | Kondygnacja 3
|  |  | 1. | Ściany żelbetowe
|  |  | 2. | Belki
Belki żelbetowe
Nadproża L19
|  |  | 3. | Filarki
|  |  | 4. | Strop
|  |  | 5. | Balkony
Płyty balkonowe
Łączniki termiczne
|  | 4. |  | Kondygnacja 4
|  |  | 1. | Ściany żelbetowe
|  |  | 2. | Belki
Belki żelbetowe
Nadproża L19
|  |  | 3. | Filarki
|  |  | 4. | Strop
|  |  | 5. | Balkony
Płyty balkonowe
Łączniki termiczne
|  | 5. |  | Attyka
|  | 6. |  | Schody żelbetowe
|  | 7. |  | Szyb windowy
|  | 8. |  | Ściany murowane konstrukcyjne
|  |  | 1. | Ściany murowane Silka gr. 24cm
|  |  | 2. | Ściany murowane Silka gr. 18cm
| 2 |  |  | Roboty wykończeniowe
|  | 1. |  | Ściany działowe
|  |  | 1. | Ściany działowe gr. 12cm
|  |  | 2. | Ściany działowe gr. 8cm
|  | 2. |  | Ściany wykończenie
|  |  | 1. | Pomieszczenia wspólne
Tynk gipsowy
Okładzina z płyt PIR+GK
Tapeta
Malowanie
Wykładzina winylowa
|  |  | 2. | Mieszkania
Tynk cementowo-wapienny
Tynk gipsowy
Izolacja przeciwwilgociowa
Płytki ceramiczne na ścinach
Tapeta
|  |  | 3. | Usługi
Tynk cementowo-wapienny
Tynk gipsowy
Izolacja przeciwwilgociowa
Płytki ceramiczne na ścinach
Tapeta
|  | 3. |  | Sufity wykończenie
|  |  | 1. | Mieszkania
Gładź gipsowa
Malowanie
|  |  | 2. | Lokale usługowe
Izolacja cieplna i akustyczna
Sufit z płyt kasetonowych
|  |  | 3. | Komórki lokatorskie
Gładź gipsowa
Malowanie
|  |  | 4. | Komunikacja
Gładź gipsowa
Malowanie
|  |  | 5. | Klatki schodowe
Tynki gipsowe
Malowanie
|  | 4. |  | Podłogi i posadzki
|  |  | 1. | Strop nad halą garażową
Izolacja termiczna
Folia PE
Jastrych
Płytki ceramiczne
Panele podłogowe
|  |  | 2. | Strop na gruncie - usługi
Podsypka żwirowo-piaskowa
Podkład betonowy
Izolacja bezspoinowa z gruntowaniem
Izolacja termiczna
Folia PE
Jastrych
Płytki gresowe
|  |  | 3. | Strop międzykondygnacyjny
Izolacja akustyczna
Izolacja termiczna
Folia PE
Jastrych
Izolacja przeciwwilgociowa
Płytki podłogowe
Panele podłogowe
Listwy przypodłogowe i progowe
|  | 5. |  | Balkony
|  |  | 1. | Masa uszczelniająca z gruntowaniem
|  |  | 2. | Płytki gresowe na dystansach
|  |  | 3. | Obróbki blacharskie aluminiowe
|  | 6. |  | Tarasy
|  |  | 1. | Taras nad garażem
Warstwa wyrównawcza
Uszczelnienie z gruntowaniem
Izolacja termiczna
Folia PE
Jastrych
Uszczelnienie z gruntowaniem
Płytki gresowe na dystansach
|  |  | 2. | Taras na gruncie przedłużenie
Podsypka
Podkład betonowy
Masa uszczelniająca z gruntowaniem
Płytki gresowe na dystansach
|  |  | 3. | Taras na gruncie
Podsypka
Podkład betonowy
Izolacja krystaliczna
Podłoże betonowe
Uszczelnienie - taśma butylowa
Płytki gresowe na dystansach
|  |  | 4. | Dach zielony
Papa podkładowa z wkładką aluminową
Izolacja termiczna
Jastrych
Hydroizolacja polimerowo-bitumiczna samoprzylepna
Płyta drenażowa z włókniną filtracyjną
Warstwa wegetacyjna
Kostka betonowa
Kostka betonowa przesiąkliwa
Obrzeża betonowe
| 3. |  |  | Dach
|  | 1. |  | Połać
|  |  | 1. | Paroizolacja z gruntowaniem
|  |  | 2. | Izolacja termiczna
|  |  | 3. | Folia PE
|  |  | 4. | Jastrych
|  |  | 5. | Papa podkładowa
|  |  | 6. | Papa wierzchniego krycia
|  |  | 7. | Obróbki blacharskie
|  | 2. |  | Nadszybia
|  |  | 1. | Izolacja termiczna
|  |  | 2. | Jastrych
|  |  | 3. | Papa podkładowa z gruntowaniem
|  |  | 4. | Papa wierzchniego krycia
|  | 3. |  | Zadaszenie nad balkonami
|  |  | 1. | Masa uszczelniająca z gruntowaniem
|  |  | 2. | Papa podkładowa z gruntowaniem
|  |  | 3. | Papa wierzchniego krycia
|  | 4. |  | Zadaszenie nad usługami i wejściem
|  |  | 1. | Izolacja termiczna
|  |  | 2. | Folia PE
|  |  | 3. | Jastrych
|  |  | 4. | Papa podkładowa z gruntowaniem
|  |  | 5. | Papa wierzchniego krycia
|  | 5. |  | Czapy kominowe
| 4. |  |  | Stolarka i ślusarka
|  | 1. |  | Okna
|  |  | 1. | Okna PCV
|  |  | 2. | Okna aluminiowe
|  |  | 3. | Parapety wewnętrzne
|  |  | 4. | Parapety zewnętrzne
|  |  | 5. | Nawiewniki
|  | 2. |  | Drzwi
|  |  | 1. | Drzwi aluminiowe zewnętrzne
|  |  | 2. | Drzwi aluminiowe wewnętrzne
|  |  | 3. | Drzwi i witryny aluminiowe w usługach
|  |  | 4. | Drzwi pomieszczeń technicznych, gospodarczych, przedsionków, garażu
|  |  | 5. | Drzwi wejściowe do mieszkań
|  |  | 6. | Drzwi wewnątrzlokalowe mieszkań
|  |  | 7. | Drzwi wewnątrzlokalowe usług
|  |  | 8. | Master Key
|  | 3. |  | Brama garażowa
|  | 4. |  | Balustrady
|  |  | 1. | Pochwyt na klatkach schodowych
|  |  | 2. | Ostatni podest | [28 empty] | Do weryfikacji
|  |  | 3. | Balkonów
|  |  | 4. | Tarasów
|  |  | 5. | Ściany oporowej
|  |  | 6. | Ogródków
|  | 5. |  | Bramki antypaniczne, wycieraczki, uchwyty
|  | 6. |  | Wyłaz dachowy
|  | 7. |  | Klapa dymowa
|  | 8. |  | Gabloty, skrzynki na listy
|  | 9. |  | Oznakowanie drzwi, szaf, pięter, ppoż, skrzynek na listy, uchwytów
| 5. |  |  | Elewacje
|  | 1. |  | Izolacja termiczna
|  | 2. |  | Tynki cienkowarstwowe
|  | 3. |  | Malowanie farbą silikonową
|  | 4. |  | Logo, numer administracyjny
| 6. |  |  | Wyposażenie
|  | 1. |  | Dźwigi osobowe
|  | 2. |  | Rolety zewnętrzne na parterze
|  | 3. |  | Zabudowa szachtów ppoż.
|  | 4. |  | Szlaban
|  | 5. |  | Kuchenki elektryczne
II. |  |  |  | ROBOTY BUDYNEK B - POSŁUSZNEGO 5
1. |  |  |  | KONDYGNACJA PODZIEMNA
| 1. |  |  | Roboty ziemne
|  | 1. |  | Odwodnienie wykopu
|  | 2. |  | Wykop z odwozem ziemi
|  | 3. |  | Zasypanie wykopu
| 2 |  |  | Konstrukcja
|  | 1. |  | Fundamenty żelbetowe
|  | 2. |  | Ściany żelbetowe
|  | 3. |  | Izolacje podziemia
|  |  | 1. | Izolacje bitumiczne
|  |  | 2. | Izolacje cieplne pionowe
|  | 4. |  | Belki żelbetowe
|  | 5. |  | Słupy żelbetowe
|  | 6. |  | Płyty biegowe żelbetowe
|  | 7. |  | Strop
| 3. |  |  | Roboty wykończeniowe
|  | 1. |  | Ściany gr. 18cm
|  | 2. |  | Ściany gr. 12cm
|  | 3. |  | Podłogi, posadzki
|  |  | 1. | Hala garażowa
|  |  | 2. | Posadzka piwnic
|  |  | 3. | Malowanie oznakowań, miejsc postojowych
|  | 4. |  | Wykończenie ścian
|  |  | 1. | Tynkowanie
|  |  | 2. | Gładzie wapienne
|  |  | 3. | Malowanie z gruntowaniem
|  |  | 4. | Wykładzina winylowa
|  | 5. |  | Wykończenie sufitów
|  |  | 1. | Płyty lamelowe
2. |  |  |  | KONDYGNACJE NADZIEMNE
| 1. |  |  | Konstrukcja
|  | 1. |  | Kondygnacja 1
|  |  | 1. | Ściany żelbetowe
|  |  | 2. | Belki
Belki żelbetowe
Nadproża L19
|  |  | 3. | Filarki
|  |  | 4. | Strop
|  |  | 5. | Balkony
Płyty balkonowe
Łączniki termiczne
|  | 2. |  | Kondygnacja 2
|  |  | 1. | Ściany żelbetowe
|  |  | 2. | Belki
Belki żelbetowe
Nadproża L19
|  |  | 3. | Filarki
|  |  | 4. | Strop
|  |  | 5. | Balkony
Płyty balkonowe
Łączniki termiczne
|  | 3. |  | Kondygnacja 3
|  |  | 1. | Ściany żelbetowe
|  |  | 2. | Belki
Belki żelbetowe
Nadproża L19
|  |  | 3. | Filarki
|  |  | 4. | Strop
|  |  | 5. | Balkony
Płyty balkonowe
Łączniki termiczne
|  | 4. |  | Kondygnacja 4
|  |  | 1. | Ściany żelbetowe
|  |  | 2. | Belki
Belki żelbetowe
Nadproża L19
|  |  | 3. | Filarki
|  |  | 4. | Strop
|  |  | 5. | Balkony
Płyty balkonowe
Łączniki termiczne
|  | 5. |  | Attyka
|  | 6. |  | Schody żelbetowe
|  | 7. |  | Szyb windowy
|  | 8. |  | Ściany murowane konstrukcyjne
|  |  | 1. | Ściany murowane Silka gr. 24cm
| 2. |  |  | Roboty wykończeniowe
|  | 1. |  | Ściany działowe
|  |  | 1. | Ściany działowe gr. 12cm
|  |  | 2. | Ściany działowe gr. 8cm
|  | 2. |  | Ściany wykończenie
|  |  | 1. | Pomieszczenia wspólne
Tynk gipsowy
Okładzina z płyt PIR+GK
Tapeta
Malowanie
Wykładzina winylowa
|  |  | 2. | Mieszkania
Tynk cementowo-wapienny
Tynk gipsowy
Izolacja przeciwwilgociowa
Płytki ceramiczne na ścinach
Tapeta
|  | 3. |  | Sufity wykończenie
|  |  | 1. | Mieszkania
Gładź gipsowa
Malowanie
|  |  | 2. | Komórki lokatorskie
Gładź gipsowa
Malowanie
|  |  | 3. | Komunikacja
Gładź gipsowa
Malowanie
|  |  | 4. | Klatki schodowe
Tynki gipsowe
Malowanie
|  | 4. |  | Podłogi i posadzki
|  |  | 1. | Strop nad halą garażową
Izolacja termiczna
Folia PE
Jastrych
Płytki ceramiczne
Panele podłogowe
|  |  | 2. | Strop międzykondygnacyjny
Izolacja akustyczna
Izolacja termiczna
Folia PE
Jastrych
Izolacja przeciwwilgociowa
Płytki podłogowe
Panele podłogowe
Listwy przypodłogowe i progowe
|  | 5. |  | Balkony
|  |  | 1. | Masa uszczelniająca z gruntowaniem
|  |  | 2. | Płytki gresowe na dystansach
|  |  | 3. | Obróbki blacharskie aluminiowe
|  | 6. |  | Tarasy
|  |  | 1. | Taras nad garażem
Warstwa wyrównawcza
Uszczelnienie z gruntowaniem
Izolacja termiczna
Folia PE
Jastrych
Uszczelnienie z gruntowaniem
Płytki gresowe na dystansach
|  |  | 2. | Taras na gruncie przedłużenie
Podsypka
Podkład betonowy
Masa uszczelniająca z gruntowaniem
Płytki gresowe na dystansach
|  |  | 3. | Taras na gruncie
Podsypka
Podkład betonowy
Izolacja krystaliczna
Podłoże betonowe
Uszczelnienie - taśma butylowa
Płytki gresowe na dystansach
|  |  | 4. | Dach zielony
Papa podkładowa z wkładką aluminową
Izolacja termiczna
Jastrych
Hydroizolacja polimerowo-bitumiczna samoprzylepna
Płyta drenażowa z włókniną filtracyjną
Warstwa wegetacyjna
Kostka betonowa
Kostka betonowa przesiąkliwa
Obrzeża betonowe
| 3. |  |  | Dach
|  | 1. |  | Połać
|  |  | 1. | Paroizolacja z gruntowaniem
|  |  | 2. | Izolacja termiczna
|  |  | 3. | Folia PE
|  |  | 4. | Jastrych
|  |  | 5. | Papa podkładowa
|  |  | 6. | Papa wierzchniego krycia
|  |  | 7. | Obróbki blacharskie
|  | 2. |  | Nadszybia
|  |  | 1. | Izolacja termiczna
|  |  | 2. | Jastrych
|  |  | 3. | Papa podkładowa z gruntowaniem
|  |  | 4. | Papa wierzchniego krycia
|  | 3. |  | Zadaszenie nad balkonami
|  |  | 1. | Masa uszczelniająca z gruntowaniem
|  |  | 2. | Papa podkładowa z gruntowaniem
|  |  | 3. | Papa wierzchniego krycia
|  | 4. |  | Zadaszenie nad wejściem
|  |  | 1. | Izolacja termiczna
|  |  | 2. | Folia PE
|  |  | 3. | Jastrych
|  |  | 4. | Papa podkładowa z gruntowaniem
|  |  | 5. | Papa wierzchniego krycia
|  | 5. |  | Czapy kominowe
| 4. |  |  | Stolarka i ślusarka
|  | 1. |  | Okna
|  |  | 1. | Okna PCV
|  |  | 2. | Okna aluminiowe
|  |  | 3. | Parapety wewnętrzne
|  |  | 4. | Parapety zewnętrzne
|  |  | 5. | Nawiewniki
|  | 2. |  | Drzwi
|  |  | 1. | Drzwi aluminiowe zewnętrzne
|  |  | 2. | Drzwi aluminiowe wewnętrzne
|  |  | 3. | Drzwi pomieszczeń technicznych, gospodarczych, przedsionków, garażu
|  |  | 4. | Drzwi wejściowe do mieszkań
|  |  | 5. | Drzwi wewnątrzlokalowe mieszkań
|  |  | 6. | Master Key
|  | 3. |  | Brama garażowa
|  | 4. |  | Balustrady
|  |  | 1. | Pochwyt na klatkach schodowych
|  |  | 2. | Ostatni podest
|  |  | 3. | Balkonów
|  |  | 4. | Tarasów
|  |  | 5. | Ogródków
|  | 5. |  | Bramki antypaniczne, wycieraczki, uchwyty
|  | 6. |  | Wyłaz dachowy
|  | 7. |  | Klapa dymowa
|  | 8. |  | Gabloty, skrzynki na listy
|  | 9. |  | Oznakowanie drzwi, szaf, pięter, ppoż, skrzynek na listy, uchwytów
|  | 10. |  | Uchwyty na rowery
| 5. |  |  | Elewacje
|  | 1. |  | Izolacja termiczna
|  | 2. |  | Tynki cienkowarstwowe
|  | 3. |  | Malowanie farbą silikonową
|  | 4. |  | Logo, numer administracyjny
| 6. |  |  | Wyposażenie
|  | 1. |  | Dźwigi osobowe
|  | 2. |  | Rolety zewnętrzne na parterze
|  | 3. |  | Zabudowa szachtów ppoż.
|  | 4. |  | Kuchenki elektryczne
III. |  |  |  | ZAPOSPODAROWANIE TERENU
1. |  |  |  | ROBOTY DROGOWE
| 1. |  |  | Drogi wewnętrzne
|  | 1. |  | Parking
|  | 2. |  | Chodniki
|  | 3. |  | Zjazd do nieruchomości
|  | 4. |  | Oznakowanie
| 2. |  |  | Droga zewnętrzna - przebudowa Posłusznego
|  | 1. |  | Roboty przygotowawcze
|  | 2. |  | Roboty nawierzchniowe
|  | 3. |  | Zieleń
|  | 4. |  | Oznakowanie
2. |  |  |  | ZIELEŃ
| 1. |  |  | Prace przygotowawcze - karczowanie
| 2. |  |  | Warstwa wegetacyjna
| 3. |  |  | Trawniki
| 4. |  |  | Nasadzenia
| 5. |  |  | Nasadzenia zastępcze
3. |  |  |  | MAŁA ARCHITEKTURA
| 1. |  |  | Plac zabaw
| 2. |  |  | Wiaty śmietnikowe
| 3. |  |  | Ogrodzenie terenu
IV. |  |  |  | INSTALACJE SANITARNE
1. |  |  |  | PRZYŁĄCZA I INSTALACJE ZEWNĘTRZNE
| 1. |  |  | Przyłącza
|  | 1. |  | Przyłącze wodociągowe
|  | 2. |  | Przyłącze kanalizacji sanitarnej
|  | 3. |  | Przyłącze kanalizacji deszczowej
| 2. |  |  | Instalacje zewnętrzne
|  | 1. |  | Zewnętrzna instalacja wodociągowa
|  | 2. |  | Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
|  | 3. |  | Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej
|  |  | 1. | Kanalizacja deszczowa grawitacyjna
|  |  | 2. | Kanalizacja deszczowa tłoczna
|  |  | 3. | Zbiorniki retencyjne
|  |  | 4. | Przepompownia PP1
|  |  | 5. | Przepompownia PP2
|  |  | 6. | Separator
|  |  | 7. | Studnie
|  |  | 8. | Wpusty drogowe
|  |  | 9. | Odwodnienia liniowe
| 3. |  |  | Projekt organizacji ruchu dla robót związanych z przyłączami sanitarnymi
2. |  |  |  | INSTALACJE WEWNĘTRZNE - budynek A
| 1. |  |  | Instalacje w części podziemnej (garażowej)
|  | 1. |  | Kanalizacja sanitarna
|  | 2. |  | Kanalizacja deszczowa | [28 empty] | Do weryfikacji
|  | 3. |  | Instalacja wodociągowa
|  |  | 1. | Dostawa i montaż zestawu hydroforowego
|  |  | 2. | Instalacja wodociągowa
|  | 4. |  | Instalacja hydrantowa
|  |  | 1. | Dostawa i montaż zestawu hydrantowego
|  |  | 2. | Dostawa i montaż układu pomiarowego
|  |  | 3. | Instalacja hydrantowa
|  | 5. |  | Instalacja C.O.
|  |  | 1. | Dostawa i montaż węzła C.O.
|  |  | 2. | Instalacja C.O.
|  | 6. |  | Instalacja wentylacji
|  |  | 1. | Dostawa i montaż wentylatorów strumieniowych
|  |  | 2. | Montaż kanałów wentylacyjnych
|  |  | 3. | Dostawa i montaż detektorów CO i LPG
|  | 7. |  | Instalacja pompy ciepła
|  |  | 1. | Dostawa i montaż pompy ciepła
|  |  | 2. | Dostawa i montaż zasobników i bufora
|  |  | 3. | Instalacja z rur preizolowanych
|  |  | 4. | Dostawa i montaż armatury
|  |  | 5. | Uzupełnienie zładu glikolem
| 2. |  |  | Instalacje w części nadziemnej
|  | 1. |  | Kanalizacja sanitarna
|  | 2. |  | Kanalizacja deszczowa
|  | 3. |  | Instalacja wodociągowa
|  |  | 1. | Dostawa i montaż wodomierzy
|  |  | 2. | Instalacja wodociągowa
|  |  | 3. | Armatura
|  | 4. |  | Instalacja C.O.
|  |  | 1. | Dostawa i montaż grzejników
|  |  | 2. | Instalacja C.O.
|  |  | 3. | Rozdzielacze
|  |  | 4. | Liczniki ciepła i armatura
|  | 5. |  | Instalacja wentylacji
|  |  | 1. | Dostawa i montaż kanałów wentylacyjnych
|  |  | 2. | Dostawa i montaż wentylatorów
|  |  | 3. | Dostawa i montaż kratek
|  | 6. |  | Biały montaż
|  |  | 1. | Kompakt
|  |  | 2. | Wanna
|  |  | 3. | Prysznic
|  |  | 4. | Umywalka
|  |  | 5. | Zlew
|  |  | 6. | Bateria umywalkowa
|  |  | 7. | Bateria zlewozmywakowa
|  |  | 8. | Bateria natryskowa
|  |  | 9. | Bateria wannowa
|  | 7. |  | Roboty budowlane/przygotowawcze
| 3. |  |  | Instalacje w części usługowej - stomatologia
|  | 1. |  | Kanalizacja sanitarna
|  | 2. |  | Instalacja wodociągowa
|  |  | 1. | Dostawa i montaż wodomierzy
|  |  | 2. | Instalacja wodociągowa
|  |  | 3. | Armatura
|  | 3. |  | Instalacja C.O.
|  |  | 1. | Dostawa i montaż grzejników
|  |  | 2. | Instalacja C.O.
|  |  | 3. | Rozdzielacze
|  |  | 4. | Liczniki ciepła i armatura
|  | 4. |  | Instalacja wentylacji
|  |  | 1. | Dostawa i montaż kanałów wentylacyjnych
|  |  | 2. | Dostawa i montaż wentylatorów
|  |  | 3. | Dostawa i montaż kratek
|  |  | 4. | Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej
|  | 5. |  | Instalacja klimatyzacji
|  |  | 1. | Dostawa i montaż jednostki zewnętrznej
|  |  | 2. | Dostawa i montaż jednostek wewnętrznych
|  |  | 3. | Instalacja klimatyzacji
|  |  | 4. | Instalacja skroplin
|  |  | 5. | Kurtyna powietrzna
|  | 6. |  | Instalacja technologiczna
|  |  | 1. | Dostawa i montaż sprężarki i pompy próżniowej
|  |  | 2. | Instalacja sprężonego powietrza
|  |  | 3. | Instalacja próżni
|  | 7 |  | Biały montaż
|  |  | 1. | Kompakt
|  |  | 2. | Kompakt dla NP.
|  |  | 3. | Umywalka
|  |  | 4. | Umywalka dla NP.
|  |  | 5. | Zlew
|  |  | 6. | Bateria umywalkowa
|  |  | 7. | Bateria zlewozmywakowa
|  |  | 8. | Pochwyty dla NP.
|  | 8. |  | Roboty budowlane/przygotowawcze
| 4. |  |  | Instalacje w części usługowej - rechabilitacja
|  | 1. |  | Kanalizacja sanitarna
|  | 2. |  | Instalacja wodociągowa
|  |  | 1. | Dostawa i montaż wodomierzy
|  |  | 2. | Instalacja wodociągowa
|  |  | 3. | Armatura
|  | 3. |  | Instalacja C.O.
|  |  | 1. | Dostawa i montaż grzejników
|  |  | 2. | Instalacja C.O.
|  |  | 3. | Rozdzielacze
|  |  | 4. | Liczniki ciepła i armatura
|  | 4. |  | Instalacja wentylacji
|  |  | 1. | Dostawa i montaż kanałów wentylacyjnych
|  |  | 2. | Dostawa i montaż wentylatorów
|  |  | 3. | Dostawa i montaż kratek
|  |  | 4. | Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej
|  | 5. |  | Instalacja klimatyzacji
|  |  | 1. | Dostawa i montaż jednostki zewnętrznej
|  |  | 2. | Dostawa i montaż jednostek wewnętrznych
|  |  | 3. | Instalacja klimatyzacji
|  |  | 4. | Instalacja skroplin
|  |  | 5. | Kurtyna powietrzna
|  | 6. |  | Biały montaż
|  |  | 1. | Kompakt
|  |  | 2. | Kompakt dla NP.
|  |  | 3. | Umywalka
|  |  | 4. | Umywalka dla NP.
|  |  | 5. | Prysznic
|  |  | 6. | Zlew
|  |  | 7. | Bateria umywalkowa
|  |  | 8. | Bateria zlewozmywakowa
|  |  | 9. | Batetria natryskowa
|  |  | 10. | Pochwyty dla NP.
|  | 7. |  | Roboty budowlane/przygotowawcze
3. |  |  |  | INSTALACJE WEWNĘTRZNE - budynek B
| 1. |  |  | Instalacje w części podziemnej (garażowej)
|  | 1. |  | Kanalizacja sanitarna
|  | 2. |  | Kanalizacja deszczowa
|  | 3. |  | Instalacja wodociągowa
|  |  | 1. | Dostawa i montaż zestawu hydroforowego
|  |  | 2. | Instalacja wodociągowa
|  | 4. |  | Instalacja hydrantowa
|  |  | 1. | Dostawa i montaż zestawu hydrantowego
|  |  | 2. | Dostawa i montaż układu pomiarowego
|  |  | 3. | Instalacja hydrantowa
|  | 5. |  | Instalacja C.O.
|  |  | 1. | Dostawa i montaż węzła C.O.
|  |  | 2. | Instalacja C.O.
|  | 6. |  | Instalacja wentylacji
|  |  | 1. | Dostawa i montaż wentylatorów strumieniowych
|  |  | 2. | Montaż kanałów wentylacyjnych
|  |  | 3. | Dostawa i montaż detektorów CO i LPG
|  | 7. |  | Instalacja pompy ciepła
|  |  | 1. | Dostawa i montaż pompy ciepła
|  |  | 2. | Dostawa i montaż zasobników i bufora
|  |  | 3. | Instalacja z rur preizolowanych
|  |  | 4. | Dostawa i montaż armatury
|  |  | 5. | Uzupełnienie zładu glikolem
| 2. |  |  | Instalacje w części nadziemnej
|  | 1. |  | Kanalizacja sanitarna
|  | 2. |  | Kanalizacja deszczowa
|  | 3. |  | Instalacja wodociągowa
|  |  | 1. | Dostawa i montaż wodomierzy
|  |  | 2. | Instalacja wodociągowa
|  |  | 3. | Armatura
|  | 4. |  | Instalacja C.O.
|  |  | 1. | Dostawa i montaż grzejników
|  |  | 2. | Instalacja C.O.
|  |  | 3. | Rozdzielacze
|  |  | 4. | Liczniki ciepła i armatura
|  | 5. |  | Instalacja wentylacji
|  |  | 1. | Dostawa i montaż kanałów wentylacyjnych
|  |  | 2. | Dostawa i montaż wentylatorów
|  |  | 3. | Dostawa i montaż kratek
|  | 6. |  | Biały montaż
|  |  | 1. | Kompakt
|  |  | 2. | Wanna
|  |  | 3. | Prysznic
|  |  | 4. | Umywalka
|  |  | 5. | Zlew
|  |  | 6. | Bateria umywalkowa
|  |  | 7. | Bateria zlewozmywakowa
|  |  | 8. | Bateria natryskowa
|  |  | 9. | Bateria wannowa
|  | 7. |  | Roboty budowlane/przygotowawcze
V. |  |  |  | INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
1. |  |  |  | BUDYNEK A
| 1. |  |  | Część podziemna i garażowa
|  | 1. |  | Trasy kablowe - drabinki, korytka kablowe
|  | 2. |  | WLZ (kable, przepusty, rury/koryta)
|  | 3. |  | Rozdzielnice i tablice elektyczne
|  | 4. |  | Oprawy oświetlenia podstawowego, awaryjnego, ew., tablice ostrzegawcze
|  | 5. |  | Osprzęt elektryczny
|  | 6. |  | Instalacja odgromowa i uziom
|  | 7. |  | Przewody i kable administracyjne
|  | 8. |  | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu - certyfikowany przez CNBOP
|  | 9. |  | Pomiary i uruchomienie dla w/w zakresu
| 2. |  |  | Część naziemna i nadziemna
|  | 1. |  | Oprawy oświetlenia podstawowego, awaryjnego, ewakuacyjnego
|  | 2. |  | Osprzęt administracyjny - przyciski PWP
|  | 3. |  | Osprzęt mieszkaniowy - puszki, łączniki, gniazda, wypusty
|  | 4. |  | Przewody mieszkaniowe, bruzdowanie, puszki, rurki
|  | 5. |  | Instalacja domofonowa
|  | 6. |  | Instalacja telefoniczna i internetowa
|  | 7. |  | Instalacja TV-SAT i TVK
|  | 8. |  | Instalacja oddymiania SAP
|  | 9. |  | Pomiary i uruchomienie dla w/w zakresu
| 3. |  |  | Fotowoltaika
2. |  |  |  | BUDYNEK B
| 1. |  |  | Część podziemna i garażowa
|  | 1. |  | Trasy kablowe - drabinki, korytka kablowe
|  | 2. |  | WLZ (kable, przepusty, rury/koryta)
|  | 3. |  | Rozdzielnice i tablice elektyczne
|  | 4. |  | Oprawy oświetlenia podstawowego, awaryjnego, ew., tablice ostrzegawcze
|  | 5. |  | Osprzęt elektryczny
|  | 6. |  | Instalacja odgromowa i uziom
|  | 7. |  | Przewody i kable administracyjne
|  | 8. |  | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu - certyfikowany przez CNBOP
|  | 9. |  | Pomiary i uruchomienie dla w/w zakresu
| 2. |  |  | Część naziemna i nadziemna
|  | 1. |  | Oprawy oświetlenia podstawowego, awaryjnego, ewakuacyjnego
|  | 2. |  | Osprzęt mieszkaniowy - puszki, łączniki, gniazda, wypusty
|  | 3. |  | Przewody mieszkaniowe, bruzdowanie, puszki, rurki
|  | 4. |  | Instalacja domofonowa
|  | 5. |  | Instalacja telefoniczna i internetowa
|  | 6. |  | Instalacja TV-SAT i TVK
|  | 7. |  | Pomiary i uruchomienie dla w/w zakresu
| 3. |  |  | Fotowoltaika
3. |  |  |  | OŚWIETLENIE I INSTALACJE ZEWNĘTRZNE

## Protokół miesięczny
Sporządzony w dniu:
MIESIĘCZNY PROTOKÓŁ PRZEROBOWY | [6 empty] | Za okres od: |  | do:
OBIEKT: |  |  |  | Budynki wielorodzinne A oraz B przy ulicy Leona Posłusznego 5 i 9 w Bydgoszczy
INWESTOR: |  |  |  | Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
WYKONAWCA:
UMOWA:
LP. |  |  |  | OPIS ROBÓT | Wartość umowna robót | VAT | Zaawansowanie narastająco od początku budowy | Wartość robót narastająco od początku budowy | Wartość robót w okresie rozliczeniowym
[5 empty] | netto [PLN] | [%] | [%] | netto [PLN] | netto [PLN] | brutto [PLN]
I. |  |  |  | ROBOTY BUDYNEK A - POSŁUSZNEGO 9
1. |  |  |  | KONDYGNACJA PODZIEMNA
| 1. |  |  | Roboty ziemne
|  | 1. |  | Wykonanie ścianek szczelnych
|  | 2. |  | Odwodnienie wykopu
|  | 3. |  | Wykop z odwozem ziemi
|  | 4. |  | Zasypanie wykopu
| 2. |  |  | Konstrukcja
|  | 1. |  | Fundamenty żelbetowe
|  | 2. |  | Ściany żelbetowe
|  | 3. |  | Izolacje podziemia
|  |  | 1. | Izolacje bitumiczne
|  |  | 2. | Izolacje cieplne pionowe
|  | 4. |  | Belki żelbetowe
|  | 5. |  | Słupy żelbetowe
|  | 6. |  | Płyty biegowe żelbetowe
|  | 7. |  | Ściany oporowe żelbetowe
|  | 6. |  | Strop
| 3. |  |  | Roboty wykończeniowe
|  | 1. |  | Ściany gr. 18cm
|  | 2. |  | Ściany gr. 12cm
|  | 3. |  | Podłogi i posadzki
|  |  | 1. | Hala garażowa
|  |  | 2. | Posadzka piwnic
|  |  | 3. | Malowanie oznakowań, miejsc postojowych
|  | 4. |  | Wykończenie ścian
|  |  | 1. | Tynkowanie
|  |  | 2. | Gładzie wapienne
|  |  | 3. | Malowanie z gruntowaniem
|  |  | 4. | Wykładzina winylowa
|  | 5. |  | Wykończenie sufitów
|  |  | 1. | Płyty lamelowe
2. |  |  |  | KONDYGNACJE NADZIEMNE
| 1. |  |  | Konstrukcja
|  | 1. |  | Kondygnacja 1
|  |  | 1. | Ściany żelbetowe
|  |  | 2. | Belki
Belki żelbetowe
Nadproża L19
|  |  | 3. | Filarki
|  |  | 4. | Strop
|  |  | 5. | Balkony
Płyty balkonowe
Łączniki termiczne
|  | 2. |  | Kondygnacja 2
|  |  | 1. | Ściany żelbetowe
|  |  | 2. | Belki
Belki żelbetowe
Nadproża L19
|  |  | 3. | Filarki
|  |  | 4. | Strop
|  |  | 5. | Balkony
Płyty balkonowe
Łączniki termiczne
|  | 3. |  | Kondygnacja 3
|  |  | 1. | Ściany żelbetowe
|  |  | 2. | Belki
Belki żelbetowe
Nadproża L19
|  |  | 3. | Filarki
|  |  | 4. | Strop
|  |  | 5. | Balkony
Płyty balkonowe
Łączniki termiczne
|  | 4. |  | Kondygnacja 4
|  |  | 1. | Ściany żelbetowe
|  |  | 2. | Belki
Belki żelbetowe
Nadproża L19
|  |  | 3. | Filarki
|  |  | 4. | Strop
|  |  | 5. | Balkony
Płyty balkonowe
Łączniki termiczne
|  | 5. |  | Attyka
|  | 6. |  | Schody żelbetowe
|  | 7. |  | Szyb windowy
|  | 8. |  | Ściany murowane konstrukcyjne
|  |  | 1. | Ściany murowane Silka gr. 24cm
|  |  | 2. | Ściany murowane Silka gr. 18cm
| 2. |  |  | Roboty wykończeniowe
|  | 1. |  | Ściany działowe
|  |  | 1. | Ściany działowe gr. 12cm
|  |  | 2. | Ściany działowe gr. 8cm
|  | 2. |  | Ściany wykończenie
|  |  | 1. | Pomieszczenia wspólne
Tynk gipsowy
Okładzina z płyt PIR+GK
Tapeta
Malowanie
Wykładzina winylowa
|  |  | 2. | Mieszkania
Tynk cementowo-wapienny
Tynk gipsowy
Izolacja przeciwwilgociowa
Płytki ceramiczne na ścinach
Tapeta
|  |  | 3. | Usługi
Tynk cementowo-wapienny
Tynk gipsowy
Izolacja przeciwwilgociowa
Płytki ceramiczne na ścinach
Tapeta
|  | 3. |  | Sufity wykończenie
|  |  | 1. | Mieszkania
Gładź gipsowa
Malowanie
|  |  | 2. | Lokale usługowe
Izolacja cieplna i akustyczna
Sufit z płyt kasetonowych
|  |  | 3. | Komórki lokatorskie
Gładź gipsowa
Malowanie
|  |  | 4. | Komunikacja
Gładź gipsowa
Malowanie
|  |  | 5. | Klatki schodowe
Tynki gipsowe
Malowanie
|  | 4. |  | Podłogi i posadzki
|  |  | 1. | Strop nad halą garażową
Izolacja termiczna
Folia PE
Jastrych
Płytki ceramiczne
Panele podłogowe
|  |  | 2. | Strop na gruncie - usługi
Podsypka żwirowo-piaskowa
Podkład betonowy
Izolacja bezspoinowa z gruntowaniem
Izolacja termiczna
Folia PE
Jastrych
Płytki gresowe
|  |  | 3. | Strop międzykondygnacyjny
Izolacja akustyczna
Izolacja termiczna
Folia PE
Jastrych
Izolacja przeciwwilgociowa
Płytki podłogowe
Panele podłogowe
Listwy przypodłogowe i progowe
|  | 5. |  | Balkony
|  |  | 1. | Masa uszczelniająca z gruntowaniem
|  |  | 2. | Płytki gresowe na dystansach
|  |  | 3. | Obróbki blacharskie aluminiowe
|  | 6. |  | Tarasy
|  |  | 1. | Taras nad garażem
Warstwa wyrównawcza
Uszczelnienie z gruntowaniem
Izolacja termiczna
Folia PE
Jastrych
Uszczelnienie z gruntowaniem
Płytki gresowe na dystansach
|  |  | 2. | Taras na gruncie przedłużenie
Podsypka
Podkład betonowy
Masa uszczelniająca z gruntowaniem
Płytki gresowe na dystansach
|  |  | 3. | Taras na gruncie
Podsypka
Podkład betonowy
Izolacja krystaliczna
Podłoże betonowe
Uszczelnienie - taśma butylowa
Płytki gresowe na dystansach
|  |  | 4. | Dach zielony
Papa podkładowa z wkładką aluminową
Izolacja termiczna
Jastrych
Hydroizolacja polimerowo-bitumiczna samoprzylepna
Płyta drenażowa z włókniną filtracyjną
Warstwa wegetacyjna
Kostka betonowa
Kostka betonowa przesiąkliwa
Obrzeża betonowe
| 3. |  |  | Dach
|  | 1. |  | Połać
|  |  | 1. | Paroizolacja z gruntowaniem
|  |  | 2. | Izolacja termiczna
|  |  | 3. | Folia PE
|  |  | 4. | Jastrych
|  |  | 5. | Papa podkładowa
|  |  | 6. | Papa wierzchniego krycia
|  |  | 7. | Obróbki blacharskie
|  | 2. |  | Nadszybia
|  |  | 1. | Izolacja termiczna
|  |  | 2. | Jastrych
|  |  | 3. | Papa podkładowa z gruntowaniem
|  |  | 4. | Papa wierzchniego krycia
|  | 3. |  | Zadaszenie nad balkonami
|  |  | 1. | Masa uszczelniająca z gruntowaniem
|  |  | 2. | Papa podkładowa z gruntowaniem
|  |  | 3. | Papa wierzchniego krycia
|  | 4. |  | Zadaszenie nad usługami i wejściem
|  |  | 1. | Izolacja termiczna
|  |  | 2. | Folia PE
|  |  | 3. | Jastrych
|  |  | 4. | Papa podkładowa z gruntowaniem
|  |  | 5. | Papa wierzchniego krycia
|  | 5. |  | Czapy kominowe
| 4. |  |  | Stolarka i ślusarka
|  | 1. |  | Okna
|  |  | 1. | Okna PCV
|  |  | 2. | Okna aluminiowe
|  |  | 3. | Parapety wewnętrzne
|  |  | 4. | Parapety zewnętrzne
|  |  | 5. | Nawiewniki
|  | 2. |  | Drzwi
|  |  | 1. | Drzwi aluminiowe zewnętrzne
|  |  | 2. | Drzwi aluminiowe wewnętrzne
|  |  | 3. | Drzwi i witryny aluminiowe w usługach
|  |  | 4. | Drzwi pomieszczeń technicznych, gospodarczych, przedsionków, garażu
|  |  | 5. | Drzwi wejściowe do mieszkań
|  |  | 6. | Drzwi wewnątrzlokalowe mieszkań
|  |  | 7. | Drzwi wewnątrzlokalowe usług
|  |  | 8. | Master Key
|  | 3. |  | Brama garażowa
|  | 4. |  | Balustrady
|  |  | 1. | Pochwyt na klatkach schodowych
|  |  | 2. | Ostatni podest
|  |  | 3. | Balkonów
|  |  | 4. | Tarasów
|  |  | 5. | Ściany oporowej
|  |  | 6. | Ogródków
|  | 5. |  | Bramki antypaniczne, wycieraczki, uchwyty
|  | 6. |  | Wyłaz dachowy
|  | 7. |  | Klapa dymowa
|  | 8. |  | Gabloty, skrzynki na listy
|  | 9. |  | Oznakowanie drzwi, szaf, pięter, ppoż, skrzynek na listy, uchwytów
| 5. |  |  | Elewacje
|  | 1. |  | Izolacja termiczna
|  | 2. |  | Tynki cienkowarstwowe
|  | 3. |  | Malowanie farbą silikonową
|  | 4. |  | Logo, numer administracyjny
| 6. |  |  | Wyposażenie
|  | 1. |  | Dźwigi osobowe
|  | 2. |  | Rolety zewnętrzne na parterze
|  | 3. |  | Zabudowa szachtów ppoż.
|  | 4. |  | Szlaban
|  | 5. |  | Kuchenki elektryczne
II. |  |  |  | ROBOTY BUDYNEK B - POSŁUSZNEGO 5
1. |  |  |  | KONDYGNACJA PODZIEMNA
| 1. |  |  | Roboty ziemne
|  | 1. |  | Odwodnienie wykopu
|  | 2. |  | Wykop z odwozem ziemi
|  | 3. |  | Zasypanie wykopu
| 2. |  |  | Konstrukcja
|  | 1. |  | Fundamenty żelbetowe
|  | 2. |  | Ściany żelbetowe
|  | 3. |  | Izolacje podziemia
|  |  | 1. | Izolacje bitumiczne
|  |  | 2. | Izolacje cieplne pionowe
|  | 4. |  | Belki żelbetowe
|  | 5. |  | Słupy żelbetowe
|  | 6. |  | Płyty biegowe żelbetowe
|  | 7. |  | Strop
| 3. |  |  | Roboty wykończeniowe
|  | 1. |  | Ściany gr. 18cm
|  | 2. |  | Ściany gr. 12cm
|  | 3. |  | Podłogi, posadzki
|  |  | 1. | Hala garażowa
|  |  | 2. | Posadzka piwnic
|  |  | 3. | Malowanie oznakowań, miejsc postojowych
|  | 4. |  | Wykończenie ścian
|  |  | 1. | Tynkowanie
|  |  | 2. | Gładzie wapienne
|  |  | 3. | Malowanie z gruntowaniem
|  |  | 4. | Wykładzina winylowa
|  | 5. |  | Wykończenie sufitów
|  |  | 1. | Płyty lamelowe
2. |  |  |  | KONDYGNACJE NADZIEMNE
| 1. |  |  | Konstrukcja
|  | 1. |  | Kondygnacja 1
|  |  | 1. | Ściany żelbetowe
|  |  | 2. | Belki
Belki żelbetowe
Nadproża L19
|  |  | 3. | Filarki
|  |  | 4. | Strop
|  |  | 5. | Balkony
Płyty balkonowe
Łączniki termiczne
|  | 2. |  | Kondygnacja 2
|  |  | 1. | Ściany żelbetowe
|  |  | 2. | Belki
Belki żelbetowe
Nadproża L19
|  |  | 3. | Filarki
|  |  | 4. | Strop
|  |  | 5. | Balkony
Płyty balkonowe
Łączniki termiczne
|  | 3. |  | Kondygnacja 3
|  |  | 1. | Ściany żelbetowe
|  |  | 2. | Belki
Belki żelbetowe
Nadproża L19
|  |  | 3. | Filarki
|  |  | 4. | Strop
|  |  | 5. | Balkony
Płyty balkonowe
Łączniki termiczne
|  | 4. |  | Kondygnacja 4
|  |  | 1. | Ściany żelbetowe
|  |  | 2. | Belki
Belki żelbetowe
Nadproża L19
|  |  | 3. | Filarki
|  |  | 4. | Strop
|  |  | 5. | Balkony
Płyty balkonowe
Łączniki termiczne
|  | 5. |  | Attyka
|  | 6. |  | Schody żelbetowe
|  | 7. |  | Szyb windowy
|  | 8. |  | Ściany murowane konstrukcyjne
|  |  | 1. | Ściany murowane Silka gr. 24cm
| 2. |  |  | Roboty wykończeniowe
|  | 1. |  | Ściany działowe
|  |  | 1. | Ściany działowe gr. 12cm
|  |  | 2. | Ściany działowe gr. 8cm
|  | 2. |  | Ściany wykończenie
|  |  | 1. | Pomieszczenia wspólne
Tynk gipsowy
Okładzina z płyt PIR+GK
Tapeta
Malowanie
Wykładzina winylowa
|  |  | 2. | Mieszkania
Tynk cementowo-wapienny
Tynk gipsowy
Izolacja przeciwwilgociowa
Płytki ceramiczne na ścinach
Tapeta
|  | 3. |  | Sufity wykończenie
|  |  | 1. | Mieszkania
Gładź gipsowa
Malowanie
|  |  | 2. | Komórki lokatorskie
Gładź gipsowa
Malowanie
|  |  | 3. | Komunikacja
Gładź gipsowa
Malowanie
|  |  | 4. | Klatki schodowe
Tynki gipsowe
Malowanie
|  | 4. |  | Podłogi i posadzki
|  |  | 1. | Strop nad halą garażową
Izolacja termiczna
Folia PE
Jastrych
Płytki ceramiczne
Panele podłogowe
|  |  | 2. | Strop międzykondygnacyjny
Izolacja akustyczna
Izolacja termiczna
Folia PE
Jastrych
Izolacja przeciwwilgociowa
Płytki podłogowe
Panele podłogowe
Listwy przypodłogowe i progowe
|  | 5. |  | Balkony
|  |  | 1. | Masa uszczelniająca z gruntowaniem
|  |  | 2. | Płytki gresowe na dystansach
|  |  | 3. | Obróbki blacharskie aluminiowe
|  | 6. |  | Tarasy
|  |  | 1. | Taras nad garażem
Warstwa wyrównawcza
Uszczelnienie z gruntowaniem
Izolacja termiczna
Folia PE
Jastrych
Uszczelnienie z gruntowaniem
Płytki gresowe na dystansach
|  |  | 2. | Taras na gruncie przedłużenie
Podsypka
Podkład betonowy
Masa uszczelniająca z gruntowaniem
Płytki gresowe na dystansach
|  |  | 3. | Taras na gruncie
Podsypka
Podkład betonowy
Izolacja krystaliczna
Podłoże betonowe
Uszczelnienie - taśma butylowa
Płytki gresowe na dystansach
|  |  | 4. | Dach zielony
Papa podkładowa z wkładką aluminową
Izolacja termiczna
Jastrych
Hydroizolacja polimerowo-bitumiczna samoprzylepna
Płyta drenażowa z włókniną filtracyjną
Warstwa wegetacyjna
Kostka betonowa
Kostka betonowa przesiąkliwa
Obrzeża betonowe
| 3. |  |  | Dach
|  | 1. |  | Połać
|  |  | 1. | Paroizolacja z gruntowaniem
|  |  | 2. | Izolacja termiczna
|  |  | 3. | Folia PE
|  |  | 4. | Jastrych
|  |  | 5. | Papa podkładowa
|  |  | 6. | Papa wierzchniego krycia
|  |  | 7. | Obróbki blacharskie
|  | 2. |  | Nadszybia
|  |  | 1. | Izolacja termiczna
|  |  | 2. | Jastrych
|  |  | 3. | Papa podkładowa z gruntowaniem
|  |  | 4. | Papa wierzchniego krycia
|  | 3. |  | Zadaszenie nad balkonami
|  |  | 1. | Masa uszczelniająca z gruntowaniem
|  |  | 2. | Papa podkładowa z gruntowaniem
|  |  | 3. | Papa wierzchniego krycia
|  | 4. |  | Zadaszenie nad wejściem
|  |  | 1. | Izolacja termiczna
|  |  | 2. | Folia PE
|  |  | 3. | Jastrych
|  |  | 4. | Papa podkładowa z gruntowaniem
|  |  | 5. | Papa wierzchniego krycia
|  | 5. |  | Czapy kominowe
| 4. |  |  | Stolarka i ślusarka
|  | 1. |  | Okna
|  |  | 1. | Okna PCV
|  |  | 2. | Okna aluminiowe
|  |  | 3. | Parapety wewnętrzne
|  |  | 4. | Parapety zewnętrzne
|  |  | 5. | Nawiewniki
|  | 2. |  | Drzwi
|  |  | 1. | Drzwi aluminiowe zewnętrzne
|  |  | 2. | Drzwi aluminiowe wewnętrzne
|  |  | 3. | Drzwi pomieszczeń technicznych, gospodarczych, przedsionków, garażu
|  |  | 4. | Drzwi wejściowe do mieszkań
|  |  | 5. | Drzwi wewnątrzlokalowe mieszkań
|  |  | 6. | Master Key
|  | 3. |  | Brama garażowa
|  | 4. |  | Balustrady
|  |  | 1. | Pochwyt na klatkach schodowych
|  |  | 2. | Ostatni podest
|  |  | 3. | Balkonów
|  |  | 4. | Tarasów
|  |  | 5. | Ogródków
|  | 5. |  | Bramki antypaniczne, wycieraczki, uchwyty
|  | 6. |  | Wyłaz dachowy
|  | 7. |  | Klapa dymowa
|  | 8. |  | Gabloty, skrzynki na listy
|  | 9. |  | Oznakowanie drzwi, szaf, pięter, ppoż, skrzynek na listy, uchwytów
|  | 10. |  | Uchwyty na rowery
| 5. |  |  | Elewacje
|  | 1. |  | Izolacja termiczna
|  | 2. |  | Tynki cienkowarstwowe
|  | 3. |  | Malowanie farbą silikonową
|  | 4. |  | Logo, numer administracyjny
| 6. |  |  | Wyposażenie
|  | 1. |  | Dźwigi osobowe
|  | 2. |  | Rolety zewnętrzne na parterze
|  | 3. |  | Zabudowa szachtów ppoż.
|  | 4. |  | Kuchenki elektryczne
III. |  |  |  | ZAPOSPODAROWANIE TERENU
1. |  |  |  | ROBOTY DROGOWE
| 1. |  |  | Drogi wewnętrzne
|  | 1. |  | Parking
|  | 2. |  | Chodniki
|  | 3. |  | Zjazd do nieruchomości
|  | 4. |  | Oznakowanie
| 2. |  |  | Droga zewnętrzna - przebudowa Posłusznego
|  | 1. |  | Roboty przygotowawcze
|  | 2. |  | Roboty nawierzchniowe
|  | 3. |  | Zieleń
|  | 4. |  | Oznakowanie
2. |  |  |  | ZIELEŃ
| 1. |  |  | Prace przygotowawcze - karczowanie
| 2. |  |  | Warstwa wegetacyjna
| 3. |  |  | Trawniki
| 4. |  |  | Nasadzenia
| 5. |  |  | Nasadzenia zastępcze
3. |  |  |  | MAŁA ARCHITEKTURA
| 1. |  |  | Plac zabaw
| 2. |  |  | Wiaty śmietnikowe
| 3. |  |  | Ogrodzenie terenu
IV. |  |  |  | INSTALACJE SANITARNE
1. |  |  |  | PRZYŁĄCZA I INSTALACJE ZEWNĘTRZNE
| 1. |  |  | Przyłącza
|  | 1. |  | Przyłącze wodociągowe
|  | 2. |  | Przyłącze kanalizacji sanitarnej
|  | 3. |  | Przyłącze kanalizacji deszczowej
| 2. |  |  | Instalacje zewnętrzne
|  | 1. |  | Zewnętrzna instalacja wodociągowa
|  | 2. |  | Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
|  | 3. |  | Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej
|  |  | 1. | Kanalizacja deszczowa grawitacyjna
|  |  | 2. | Kanalizacja deszczowa tłoczna
|  |  | 3. | Zbiorniki retencyjne
|  |  | 4. | Przepompownia PP1
|  |  | 5. | Przepompownia PP2
|  |  | 6. | Separator
|  |  | 7. | Studnie
|  |  | 8. | Wpusty drogowe
|  |  | 9. | Odwodnienia liniowe
| 3. |  |  | Projekt organizacji ruchu dla robót związanych z przyłączami sanitarnymi
2. |  |  |  | INSTALACJE WEWNĘTRZNE - budynek A
| 1. |  |  | Instalacje w części podziemnej (garażowej)
|  | 1. |  | Kanalizacja sanitarna
|  | 2. |  | Kanalizacja deszczowa
|  | 3. |  | Instalacja wodociągowa
|  |  | 1. | Dostawa i montaż zestawu hydroforowego
|  |  | 2. | Instalacja wodociągowa
|  | 4. |  | Instalacja hydrantowa
|  |  | 1. | Dostawa i montaż zestawu hydrantowego
|  |  | 2. | Dostawa i montaż układu pomiarowego
|  |  | 3. | Instalacja hydrantowa
|  | 5. |  | Instalacja C.O.
|  |  | 1. | Dostawa i montaż węzła C.O.
|  |  | 2. | Instalacja C.O.
|  | 6. |  | Instalacja wentylacji
|  |  | 1. | Dostawa i montaż wentylatorów strumieniowych
|  |  | 2. | Montaż kanałów wentylacyjnych
|  |  | 3. | Dostawa i montaż detektorów CO i LPG
|  | 7. |  | Instalacja pompy ciepła
|  |  | 1. | Dostawa i montaż pompy ciepła
|  |  | 2. | Dostawa i montaż zasobników i bufora
|  |  | 3. | Instalacja z rur preizolowanych
|  |  | 4. | Dostawa i montaż armatury
|  |  | 5. | Uzupełnienie zładu glikolem
| 2. |  |  | Instalacje w części nadziemnej
|  | 1. |  | Kanalizacja sanitarna
|  | 2. |  | Kanalizacja deszczowa
|  | 3. |  | Instalacja wodociągowa
|  |  | 1. | Dostawa i montaż wodomierzy
|  |  | 2. | Instalacja wodociągowa
|  |  | 3. | Armatura
|  | 4. |  | Instalacja C.O.
|  |  | 1. | Dostawa i montaż grzejników
|  |  | 2. | Instalacja C.O.
|  |  | 3. | Rozdzielacze
|  |  | 4. | Liczniki ciepła i armatura
|  | 5. |  | Instalacja wentylacji
|  |  | 1. | Dostawa i montaż kanałów wentylacyjnych
|  |  | 2. | Dostawa i montaż wentylatorów
|  |  | 3. | Dostawa i montaż kratek
|  | 6. |  | Biały montaż
|  |  | 1. | Kompakt
|  |  | 2. | Wanna
|  |  | 3. | Prysznic
|  |  | 4. | Umywalka
|  |  | 5. | Zlew
|  |  | 6. | Bateria umywalkowa
|  |  | 7. | Bateria zlewozmywakowa
|  |  | 8. | Bateria natryskowa
|  |  | 9. | Bateria wannowa
|  | 7. |  | Roboty budowlane/przygotowawcze
| 3. |  |  | Instalacje w części usługowej - stomatologia
|  | 1. |  | Kanalizacja sanitarna
|  | 2. |  | Instalacja wodociągowa
|  |  | 1. | Dostawa i montaż wodomierzy
|  |  | 2. | Instalacja wodociągowa
|  |  | 3. | Armatura
|  | 3. |  | Instalacja C.O.
|  |  | 1. | Dostawa i montaż grzejników
|  |  | 2. | Instalacja C.O.
|  |  | 3. | Rozdzielacze
|  |  | 4. | Liczniki ciepła i armatura
|  | 4. |  | Instalacja wentylacji
|  |  | 1. | Dostawa i montaż kanałów wentylacyjnych
|  |  | 2. | Dostawa i montaż wentylatorów
|  |  | 3. | Dostawa i montaż kratek
|  |  | 4. | Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej
|  | 5. |  | Instalacja klimatyzacji
|  |  | 1. | Dostawa i montaż jednostki zewnętrznej
|  |  | 2. | Dostawa i montaż jednostek wewnętrznych
|  |  | 3. | Instalacja klimatyzacji
|  |  | 4. | Instalacja skroplin
|  |  | 5. | Kurtyna powietrzna
|  | 6. |  | Instalacja technologiczna
|  |  | 1. | Dostawa i montaż sprężarki i pompy próżniowej
|  |  | 2. | Instalacja sprężonego powietrza
|  |  | 3. | Instalacja próżni
|  | 7 |  | Biały montaż
|  |  | 1. | Kompakt
|  |  | 2. | Kompakt dla NP.
|  |  | 3. | Umywalka
|  |  | 4. | Umywalka dla NP.
|  |  | 5. | Zlew
|  |  | 6. | Bateria umywalkowa
|  |  | 7. | Bateria zlewozmywakowa
|  |  | 8. | Pochwyty dla NP.
|  | 8. |  | Roboty budowlane/przygotowawcze
| 3. |  |  | Instalacje w części usługowej - rechabilitacja
|  | 1. |  | Kanalizacja sanitarna
|  | 2. |  | Instalacja wodociągowa
|  |  | 1. | Dostawa i montaż wodomierzy
|  |  | 2. | Instalacja wodociągowa
|  |  | 3. | Armatura
|  | 3. |  | Instalacja C.O.
|  |  | 1. | Dostawa i montaż grzejników
|  |  | 2. | Instalacja C.O.
|  |  | 3. | Rozdzielacze
|  |  | 4. | Liczniki ciepła i armatura
|  | 4. |  | Instalacja wentylacji
|  |  | 1. | Dostawa i montaż kanałów wentylacyjnych
|  |  | 2. | Dostawa i montaż wentylatorów
|  |  | 3. | Dostawa i montaż kratek
|  |  | 4. | Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej
|  | 5. |  | Instalacja klimatyzacji
|  |  | 1. | Dostawa i montaż jednostki zewnętrznej
|  |  | 2. | Dostawa i montaż jednostek wewnętrznych
|  |  | 3. | Instalacja klimatyzacji
|  |  | 4. | Instalacja skroplin
|  |  | 5. | Kurtyna powietrzna
|  | 6. |  | Biały montaż
|  |  | 1. | Kompakt
|  |  | 2. | Kompakt dla NP.
|  |  | 3. | Umywalka
|  |  | 4. | Umywalka dla NP.
|  |  | 5. | Prysznic
|  |  | 6. | Zlew
|  |  | 7. | Bateria umywalkowa
|  |  | 8. | Bateria zlewozmywakowa
|  |  | 9. | Batetria natryskowa
|  |  | 10. | Pochwyty dla NP.
|  | 7. |  | Roboty budowlane/przygotowawcze
3 |  |  |  | INSTALACJE WEWNĘTRZNE - budynek B
| 1. |  |  | Instalacje w części podziemnej (garażowej)
|  | 1. |  | Kanalizacja sanitarna
|  | 2. |  | Kanalizacja deszczowa
|  | 3. |  | Instalacja wodociągowa
|  |  | 1. | Dostawa i montaż zestawu hydroforowego
|  |  | 2. | Instalacja wodociągowa
|  | 4. |  | Instalacja hydrantowa
|  |  | 1. | Dostawa i montaż zestawu hydrantowego
|  |  | 2. | Dostawa i montaż układu pomiarowego
|  |  | 3. | Instalacja hydrantowa
|  | 5. |  | Instalacja C.O.
|  |  | 1. | Dostawa i montaż węzła C.O.
|  |  | 2. | Instalacja C.O.
|  | 6. |  | Instalacja wentylacji
|  |  | 1. | Dostawa i montaż wentylatorów strumieniowych
|  |  | 2. | Montaż kanałów wentylacyjnych
|  |  | 3. | Dostawa i montaż detektorów CO i LPG
|  | 7. |  | Instalacja pompy ciepła
|  |  | 1. | Dostawa i montaż pompy ciepła
|  |  | 2. | Dostawa i montaż zasobników i bufora
|  |  | 3. | Instalacja z rur preizolowanych
|  |  | 4. | Dostawa i montaż armatury
|  |  | 5. | Uzupełnienie zładu glikolem
| 2. |  |  | Instalacje w części nadziemnej
|  | 1. |  | Kanalizacja sanitarna
|  | 2. |  | Kanalizacja deszczowa
|  | 3. |  | Instalacja wodociągowa
|  |  | 1. | Dostawa i montaż wodomierzy
|  |  | 2. | Instalacja wodociągowa
|  |  | 3. | Armatura
|  | 4. |  | Instalacja C.O.
|  |  | 1. | Dostawa i montaż grzejników
|  |  | 2. | Instalacja C.O.
|  |  | 3. | Rozdzielacze
|  |  | 4. | Liczniki ciepła i armatura
|  | 5. |  | Instalacja wentylacji
|  |  | 1. | Dostawa i montaż kanałów wentylacyjnych
|  |  | 2. | Dostawa i montaż wentylatorów
|  |  | 3. | Dostawa i montaż kratek
|  | 6. |  | Biały montaż
|  |  | 1. | Kompakt
|  |  | 2. | Wanna
|  |  | 3. | Prysznic
|  |  | 4. | Umywalka
|  |  | 5. | Zlew
|  |  | 6. | Bateria umywalkowa
|  |  | 7. | Bateria zlewozmywakowa
|  |  | 8. | Bateria natryskowa
|  |  | 9. | Bateria wannowa
|  | 7. |  | Roboty budowlane/przygotowawcze
V. |  |  |  | INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
1. |  |  |  | BUDYNEK A
| 1. |  |  | Część podziemna i garażowa
|  | 1. |  | Trasy kablowe - drabinki, korytka kablowe
|  | 2. |  | WLZ (kable, przepusty, rury/koryta)
|  | 3. |  | Rozdzielnice i tablice elektyczne
|  | 4. |  | Oprawy oświetlenia podstawowego, awaryjnego, ew., tablice ostrzegawcze
|  | 5. |  | Osprzęt elektryczny
|  | 6. |  | Instalacja odgromowa i uziom
|  | 7. |  | Przewody i kable administracyjne
|  | 8. |  | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu - certyfikowany przez CNBOP
|  | 9. |  | Pomiary i uruchomienie dla w/w zakresu
| 2. |  |  | Część naziemna i nadziemna
|  | 1. |  | Oprawy oświetlenia podstawowego, awaryjnego, ewakuacyjnego
|  | 2. |  | Osprzęt administracyjny - przyciski PWP
|  | 3. |  | Osprzęt mieszkaniowy - puszki, łączniki, gniazda, wypusty
|  | 4. |  | Przewody mieszkaniowe, bruzdowanie, puszki, rurki
|  | 5. |  | Instalacja domofonowa
|  | 6. |  | Instalacja telefoniczna i internetowa
|  | 7. |  | Instalacja TV-SAT i TVK
|  | 8. |  | Instalacja oddymiania SAP
|  | 9. |  | Pomiary i uruchomienie dla w/w zakresu
| 3. |  |  | Fotowoltaika
2. |  |  |  | BUDYNEK B
| 1. |  |  | Część podziemna i garażowa
|  | 1. |  | Trasy kablowe - drabinki, korytka kablowe
|  | 2. |  | WLZ (kable, przepusty, rury/koryta)
|  | 3. |  | Rozdzielnice i tablice elektyczne
|  | 4. |  | Oprawy oświetlenia podstawowego, awaryjnego, ew., tablice ostrzegawcze
|  | 5. |  | Osprzęt elektryczny
|  | 6. |  | Instalacja odgromowa i uziom
|  | 7. |  | Przewody i kable administracyjne
|  | 8. |  | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu - certyfikowany przez CNBOP
|  | 9. |  | Pomiary i uruchomienie dla w/w zakresu
| 2. |  |  | Część naziemna i nadziemna
|  | 1. |  | Oprawy oświetlenia podstawowego, awaryjnego, ewakuacyjnego
|  | 2. |  | Osprzęt mieszkaniowy - puszki, łączniki, gniazda, wypusty
|  | 3. |  | Przewody mieszkaniowe, bruzdowanie, puszki, rurki
|  | 4. |  | Instalacja domofonowa
|  | 5. |  | Instalacja telefoniczna i internetowa
|  | 6. |  | Instalacja TV-SAT i TVK
|  | 7. |  | Pomiary i uruchomienie dla w/w zakresu
| 3. |  |  | Fotowoltaika
3. |  |  |  | OŚWIETLENIE I INSTALACJE ZEWNĘTRZNE
PODPIS SPORZĄDZAJĄCEGO PROTOKÓŁ KIEROWNIKA BUDOWY:
PODPISY INSPEKTORÓW NADZORU INWESTORSKIEGO: